## 慈文(歷史樣本)
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 總價金額 | 統包廠商 | 監造 | 預計工期 | 實際工期
2022-03-01 | 0% | 0% | 1195530000 | 國記營造 | 恩典聯合 | 0 | 1194
2022-03-02 | 0% | 0% |  | 大林聯合
2022-03-03 | 0% | 0%
2022-03-04 | 0% | 0%
2022-03-05 | 0% | 0%
2022-03-06 | 0% | 0%
2022-03-07 | 0% | 0%
2022-03-08 | 0% | 0%
2022-03-09 | 0% | 0%
2022-03-10 | 0.67% | 0.67%
2022-03-11 | 0% | 0.67%
2022-03-12 | 0.01% | 0.68%
2022-03-13 | 0% | 0.68%
2022-03-14 | 0.01% | 0.69%
2022-03-15 | 0.01% | 0.69%
2022-03-16 | 0.01% | 0.7%
2022-03-17 | 0.02% | 0.72%
2022-03-18 | 0.01% | 0.72%
2022-03-19 | 0.01% | 0.73%
2022-03-20 | 0% | 0.73%
2022-03-21 | 0.01% | 0.73%
2022-03-22 | 0.01% | 0.74%
2022-03-23 | 0% | 0.74%
2022-03-24 | 0.01% | 0.75%
2022-03-25 | 0.01% | 0.75%
2022-03-26 | 0% | 0.75%
2022-03-27 | 0% | 0.75%
2022-03-28 | 0% | 0.75%
2022-03-29 | 0% | 0.75%
2022-03-30 | 0% | 0.75%
2022-03-31 | 0.05% | 0.8%
2022-04-01 | 0% | 0.8%
2022-04-02 | 0% | 0.8%
2022-04-03 | 0% | 0.8%
2022-04-04 | 0% | 0.8%
2022-04-06 | 0% | 0.8%
2022-04-07 | 0% | 0.8%
2022-04-08 | 0% | 0.8%
2022-04-09 | 0% | 0.8%
2022-04-10 | 0% | 0.8%
2022-04-11 | 0.02% | 0.82%
2022-04-12 | 0% | 0.82%
2022-04-13 | 0% | 0.82%
2022-04-14 | 0% | 0.82%
2022-04-15 | 0.05% | 0.87%
2022-04-16 | 0% | 0.87%
2022-04-17 | 0% | 0.87%
2022-04-18 | 0% | 0.87%
2022-04-19 | 0% | 0.87%
2022-04-20 | 0% | 0.87%
2022-04-21 | 0% | 0.87%
2022-04-22 | 0% | 0.87%
2022-04-23 | 0% | 0.87%
2022-04-24 | 0% | 0.87%
2022-04-25 | 0% | 0.87%
2022-04-26 | 0% | 0.87%
2022-04-27 | 0% | 0.87%
2022-04-28 | 0% | 0.87%
2022-04-29 | 0.14% | 1.01%
2022-04-30 | 0.03% | 1.04%
2022-05-02 | 0.06% | 1.1%
2022-05-03 | 0.05% | 1.15%
2022-05-04 | 0.06% | 1.22%
2022-05-05 | 0.06% | 1.28%
2022-05-06 | 0.06% | 1.34%
2022-05-07 | 0% | 1.34%
2022-05-09 | 0.04% | 1.38%
2022-05-10 | 0.05% | 1.42%
2022-05-11 | 0.04% | 1.46%
2022-05-12 | 0% | 1.46%
2022-05-13 | 0% | 1.46%
2022-05-14 | 0% | 1.46%
2022-05-16 | 0% | 1.46%
2022-05-17 | 0% | 1.46%
2022-05-18 | 0% | 1.46%
2022-05-19 | 0% | 1.46%
2022-05-20 | 0% | 1.46%
2022-05-21 | 0% | 1.46%
2022-05-23 | 0.05% | 1.51%
2022-05-24 | 0.05% | 1.57%
2022-05-25 | 0.08% | 1.65%
2022-05-26 | 0.06% | 1.71%
2022-05-27 | 0.05% | 1.76%
2022-05-28 | 0.06% | 1.83%
2022-05-30 | 0.02% | 1.85%
2022-05-31 | 0.26% | 2.11%
2022-06-01 | 0% | 2.11%
2022-06-02 | 0% | 2.11%
2022-06-04 | 0% | 2.11%
2022-06-06 | 0% | 2.11%
2022-06-07 | 0% | 2.11%
2022-06-08 | 0% | 2.11%
2022-06-09 | 0% | 2.11%
2022-06-10 | 0% | 2.11%
2022-06-11 | 0% | 2.11%
2022-06-13 | 0% | 2.11%
2022-06-14 | 0% | 2.11%
2022-06-15 | 0% | 2.11%
2022-06-16 | 0% | 2.11%
2022-06-17 | 0% | 2.11%
2022-06-18 | 0% | 2.11%
2022-06-20 | 0% | 2.11%
2022-06-21 | 0% | 2.11%
2022-06-22 | 0% | 2.11%
2022-06-23 | 0% | 2.11%
2022-06-24 | 0% | 2.11%
2022-06-25 | 0% | 2.11%
2022-06-27 | 0% | 2.11%
2022-06-28 | 0% | 2.11%
2022-06-29 | 0% | 2.11%
2022-06-30 | 0.03% | 2.14%
2022-07-01 | 0% | 2.14%
2022-07-02 | 0% | 2.14%
2022-07-04 | 0.04% | 2.18%
2022-07-05 | 0.03% | 2.21%
2022-07-06 | 0.04% | 2.25%
2022-07-07 | 0.04% | 2.28%
2022-07-08 | 0.02% | 2.3%
2022-07-09 | 0.02% | 2.32%
2022-07-11 | 0.02% | 2.34%
2022-07-12 | 0.05% | 2.39%
2022-07-13 | 0.08% | 2.47%
2022-07-14 | 0.07% | 2.54%
2022-07-15 | 0.06% | 2.6%
2022-07-16 | 0.03% | 2.64%
2022-07-17 | 0% | 2.64%
2022-07-18 | 0.01% | 2.65%
2022-07-19 | 0.01% | 2.66%
2022-07-20 | 0.01% | 2.67%
2022-07-21 | 0.11% | 2.78%
2022-07-22 | 0.09% | 2.87%
2022-07-23 | 0% | 2.87%
2022-07-25 | 0.04% | 2.91%
2022-07-26 | 0.05% | 2.97%
2022-07-27 | 0.07% | 3.04%
2022-07-28 | 0.09% | 3.13%
2022-07-29 | 0.02% | 3.15%
2022-07-30 | 0.05% | 3.19%
2022-07-31 | 0.08% | 3.27%
2022-08-01 | 0.02% | 3.29%
2022-08-02 | 0% | 3.29%
2022-08-03 | 0.03% | 3.33%
2022-08-04 | 0.17% | 3.5%
2022-08-05 | 0.19% | 3.69%
2022-08-06 | 0.12% | 3.81%
2022-08-07 | 0.13% | 3.93%
2022-08-08 | 0.15% | 4.09%
2022-08-09 | 0.08% | 4.17%
2022-08-10 | 0.04% | 4.21%
2022-08-11 | 0.04% | 4.26%
2022-08-12 | 0% | 4.26%
2022-08-13 | 0.01% | 4.27%
2022-08-15 | 0.06% | 4.33%
2022-08-16 | 0.07% | 4.4%
2022-08-17 | 0.07% | 4.46%
2022-08-18 | 0.07% | 4.54%
2022-08-19 | 0.07% | 4.61%
2022-08-20 | 0.09% | 4.7%
2022-08-21 | 0.01% | 4.71%
2022-08-22 | 0.08% | 4.79%
2022-08-23 | 0.06% | 4.85%
2022-08-24 | 0.06% | 4.91%
2022-08-25 | 0.04% | 4.95%
2022-08-26 | 0.06% | 5.01%
2022-08-27 | 0.01% | 5.02%
2022-08-28 | 0.07% | 5.09%
2022-08-29 | 0.08% | 5.17%
2022-08-30 | 0.07% | 5.24%
2022-08-31 | 0.13% | 5.37%
2022-09-01 | 0.12% | 5.49%
2022-09-02 | 0.1% | 5.59%
2022-09-03 | 0.1% | 5.69%
2022-09-05 | 0.04% | 5.73%
2022-09-06 | 0% | 5.73%
2022-09-07 | 0% | 5.73%
2022-09-08 | 0% | 5.73%
2022-09-12 | 0.01% | 5.73%
2022-09-13 | 0% | 5.73%
2022-09-14 | 0% | 5.73%
2022-09-15 | 0.09% | 5.82%
2022-09-16 | 0.08% | 5.89%
2022-09-17 | 0.09% | 5.98%
2022-09-18 | 0.06% | 6.04%
2022-09-19 | 0.09% | 6.13%
2022-09-20 | 0.03% | 6.16%
2022-09-21 | 0.04% | 6.2%
2022-09-22 | 0% | 6.2%
2022-09-23 | 0.03% | 6.23%
2022-09-24 | 0.03% | 6.26%
2022-09-25 | 0.02% | 6.28%
2022-09-26 | 0.03% | 6.31%
2022-09-27 | 0.01% | 6.32%
2022-09-28 | 0% | 6.32%
2022-09-29 | 0% | 6.32%
2022-09-30 | 0.05% | 6.38%
2022-10-01 | 0.02% | 6.4%
2022-10-02 | 0.01% | 6.41%
2022-10-03 | 0.04% | 6.45%
2022-10-04 | 0.02% | 6.47%
2022-10-05 | 0.02% | 6.49%
2022-10-06 | 0% | 6.49%
2022-10-07 | 0% | 6.49%
2022-10-08 | 0% | 6.49%
2022-10-11 | 0% | 6.49%
2022-10-12 | 0% | 6.49%
2022-10-13 | 0% | 6.49%
2022-10-14 | 0% | 6.49%
2022-10-15 | 0% | 6.49%
2022-10-17 | 0% | 6.49%
2022-10-18 | 0% | 6.49%
2022-10-19 | 0% | 6.49%
2022-10-20 | 0% | 6.49%
2022-10-21 | 1.13% | 7.62%
2022-10-22 | 0.14% | 7.76%
2022-10-23 | 0.15% | 7.92%
2022-10-24 | 0.22% | 8.13%
2022-10-25 | 0.16% | 8.29%
2022-10-26 | 0.17% | 8.46%
2022-10-27 | 0.18% | 8.64%
2022-10-28 | 0.19% | 8.83%
2022-10-29 | 0.14% | 8.97%
2022-10-30 | 0.13% | 9.1%
2022-10-31 | -0.11% | 8.98%
2022-11-01 | 0.09% | 9.07%
2022-11-02 | 0.15% | 9.22%
2022-11-03 | 0% | 9.22%
2022-11-04 | 0% | 9.22%
2022-11-05 | 0% | 9.22%
2022-11-07 | 0% | 9.22%
2022-11-08 | 0.57% | 9.8%
2022-11-09 | 0.23% | 10.03%
2022-11-10 | 0% | 10.03%
2022-11-11 | 0.11% | 10.14%
2022-11-12 | 0% | 10.14%
2022-11-14 | 0.16% | 10.3%
2022-11-15 | 0.12% | 10.42%
2022-11-16 | 0.52% | 10.94%
2022-11-17 | 0% | 10.94%
2022-11-18 | 0.06% | 11%
2022-11-19 | 0% | 11%
2022-11-21 | 0.12% | 11.12%
2022-11-22 | 0.07% | 11.18%
2022-11-23 | 0% | 11.18%
2022-11-24 | 0% | 11.18%
2022-11-25 | 0.02% | 11.21%
2022-11-28 | 0.01% | 11.21%
2022-11-29 | 0.31% | 11.52%
2022-11-30 | 0.03% | 11.55%
2022-12-01 | 0% | 11.55%
2022-12-02 | 0% | 11.55%
2022-12-03 | 0% | 11.55%
2022-12-05 | 0% | 11.55%
2022-12-06 | 0% | 11.55%
2022-12-07 | 0% | 11.55%
2022-12-08 | 0% | 11.55%
2022-12-09 | 0% | 11.55%
2022-12-10 | 0% | 11.55%
2022-12-12 | 0% | 11.55%
2022-12-13 | 0.05% | 11.61%
2022-12-14 | 0.07% | 11.67%
2022-12-15 | 0.14% | 11.82%
2022-12-16 | 0.05% | 11.86%
2022-12-17 | 0% | 11.86%
2022-12-19 | 0.05% | 11.92%
2022-12-20 | 0.17% | 12.09%
2022-12-21 | 0.02% | 12.11%
2022-12-22 | 0.02% | 12.13%
2022-12-23 | 0.06% | 12.2%
2022-12-24 | 0% | 12.2%
2022-12-26 | 0.13% | 12.33%
2022-12-27 | 0.1% | 12.43%
2022-12-28 | 0.13% | 12.57%
2022-12-29 | 0.18% | 12.75%
2022-12-30 | 0.48% | 13.23%
2022-12-31 | 0.03% | 13.26%
2023-01-02 | 0.14% | 13.4%
2023-01-03 | 0.15% | 13.55%
2023-01-04 | 0.2% | 13.75%
2023-01-05 | 0.47% | 14.22%
2023-01-06 | 0.07% | 14.29%
2023-01-07 | 0% | 14.29%
2023-01-09 | 0% | 14.29%
2023-01-10 | 0% | 14.29%
2023-01-11 | 0.04% | 14.33%
2023-01-12 | 0.04% | 14.37%
2023-01-13 | 0.03% | 14.4%
2023-01-14 | 0% | 14.4%
2023-01-16 | 0.03% | 14.43%
2023-01-17 | 0.02% | 14.46%
2023-01-18 | 0.08% | 14.53%
2023-01-19 | 0% | 14.53%
2023-01-20 | 0% | 14.53%
2023-01-27 | 0% | 14.53%
2023-01-28 | 0% | 14.53%
2023-01-30 | 0% | 14.53%
2023-01-31 | 0.03% | 14.57%
2023-02-01 | 0% | 14.57%
2023-02-02 | 0.02% | 14.59%
2023-02-03 | 0.02% | 14.61%
2023-02-04 | 0.01% | 14.62%
2023-02-06 | 0.02% | 14.64%
2023-02-07 | 0.02% | 14.66%
2023-02-08 | 0.02% | 14.68%
2023-02-09 | 0% | 14.68%
2023-02-10 | 0% | 14.68%
2023-02-11 | 0% | 14.68%
2023-02-13 | 0% | 14.68%
2023-02-14 | 0.09% | 14.77%
2023-02-15 | 0% | 14.77%
2023-02-16 | 0% | 14.77%
2023-02-17 | 0.01% | 14.78%
2023-02-18 | 0.04% | 14.82%
2023-02-20 | 0.04% | 14.86%
2023-02-21 | 0.03% | 14.89%
2023-02-22 | 0.01% | 14.9%
2023-02-23 | 0.02% | 14.92%
2023-02-24 | 0.03% | 14.94%
2023-02-25 | 0% | 14.94%
2023-02-27 | 0.1% | 15.04%
2023-03-01 | 0.04% | 15.08%
2023-03-02 | 0.04% | 15.13%
2023-03-03 | 0.07% | 15.2%
2023-03-04 | 0% | 15.2%
2023-03-05 | 0% | 15.2%
2023-03-06 | 0.11% | 15.3%
2023-03-07 | 0.08% | 15.39%
2023-03-08 | 0.07% | 15.46%
2023-03-09 | 0.08% | 15.54%
2023-03-10 | 0.07% | 15.61%
2023-03-11 | 0% | 15.61%
2023-03-12 | 0% | 15.61%
2023-03-13 | 0.04% | 15.65%
2023-03-14 | 0.06% | 15.71%
2023-03-15 | 0.06% | 15.77%
2023-03-16 | 0.05% | 15.81%
2023-03-17 | 0.02% | 15.83%
2023-03-18 | 0% | 15.83%
2023-03-19 | 0% | 15.83%
2023-03-20 | 0.06% | 15.89%
2023-03-21 | 0.39% | 16.29%
2023-03-22 | 0.04% | 16.33%
2023-03-23 | 0% | 16.33%
2023-03-24 | 0.01% | 16.34%
2023-03-25 | 0% | 16.34%
2023-03-26 | 0% | 16.34%
2023-03-27 | 0.01% | 16.35%
2023-03-28 | 0% | 16.35%
2023-03-29 | 0% | 16.35%
2023-03-30 | 0% | 16.35%
2023-03-31 | 0.03% | 16.39%
2023-04-01 | 0% | 16.39%
2023-04-02 | 0% | 16.39%
2023-04-03 | 0% | 16.39%
2023-04-04 | 0% | 16.39%
2023-04-06 | 0% | 16.39%
2023-04-07 | 0.01% | 16.4%
2023-04-08 | 0% | 16.4%
2023-04-09 | 0% | 16.4%
2023-04-10 | 0.02% | 16.42%
2023-04-11 | 0.03% | 16.45%
2023-04-12 | 0.49% | 16.94%
2023-04-13 | 0.02% | 16.96%
2023-04-14 | 0.02% | 16.98%
2023-04-15 | 0% | 16.98%
2023-04-16 | 0% | 16.98%
2023-04-17 | 0.03% | 17.01%
2023-04-18 | 0.04% | 17.05%
2023-04-19 | 0.05% | 17.1%
2023-04-20 | 0.01% | 17.1%
2023-04-21 | 0.04% | 17.15%
2023-04-22 | 0% | 17.15%
2023-04-23 | 0% | 17.15%
2023-04-24 | 0.13% | 17.28%
2023-04-25 | 0.03% | 17.31%
2023-04-26 | 0.12% | 17.44%
2023-04-27 | 0.14% | 17.57%
2023-04-28 | 0.14% | 17.71%
2023-04-29 | 0% | 17.71%
2023-04-30 | 0% | 17.71%
2023-05-02 | 0.06% | 17.77%
2023-05-03 | 0.06% | 17.83%
2023-05-04 | 0.06% | 17.89%
2023-05-05 | 0.06% | 17.95%
2023-05-06 | 0% | 17.95%
2023-05-07 | 0% | 17.95%
2023-05-08 | 0.04% | 17.99%
2023-05-09 | 0.07% | 18.07%
2023-05-10 | 0.13% | 18.19%
2023-05-11 | 0.25% | 18.44%
2023-05-12 | 0.09% | 18.54%
2023-05-13 | 0.21% | 18.75%
2023-05-14 | 0% | 18.75%
2023-05-15 | 0.1% | 18.85%
2023-05-16 | 0.13% | 18.98%
2023-05-17 | 0.33% | 19.31%
2023-05-18 | 0.03% | 19.34%
2023-05-19 | 0.07% | 19.41%
2023-05-20 | 0% | 19.41%
2023-05-21 | 0% | 19.41%
2023-05-22 | 0.12% | 19.53%
2023-05-23 | 0.03% | 19.56%
2023-05-24 | 0.05% | 19.61%
2023-05-25 | -0.01% | 19.6%
2023-05-26 | 0.05% | 19.64%
2023-05-27 | 0% | 19.64%
2023-05-28 | 0% | 19.64%
2023-05-29 | 0.07% | 19.72%
2023-05-30 | 0.09% | 19.8%
2023-05-31 | 0.23% | 20.03%
2023-06-01 | 0.1% | 20.13%
2023-06-02 | 0.11% | 20.24%
2023-06-03 | 0% | 20.24%
2023-06-04 | 0% | 20.24%
2023-06-05 | 0.07% | 20.32%
2023-06-06 | 0.11% | 20.43%
2023-06-07 | 0.2% | 20.63%
2023-06-08 | 0.09% | 20.71%
2023-06-09 | 0.13% | 20.85%
2023-06-10 | 0% | 20.85%
2023-06-11 | 0% | 20.85%
2023-06-12 | 0.18% | 21.03%
2023-06-13 | 0.07% | 21.1%
2023-06-14 | 0.11% | 21.21%
2023-06-15 | 0.07% | 21.28%
2023-06-16 | 0.07% | 21.35%
2023-06-17 | 0.06% | 21.41%
2023-06-18 | 0% | 21.41%
2023-06-19 | 0.06% | 21.47%
2023-06-20 | 0.05% | 21.52%
2023-06-21 | 0.07% | 21.59%
2023-06-23 | 0.11% | 21.71%
2023-06-24 | 0% | 21.71%
2023-06-25 | 0% | 21.71%
2023-06-26 | 0.05% | 21.76%
2023-06-27 | 0.29% | 22.05%
2023-06-28 | 0.13% | 22.18%
2023-06-29 | 0.13% | 22.31%
2023-06-30 | 0.32% | 22.63%
2023-07-01 | 0% | 22.63%
2023-07-02 | 0% | 22.63%
2023-07-03 | 0.13% | 22.76%
2023-07-04 | 0.2% | 22.96%
2023-07-05 | 0.07% | 23.03%
2023-07-06 | 0.09% | 23.12%
2023-07-07 | 0.08% | 23.21%
2023-07-08 | 0% | 23.21%
2023-07-09 | 0% | 23.21%
2023-07-10 | 0.12% | 23.32%
2023-07-11 | 0.05% | 23.37%
2023-07-12 | 0.09% | 23.46%
2023-07-13 | 0.1% | 23.56%
2023-07-14 | 0.1% | 23.66%
2023-07-15 | 0% | 23.66%
2023-07-16 | 0% | 23.66%
2023-07-17 | 0.14% | 23.8%
2023-07-18 | 0.2% | 24.01%
2023-07-19 | 0.08% | 24.09%
2023-07-20 | 0.09% | 24.18%
2023-07-21 | 0.08% | 24.26%
2023-07-22 | 0% | 24.26%
2023-07-23 | 0% | 24.26%
2023-07-24 | 0.2% | 24.46%
2023-07-25 | 0.18% | 24.63%
2023-07-26 | 0.09% | 24.73%
2023-07-27 | 0.05% | 24.78%
2023-07-28 | 0.04% | 24.82%
2023-07-29 | 0% | 24.82%
2023-07-30 | 0% | 24.82%
2023-07-31 | 0.17% | 24.99%
2023-08-01 | 0.13% | 25.13%
2023-08-02 | 0.11% | 25.24%
2023-08-03 | 0.09% | 25.33%
2023-08-04 | 0.14% | 25.46%
2023-08-05 | 0% | 25.46%
2023-08-06 | 0% | 25.46%
2023-08-07 | 0.1% | 25.57%
2023-08-08 | 0.19% | 25.76%
2023-08-09 | 0.08% | 25.84%
2023-08-10 | 0.1% | 25.94%
2023-08-11 | 0.07% | 26.01%
2023-08-12 | 0% | 26.01%
2023-08-13 | 0% | 26.01%
2023-08-14 | 0.18% | 26.2%
2023-08-15 | 0.17% | 26.37%
2023-08-16 | 0% | 26.37%
2023-08-17 | 0.15% | 26.52%
2023-08-18 | 0.14% | 26.66%
2023-08-19 | 0% | 26.66%
2023-08-20 | 0% | 26.66%
2023-08-21 | 0.06% | 26.72%
2023-08-22 | 0.05% | 26.77%
2023-08-23 | 0.05% | 26.82%
2023-08-24 | 0.1% | 26.91%
2023-08-25 | 0.07% | 26.98%
2023-08-26 | 0% | 26.98%
2023-08-27 | 0% | 26.98%
2023-08-28 | 0.1% | 27.09%
2023-08-29 | 0.2% | 27.29%
2023-08-30 | 0.22% | 27.51%
2023-08-31 | 0.26% | 27.77%
2023-09-01 | 0.15% | 27.92%
2023-09-02 | 0% | 27.92%
2023-09-03 | 0% | 27.92%
2023-09-04 | 0.17% | 28.09%
2023-09-05 | 0.16% | 28.25%
2023-09-06 | 0.08% | 28.33%
2023-09-07 | 0.07% | 28.4%
2023-09-08 | 0.05% | 28.45%
2023-09-09 | 0% | 28.45%
2023-09-10 | 0% | 28.45%
2023-09-11 | 0.1% | 28.55%
2023-09-12 | 0.09% | 28.64%
2023-09-13 | 0.13% | 28.77%
2023-09-14 | 0.14% | 28.91%
2023-09-15 | 0.09% | 29%
2023-09-16 | 0% | 29%
2023-09-17 | 0% | 29%
2023-09-18 | 0.12% | 29.12%
2023-09-19 | 0.13% | 29.25%
2023-09-20 | 0.21% | 29.46%
2023-09-21 | 0.11% | 29.57%
2023-09-22 | 0.12% | 29.69%
2023-09-23 | 0.02% | 29.71%
2023-09-24 | 0% | 29.71%
2023-09-25 | 0.07% | 29.78%
2023-09-26 | 0.16% | 29.94%
2023-09-27 | 0.08% | 30.02%
2023-09-28 | 0.2% | 30.22%
2023-09-30 | 0% | 30.23%
2023-10-01 | 0% | 30.23%
2023-10-02 | 0.11% | 30.34%
2023-10-03 | 0.11% | 30.45%
2023-10-04 | 0.09% | 30.54%
2023-10-05 | 0.15% | 30.69%
2023-10-06 | 0.09% | 30.79%
2023-10-07 | 0% | 30.79%
2023-10-08 | 0% | 30.79%
2023-10-09 | 0.09% | 30.88%
2023-10-11 | 0.21% | 31.09%
2023-10-12 | 0.15% | 31.23%
2023-10-13 | 0.09% | 31.32%
2023-10-14 | 0% | 31.32%
2023-10-15 | 0% | 31.32%
2023-10-16 | 0.12% | 31.44%
2023-10-17 | 0.12% | 31.56%
2023-10-18 | 0.23% | 31.79%
2023-10-19 | 0.5% | 32.29%
2023-10-20 | 0.09% | 32.38%
2023-10-21 | 0% | 32.38%
2023-10-22 | 0% | 32.38%
2023-10-23 | 0.16% | 32.55%
2023-10-24 | 0.12% | 32.67%
2023-10-25 | 0.09% | 32.76%
2023-10-26 | 0.07% | 32.82%
2023-10-27 | 0.09% | 32.91%
2023-10-28 | 0% | 32.91%
2023-10-29 | 0% | 32.91%
2023-10-30 | 0.09% | 33%
2023-10-31 | 0.27% | 33.27%
2023-11-01 | 0.14% | 33.41%
2023-11-02 | 0.05% | 33.46%
2023-11-03 | 0.07% | 33.53%
2023-11-04 | 0% | 33.53%
2023-11-05 | 0% | 33.53%
2023-11-06 | 0.11% | 33.64%
2023-11-07 | 0.08% | 33.72%
2023-11-08 | 0.21% | 33.94%
2023-11-09 | 0.06% | 34%
2023-11-10 | 0.06% | 34.06%
2023-11-11 | 0% | 34.06%
2023-11-12 | 0% | 34.06%
2023-11-13 | 0.07% | 34.12%
2023-11-14 | 0.12% | 34.24%
2023-11-15 | 0.08% | 34.32%
2023-11-16 | 0.07% | 34.39%
2023-11-17 | 0.08% | 34.47%
2023-11-18 | 0% | 34.47%
2023-11-19 | 0% | 34.47%
2023-11-20 | 0.1% | 34.57%
2023-11-21 | 0.21% | 34.78%
2023-11-22 | 0.04% | 34.82%
2023-11-23 | 0.18% | 35%
2023-11-24 | 0.17% | 35.17%
2023-11-25 | 0% | 35.17%
2023-11-26 | 0% | 35.17%
2023-11-27 | 0.15% | 35.32%
2023-11-28 | 0.31% | 35.63%
2023-11-29 | 0.1% | 35.73%
2023-11-30 | 0.21% | 35.94%
2023-12-01 | 0.07% | 36.01%
2023-12-02 | 0% | 36.01%
2023-12-03 | 0% | 36.01%
2023-12-04 | 0.09% | 36.1%
2023-12-05 | 0.11% | 36.21%
2023-12-06 | 0.09% | 36.3%
2023-12-07 | 0.14% | 36.44%
2023-12-08 | 0.07% | 36.51%
2023-12-09 | 0% | 36.51%
2023-12-10 | 0% | 36.51%
2023-12-11 | 0.11% | 36.62%
2023-12-12 | 0.2% | 36.82%
2023-12-13 | 0.05% | 36.88%
2023-12-14 | 0.09% | 36.97%
2023-12-15 | 0.09% | 37.05%
2023-12-16 | 0% | 37.05%
2023-12-17 | 0% | 37.05%
2023-12-18 | 0.21% | 37.27%
2023-12-19 | 0.17% | 37.43%
2023-12-20 | 0.1% | 37.53%
2023-12-21 | 0.1% | 37.63%
2023-12-22 | 0.17% | 37.8%
2023-12-23 | 0% | 37.8%
2023-12-24 | 0% | 37.8%
2023-12-25 | 0.08% | 37.88%
2023-12-26 | 0.09% | 37.97%
2023-12-27 | 0.11% | 38.07%
2023-12-28 | 0.23% | 38.3%
2023-12-29 | 0.66% | 38.96%
2023-12-30 | 0% | 38.96%
2023-12-31 | 0% | 38.96%
2024-01-02 | 0.14% | 39.09%
2024-01-03 | 0.08% | 39.18%
2024-01-04 | 0.05% | 39.23%
2024-01-05 | 0.14% | 39.37%
2024-01-06 | 0% | 39.37%
2024-01-07 | 0% | 39.37%
2024-01-08 | 0.24% | 39.61%
2024-01-09 | 0.18% | 39.78%
2024-01-10 | 0.08% | 39.86%
2024-01-11 | 0.07% | 39.93%
2024-01-12 | 0.06% | 39.99%
2024-01-14 | 0% | 39.99%
2024-01-15 | 0.1% | 40.09%
2024-01-16 | 0.06% | 40.16%
2024-01-17 | 0.06% | 40.22%
2024-01-18 | 0.13% | 40.36%
2024-01-19 | 0.07% | 40.43%
2024-01-20 | 0% | 40.43%
2024-01-21 | 0% | 40.43%
2024-01-22 | 0.1% | 40.53%
2024-01-23 | 0.09% | 40.62%
2024-01-24 | 0.06% | 40.68%
2024-01-25 | 0.07% | 40.75%
2024-01-26 | 0.03% | 40.79%
2024-01-27 | 0% | 40.79%
2024-01-28 | 0% | 40.79%
2024-01-29 | 0.08% | 40.87%
2024-01-30 | 0.43% | 41.29%
2024-01-31 | 0.35% | 41.64%
2024-02-01 | 0.23% | 41.87%
2024-02-02 | 0.06% | 41.94%
2024-02-03 | 0% | 41.94%
2024-02-04 | 0% | 41.94%
2024-02-05 | 0.09% | 42.03%
2024-02-06 | 0.16% | 42.19%
2024-02-07 | 0.13% | 42.32%
2024-02-08 | 0.03% | 42.35%
2024-02-15 | 0.12% | 42.47%
2024-02-16 | 0.1% | 42.57%
2024-02-17 | 0.12% | 42.69%
2024-02-18 | 0% | 42.69%
2024-02-19 | 0.07% | 42.76%
2024-02-20 | 0.12% | 42.87%
2024-02-21 | 0.09% | 42.97%
2024-02-22 | 0.12% | 43.08%
2024-02-23 | 0.1% | 43.18%
2024-02-24 | 0% | 43.18%
2024-02-25 | 0% | 43.18%
2024-02-26 | 0.2% | 43.38%
2024-02-27 | 0.37% | 43.75%
2024-02-29 | 0.32% | 44.07%
2024-03-01 | 0.15% | 44.22%
2024-03-02 | 0% | 44.22%
2024-03-03 | 0% | 44.22%
2024-03-04 | 0.07% | 44.29%
2024-03-05 | 0.15% | 44.43%
2024-03-06 | 0.47% | 44.9%
2024-03-07 | 0.2% | 45.1%
2024-03-08 | 0.7% | 45.8%
2024-03-09 | 0% | 45.8%
2024-03-10 | 0% | 45.8%
2024-03-11 | 0.09% | 45.89%
2024-03-12 | 0.18% | 46.07%
2024-03-13 | 0.16% | 46.24%
2024-03-14 | 0.07% | 46.31%
2024-03-15 | 0.14% | 46.45%
2024-03-16 | 0% | 46.45%
2024-03-17 | 0% | 46.45%
2024-03-18 | 0.08% | 46.53%
2024-03-19 | 0.09% | 46.62%
2024-03-20 | 0.09% | 46.71%
2024-03-21 | 0.09% | 46.81%
2024-03-22 | 0.06% | 46.86%
2024-03-23 | 0% | 46.86%
2024-03-24 | 0% | 46.86%
2024-03-25 | 0.08% | 46.94%
2024-03-26 | 0.18% | 47.12%
2024-03-27 | 0.15% | 47.28%
2024-03-28 | 0.04% | 47.31%
2024-03-29 | 0.28% | 47.59%
2024-03-30 | 0% | 47.59%
2024-03-31 | 0% | 47.59%
2024-04-01 | 0.1% | 47.7%
2024-04-02 | 0.05% | 47.75%
2024-04-05 | 0.48% | 48.23%
2024-04-06 | 0% | 48.23%
2024-04-07 | 0% | 48.23%
2024-04-08 | 0.24% | 48.46%
2024-04-09 | 0.04% | 48.51%
2024-04-10 | 0.11% | 48.62%
2024-04-11 | 0.05% | 48.66%
2024-04-12 | 0.17% | 48.84%
2024-04-13 | 0% | 48.84%
2024-04-14 | 0% | 48.84%
2024-04-15 | 0.08% | 48.92%
2024-04-16 | 0.07% | 48.98%
2024-04-17 | 0.06% | 49.05%
2024-04-18 | 0.04% | 49.09%
2024-04-19 | 0.13% | 49.22%
2024-04-20 | 0% | 49.22%
2024-04-21 | 0% | 49.22%
2024-04-22 | 0.08% | 49.3%
2024-04-23 | 0.06% | 49.36%
2024-04-24 | 0.08% | 49.44%
2024-04-25 | 0.14% | 49.58%
2024-04-26 | 0.14% | 49.72%
2024-04-27 | 0% | 49.72%
2024-04-28 | 0% | 49.72%
2024-04-29 | 0.07% | 49.79%
2024-04-30 | 0.44% | 50.23%
2024-05-02 | 0.12% | 50.35%
2024-05-03 | 0.15% | 50.5%
2024-05-04 | 0% | 50.5%
2024-05-05 | 0% | 50.5%
2024-05-06 | 0.14% | 50.65%
2024-05-07 | 0.04% | 50.68%
2024-05-08 | 0.05% | 50.73%
2024-05-09 | 0.08% | 50.81%
2024-05-10 | 0% | 50.81%
2024-05-11 | 0% | 50.81%
2024-05-12 | 0% | 50.81%
2024-05-13 | 0.37% | 51.18%
2024-05-14 | 0.1% | 51.28%
2024-05-15 | 0.07% | 51.34%
2024-05-16 | 0.17% | 51.51%
2024-05-17 | 0.03% | 51.54%
2024-05-18 | 0% | 51.54%
2024-05-19 | 0% | 51.54%
2024-05-20 | 0.1% | 51.64%
2024-05-21 | 0.08% | 51.72%
2024-05-22 | 0.14% | 51.86%
2024-05-23 | 0.24% | 52.09%
2024-05-24 | 0.1% | 52.2%
2024-05-25 | 0% | 52.2%
2024-05-26 | 0% | 52.2%
2024-05-27 | 0.11% | 52.31%
2024-05-28 | 0.05% | 52.35%
2024-05-29 | 0.17% | 52.52%
2024-05-30 | 0.03% | 52.55%
2024-05-31 | 0.14% | 52.69%
2024-06-01 | 0.08% | 52.77%
2024-06-02 | 0% | 52.77%
2024-06-03 | 0.1% | 52.87%
2024-06-04 | 0.13% | 53%
2024-06-05 | 0.15% | 53.15%
2024-06-06 | 0.09% | 53.23%
2024-06-07 | 0.12% | 53.36%
2024-06-08 | 0% | 53.36%
2024-06-09 | 0% | 53.36%
2024-06-11 | 0.07% | 53.43%
2024-06-12 | 0.04% | 53.47%
2024-06-13 | 0.02% | 53.49%
2024-06-14 | 0.09% | 53.59%
2024-06-15 | 0.07% | 53.66%
2024-06-16 | 0% | 53.66%
2024-06-17 | 0.1% | 53.76%
2024-06-18 | 0.1% | 53.86%
2024-06-19 | 0.04% | 53.9%
2024-06-20 | 0.04% | 53.94%
2024-06-21 | 0.05% | 53.99%
2024-06-22 | 0.04% | 54.03%
2024-06-23 | 0% | 54.03%
2024-06-24 | 0.71% | 54.74%
2024-06-25 | 0.06% | 54.81%
2024-06-26 | 0.37% | 55.18%
2024-06-27 | 0.25% | 55.44%
2024-06-28 | 0.02% | 55.45%
2024-06-29 | 0.1% | 55.55%
2024-06-30 | 0% | 55.55%
2024-07-01 | 0.03% | 55.58%
2024-07-02 | 0.03% | 55.61%
2024-07-03 | 0.03% | 55.64%
2024-07-04 | 0.09% | 55.73%
2024-07-05 | 0.03% | 55.76%
2024-07-06 | 0% | 55.76%
2024-07-07 | 0% | 55.76%
2024-07-08 | 0.01% | 55.77%
2024-07-09 | 0.19% | 55.96%
2024-07-10 | 0.06% | 56.02%
2024-07-11 | 0.02% | 56.05%
2024-07-12 | 0.03% | 56.07%
2024-07-13 | 0.04% | 56.11%
2024-07-14 | 0% | 56.11%
2024-07-15 | 0.16% | 56.28%
2024-07-16 | 0.06% | 56.33%
2024-07-17 | 0.03% | 56.36%
2024-07-18 | 0.02% | 56.38%
2024-07-19 | 0.13% | 56.51%
2024-07-20 | 0.04% | 56.55%
2024-07-21 | 0% | 56.55%
2024-07-22 | 0.08% | 56.63%
2024-07-23 | 0.26% | 56.88%
2024-07-26 | 0.04% | 56.92%
2024-07-27 | 0.07% | 56.99%
2024-07-28 | 0% | 56.99%
2024-07-29 | 0.06% | 57.05%
2024-07-30 | 0.59% | 57.64%
2024-07-31 | 0.03% | 57.66%
2024-08-01 | 0.09% | 57.75%
2024-08-02 | 0.03% | 57.78%
2024-08-03 | 0.1% | 57.89%
2024-08-04 | 0% | 57.89%
2024-08-05 | 0.1% | 57.99%
2024-08-06 | 0.32% | 58.3%
2024-08-07 | 0.17% | 58.47%
2024-08-08 | 0.27% | 58.74%
2024-08-09 | 0.02% | 58.76%
2024-08-10 | 0.07% | 58.83%
2024-08-11 | 0% | 58.83%
2024-08-12 | 0.06% | 58.89%
2024-08-13 | 0.23% | 59.12%
2024-08-14 | 0.03% | 59.15%
2024-08-15 | 0.05% | 59.2%
2024-08-16 | 0.03% | 59.23%
2024-08-17 | 0.03% | 59.26%
2024-08-18 | 0% | 59.26%
2024-08-19 | 0.12% | 59.38%
2024-08-20 | 0.06% | 59.43%
2024-08-21 | 1.25% | 60.68%
2024-08-22 | 0.02% | 60.71%
2024-08-23 | 0.03% | 60.74%
2024-08-24 | 0.01% | 60.75%
2024-08-25 | 0% | 60.75%
2024-08-26 | 0.04% | 60.79%
2024-08-27 | 0.02% | 60.81%
2024-08-28 | 0.22% | 61.03%
2024-08-29 | 0.44% | 61.47%
2024-08-30 | 0.84% | 62.31%
2024-08-31 | 0.02% | 62.33%
2024-09-01 | 0% | 62.33%
2024-09-02 | 0.04% | 62.37%
2024-09-03 | 0.05% | 62.43%
2024-09-04 | 0.04% | 62.46%
2024-09-05 | 0.05% | 62.51%
2024-09-06 | 0.02% | 62.53%
2024-09-07 | 0.02% | 62.55%
2024-09-08 | 0% | 62.55%
2024-09-09 | 0.02% | 62.57%
2024-09-10 | 0.35% | 62.92%
2024-09-11 | 0.02% | 62.93%
2024-09-12 | 0.06% | 62.99%
2024-09-13 | 0.02% | 63.01%
2024-09-14 | 0.02% | 63.03%
2024-09-15 | 0% | 63.03%
2024-09-16 | 0.3% | 63.33%
2024-09-18 | 0.04% | 63.37%
2024-09-19 | 0.09% | 63.46%
2024-09-20 | 0.07% | 63.53%
2024-09-21 | 0.03% | 63.56%
2024-09-22 | 0% | 63.56%
2024-09-23 | 0.23% | 63.79%
2024-09-24 | 0.15% | 63.93%
2024-09-25 | 0.11% | 64.04%
2024-09-26 | 0.36% | 64.41%
2024-09-27 | 0.04% | 64.44%
2024-09-28 | 0.05% | 64.49%
2024-09-29 | 0% | 64.49%
2024-09-30 | 0.18% | 64.67%
2024-10-01 | 0.02% | 64.69%
2024-10-04 | 0.03% | 64.72%
2024-10-05 | 0.04% | 64.76%
2024-10-06 | 0% | 64.76%
2024-10-07 | 0.04% | 64.8%
2024-10-08 | 0.05% | 64.85%
2024-10-09 | 0.22% | 65.07%
2024-10-11 | 0.06% | 65.13%
2024-10-12 | 0.11% | 65.24%
2024-10-13 | 0% | 65.24%
2024-10-14 | 0.05% | 65.29%
2024-10-15 | 0.08% | 65.38%
2024-10-16 | 0.05% | 65.42%
2024-10-17 | 0.12% | 65.54%
2024-10-18 | 0.08% | 65.62%
2024-10-19 | 0.1% | 65.72%
2024-10-20 | 0% | 65.72%
2024-10-21 | 0.25% | 65.97%
2024-10-22 | 0.06% | 66.03%
2024-10-23 | 0.04% | 66.07%
2024-10-24 | 0.04% | 66.11%
2024-10-25 | 0.07% | 66.18%
2024-10-26 | 0.18% | 66.35%
2024-10-27 | 0% | 66.35%
2024-10-28 | 0.13% | 66.48%
2024-10-29 | 0.45% | 66.93%
2024-10-30 | 0.18% | 67.1%
2024-11-01 | 0.08% | 67.18%
2024-11-02 | 0.09% | 67.27%
2024-11-03 | 0% | 67.27%
2024-11-04 | 0.08% | 67.35%
2024-11-05 | 0.09% | 67.44%
2024-11-06 | 0.15% | 67.59%
2024-11-07 | 0.1% | 67.69%
2024-11-08 | 0.41% | 68.1%
2024-11-09 | 0.09% | 68.19%
2024-11-10 | 0% | 68.19%
2024-11-11 | 0.12% | 68.31%
2024-11-12 | 0.2% | 68.51%
2024-11-13 | 0.16% | 68.67%
2024-11-14 | 0.11% | 68.78%
2024-11-15 | 0.11% | 68.88%
2024-11-16 | 0.12% | 69.01%
2024-11-17 | 0% | 69.01%
2024-11-18 | 0.13% | 69.14%
2024-11-19 | 0.15% | 69.28%
2024-11-20 | 0.13% | 69.42%
2024-11-21 | 0.18% | 69.6%
2024-11-22 | 0.1% | 69.7%
2024-11-23 | 0.07% | 69.76%
2024-11-24 | 0% | 69.76%
2024-11-25 | 0.12% | 69.88%
2024-11-26 | 0.1% | 69.98%
2024-11-27 | 0.11% | 70.09%
2024-11-28 | 0.97% | 71.06%
2024-11-29 | 0.29% | 71.35%
2024-11-30 | 0.14% | 71.49%
2024-12-01 | 0% | 71.49%
2024-12-02 | 0.09% | 71.58%
2024-12-03 | 0.09% | 71.67%
2024-12-04 | 0.1% | 71.77%
2024-12-05 | 0.1% | 71.87%
2024-12-06 | 0.11% | 71.98%
2024-12-07 | 0.11% | 72.09%
2024-12-08 | 0% | 72.09%
2024-12-09 | 0.13% | 72.22%
2024-12-10 | 0.13% | 72.35%
2024-12-11 | 0.1% | 72.45%
2024-12-12 | 0.2% | 72.65%
2024-12-13 | 0.11% | 72.76%
2024-12-14 | 0.14% | 72.9%
2024-12-15 | 0% | 72.9%
2024-12-16 | 0.11% | 73.01%
2024-12-17 | 0.1% | 73.11%
2024-12-18 | 0.1% | 73.22%
2024-12-19 | 0.32% | 73.53%
2024-12-20 | 0.1% | 73.64%
2024-12-21 | 0.1% | 73.73%
2024-12-22 | 0% | 73.73%
2024-12-23 | 0.13% | 73.86%
2024-12-24 | 0.14% | 74%
2024-12-25 | 0.12% | 74.12%
2024-12-26 | 0.11% | 74.23%
2024-12-27 | 0.21% | 74.45%
2024-12-28 | 0.1% | 74.54%
2024-12-29 | 0% | 74.54%
2024-12-30 | 0.49% | 75.03%
2024-12-31 | 0.32% | 75.35%
2025-01-02 | 0.1% | 75.46%
2025-01-03 | 0.14% | 75.6%
2025-01-04 | 0.11% | 75.71%
2025-01-05 | 0% | 75.71%
2025-01-06 | 0.11% | 75.82%
2025-01-07 | 0.14% | 75.96%
2025-01-08 | 0.14% | 76.1%
2025-01-09 | 0.19% | 76.28%
2025-01-10 | 0.26% | 76.55%
2025-01-11 | 0.13% | 76.68%
2025-01-12 | 0% | 76.68%
2025-01-13 | 0.14% | 76.81%
2025-01-14 | 0.22% | 77.03%
2025-01-15 | 0.32% | 77.35%
2025-01-16 | 0.7% | 78.06%
2025-01-17 | 0.11% | 78.17%
2025-01-18 | 0.21% | 78.38%
2025-01-19 | 0% | 78.38%
2025-01-20 | 0.2% | 78.59%
2025-01-21 | 0.11% | 78.69%
2025-01-22 | 0.44% | 79.13%
2025-01-23 | 0.13% | 79.26%
2025-01-24 | 0.57% | 79.83%
2025-01-25 | 0.05% | 79.87%
2025-01-26 | 0% | 79.87%
2025-01-27 | 0.14% | 80.01%
2025-02-03 | 0.09% | 80.1%
2025-02-04 | 0.2% | 80.3%
2025-02-05 | 0.23% | 80.53%
2025-02-06 | 0.1% | 80.63%
2025-02-07 | 0.12% | 80.75%
2025-02-08 | 0.24% | 80.99%
2025-02-09 | 0% | 80.99%
2025-02-10 | 0.21% | 81.21%
2025-02-11 | 0.1% | 81.3%
2025-02-12 | 0.05% | 81.35%
2025-02-13 | 0.43% | 81.78%
2025-02-14 | 0.15% | 81.92%
2025-02-15 | 0.18% | 82.11%
2025-02-16 | 0% | 82.11%
2025-02-17 | 0.05% | 82.16%
2025-02-18 | 0.09% | 82.25%
2025-02-19 | 0.11% | 82.36%
2025-02-20 | 0.05% | 82.41%
2025-02-21 | 0.51% | 82.92%
2025-02-22 | 0.12% | 83.03%
2025-02-23 | 0% | 83.03%
2025-02-24 | 0.14% | 83.18%
2025-02-25 | 0.12% | 83.3%
2025-02-26 | 0.3% | 83.6%
2025-02-27 | 0.54% | 84.13%
2025-03-01 | 0.11% | 84.25%
2025-03-02 | 0% | 84.25%
2025-03-03 | 0.13% | 84.37%
2025-03-04 | 0.05% | 84.42%
2025-03-05 | 0.08% | 84.51%
2025-03-06 | 0.15% | 84.65%
2025-03-07 | 0.12% | 84.78%
2025-03-08 | 0.04% | 84.81%
2025-03-09 | 0% | 84.81%
2025-03-10 | 0.08% | 84.9%
2025-03-11 | 0.22% | 85.11%
2025-03-12 | 0.05% | 85.16%
2025-03-13 | 0.03% | 85.19%
2025-03-14 | 0.15% | 85.34%
2025-03-15 | 0.07% | 85.42%
2025-03-16 | 0% | 85.42%
2025-03-17 | 0.15% | 85.57%
2025-03-18 | 0.07% | 85.64%
2025-03-19 | 0.02% | 85.66%
2025-03-20 | 0.02% | 85.69%
2025-03-21 | 0.05% | 85.74%
2025-03-22 | 0.1% | 85.83%
2025-03-23 | 0% | 85.83%
2025-03-24 | 0.03% | 85.87%
2025-03-25 | 0.31% | 86.18%
2025-03-26 | 0.61% | 86.78%
2025-03-27 | 0.03% | 86.82%
2025-03-28 | 0.46% | 87.27%
2025-03-29 | 0.08% | 87.35%
2025-03-30 | 0% | 87.35%
2025-03-31 | 0.07% | 87.42%
2025-04-01 | 0.05% | 87.47%
2025-04-02 | 0.06% | 87.53%
2025-04-03 | 0.02% | 87.55%
2025-04-05 | 0.02% | 87.56%
2025-04-06 | 0% | 87.56%
2025-04-07 | 0.03% | 87.59%
2025-04-08 | 0.06% | 87.65%
2025-04-09 | 0.07% | 87.73%
2025-04-10 | 0.07% | 87.8%
2025-04-11 | 0.05% | 87.85%
2025-04-12 | 0.05% | 87.9%
2025-04-13 | 0% | 87.9%
2025-04-14 | 0.15% | 88.05%
2025-04-15 | 0.06% | 88.12%
2025-04-16 | 0.43% | 88.55%
2025-04-17 | 0.06% | 88.61%
2025-04-18 | 0.06% | 88.66%
2025-04-19 | 0.03% | 88.69%
2025-04-20 | 0% | 88.69%
2025-04-21 | 0.08% | 88.77%
2025-04-22 | 0.05% | 88.82%
2025-04-23 | 0.02% | 88.85%
2025-04-24 | 0.06% | 88.91%
2025-04-25 | 0.14% | 89.04%
2025-04-26 | 0.4% | 89.45%
2025-04-27 | 0% | 89.45%
2025-04-28 | 0.04% | 89.48%
2025-04-29 | 0.3% | 89.78%
2025-04-30 | 0.08% | 89.86%
2025-05-02 | 0.02% | 89.88%
2025-05-03 | 0.07% | 89.95%
2025-05-04 | 0% | 89.95%
2025-05-05 | 0.05% | 90%
2025-05-06 | 0.06% | 90.06%
2025-05-07 | 0.06% | 90.12%
2025-05-08 | 0.1% | 90.23%
2025-05-09 | 0.04% | 90.27%
2025-05-10 | 0.06% | 90.33%
2025-05-11 | 0% | 90.33%
2025-05-12 | 0.12% | 90.45%
2025-05-13 | 0.3% | 90.75%
2025-05-14 | 0.03% | 90.78%
2025-05-15 | 0.1% | 90.88%
2025-05-16 | 0.05% | 90.93%
2025-05-17 | 0.07% | 91%
2025-05-18 | 0% | 91%
2025-05-19 | 0.05% | 91.06%
2025-05-20 | 0.05% | 91.11%
2025-05-21 | 0.14% | 91.25%
2025-05-22 | 0.12% | 91.38%
2025-05-23 | 0.05% | 91.42%
2025-05-24 | 0.27% | 91.69%
2025-05-25 | 0% | 91.69%
2025-05-26 | 0.2% | 91.89%
2025-05-27 | 0.46% | 92.35%
2025-05-28 | 0.12% | 92.47%
2025-05-29 | 0.03% | 92.5%
2025-05-30 | 0.16% | 92.66%
2025-06-01 | 0% | 92.66%
2025-06-02 | 0.07% | 92.74%
2025-06-03 | 0.1% | 92.84%
2025-06-04 | 0.06% | 92.9%
2025-06-05 | 0.05% | 92.95%
2025-06-06 | 0.07% | 93.02%
2025-06-07 | 0.1% | 93.12%
2025-06-08 | 0% | 93.12%
2025-06-09 | 0.06% | 93.18%
2025-06-10 | 0.02% | 93.2%
2025-06-11 | 0.04% | 93.24%
2025-06-12 | 0.09% | 93.33%
2025-06-13 | 0.05% | 93.38%
2025-06-14 | 0.16% | 93.54%
2025-06-15 | 0% | 93.54%
2025-06-16 | 0.07% | 93.61%
2025-06-17 | 0.07% | 93.68%
2025-06-18 | 0.05% | 93.74%
2025-06-19 | 0.13% | 93.87%
2025-06-20 | 0.06% | 93.92%
2025-06-21 | 0.22% | 94.14%
2025-06-22 | 0% | 94.14%
2025-06-23 | 0.1% | 94.23%
2025-06-24 | 0.07% | 94.3%
2025-06-25 | 0.09% | 94.39%
2025-06-26 | 0.17% | 94.56%
2025-06-27 | 0.09% | 94.65%
2025-06-28 | 0.08% | 94.73%
2025-06-29 | 0% | 94.73%
2025-06-30 | 0.07% | 94.8%
2025-07-01 | 0.08% | 94.89%
2025-07-02 | 0.08% | 94.96%
2025-07-03 | 0.08% | 95.04%
2025-07-04 | 0.07% | 95.11%
2025-07-05 | 0.07% | 95.18%
2025-07-06 | 0% | 95.18%
2025-07-07 | 0.05% | 95.23%
2025-07-08 | 0.09% | 95.31%
2025-07-09 | 0.07% | 95.38%
2025-07-10 | 0.07% | 95.45%
2025-07-11 | 0.12% | 95.58%
2025-07-12 | 0.19% | 95.77%
2025-07-13 | 0% | 95.77%
2025-07-14 | 0.13% | 95.9%
2025-07-15 | 0.08% | 95.98%
2025-07-16 | 0.19% | 96.16%
2025-07-17 | 0.07% | 96.24%
2025-07-18 | 0.07% | 96.31%
2025-07-19 | 0.08% | 96.39%
2025-07-20 | 0% | 96.39%
2025-07-21 | 0.09% | 96.48%
2025-07-22 | 0.1% | 96.58%
2025-07-23 | 0.16% | 96.74%
2025-07-24 | 0.04% | 96.78%
2025-07-25 | 0.05% | 96.84%
2025-07-26 | 0% | 96.84%
2025-07-27 | 0% | 96.84%
2025-07-28 | 0.08% | 96.91%
2025-07-29 | 0.09% | 97%
2025-07-30 | 0.06% | 97.06%
2025-07-31 | 0.09% | 97.15%
2025-08-01 | 0.06% | 97.21%
2025-08-02 | 0.1% | 97.31%
2025-08-03 | 0% | 97.31%
2025-08-04 | 0.09% | 97.4%
2025-08-05 | 0.13% | 97.53%
2025-08-06 | 0.1% | 97.63%
2025-08-07 | 0.11% | 97.74%
2025-08-08 | 0.13% | 97.87%
2025-08-09 | 0.12% | 97.99%
2025-08-10 | 0% | 97.99%
2025-08-11 | 0.1% | 98.1%
2025-08-12 | 0.18% | 98.28%
2025-08-13 | 0.11% | 98.39%
2025-08-14 | 0.12% | 98.51%
2025-08-15 | 0.19% | 98.71%
2025-08-16 | 0.34% | 99.05%
2025-08-17 | 0% | 99.05%
2025-08-18 | 0.14% | 99.19%
2025-08-19 | 0.15% | 99.34%
2025-08-20 | 0.1% | 99.44%
2025-08-21 | 0.1% | 99.54%
2025-08-22 | 0.05% | 99.59%
2025-08-24 | 0% | 99.59%
2025-08-25 | 0.1% | 99.69%
2025-08-26 | 0.04% | 99.73%
2025-08-27 | 0.02% | 99.75%
2025-08-28 | 0.33% | 100.1%

## 都新(歷史樣本)
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 總價金額 | 統包廠商 | 監造 | 預計工期 | 實際工期
2021-10-01 (五) | 0% | 0% | 2383751252 | 宏昇營造 | 喻台生 | 0 | 1194
2021-10-02 (六) | 0% | 0% |  | 雄菱工程
2021-10-03 (日) | 0% | 0%
2021-10-04 (一) | 0% | 0%
2021-10-05 (二) | 0% | 0%
2021-10-06 (三) | 0% | 0%
2021-10-07 (四) | 0.523% | 0.523%
2021-10-08 (五) | 0% | 0.523%
2021-10-09 (六) | 0% | 0.523%
2021-10-11 (一) | 0% | 0.523%
2021-10-12 (二) | 0% | 0.523%
2021-10-13 (三) | 0.011% | 0.534%
2021-10-14 (四) | 0.059% | 0.593%
2021-10-15 (五) | 0% | 0.593%
2021-10-16 (六) | 0% | 0.593%
2021-10-17 (日) | 0% | 0.593%
2021-10-18 (一) | 0% | 0.593%
2021-10-19 (二) | 0% | 0.593%
2021-10-20 (三) | 0% | 0.593%
2021-10-21 (四) | 0% | 0.593%
2021-10-22 (五) | 0.006% | 0.599%
2021-10-23 (六) | 0% | 0.599%
2021-10-24 (日) | 0% | 0.599%
2021-10-25 (一) | 0% | 0.599%
2021-10-26 (二) | 0% | 0.599%
2021-10-27 (三) | 0.05% | 0.649%
2021-10-28 (四) | 0.014% | 0.663%
2021-10-29 (五) | 0% | 0.663%
2021-10-30 (六) | 0% | 0.663%
2021-10-31 (日) | 0% | 0.663%
2021-11-01 (一) | 0% | 0.663%
2021-11-02 (二) | 0% | 0.663%
2021-11-03 (三) | 0% | 0.663%
2021-11-04 (四) | 0% | 0.663%
2021-11-05 (五) | 0% | 0.663%
2021-11-06 (六) | 0% | 0.663%
2021-11-07 (日) | 0% | 0.663%
2021-11-08 (一) | 0% | 0.663%
2021-11-09 (二) | 0% | 0.663%
2021-11-10 (三) | 0% | 0.663%
2021-11-11 (四) | 0% | 0.663%
2021-11-12 (五) | 0% | 0.663%
2021-11-13 (六) | 0% | 0.663%
2021-11-14 (日) | 0% | 0.663%
2021-11-15 (一) | 0% | 0.663%
2021-11-16 (二) | 0% | 0.663%
2021-11-17 (三) | 0% | 0.663%
2021-11-18 (四) | 0% | 0.663%
2021-11-19 (五) | 0% | 0.663%
2021-11-20 (六) | 0% | 0.663%
2021-11-21 (日) | 0% | 0.663%
2021-11-22 (一) | 0% | 0.663%
2021-11-23 (二) | 0% | 0.663%
2021-11-24 (三) | 0% | 0.663%
2021-11-25 (四) | 0% | 0.663%
2021-11-26 (五) | 0% | 0.663%
2021-11-27 (六) | 0% | 0.663%
2021-11-28 (日) | 0% | 0.663%
2021-11-29 (一) | 0% | 0.663%
2021-11-30 (二) | 0.029% | 0.692%
2021-12-01 (三) | 0% | 0.692%
2021-12-02 (四) | 0% | 0.692%
2021-12-03 (五) | 0% | 0.692%
2021-12-04 (六) | 0% | 0.692%
2021-12-05 (日) | 0% | 0.692%
2021-12-06 (一) | 0% | 0.692%
2021-12-07 (二) | 0% | 0.692%
2021-12-08 (三) | 0% | 0.692%
2021-12-09 (四) | 0% | 0.692%
2021-12-10 (五) | 0% | 0.692%
2021-12-11 (六) | 0% | 0.692%
2021-12-12 (日) | 0% | 0.692%
2021-12-13 (一) | 0% | 0.692%
2021-12-14 (二) | 0% | 0.692%
2021-12-15 (三) | 0% | 0.692%
2021-12-16 (四) | 0% | 0.692%
2021-12-17 (五) | 0% | 0.692%
2021-12-19 (日) | 0% | 0.692%
2021-12-20 (一) | 0% | 0.692%
2021-12-21 (二) | 0% | 0.692%
2021-12-22 (三) | 0% | 0.692%
2021-12-23 (四) | 0% | 0.692%
2021-12-24 (五) | 0% | 0.692%
2021-12-25 (六) | 0% | 0.692%
2021-12-26 (日) | 0% | 0.692%
2021-12-27 (一) | 0% | 0.692%
2021-12-28 (二) | 1.064% | 1.756%
2021-12-29 (三) | 0.07% | 1.826%
2021-12-30 (四) | 0.041% | 1.867%
2021-12-31 (五) | 0.019% | 1.886%
2022-01-02 (日) | 0.265% | 2.151%
2022-01-03 (一) | 0.09% | 2.241%
2022-01-04 (二) | 0.063% | 2.304%
2022-01-05 (三) | 0.113% | 2.417%
2022-01-06 (四) | 0.044% | 2.461%
2022-01-07 (五) | 0.115% | 2.576%
2022-01-08 (六) | 0.113% | 2.689%
2022-01-09 (日) | 0.094% | 2.783%
2022-01-10 (一) | 0.169% | 2.952%
2022-01-11 (二) | 0% | 2.952%
2022-01-12 (三) | 0% | 2.952%
2022-01-13 (四) | 0% | 2.952%
2022-01-14 (五) | 0% | 2.952%
2022-01-15 (六) | 0% | 2.952%
2022-01-16 (日) | 0% | 2.952%
2022-01-17 (一) | 0% | 2.952%
2022-01-18 (二) | 0% | 2.952%
2022-01-19 (三) | 0% | 2.952%
2022-01-20 (四) | 0% | 2.952%
2022-01-21 (五) | 0% | 2.952%
2022-01-22 (六) | 0% | 2.952%
2022-01-23 (日) | 0% | 2.952%
2022-01-24 (一) | 0% | 2.952%
2022-01-25 (二) | 0% | 2.952%
2022-01-26 (三) | 0% | 2.952%
2022-01-27 (四) | 0% | 2.952%
2022-01-28 (五) | 0% | 2.952%
2022-01-29 (六) | 0% | 2.952%
2022-01-30 (日) | 0.022% | 2.974%
2022-02-06 (日) | 0% | 2.974%
2022-02-07 (一) | 0% | 2.974%
2022-02-08 (二) | 0% | 2.974%
2022-02-09 (三) | 0% | 2.974%
2022-02-10 (四) | 0% | 2.974%
2022-02-11 (五) | 0% | 2.974%
2022-02-12 (六) | 0% | 2.974%
2022-02-13 (日) | 0% | 2.974%
2022-02-14 (一) | 0% | 2.974%
2022-02-15 (二) | 0% | 2.974%
2022-02-16 (三) | 0% | 2.974%
2022-02-17 (四) | 0% | 2.974%
2022-02-18 (五) | 0% | 2.974%
2022-02-19 (六) | 0% | 2.974%
2022-02-20 (日) | 0% | 2.974%
2022-02-21 (一) | 0% | 2.974%
2022-02-22 (二) | 0% | 2.974%
2022-02-23 (三) | 0% | 2.974%
2022-02-24 (四) | 0% | 2.974%
2022-02-25 (五) | 0% | 2.974%
2022-02-26 (六) | 0% | 2.974%
2022-02-27 (日) | 0.021% | 2.995%
2022-03-01 (二) | 0% | 2.995%
2022-03-02 (三) | 0% | 2.995%
2022-03-03 (四) | 0% | 2.995%
2022-03-04 (五) | 0% | 2.995%
2022-03-05 (六) | 0% | 2.995%
2022-03-06 (日) | 0% | 2.995%
2022-03-07 (一) | 0% | 2.995%
2022-03-08 (二) | 0% | 2.995%
2022-03-09 (三) | 0% | 2.995%
2022-03-10 (四) | 0% | 2.995%
2022-03-11 (五) | 0.016% | 3.011%
2022-03-12 (六) | 0.023% | 3.034%
2022-03-13 (日) | 0.024% | 3.058%
2022-03-14 (一) | 0.021% | 3.079%
2022-03-15 (二) | 0.022% | 3.101%
2022-03-16 (三) | 0.013% | 3.114%
2022-03-17 (四) | 0.011% | 3.125%
2022-03-18 (五) | 0.006% | 3.131%
2022-03-19 (六) | 0.027% | 3.158%
2022-03-20 (日) | 0.027% | 3.185%
2022-03-21 (一) | 0% | 3.185%
2022-03-22 (二) | 0.072% | 3.257%
2022-03-23 (三) | 0.046% | 3.303%
2022-03-24 (四) | 0.089% | 3.392%
2022-03-25 (五) | 0.164% | 3.556%
2022-03-26 (六) | 0.103% | 3.659%
2022-03-27 (日) | 0.142% | 3.801%
2022-03-28 (一) | 0.101% | 3.902%
2022-03-29 (二) | 0.083% | 3.985%
2022-03-30 (三) | 0.002% | 3.987%
2022-03-31 (四) | 0.022% | 4.009%
2022-04-01 (五) | 0% | 4.009%
2022-04-02 (六) | 0.009% | 4.018%
2022-04-03 (日) | 0.017% | 4.035%
2022-04-04 (一) | 0.021% | 4.056%
2022-04-06 (三) | 0.046% | 4.102%
2022-04-07 (四) | 0.011% | 4.113%
2022-04-08 (五) | 0.017% | 4.13%
2022-04-09 (六) | 0.023% | 4.153%
2022-04-10 (日) | 0.024% | 4.177%
2022-04-11 (一) | 0.014% | 4.191%
2022-04-12 (二) | 0.012% | 4.203%
2022-04-13 (三) | 0.005% | 4.208%
2022-04-14 (四) | 0% | 4.208%
2022-04-15 (五) | 0% | 4.208%
2022-04-16 (六) | 0% | 4.208%
2022-04-17 (日) | 0% | 4.208%
2022-04-18 (一) | 0.061% | 4.269%
2022-04-19 (二) | 0.06% | 4.329%
2022-04-20 (三) | 0.061% | 4.39%
2022-04-21 (四) | 0.061% | 4.451%
2022-04-22 (五) | 0.074% | 4.525%
2022-04-23 (六) | 0.077% | 4.602%
2022-04-24 (日) | 0.074% | 4.676%
2022-04-25 (一) | 0.075% | 4.751%
2022-04-26 (二) | 0.009% | 4.76%
2022-04-27 (三) | 0.064% | 4.824%
2022-04-28 (四) | 0.065% | 4.889%
2022-04-29 (五) | 0.01% | 4.899%
2022-04-30 (六) | 0.036% | 4.935%
2022-05-02 (一) | 0.075% | 5.01%
2022-05-03 (二) | 0.145% | 5.155%
2022-05-04 (三) | 0.033% | 5.188%
2022-05-05 (四) | 0.009% | 5.197%
2022-05-06 (五) | 0.003% | 5.2%
2022-05-07 (六) | 0% | 5.2%
2022-05-08 (日) | 0% | 5.2%
2022-05-09 (一) | 0.041% | 5.241%
2022-05-10 (二) | 0% | 5.241%
2022-05-11 (三) | 0.079% | 5.32%
2022-05-12 (四) | 0.054% | 5.374%
2022-05-13 (五) | 0.028% | 5.402%
2022-05-14 (六) | 0% | 5.402%
2022-05-15 (日) | 0% | 5.402%
2022-05-16 (一) | 0.009% | 5.411%
2022-05-17 (二) | 0.075% | 5.486%
2022-05-18 (三) | 0.058% | 5.544%
2022-05-19 (四) | 0.05% | 5.594%
2022-05-20 (五) | 0% | 5.594%
2022-05-21 (六) | 0% | 5.594%
2022-05-22 (日) | 0% | 5.594%
2022-05-23 (一) | 0.058% | 5.652%
2022-05-24 (二) | 0.04% | 5.692%
2022-05-25 (三) | 0.105% | 5.797%
2022-05-26 (四) | 0.106% | 5.903%
2022-05-27 (五) | 0.026% | 5.929%
2022-05-28 (六) | 0.075% | 6.004%
2022-05-29 (日) | 0% | 6.004%
2022-05-30 (一) | 0.086% | 6.09%
2022-05-31 (二) | 0.177% | 6.267%
2022-06-01 (三) | 0.087% | 6.354%
2022-06-02 (四) | 0.096% | 6.45%
2022-06-04 (六) | 0.046% | 6.496%
2022-06-05 (日) | 0.039% | 6.535%
2022-06-06 (一) | 0.07% | 6.605%
2022-06-07 (二) | 0% | 6.605%
2022-06-08 (三) | 0% | 6.605%
2022-06-09 (四) | 0.04% | 6.645%
2022-06-10 (五) | 0.098% | 6.743%
2022-06-11 (六) | 0.052% | 6.795%
2022-06-12 (日) | 0% | 6.795%
2022-06-13 (一) | 0% | 6.795%
2022-06-14 (二) | 0% | 6.795%
2022-06-15 (三) | 0.001% | 6.796%
2022-06-16 (四) | 0% | 6.796%
2022-06-17 (五) | 0.13% | 6.926%
2022-06-18 (六) | 0.488% | 7.414%
2022-06-19 (日) | 0% | 7.414%
2022-06-20 (一) | 0% | 7.414%
2022-06-21 (二) | 0.043% | 7.457%
2022-06-22 (三) | 0.072% | 7.529%
2022-06-23 (四) | 0.072% | 7.601%
2022-06-24 (五) | 0.072% | 7.673%
2022-06-25 (六) | 0.072% | 7.745%
2022-06-26 (日) | 0.071% | 7.816%
2022-06-27 (一) | 0.04% | 7.856%
2022-06-28 (二) | 0.074% | 7.93%
2022-06-29 (三) | 0.291% | 8.221%
2022-06-30 (四) | 0.023% | 8.244%
2022-07-01 (五) | 0% | 8.244%
2022-07-02 (六) | 0% | 8.244%
2022-07-03 (日) | 0% | 8.244%
2022-07-04 (一) | 0% | 8.244%
2022-07-05 (二) | 0% | 8.244%
2022-07-06 (三) | 0% | 8.244%
2022-07-07 (四) | 0% | 8.244%
2022-07-08 (五) | 0% | 8.244%
2022-07-09 (六) | 0.003% | 8.247%
2022-07-10 (日) | 0% | 8.247%
2022-07-11 (一) | 1.654% | 9.901%
2022-07-12 (二) | 0.003% | 9.904%
2022-07-13 (三) | 0.38% | 10.28%
2022-07-14 (四) | 0.015% | 10.3%
2022-07-15 (五) | 0% | 10.3%
2022-07-16 (六) | 0% | 10.3%
2022-07-17 (日) | 0% | 10.3%
2022-07-18 (一) | 0.002% | 10.3%
2022-07-19 (二) | 0.002% | 10.3%
2022-07-20 (三) | 0.002% | 10.3%
2022-07-21 (四) | 0.002% | 10.31%
2022-07-22 (五) | 0% | 10.31%
2022-07-23 (六) | 0.002% | 10.31%
2022-07-24 (日) | 0.004% | 10.31%
2022-07-25 (一) | 0% | 10.31%
2022-07-26 (二) | 0.01% | 10.32%
2022-07-27 (三) | 0.01% | 10.33%
2022-07-28 (四) | 0.004% | 10.34%
2022-07-29 (五) | 0% | 10.34%
2022-07-30 (六) | 0% | 10.34%
2022-07-31 (日) | 0.024% | 10.36%
2022-08-01 (一) | 0% | 10.36%
2022-08-02 (二) | 0% | 10.36%
2022-08-03 (三) | 0% | 10.36%
2022-08-04 (四) | 0.022% | 10.38%
2022-08-05 (五) | 0.023% | 10.41%
2022-08-06 (六) | 0.022% | 10.43%
2022-08-07 (日) | 0.023% | 10.45%
2022-08-08 (一) | 0.032% | 10.48%
2022-08-09 (二) | 0.031% | 10.51%
2022-08-10 (三) | 0.086% | 10.6%
2022-08-11 (四) | 0.04% | 10.64%
2022-08-12 (五) | 0.04% | 10.68%
2022-08-13 (六) | 0.041% | 10.72%
2022-08-14 (日) | 0.04% | 10.76%
2022-08-15 (一) | 0.109% | 10.87%
2022-08-16 (二) | 0.107% | 10.98%
2022-08-17 (三) | 0.107% | 11.08%
2022-08-18 (四) | 0.076% | 11.16%
2022-08-19 (五) | 0.076% | 11.24%
2022-08-20 (六) | 0.067% | 11.3%
2022-08-21 (日) | 0.067% | 11.37%
2022-08-22 (一) | 0.066% | 11.44%
2022-08-23 (二) | 0.067% | 11.5%
2022-08-24 (三) | 0.15% | 11.65%
2022-08-25 (四) | 0.073% | 11.73%
2022-08-26 (五) | 0.072% | 11.8%
2022-08-27 (六) | 0.076% | 11.87%
2022-08-28 (日) | 0.073% | 11.95%
2022-08-29 (一) | 0.074% | 12.02%
2022-08-30 (二) | 0.109% | 12.13%
2022-08-31 (三) | 0.097% | 12.23%
2022-09-01 (四) | 0.146% | 12.37%
2022-09-02 (五) | 0.453% | 12.83%
2022-09-03 (六) | 0% | 12.83%
2022-09-04 (日) | 0% | 12.83%
2022-09-05 (一) | 0.052% | 12.88%
2022-09-06 (二) | 0% | 12.88%
2022-09-07 (三) | 0% | 12.88%
2022-09-08 (四) | 0.001% | 12.88%
2022-09-09 (五) | 0% | 12.88%
2022-09-11 (日) | 0% | 12.88%
2022-09-12 (一) | 0.012% | 12.89%
2022-09-13 (二) | 0.012% | 12.9%
2022-09-14 (三) | 0.012% | 12.91%
2022-09-15 (四) | 0.013% | 12.93%
2022-09-16 (五) | 0.05% | 12.98%
2022-09-17 (六) | 0.008% | 12.99%
2022-09-18 (日) | 0% | 12.99%
2022-09-19 (一) | 0.012% | 13%
2022-09-20 (二) | 0.01% | 13.01%
2022-09-21 (三) | 0% | 13.01%
2022-09-22 (四) | 0.002% | 13.01%
2022-09-23 (五) | 0% | 13.01%
2022-09-24 (六) | 0% | 13.01%
2022-09-25 (日) | 0% | 13.01%
2022-09-26 (一) | 0% | 13.01%
2022-09-27 (二) | 0.327% | 13.34%
2022-09-28 (三) | 0% | 13.34%
2022-09-29 (四) | 0% | 13.34%
2022-09-30 (五) | 0.025% | 13.36%
2022-10-01 (六) | 0% | 13.36%
2022-10-02 (日) | 0% | 13.36%
2022-10-03 (一) | 0.005% | 13.37%
2022-10-04 (二) | 0% | 13.37%
2022-10-05 (三) | 0% | 13.37%
2022-10-06 (四) | 0.006% | 13.37%
2022-10-07 (五) | 0.094% | 13.47%
2022-10-08 (六) | 0.095% | 13.56%
2022-10-09 (日) | 0.094% | 13.66%
2022-10-11 (二) | 0.102% | 13.76%
2022-10-12 (三) | 0.094% | 13.85%
2022-10-13 (四) | 0.094% | 13.95%
2022-10-14 (五) | 0.1% | 14.05%
2022-10-15 (六) | 0.101% | 14.15%
2022-10-16 (日) | 0% | 14.15%
2022-10-17 (一) | 0% | 14.15%
2022-10-18 (二) | 0% | 14.15%
2022-10-19 (三) | 0.001% | 14.15%
2022-10-20 (四) | 0.195% | 14.34%
2022-10-21 (五) | 0.196% | 14.54%
2022-10-22 (六) | 0% | 14.54%
2022-10-23 (日) | 0.389% | 14.93%
2022-10-24 (一) | 0.32% | 15.25%
2022-10-25 (二) | 0.127% | 15.38%
2022-10-26 (三) | 0.157% | 15.53%
2022-10-27 (四) | 0.2% | 15.73%
2022-10-28 (五) | 0.194% | 15.93%
2022-10-29 (六) | 0.584% | 16.51%
2022-10-30 (日) | 0.354% | 16.86%
2022-10-31 (一) | 0.088% | 16.95%
2022-11-01 (二) | 0.125% | 17.08%
2022-11-02 (三) | 0.145% | 17.22%
2022-11-03 (四) | 0.352% | 17.57%
2022-11-04 (五) | -3.149% | 14.42%
2022-11-05 (六) | 0% | 14.42%
2022-11-06 (日) | 0.467% | 14.89%
2022-11-07 (一) | 0.053% | 14.95%
2022-11-08 (二) | 0% | 14.95%
2022-11-09 (三) | 0% | 14.95%
2022-11-10 (四) | 0% | 14.95%
2022-11-11 (五) | 0% | 14.95%
2022-11-12 (六) | 0% | 14.95%
2022-11-13 (日) | 0% | 14.95%
2022-11-14 (一) | 0.007% | 14.95%
2022-11-15 (二) | 0.008% | 14.96%
2022-11-16 (三) | 0.007% | 14.97%
2022-11-17 (四) | 0.007% | 14.97%
2022-11-18 (五) | 0.008% | 14.98%
2022-11-19 (六) | 0% | 14.98%
2022-11-20 (日) | 0% | 14.98%
2022-11-21 (一) | 0.017% | 15%
2022-11-22 (二) | 0.018% | 15.02%
2022-11-23 (三) | 0.017% | 15.03%
2022-11-24 (四) | 0.027% | 15.06%
2022-11-25 (五) | 0% | 15.06%
2022-11-27 (日) | 0% | 15.06%
2022-11-28 (一) | 0% | 15.06%
2022-11-29 (二) | 0% | 15.06%
2022-11-30 (三) | 0.049% | 15.11%
2022-12-01 (四) | 0% | 15.11%
2022-12-02 (五) | 0.005% | 15.12%
2022-12-03 (六) | 0.065% | 15.18%
2022-12-04 (日) | 0% | 15.18%
2022-12-05 (一) | 0% | 15.18%
2022-12-06 (二) | 0.004% | 15.18%
2022-12-07 (三) | 0% | 15.18%
2022-12-08 (四) | 0% | 15.18%
2022-12-09 (五) | 0.314% | 15.5%
2022-12-10 (六) | 0% | 15.5%
2022-12-11 (日) | 0% | 15.5%
2022-12-12 (一) | 0% | 15.5%
2022-12-13 (二) | 0.135% | 15.63%
2022-12-14 (三) | 0% | 15.63%
2022-12-15 (四) | 0.001% | 15.63%
2022-12-16 (五) | 0% | 15.63%
2022-12-17 (六) | 0% | 15.63%
2022-12-18 (日) | 0% | 15.63%
2022-12-19 (一) | 0.008% | 15.64%
2022-12-20 (二) | 0% | 15.64%
2022-12-21 (三) | 0% | 15.64%
2022-12-22 (四) | 0% | 15.64%
2022-12-23 (五) | 0% | 15.64%
2022-12-24 (六) | 0% | 15.64%
2022-12-25 (日) | 0% | 15.64%
2022-12-26 (一) | 0.326% | 15.97%
2022-12-27 (二) | 0.561% | 16.53%
2022-12-28 (三) | 0.017% | 16.55%
2022-12-29 (四) | 0.008% | 16.55%
2022-12-30 (五) | 0.22% | 16.77%
2022-12-31 (六) | 0.021% | 16.79%
2023-01-02 (一) | 0% | 16.79%
2023-01-03 (二) | -0.019% | 16.78%
2023-01-04 (三) | 0% | 16.78%
2023-01-05 (四) | 0% | 16.78%
2023-01-06 (五) | 0.23% | 17.01%
2023-01-07 (六) | 0.008% | 17.01%
2023-01-08 (日) | 0% | 17.01%
2023-01-09 (一) | 0.5% | 17.51%
2023-01-10 (二) | 0.039% | 17.55%
2023-01-11 (三) | 0% | 17.55%
2023-01-12 (四) | 0% | 17.55%
2023-01-13 (五) | 0% | 17.55%
2023-01-14 (六) | 0% | 17.55%
2023-01-15 (日) | 0.186% | 17.74%
2023-01-16 (一) | 0.001% | 17.74%
2023-01-17 (二) | 0.013% | 17.75%
2023-01-18 (三) | 0% | 17.75%
2023-01-19 (四) | 0.103% | 17.86%
2023-01-20 (五) | 0% | 17.86%
2023-01-27 (五) | 0% | 17.86%
2023-01-28 (六) | 0% | 17.86%
2023-01-29 (日) | 0% | 17.86%
2023-01-30 (一) | 0.008% | 17.86%
2023-01-31 (二) | 0.021% | 17.89%
2023-02-01 (三) | 0.114% | 18%
2023-02-02 (四) | 0.097% | 18.1%
2023-02-03 (五) | 0.077% | 18.17%
2023-02-04 (六) | 0.093% | 18.27%
2023-02-05 (日) | 0.052% | 18.32%
2023-02-06 (一) | 0.069% | 18.39%
2023-02-07 (二) | 0.053% | 18.44%
2023-02-08 (三) | 0.069% | 18.51%
2023-02-09 (四) | 0.052% | 18.56%
2023-02-10 (五) | 0.041% | 18.6%
2023-02-11 (六) | 0.081% | 18.68%
2023-02-12 (日) | 0.081% | 18.76%
2023-02-13 (一) | 0.041% | 18.8%
2023-02-14 (二) | 0.051% | 18.86%
2023-02-15 (三) | 0.075% | 18.93%
2023-02-16 (四) | 0.076% | 19.01%
2023-02-17 (五) | 0.035% | 19.04%
2023-02-18 (六) | 0.035% | 19.08%
2023-02-19 (日) | 0.034% | 19.11%
2023-02-20 (一) | 0.043% | 19.15%
2023-02-21 (二) | 0.19% | 19.34%
2023-02-22 (三) | 0.019% | 19.36%
2023-02-23 (四) | 0.084% | 19.45%
2023-02-24 (五) | 0.014% | 19.46%
2023-02-25 (六) | 0.011% | 19.47%
2023-02-26 (日) | 0.135% | 19.61%
2023-02-27 (一) | 0.023% | 19.63%
2023-03-01 (三) | 0.13% | 19.76%
2023-03-02 (四) | 0.012% | 19.77%
2023-03-03 (五) | 0.084% | 19.86%
2023-03-04 (六) | 0.073% | 19.93%
2023-03-05 (日) | 0.065% | 19.99%
2023-03-06 (一) | 0.201% | 20.2%
2023-03-07 (二) | 0.033% | 20.23%
2023-03-08 (三) | 0.034% | 20.26%
2023-03-09 (四) | 0.05% | 20.31%
2023-03-10 (五) | 0.027% | 20.34%
2023-03-11 (六) | 0.008% | 20.35%
2023-03-12 (日) | 0.024% | 20.37%
2023-03-13 (一) | 0.024% | 20.39%
2023-03-14 (二) | 0.025% | 20.42%
2023-03-15 (三) | 0.041% | 20.46%
2023-03-16 (四) | 0.024% | 20.48%
2023-03-17 (五) | 0.071% | 20.56%
2023-03-18 (六) | 0.07% | 20.63%
2023-03-19 (日) | 0.045% | 20.67%
2023-03-20 (一) | 0.076% | 20.75%
2023-03-21 (二) | 0.034% | 20.78%
2023-03-22 (三) | 0.053% | 20.83%
2023-03-23 (四) | 0.027% | 20.86%
2023-03-24 (五) | 0.043% | 20.9%
2023-03-25 (六) | 0.043% | 20.95%
2023-03-26 (日) | 0.088% | 21.04%
2023-03-27 (一) | 0.074% | 21.11%
2023-03-28 (二) | 0.068% | 21.18%
2023-03-29 (三) | 0.068% | 21.25%
2023-03-30 (四) | 0.068% | 21.31%
2023-03-31 (五) | 0.092% | 21.4%
2023-04-01 (六) | 0.009% | 21.41%
2023-04-02 (日) | 0.017% | 21.43%
2023-04-03 (一) | 0.028% | 21.46%
2023-04-04 (二) | 0.066% | 21.52%
2023-04-06 (四) | 0.103% | 21.63%
2023-04-07 (五) | 0.078% | 21.71%
2023-04-08 (六) | 0.071% | 21.78%
2023-04-09 (日) | 0.004% | 21.78%
2023-04-10 (一) | 0.025% | 21.81%
2023-04-11 (二) | 0.046% | 21.85%
2023-04-12 (三) | 0.127% | 21.98%
2023-04-13 (四) | 0.096% | 22.07%
2023-04-14 (五) | 0.095% | 22.17%
2023-04-15 (六) | 0.074% | 22.24%
2023-04-16 (日) | 0.042% | 22.29%
2023-04-17 (一) | 0.045% | 22.33%
2023-04-18 (二) | 0.016% | 22.35%
2023-04-19 (三) | 0.074% | 22.42%
2023-04-20 (四) | 0.025% | 22.45%
2023-04-21 (五) | 0.12% | 22.57%
2023-04-22 (六) | 0.037% | 22.6%
2023-04-23 (日) | 0.038% | 22.64%
2023-04-24 (一) | 0.016% | 22.66%
2023-04-25 (二) | 0.016% | 22.67%
2023-04-26 (三) | 0.055% | 22.73%
2023-04-27 (四) | 0.195% | 22.92%
2023-04-28 (五) | 0.13% | 23.05%
2023-04-29 (六) | 0.096% | 23.15%
2023-04-30 (日) | 0.021% | 23.17%
2023-05-02 (二) | 0.118% | 23.29%
2023-05-03 (三) | 0.128% | 23.42%
2023-05-04 (四) | 0.087% | 23.5%
2023-05-05 (五) | 0.085% | 23.59%
2023-05-06 (六) | 0.07% | 23.66%
2023-05-07 (日) | 0.102% | 23.76%
2023-05-08 (一) | 0.078% | 23.84%
2023-05-09 (二) | 0.012% | 23.85%
2023-05-10 (三) | 0.054% | 23.9%
2023-05-11 (四) | 0.036% | 23.94%
2023-05-12 (五) | 0.062% | 24%
2023-05-13 (六) | 0.055% | 24.06%
2023-05-14 (日) | 0.052% | 24.11%
2023-05-15 (一) | 0.098% | 24.21%
2023-05-16 (二) | 0.101% | 24.31%
2023-05-17 (三) | 0.089% | 24.4%
2023-05-18 (四) | 0.072% | 24.47%
2023-05-19 (五) | 0.03% | 24.5%
2023-05-20 (六) | 0.029% | 24.53%
2023-05-21 (日) | 0.006% | 24.53%
2023-05-22 (一) | 0.049% | 24.58%
2023-05-23 (二) | 0.049% | 24.63%
2023-05-24 (三) | 0.098% | 24.73%
2023-05-25 (四) | 0.514% | 25.24%
2023-05-26 (五) | 0.069% | 25.31%
2023-05-27 (六) | 0% | 25.31%
2023-05-28 (日) | 0% | 25.31%
2023-05-29 (一) | 0% | 25.31%
2023-05-30 (二) | 0% | 25.31%
2023-05-31 (三) | 0.127% | 25.44%
2023-06-01 (四) | 0.004% | 25.44%
2023-06-02 (五) | 0.038% | 25.48%
2023-06-03 (六) | 0% | 25.48%
2023-06-04 (日) | 0.097% | 25.58%
2023-06-05 (一) | 0.097% | 25.68%
2023-06-06 (二) | 0.133% | 25.81%
2023-06-07 (三) | 0.033% | 25.84%
2023-06-08 (四) | 0.023% | 25.86%
2023-06-09 (五) | 0.039% | 25.9%
2023-06-10 (六) | 0.036% | 25.94%
2023-06-11 (日) | 0.029% | 25.97%
2023-06-12 (一) | 0% | 25.97%
2023-06-13 (二) | 0.045% | 26.01%
2023-06-14 (三) | 0.043% | 26.06%
2023-06-15 (四) | 0% | 26.06%
2023-06-16 (五) | 0.076% | 26.13%
2023-06-17 (六) | 0.055% | 26.19%
2023-06-18 (日) | 0.054% | 26.24%
2023-06-19 (一) | 0.068% | 26.31%
2023-06-20 (二) | 0.038% | 26.35%
2023-06-21 (三) | 0.032% | 26.38%
2023-06-23 (五) | 0.086% | 26.47%
2023-06-24 (六) | 0.2% | 26.67%
2023-06-25 (日) | 0.055% | 26.72%
2023-06-26 (一) | 0.055% | 26.78%
2023-06-27 (二) | 0.08% | 26.86%
2023-06-28 (三) | 0.058% | 26.91%
2023-06-29 (四) | 0.087% | 27%
2023-06-30 (五) | 0.117% | 27.12%
2023-07-01 (六) | 0.113% | 27.23%
2023-07-02 (日) | 0.046% | 27.28%
2023-07-03 (一) | 0.091% | 27.37%
2023-07-04 (二) | 0.044% | 27.41%
2023-07-05 (三) | 0.039% | 27.45%
2023-07-06 (四) | 0.038% | 27.49%
2023-07-07 (五) | 0.052% | 27.54%
2023-07-08 (六) | 0.05% | 27.59%
2023-07-09 (日) | 0.036% | 27.63%
2023-07-10 (一) | 0.032% | 27.66%
2023-07-11 (二) | 0.015% | 27.67%
2023-07-12 (三) | 0.042% | 27.72%
2023-07-13 (四) | 0.046% | 27.76%
2023-07-14 (五) | 0.033% | 27.79%
2023-07-15 (六) | 0.022% | 27.82%
2023-07-16 (日) | 0.045% | 27.86%
2023-07-17 (一) | 0.132% | 27.99%
2023-07-18 (二) | 0.056% | 28.05%
2023-07-19 (三) | 0.045% | 28.09%
2023-07-20 (四) | 0.056% | 28.15%
2023-07-21 (五) | 0.039% | 28.19%
2023-07-22 (六) | 0.049% | 28.24%
2023-07-23 (日) | 0.021% | 28.26%
2023-07-24 (一) | 0.022% | 28.28%
2023-07-25 (二) | 0.037% | 28.32%
2023-07-26 (三) | 0% | 28.32%
2023-07-29 (六) | 0.037% | 28.36%
2023-07-30 (日) | 0.037% | 28.39%
2023-07-31 (一) | 0.061% | 28.45%
2023-08-01 (二) | 0.091% | 28.54%
2023-08-02 (三) | 0.085% | 28.63%
2023-08-03 (四) | 0.075% | 28.71%
2023-08-04 (五) | 0.087% | 28.79%
2023-08-05 (六) | 0.084% | 28.88%
2023-08-06 (日) | 0.079% | 28.95%
2023-08-07 (一) | 0.122% | 29.08%
2023-08-08 (二) | 0% | 29.08%
2023-08-09 (三) | 0.001% | 29.08%
2023-08-10 (四) | 0% | 29.08%
2023-08-11 (五) | 0.113% | 29.19%
2023-08-12 (六) | 0.079% | 29.27%
2023-08-13 (日) | 0% | 29.27%
2023-08-14 (一) | 0.003% | 29.27%
2023-08-15 (二) | 0.102% | 29.38%
2023-08-16 (三) | 0.008% | 29.38%
2023-08-17 (四) | 0.122% | 29.5%
2023-08-18 (五) | 0.035% | 29.54%
2023-08-19 (六) | 0.03% | 29.57%
2023-08-20 (日) | 0.02% | 29.59%
2023-08-21 (一) | 0.056% | 29.65%
2023-08-22 (二) | 0.077% | 29.72%
2023-08-23 (三) | 0.006% | 29.73%
2023-08-24 (四) | 0.053% | 29.78%
2023-08-25 (五) | 0.051% | 29.83%
2023-08-26 (六) | 0.036% | 29.87%
2023-08-27 (日) | 0.034% | 29.9%
2023-08-28 (一) | 0.049% | 29.95%
2023-08-29 (二) | 0.454% | 30.41%
2023-08-30 (三) | 0.175% | 30.58%
2023-08-31 (四) | 0% | 30.58%
2023-09-01 (五) | 0% | 30.58%
2023-09-02 (六) | 0% | 30.58%
2023-09-05 (二) | 0.018% | 30.6%
2023-09-06 (三) | 0.247% | 30.85%
2023-09-07 (四) | 0.056% | 30.9%
2023-09-08 (五) | 0.07% | 30.97%
2023-09-09 (六) | 0% | 30.97%
2023-09-10 (日) | 0% | 30.97%
2023-09-11 (一) | 0.204% | 31.18%
2023-09-12 (二) | 0.175% | 31.35%
2023-09-13 (三) | 0.109% | 31.46%
2023-09-14 (四) | 0.092% | 31.55%
2023-09-15 (五) | 0.064% | 31.62%
2023-09-16 (六) | 0.135% | 31.75%
2023-09-17 (日) | 0% | 31.75%
2023-09-18 (一) | 0.043% | 31.79%
2023-09-19 (二) | 0.054% | 31.85%
2023-09-20 (三) | 0.079% | 31.93%
2023-09-21 (四) | 0.064% | 31.99%
2023-09-22 (五) | 0.056% | 32.05%
2023-09-23 (六) | 0.068% | 32.12%
2023-09-24 (日) | 0.023% | 32.14%
2023-09-25 (一) | 0.079% | 32.22%
2023-09-26 (二) | 0.065% | 32.28%
2023-09-27 (三) | 0.007% | 32.29%
2023-09-28 (四) | 0.04% | 32.33%
2023-09-30 (六) | 0.173% | 32.5%
2023-10-01 (日) | 0.041% | 32.54%
2023-10-02 (一) | 0.138% | 32.68%
2023-10-03 (二) | 0.089% | 32.77%
2023-10-04 (三) | 0.08% | 32.85%
2023-10-06 (五) | 0.019% | 32.87%
2023-10-07 (六) | 0.131% | 33%
2023-10-08 (日) | 0.07% | 33.07%
2023-10-09 (一) | 0.155% | 33.23%
2023-10-11 (三) | 0.306% | 33.53%
2023-10-12 (四) | 0.078% | 33.61%
2023-10-13 (五) | 0.076% | 33.68%
2023-10-14 (六) | 0.061% | 33.75%
2023-10-15 (日) | 0.019% | 33.77%
2023-10-16 (一) | 0.094% | 33.86%
2023-10-17 (二) | 0.104% | 33.96%
2023-10-18 (三) | 0.032% | 33.99%
2023-10-19 (四) | 0.04% | 34.03%
2023-10-20 (五) | 0.05% | 34.09%
2023-10-21 (六) | 0.013% | 34.1%
2023-10-22 (日) | 0.012% | 34.11%
2023-10-23 (一) | 0.017% | 34.13%
2023-10-24 (二) | 0.031% | 34.16%
2023-10-25 (三) | 0.02% | 34.18%
2023-10-26 (四) | 0.034% | 34.21%
2023-10-27 (五) | 0.029% | 34.24%
2023-10-28 (六) | 0.023% | 34.26%
2023-10-29 (日) | 0.02% | 34.28%
2023-10-30 (一) | 0.068% | 34.35%
2023-10-31 (二) | 0.256% | 34.61%
2023-11-01 (三) | 0.053% | 34.66%
2023-11-02 (四) | 0.037% | 34.7%
2023-11-03 (五) | 0.032% | 34.73%
2023-11-04 (六) | 0.019% | 34.75%
2023-11-05 (日) | 0.05% | 34.8%
2023-11-06 (一) | 0.066% | 34.87%
2023-11-07 (二) | 0.19% | 35.05%
2023-11-08 (三) | 1.059% | 36.11%
2023-11-09 (四) | 0.048% | 36.16%
2023-11-10 (五) | 1.214% | 37.38%
2023-11-11 (六) | 0.062% | 37.44%
2023-11-12 (日) | 0.033% | 37.47%
2023-11-13 (一) | 0.061% | 37.53%
2023-11-14 (二) | 0.093% | 37.62%
2023-11-15 (三) | 0.18% | 37.8%
2023-11-16 (四) | 0.048% | 37.85%
2023-11-17 (五) | 0.039% | 37.89%
2023-11-18 (六) | 0.072% | 37.96%
2023-11-19 (日) | 0.082% | 38.05%
2023-11-20 (一) | 0.162% | 38.21%
2023-11-21 (二) | 0.168% | 38.38%
2023-11-22 (三) | 0.23% | 38.61%
2023-11-23 (四) | 0.114% | 38.72%
2023-11-24 (五) | 0.527% | 39.25%
2023-11-25 (六) | 0.056% | 39.3%
2023-11-26 (日) | 0.044% | 39.35%
2023-11-27 (一) | 0.06% | 39.41%
2023-11-28 (二) | 0.145% | 39.55%
2023-11-29 (三) | 0.044% | 39.6%
2023-11-30 (四) | 0.785% | 40.38%
2023-12-01 (五) | 0.139% | 40.52%
2023-12-02 (六) | 0.178% | 40.7%
2023-12-03 (日) | 0.055% | 40.75%
2023-12-04 (一) | 0.091% | 40.84%
2023-12-05 (二) | 0.104% | 40.95%
2023-12-06 (三) | 0.037% | 40.98%
2023-12-07 (四) | 0.056% | 41.04%
2023-12-08 (五) | 0.05% | 41.09%
2023-12-09 (六) | 0.052% | 41.14%
2023-12-10 (日) | 0.058% | 41.2%
2023-12-11 (一) | 0.093% | 41.29%
2023-12-12 (二) | 0.172% | 41.47%
2023-12-13 (三) | 0.236% | 41.7%
2023-12-14 (四) | 0.094% | 41.8%
2023-12-15 (五) | 0.175% | 41.97%
2023-12-16 (六) | 0.047% | 42.02%
2023-12-17 (日) | 0.091% | 42.11%
2023-12-18 (一) | 0.115% | 42.22%
2023-12-19 (二) | 0.127% | 42.35%
2023-12-20 (三) | 0.098% | 42.45%
2023-12-21 (四) | 0.079% | 42.53%
2023-12-22 (五) | 0.172% | 42.7%
2023-12-23 (六) | 0.159% | 42.86%
2023-12-24 (日) | 0.054% | 42.91%
2023-12-25 (一) | 0.091% | 43%
2023-12-26 (二) | 0.039% | 43.04%
2023-12-27 (三) | 0.164% | 43.21%
2023-12-28 (四) | 0.085% | 43.29%
2023-12-29 (五) | 0.5% | 43.79%
2023-12-30 (六) | 0.007% | 43.8%
2023-12-31 (日) | 0.056% | 43.85%
2024-01-02 (二) | 0.291% | 44.15%
2024-01-03 (三) | 0.395% | 44.54%
2024-01-04 (四) | 0.056% | 44.6%
2024-01-05 (五) | 0.026% | 44.62%
2024-01-06 (六) | 0.081% | 44.7%
2024-01-07 (日) | 0.018% | 44.72%
2024-01-08 (一) | 0.156% | 44.88%
2024-01-09 (二) | 0.126% | 45%
2024-01-10 (三) | 0.15% | 45.15%
2024-01-11 (四) | 0.112% | 45.27%
2024-01-12 (五) | 0.097% | 45.36%
2024-01-14 (日) | 0.181% | 45.54%
2024-01-15 (一) | 0.177% | 45.72%
2024-01-16 (二) | 0.102% | 45.82%
2024-01-17 (三) | 0.288% | 46.11%
2024-01-18 (四) | 0.08% | 46.19%
2024-01-19 (五) | 0.179% | 46.37%
2024-01-20 (六) | 0.023% | 46.39%
2024-01-21 (日) | 0.085% | 46.48%
2024-01-22 (一) | 0.302% | 46.78%
2024-01-23 (二) | 0.129% | 46.91%
2024-01-24 (三) | 0.035% | 46.94%
2024-01-25 (四) | 0.084% | 47.03%
2024-01-26 (五) | 0.04% | 47.07%
2024-01-27 (六) | 0.092% | 47.16%
2024-01-28 (日) | 0.053% | 47.21%
2024-01-29 (一) | 0.098% | 47.31%
2024-01-30 (二) | 0.154% | 47.47%
2024-01-31 (三) | 0.673% | 48.14%
2024-02-01 (四) | 0.064% | 48.2%
2024-02-02 (五) | 0.079% | 48.28%
2024-02-03 (六) | 0.235% | 48.52%
2024-02-04 (日) | 0.088% | 48.6%
2024-02-05 (一) | 0.096% | 48.7%
2024-02-06 (二) | 0.172% | 48.87%
2024-02-07 (三) | 0.047% | 48.92%
2024-02-08 (四) | 0% | 48.92%
2024-02-15 (四) | 0% | 48.92%
2024-02-16 (五) | 0.227% | 49.15%
2024-02-17 (六) | 0.031% | 49.18%
2024-02-18 (日) | 0.019% | 49.2%
2024-02-19 (一) | 0.053% | 49.25%
2024-02-20 (二) | 0.079% | 49.33%
2024-02-21 (三) | 0.083% | 49.41%
2024-02-22 (四) | 0.113% | 49.52%
2024-02-23 (五) | 0.072% | 49.6%
2024-02-24 (六) | 0.142% | 49.74%
2024-02-25 (日) | 0.049% | 49.79%
2024-02-26 (一) | 0.086% | 49.87%
2024-02-27 (二) | 0.096% | 49.97%
2024-02-29 (四) | 0.411% | 50.38%
2024-03-01 (五) | 0.202% | 50.58%
2024-03-02 (六) | 0.096% | 50.68%
2024-03-04 (一) | 0.08% | 50.76%
2024-03-05 (二) | 0.092% | 50.85%
2024-03-06 (三) | 0.049% | 50.9%
2024-03-07 (四) | 0.071% | 50.97%
2024-03-08 (五) | 0.086% | 51.06%
2024-03-09 (六) | 0.061% | 51.12%
2024-03-11 (一) | 0.161% | 51.28%
2024-03-12 (二) | 0.177% | 51.45%
2024-03-13 (三) | 0.192% | 51.65%
2024-03-14 (四) | 0.091% | 51.74%
2024-03-15 (五) | 0.134% | 51.87%
2024-03-16 (六) | 0.06% | 51.93%
2024-03-18 (一) | 0.081% | 52.01%
2024-03-19 (二) | 0.26% | 52.27%
2024-03-20 (三) | 0.047% | 52.32%
2024-03-21 (四) | 0.029% | 52.35%
2024-03-22 (五) | 0.104% | 52.45%
2024-03-23 (六) | 0.04% | 52.49%
2024-03-25 (一) | 0.115% | 52.61%
2024-03-26 (二) | 0.033% | 52.64%
2024-03-27 (三) | 0.082% | 52.72%
2024-03-28 (四) | 0.025% | 52.75%
2024-03-29 (五) | 0.01% | 52.76%
2024-03-30 (六) | 0.28% | 53.04%
2024-04-01 (一) | 0.134% | 53.17%
2024-04-02 (二) | 0.122% | 53.29%
2024-04-03 (三) | 0.105% | 53.4%
2024-04-05 (五) | 0.074% | 53.47%
2024-04-06 (六) | 0.078% | 53.55%
2024-04-08 (一) | 0.123% | 53.67%
2024-04-09 (二) | 0.043% | 53.72%
2024-04-10 (三) | 0.196% | 53.91%
2024-04-11 (四) | 0.138% | 54.05%
2024-04-12 (五) | 0.062% | 54.11%
2024-04-13 (六) | 0.041% | 54.15%
2024-04-15 (一) | 0.152% | 54.31%
2024-04-16 (二) | 0.178% | 54.48%
2024-04-17 (三) | 0.244% | 54.73%
2024-04-18 (四) | 0% | 54.73%
2024-04-19 (五) | 0.111% | 54.84%
2024-04-20 (六) | 0.07% | 54.91%
2024-04-22 (一) | 0.089% | 55%
2024-04-23 (二) | 0.031% | 55.03%
2024-04-24 (三) | 0.033% | 55.06%
2024-04-25 (四) | 0.089% | 55.15%
2024-04-26 (五) | 0% | 55.15%
2024-04-27 (六) | 0.016% | 55.17%
2024-04-29 (一) | 0% | 55.17%
2024-04-30 (二) | 0.547% | 55.71%
2024-05-02 (四) | 0.024% | 55.74%
2024-05-03 (五) | 0.502% | 56.24%
2024-05-04 (六) | 0.464% | 56.7%
2024-05-06 (一) | 0.461% | 57.16%
2024-05-07 (二) | 0.003% | 57.17%
2024-05-08 (三) | 0.514% | 57.68%
2024-05-09 (四) | 0.078% | 57.76%
2024-05-10 (五) | 0.052% | 57.81%
2024-05-11 (六) | 0.091% | 57.9%
2024-05-13 (一) | 0% | 57.9%
2024-05-14 (二) | 0.017% | 57.92%
2024-05-15 (三) | 0.347% | 58.27%
2024-05-16 (四) | 0.646% | 58.91%
2024-05-17 (五) | 0.048% | 58.96%
2024-05-18 (六) | 0.005% | 58.97%
2024-05-20 (一) | 0.007% | 58.97%
2024-05-21 (二) | 0.038% | 59.01%
2024-05-22 (三) | 0.135% | 59.15%
2024-05-23 (四) | 0.357% | 59.5%
2024-05-24 (五) | 0.358% | 59.86%
2024-05-25 (六) | 0.294% | 60.16%
2024-05-27 (一) | 0.054% | 60.21%
2024-05-28 (二) | 0.087% | 60.3%
2024-05-29 (三) | 0.004% | 60.3%
2024-05-30 (四) | 0.017% | 60.32%
2024-05-31 (五) | 0.383% | 60.7%
2024-06-01 (六) | 0.334% | 61.03%
2024-06-03 (一) | 0.088% | 61.12%
2024-06-04 (二) | 0.042% | 61.16%
2024-06-05 (三) | 0.081% | 61.24%
2024-06-06 (四) | 0.219% | 61.46%
2024-06-07 (五) | 0.107% | 61.57%
2024-06-08 (六) | 0.173% | 61.74%
2024-06-11 (二) | 0.09% | 61.83%
2024-06-12 (三) | 0.462% | 62.3%
2024-06-13 (四) | 0.099% | 62.4%
2024-06-14 (五) | 0.09% | 62.48%
2024-06-15 (六) | 0.07% | 62.56%
2024-06-17 (一) | 0.147% | 62.7%
2024-06-18 (二) | 0.047% | 62.75%
2024-06-19 (三) | 0.053% | 62.8%
2024-06-20 (四) | 0.053% | 62.85%
2024-06-21 (五) | 0.081% | 62.94%
2024-06-22 (六) | 0.008% | 62.94%
2024-06-24 (一) | 0.031% | 62.98%
2024-06-25 (二) | 0.039% | 63.01%
2024-06-26 (三) | 0.026% | 63.04%
2024-06-27 (四) | 0.051% | 63.09%
2024-06-28 (五) | 0.071% | 63.16%
2024-06-29 (六) | 0.301% | 63.46%
2024-07-01 (一) | 0.236% | 63.7%
2024-07-02 (二) | 0.131% | 63.83%
2024-07-03 (三) | 0.101% | 63.93%
2024-07-04 (四) | 0.086% | 64.02%
2024-07-05 (五) | 0.057% | 64.07%
2024-07-06 (六) | 0.027% | 64.1%
2024-07-08 (一) | 0.264% | 64.36%
2024-07-09 (二) | 0.045% | 64.41%
2024-07-10 (三) | 0.277% | 64.69%
2024-07-11 (四) | 0.071% | 64.76%
2024-07-12 (五) | 0.112% | 64.87%
2024-07-13 (六) | 0.029% | 64.9%
2024-07-15 (一) | 0.895% | 65.79%
2024-07-16 (二) | 0.799% | 66.59%
2024-07-17 (三) | 0.103% | 66.7%
2024-07-18 (四) | 0.058% | 66.75%
2024-07-19 (五) | 0.093% | 66.85%
2024-07-20 (六) | 0.029% | 66.88%
2024-07-22 (一) | 0.444% | 67.32%
2024-07-23 (二) | 0.233% | 67.55%
2024-07-27 (六) | 0% | 67.55%
2024-07-29 (一) | 0.055% | 67.61%
2024-07-30 (二) | 0.035% | 67.64%
2024-07-31 (三) | 0.287% | 67.93%
2023-08-01 (二) | 0.091% | 28.54%
2023-08-02 (三) | 0.085% | 28.63%
2023-08-03 (四) | 0.075% | 28.71%
2023-08-04 (五) | 0.087% | 28.79%
2023-08-05 (六) | 0.084% | 28.88%
2023-08-06 (日) | 0.079% | 28.95%
2023-08-07 (一) | 0.122% | 29.08%
2023-08-08 (二) | 0% | 29.08%
2023-08-09 (三) | 0.001% | 29.08%
2023-08-10 (四) | 0% | 29.08%
2023-08-11 (五) | 0.113% | 29.19%
2023-08-12 (六) | 0.079% | 29.27%
2023-08-13 (日) | 0% | 29.27%
2023-08-14 (一) | 0.003% | 29.27%
2023-08-15 (二) | 0.102% | 29.38%
2023-08-16 (三) | 0.008% | 29.38%
2023-08-17 (四) | 0.122% | 29.5%
2023-08-18 (五) | 0.035% | 29.54%
2023-08-19 (六) | 0.03% | 29.57%
2023-08-20 (日) | 0.02% | 29.59%
2023-08-21 (一) | 0.056% | 29.65%
2023-08-22 (二) | 0.077% | 29.72%
2023-08-23 (三) | 0.006% | 29.73%
2023-08-24 (四) | 0.053% | 29.78%
2023-08-25 (五) | 0.051% | 29.83%
2023-08-26 (六) | 0.036% | 29.87%
2023-08-27 (日) | 0.034% | 29.9%
2023-08-28 (一) | 0.049% | 29.95%
2023-08-29 (二) | 0.454% | 30.41%
2023-08-30 (三) | 0.175% | 30.58%
2023-08-31 (四) | 0% | 30.58%
2024-09-02 (一) | 0.039% | 70.84%
2024-09-03 (二) | 0.036% | 70.88%
2024-09-04 (三) | 0.054% | 70.93%
2024-09-05 (四) | 0.027% | 70.96%
2024-09-06 (五) | 0.025% | 70.98%
2024-09-07 (六) | 0.057% | 71.04%
2024-09-09 (一) | 0.032% | 71.07%
2024-09-10 (二) | 0.021% | 71.09%
2024-09-11 (三) | 0.022% | 71.12%
2024-09-12 (四) | 0.012% | 71.13%
2024-09-13 (五) | 0.027% | 71.16%
2024-09-14 (六) | 0.023% | 71.18%
2024-09-16 (一) | 0.018% | 71.2%
2024-09-18 (三) | 0.036% | 71.23%
2024-09-19 (四) | 0.071% | 71.3%
2024-09-20 (五) | 0.082% | 71.39%
2024-09-21 (六) | 0.015% | 71.4%
2024-09-23 (一) | 0.014% | 71.41%
2024-09-24 (二) | 0.042% | 71.46%
2024-09-25 (三) | 0.136% | 71.59%
2024-09-26 (四) | 0.02% | 71.61%
2024-09-27 (五) | 0.108% | 71.72%
2024-09-28 (六) | 0.119% | 71.84%
2024-09-30 (一) | 0.564% | 72.4%
2024-10-04 (五) | 0.014% | 72.42%
2024-10-05 (六) | 0.066% | 72.48%
2024-10-07 (一) | 0.02% | 72.5%
2024-10-08 (二) | 0.244% | 72.75%
2024-10-09 (三) | 0.097% | 72.84%
2024-10-11 (五) | 0.018% | 72.86%
2024-10-12 (六) | 0.117% | 72.98%
2024-10-14 (一) | 0.044% | 73.02%
2024-10-15 (二) | 0.039% | 73.06%
2024-10-16 (三) | 0.058% | 73.12%
2024-10-17 (四) | 0.027% | 73.15%
2024-10-18 (五) | 0.505% | 73.65%
2024-10-19 (六) | 0.029% | 73.68%
2024-10-21 (一) | 0.895% | 74.58%
2024-10-22 (二) | 0.038% | 74.61%
2024-10-23 (三) | 0.054% | 74.67%
2024-10-24 (四) | 0.468% | 75.14%
2024-10-25 (五) | 0.031% | 75.17%
2024-10-26 (六) | 0.016% | 75.18%
2024-10-28 (一) | 0.029% | 75.21%
2024-10-29 (二) | 0.09% | 75.3%
2024-10-30 (三) | 0.188% | 75.49%
2024-11-01 (五) | 0.122% | 75.61%
2024-11-02 (六) | 0.016% | 75.63%
2024-11-04 (一) | 0.037% | 75.67%
2024-11-05 (二) | 0.037% | 75.7%
2024-11-06 (三) | 0.028% | 75.73%
2024-11-07 (四) | 0.009% | 75.74%
2024-11-08 (五) | 0.062% | 75.8%
2024-11-09 (六) | 0.17% | 75.97%
2024-11-11 (一) | 0.319% | 76.29%
2024-11-12 (二) | 0.014% | 76.3%
2024-11-13 (三) | 0.201% | 76.5%
2024-11-14 (四) | 0% | 76.5%
2024-11-15 (五) | 0.226% | 76.73%
2024-11-16 (六) | 0.064% | 76.8%
2024-11-18 (一) | 0.072% | 76.87%
2024-11-19 (二) | 0.078% | 76.94%
2024-11-20 (三) | 0.041% | 76.99%
2024-11-21 (四) | 0.12% | 77.11%
2024-11-22 (五) | 0.143% | 77.25%
2024-11-23 (六) | 0.053% | 77.3%
2024-11-25 (一) | 0.032% | 77.33%
2024-11-26 (二) | 0.017% | 77.35%
2024-11-27 (三) | 0.005% | 77.36%
2024-11-28 (四) | 0.023% | 77.38%
2024-11-29 (五) | 0.772% | 78.15%
2024-11-30 (六) | 0.13% | 78.28%
2024-12-02 (一) | 0.044% | 78.33%
2024-12-03 (二) | 0.135% | 78.46%
2024-12-04 (三) | 0.045% | 78.5%
2024-12-05 (四) | 0.045% | 78.55%
2024-12-06 (五) | 0.106% | 78.66%
2024-12-07 (六) | 0.186% | 78.84%
2024-12-09 (一) | 0.072% | 78.91%
2024-12-10 (二) | 0.067% | 78.98%
2024-12-11 (三) | 0.092% | 79.07%
2024-12-12 (四) | 0.05% | 79.12%
2024-12-13 (五) | 0.073% | 79.2%
2024-12-14 (六) | 0.748% | 79.94%
2024-12-16 (一) | 0.052% | 80%
2024-12-17 (二) | 0.053% | 80.05%
2024-12-18 (三) | 0.03% | 80.08%
2024-12-19 (四) | 0.064% | 80.14%
2024-12-20 (五) | 0.082% | 80.22%
2024-12-21 (六) | 0.015% | 80.24%
2024-12-23 (一) | 0.111% | 80.35%
2024-12-24 (二) | 0.112% | 80.46%
2024-12-25 (三) | 0.018% | 80.48%
2024-12-26 (四) | 0.013% | 80.49%
2024-12-27 (五) | 0.018% | 80.51%
2024-12-28 (六) | 0.027% | 80.54%
2024-12-30 (一) | 0.028% | 80.57%
2024-12-31 (二) | 0.099% | 80.67%
2025-01-02 (四) | 0.034% | 80.7%
2025-01-03 (五) | 0.068% | 80.77%
2025-01-04 (六) | 0.011% | 80.78%
2025-01-06 (一) | 0.083% | 80.86%
2025-01-07 (二) | 0.013% | 80.88%
2025-01-08 (三) | 0.034% | 80.91%
2025-01-09 (四) | 0.016% | 80.92%
2025-01-10 (五) | 0.054% | 80.98%
2025-01-11 (六) | 0.01% | 80.99%
2025-01-13 (一) | 0.064% | 81.05%
2025-01-14 (二) | 0.345% | 81.4%
2025-01-15 (三) | 0.097% | 81.5%
2025-01-16 (四) | 0.037% | 81.53%
2025-01-17 (五) | 0.107% | 81.64%
2025-01-18 (六) | 0.112% | 81.75%
2025-01-20 (一) | 0.375% | 82.13%
2025-01-21 (二) | 0.921% | 83.05%
2025-01-22 (三) | 0.417% | 83.46%
2025-01-23 (四) | 0.073% | 83.54%
2025-01-24 (五) | 0.081% | 83.62%
2025-01-25 (六) | 0.049% | 83.67%
2025-01-27 (一) | 0.077% | 83.74%
2025-02-03 (一) | 0.023% | 83.77%
2025-02-04 (二) | 0.01% | 83.78%
2025-02-05 (三) | 0.04% | 83.82%
2025-02-06 (四) | 0.03% | 83.85%
2025-02-07 (五) | 0.043% | 83.89%
2025-02-08 (六) | 0.067% | 83.96%
2025-02-10 (一) | 0.15% | 84.11%
2025-02-11 (二) | 0.396% | 84.5%
2025-02-12 (三) | 0% | 84.5%
2025-02-13 (四) | 0.024% | 84.53%
2025-02-14 (五) | 0.094% | 84.62%
2025-02-15 (六) | 0.016% | 84.64%
2025-02-17 (一) | 0.125% | 84.76%
2025-02-18 (二) | 0.061% | 84.82%
2025-02-19 (三) | 0.123% | 84.95%
2025-02-20 (四) | 0.303% | 85.25%
2025-02-21 (五) | 0.008% | 85.26%
2025-02-22 (六) | 0.02% | 85.28%
2025-02-24 (一) | 0.436% | 85.71%
2025-02-25 (二) | 0.261% | 85.97%
2025-02-26 (三) | 0.322% | 86.3%
2025-02-27 (四) | 0.068% | 86.36%
2025-03-01 (六) | 0.039% | 86.4%
2025-03-02 (日) | 0.008% | 86.41%
2025-03-03 (一) | 0.061% | 86.47%
2025-03-04 (二) | 0.015% | 86.49%
2025-03-05 (三) | 0.057% | 86.54%
2025-03-06 (四) | 0.007% | 86.55%
2025-03-07 (五) | 0.086% | 86.64%
2025-03-08 (六) | 0.097% | 86.73%
2025-03-10 (一) | 0.821% | 87.56%
2025-03-11 (二) | 0.027% | 87.58%
2025-03-12 (三) | 0.181% | 87.76%
2025-03-13 (四) | 0.048% | 87.81%
2025-03-14 (五) | 0% | 87.81%
2025-03-15 (六) | 0.181% | 87.99%
2025-03-17 (一) | 0.01% | 88%
2025-03-18 (二) | 0.003% | 88%
2025-03-19 (三) | 0.027% | 88.03%
2025-03-20 (四) | 0.155% | 88.19%
2025-03-21 (五) | 0.281% | 88.47%
2025-03-22 (六) | 0.002% | 88.47%
2025-03-24 (一) | 0.155% | 88.62%
2025-03-25 (二) | 0.393% | 89.02%
2025-03-26 (三) | 0.28% | 89.3%
2025-03-27 (四) | 0.176% | 89.47%
2025-03-28 (五) | 0.282% | 89.76%
2025-03-29 (六) | 0.074% | 89.83%
2025-03-30 (日) | 0.287% | 90.12%
2025-03-31 (一) | 0.002% | 90.12%
2025-04-01 (二) | 0.116% | 90.23%
2025-04-02 (三) | 0.054% | 90.29%
2025-04-03 (四) | 0.177% | 90.47%
2025-04-05 (六) | 0.019% | 90.48%
2025-04-06 (日) | 0.161% | 90.65%
2025-04-07 (一) | 0.099% | 90.75%
2025-04-08 (二) | 0.031% | 90.78%
2025-04-09 (三) | 0.198% | 90.97%
2025-04-10 (四) | 0.075% | 91.05%
2025-04-11 (五) | 0.375% | 91.42%
2025-04-12 (六) | 0.02% | 91.44%
2025-04-13 (日) | 0.06% | 91.5%
2025-04-14 (一) | 0.089% | 91.59%
2025-04-15 (二) | 0.018% | 91.61%
2025-04-16 (三) | 0.017% | 91.63%
2025-04-17 (四) | 0.045% | 91.67%
2025-04-18 (五) | 0.016% | 91.69%
2025-04-19 (六) | 0.012% | 91.7%
2025-04-21 (一) | 0.384% | 92.08%
2025-04-22 (二) | 0.078% | 92.16%
2025-04-23 (三) | 0.028% | 92.19%
2025-04-24 (四) | 0.007% | 92.2%
2025-04-25 (五) | 0.002% | 92.2%
2025-04-26 (六) | 0% | 92.2%
2025-04-27 (日) | 0% | 92.2%
2025-04-28 (一) | 0.03% | 92.23%
2025-04-29 (二) | 1.144% | 93.37%
2025-04-30 (三) | 0.325% | 93.7%
2025-05-02 (五) | 0.334% | 94.03%
2025-05-03 (六) | 0.046% | 94.08%
2025-05-04 (日) | 0.038% | 94.12%
2025-05-05 (一) | 0.243% | 94.36%
2025-05-06 (二) | 0.023% | 94.38%
2025-05-07 (三) | 0.035% | 94.42%
2025-05-08 (四) | 0.015% | 94.43%
2025-05-09 (五) | 0.065% | 94.5%
2025-05-10 (六) | 0.015% | 94.51%
2025-05-11 (日) | 0.002% | 94.52%
2025-05-12 (一) | 0.04% | 94.56%
2025-05-13 (二) | 0.015% | 94.57%
2025-05-14 (三) | 0.015% | 94.58%
2025-05-15 (四) | 0.006% | 94.59%
2025-05-16 (五) | 0.05% | 94.64%
2025-05-17 (六) | 0.014% | 94.66%
2025-05-18 (日) | 0.009% | 94.66%
2025-05-19 (一) | 0.063% | 94.73%
2025-05-20 (二) | 0.046% | 94.77%
2025-05-21 (三) | 0.01% | 94.78%
2025-05-22 (四) | 0.016% | 94.8%
2025-05-23 (五) | 0.028% | 94.83%
2025-05-24 (六) | 0.006% | 94.83%
2025-05-25 (日) | 0.007% | 94.84%
2025-05-26 (一) | 0.009% | 94.85%
2025-05-27 (二) | 0.019% | 94.87%
2025-05-28 (三) | 0.004% | 94.87%
2025-05-29 (四) | 0.192% | 95.06%
2025-05-30 (五) | 0.325% | 95.39%
2025-06-01 (日) | 0.006% | 95.39%
2025-06-02 (一) | 0.008% | 95.4%
2025-06-03 (二) | 0.057% | 95.46%
2025-06-04 (三) | 0.038% | 95.5%
2025-06-05 (四) | 0.077% | 95.58%
2025-06-06 (五) | 0.115% | 95.69%
2025-06-07 (六) | 0.082% | 95.77%
2025-06-08 (日) | 0.025% | 95.8%
2025-06-09 (一) | 0.177% | 95.97%
2025-06-10 (二) | 0.154% | 96.13%
2025-06-11 (三) | 0.133% | 96.26%
2025-06-12 (四) | 0% | 96.26%
2025-06-13 (五) | 0% | 96.26%
2025-06-14 (六) | 0.292% | 96.55%
2025-06-15 (日) | 0.076% | 96.63%
2025-06-16 (一) | 0% | 96.63%
2025-06-17 (二) | 0.025% | 96.65%
2025-06-18 (三) | 0.055% | 96.71%
2025-06-19 (四) | 0.008% | 96.72%
2025-06-20 (五) | 0.74% | 97.46%
2025-06-21 (六) | 0.01% | 97.47%
2025-06-22 (日) | 0.01% | 97.48%
2025-06-23 (一) | 0.057% | 97.53%
2025-06-24 (二) | 0.088% | 97.62%
2025-06-25 (三) | 0.009% | 97.63%
2025-06-26 (四) | 0.03% | 97.66%
2025-06-27 (五) | 0.002% | 97.66%
2025-06-28 (六) | 0.003% | 97.67%
2025-06-29 (日) | 0% | 97.67%
2025-06-30 (一) | 0.459% | 98.12%
2025-07-01 (二) | 0.024% | 98.15%
2025-07-02 (三) | 0.075% | 98.22%
2025-07-03 (四) | 0.264% | 98.49%
2025-07-04 (五) | 0.3% | 98.79%
2025-07-05 (六) | 0.021% | 98.81%
2025-07-08 (二) | 0.054% | 98.86%
2025-07-09 (三) | 0.132% | 99%
2025-07-10 (四) | 0% | 99%
2025-07-11 (五) | 0% | 99%
2025-07-12 (六) | 0.082% | 99.08%
2025-07-13 (日) | 0% | 99.08%
2025-07-14 (一) | 0.321% | 99.4%
2025-07-15 (二) | 0% | 99.4%
2025-07-16 (三) | 0.293% | 99.69%
2025-07-17 (四) | 0.066% | 99.76%
2025-07-18 (五) | 0.034% | 99.79%
2025-07-19 (六) | 0% | 99.79%
2025-07-20 (日) | 0% | 99.79%
2025-07-21 (一) | 0% | 99.79%
2025-07-22 (二) | 0% | 99.79%
2025-07-23 (三) | 0% | 99.79%
2025-07-24 (四) | 0% | 99.79%
2025-07-25 (五) | 0% | 99.79%
2025-07-26 (六) | 0% | 99.79%
2025-07-27 (日) | 0% | 99.79%
2025-07-28 (一) | 0.209% | 100%
2025-07-29 (二) | 0% | 100%
2025-07-30 (三) | 0% | 100%
2025-07-31 (四) | 0% | 100%

## 崇實(歷史樣本)
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 總價金額 | 預計工期 | 實際工期
2021-11-03 | 0% | 0.959% | 3179925000 | 0 | 1194
2021-11-04 | 0.028% | 0.987%
2021-11-05 | 0.036% | 1.023%
2021-11-06 | 0.073% | 1.096%
2021-11-07 | 0% | 1.096%
2021-11-08 | 0.07% | 1.166%
2021-11-09 | 0.073% | 1.239%
2021-11-10 | 0.07% | 1.309%
2021-11-11 | 0.071% | 1.38%
2021-11-12 | 0% | 1.38%
2021-11-13 | 0% | 1.38%
2021-11-14 | 0% | 1.38%
2021-11-15 | 0.023% | 1.403%
2021-11-16 | 0.071% | 1.474%
2021-11-17 | 0.064% | 1.538%
2021-11-18 | 0.037% | 1.575%
2021-11-19 | 0.107% | 1.682%
2021-11-20 | 0.142% | 1.824%
2021-11-21 | 0% | 1.824%
2021-11-22 | 0.071% | 1.895%
2021-11-23 | 0.107% | 2.002%
2021-11-24 | 0.107% | 2.109%
2021-11-25 | 0.028% | 2.137%
2021-11-26 | 0.073% | 2.21%
2021-11-27 | 0.036% | 2.246%
2021-11-28 | 0% | 2.246%
2021-11-29 | 0.075% | 2.321%
2021-11-30 | 0.037% | 2.358%
2021-12-01 | 0.107% | 2.465%
2021-12-02 | 0.107% | 2.572%
2021-12-03 | 0.142% | 2.714%
2021-12-04 | 0.071% | 2.785%
2021-12-05 | 0% | 2.785%
2021-12-06 | 0.071% | 2.856%
2021-12-07 | 0.072% | 2.928%
2021-12-08 | 0.108% | 3.036%
2021-12-09 | 0.107% | 3.143%
2021-12-10 | 0.107% | 3.25%
2021-12-11 | 0.028% | 3.278%
2021-12-12 | -0.006% | 3.272%
2021-12-13 | 0.07% | 3.342%
2021-12-14 | 0.072% | 3.414%
2021-12-15 | 0.108% | 3.522%
2021-12-16 | 0.107% | 3.629%
2021-12-17 | 0.107% | 3.736%
2021-12-19 | 0.071% | 3.807%
2021-12-20 | 0.068% | 3.875%
2021-12-21 | 0.073% | 3.948%
2021-12-22 | 0.099% | 4.047%
2021-12-23 | 0.099% | 4.146%
2021-12-24 | 0.107% | 4.253%
2021-12-25 | 0.071% | 4.324%
2021-12-26 | 0% | 4.324%
2021-12-27 | 0.07% | 4.394%
2021-12-28 | 0.108% | 4.502%
2021-12-29 | 0.141% | 4.643%
2021-12-30 | 0.107% | 4.75%
2021-12-31 | 0% | 4.75%
2022-01-02 | 0% | 4.75%
2022-01-03 | 0% | 4.75%
2022-01-04 | 0% | 4.75%
2022-01-05 | 0% | 4.75%
2022-01-06 | 0% | 4.75%
2022-01-07 | 0% | 4.75%
2022-01-08 | 0% | 4.75%
2022-01-09 | 0% | 4.75%
2022-01-10 | 0.067% | 4.817%
2022-01-11 | 0.074% | 4.891%
2022-01-12 | 0.073% | 4.964%
2022-01-13 | 0.067% | 5.031%
2022-01-14 | 0.073% | 5.104%
2022-01-15 | 0.074% | 5.178%
2022-01-16 | 0.052% | 5.23%
2022-01-17 | 0.066% | 5.296%
2022-01-18 | 0.067% | 5.363%
2022-01-19 | 0.077% | 5.44%
2022-01-20 | 0.059% | 5.499%
2022-01-21 | 0.074% | 5.573%
2022-01-22 | 0.055% | 5.628%
2022-01-23 | 0% | 5.628%
2022-01-24 | 0% | 5.628%
2022-01-25 | 0.012% | 5.64%
2022-01-26 | 0.012% | 5.652%
2022-01-27 | 0.011% | 5.663%
2022-01-28 | 0.014% | 5.677%
2022-01-29 | 0% | 5.677%
2022-01-30 | 0% | 5.677%
2022-02-06 | 0% | 5.677%
2022-02-07 | 0% | 5.677%
2022-02-08 | 0.004% | 5.681%
2022-02-09 | 0.004% | 5.685%
2022-02-10 | 0.003% | 5.688%
2022-02-11 | 0.007% | 5.695%
2022-02-12 | 0.01% | 5.705%
2022-02-13 | 0% | 5.705%
2022-02-14 | 0.015% | 5.72%
2022-02-15 | 0.015% | 5.735%
2022-02-16 | 0% | 5.735%
2022-02-17 | 0.011% | 5.746%
2022-02-18 | 0.023% | 5.769%
2022-02-19 | 0.019% | 5.788%
2022-02-20 | 0% | 5.788%
2022-02-21 | 0.009% | 5.797%
2022-02-22 | 0.008% | 5.805%
2022-02-23 | 0.007% | 5.812%
2022-02-24 | 0.001% | 5.813%
2022-02-25 | 0.013% | 5.826%
2022-02-26 | 0.019% | 5.845%
2022-02-27 | 0.021% | 5.866%
2022-03-01 | 0.016% | 5.882%
2022-03-02 | 0.015% | 5.897%
2022-03-03 | 0% | 5.897%
2022-03-04 | 0.016% | 5.913%
2022-03-05 | 0.014% | 5.927%
2022-03-06 | 0.015% | 5.942%
2022-03-07 | 0.067% | 6.009%
2022-03-08 | 0.057% | 6.066%
2022-03-09 | 0.048% | 6.114%
2022-03-10 | 0.107% | 6.221%
2022-03-11 | 0.04% | 6.261%
2022-03-12 | 0.026% | 6.287%
2022-03-13 | 0.025% | 6.312%
2022-03-14 | 0.078% | 6.39%
2022-03-15 | 0.071% | 6.461%
2022-03-16 | 0.001% | 6.462%
2022-03-17 | 0% | 6.462%
2022-03-18 | 0.024% | 6.486%
2022-03-19 | 0.02% | 6.506%
2022-03-20 | 0.026% | 6.532%
2022-03-21 | 0.025% | 6.557%
2022-03-22 | 0.032% | 6.589%
2022-03-23 | 0.031% | 6.62%
2022-03-24 | 0.026% | 6.646%
2022-03-25 | 0.036% | 6.682%
2022-03-26 | 0.026% | 6.708%
2022-03-27 | 0% | 6.708%
2022-03-28 | 0.024% | 6.732%
2022-03-29 | 0.014% | 6.746%
2022-03-30 | 0.014% | 6.76%
2022-03-31 | 0.023% | 6.783%
2022-04-01 | 0.017% | 6.8%
2022-04-02 | 0.017% | 6.817%
2022-04-03 | 0% | 6.817%
2022-04-04 | 0% | 6.817%
2022-04-06 | 0.01% | 6.827%
2022-04-07 | 0.019% | 6.846%
2022-04-08 | 0.024% | 6.87%
2022-04-09 | 0.026% | 6.896%
2022-04-10 | 0% | 6.896%
2022-04-11 | 0.053% | 6.949%
2022-04-12 | 0.046% | 6.995%
2022-04-13 | 0.042% | 7.037%
2022-04-14 | 0.043% | 7.08%
2022-04-15 | 0.04% | 7.12%
2022-04-16 | 0.022% | 7.142%
2022-04-17 | 0.023% | 7.165%
2022-04-18 | 0.043% | 7.208%
2022-04-19 | 0.094% | 7.302%
2022-04-20 | 0.03% | 7.332%
2022-04-21 | 0.029% | 7.361%
2022-04-22 | 0.017% | 7.378%
2022-04-23 | 0.016% | 7.394%
2022-04-24 | 0.003% | 7.397%
2022-04-25 | 0.015% | 7.412%
2022-04-26 | 0.015% | 7.427%
2022-04-27 | 0.022% | 7.449%
2022-04-28 | 0.026% | 7.475%
2022-04-29 | 0.067% | 7.542%
2022-04-30 | 0.024% | 7.566%
2022-05-02 | 0% | 7.566%
2022-05-03 | 0.018% | 7.584%
2022-05-04 | 0.015% | 7.599%
2022-05-05 | 0.002% | 7.601%
2022-05-06 | 0.006% | 7.607%
2022-05-07 | 0.003% | 7.61%
2022-05-08 | 0% | 7.61%
2022-05-09 | 0.022% | 7.632%
2022-05-10 | 0.014% | 7.646%
2022-05-11 | 0.009% | 7.655%
2022-05-12 | 0.002% | 7.657%
2022-05-13 | 0.003% | 7.66%
2022-05-14 | 0.002% | 7.662%
2022-05-15 | 0% | 7.662%
2022-05-16 | 0.012% | 7.674%
2022-05-17 | 0.014% | 7.688%
2022-05-18 | 0.008% | 7.696%
2022-05-19 | 0.019% | 7.715%
2022-05-20 | 0.024% | 7.739%
2022-05-21 | 0.017% | 7.756%
2022-05-22 | 0% | 7.756%
2022-05-23 | 0.025% | 7.781%
2022-05-24 | 0.026% | 7.807%
2022-05-25 | 0.025% | 7.832%
2022-05-26 | 0.033% | 7.865%
2022-05-27 | 0.064% | 7.929%
2022-05-28 | 0.078% | 8.007%
2022-05-29 | 0.023% | 8.03%
2022-05-30 | 0.038% | 8.068%
2022-05-31 | 0.04% | 8.108%
2022-06-01 | 0.064% | 8.172%
2022-06-02 | 0.058% | 8.23%
2022-06-04 | 0.024% | 8.254%
2022-06-05 | 0% | 8.254%
2022-06-06 | 0.02% | 8.274%
2022-06-07 | 0.03% | 8.304%
2022-06-08 | 0.051% | 8.355%
2022-06-09 | 0.043% | 8.398%
2022-06-10 | 0.035% | 8.433%
2022-06-11 | 0.031% | 8.464%
2022-06-12 | 0% | 8.464%
2022-06-13 | 0.036% | 8.5%
2022-06-14 | 0.037% | 8.537%
2022-06-15 | 0.051% | 8.588%
2022-06-16 | 0.06% | 8.648%
2022-06-17 | 0.041% | 8.689%
2022-06-18 | 0.033% | 8.722%
2022-06-19 | 0.023% | 8.745%
2022-06-20 | 0.026% | 8.771%
2022-06-21 | 0.017% | 8.788%
2022-06-22 | 0.008% | 8.796%
2022-06-23 | 0.006% | 8.802%
2022-06-24 | 0.005% | 8.807%
2022-06-25 | 0.001% | 8.808%
2022-06-26 | 0.001% | 8.809%
2022-06-27 | 0% | 8.809%
2022-06-28 | 0.013% | 8.822%
2022-06-29 | 0.002% | 8.824%
2022-06-30 | 0.028% | 8.852%
2022-07-01 | 0.065% | 8.917%
2022-07-02 | 0.009% | 8.926%
2022-07-03 | 0.034% | 8.96%
2022-07-04 | 0.031% | 8.991%
2022-07-05 | 0.112% | 9.103%
2022-07-06 | 0.087% | 9.19%
2022-07-07 | 0.084% | 9.274%
2022-07-08 | 0.082% | 9.356%
2022-07-09 | 0.08% | 9.436%
2022-07-10 | 0.025% | 9.461%
2022-07-11 | 0.188% | 9.649%
2022-07-12 | 0.189% | 9.838%
2022-07-13 | 0.194% | 10.03%
2022-07-14 | 0.189% | 10.22%
2022-07-15 | 0.19% | 10.41%
2022-07-16 | 0% | 10.41%
2022-07-17 | 0% | 10.41%
2022-07-18 | 0.174% | 10.59%
2022-07-19 | 0.151% | 10.74%
2022-07-20 | 0.151% | 10.89%
2022-07-21 | 0.15% | 11.04%
2022-07-22 | 0.151% | 11.19%
2022-07-23 | 0.057% | 11.24%
2022-07-24 | 0.076% | 11.32%
2022-07-25 | 0.057% | 11.38%
2022-07-26 | 0.497% | 11.88%
2022-07-27 | 0.021% | 11.9%
2022-07-28 | 0.025% | 11.92%
2022-07-29 | 0.028% | 11.95%
2022-07-30 | 0.021% | 11.97%
2022-07-31 | 0.021% | 11.99%
2022-08-01 | 0.017% | 12.01%
2022-08-02 | 0.014% | 12.02%
2022-08-03 | 0.014% | 12.04%
2022-08-04 | 0.014% | 12.05%
2022-08-05 | 0.262% | 12.31%
2022-08-06 | 0.033% | 12.35%
2022-08-07 | 0.021% | 12.37%
2022-08-08 | 0.028% | 12.39%
2022-08-09 | 0.037% | 12.43%
2022-08-10 | 0.25% | 12.68%
2022-08-11 | 0.027% | 12.71%
2022-08-12 | 0.019% | 12.73%
2022-08-13 | 0.012% | 12.74%
2022-08-14 | 0.012% | 12.75%
2022-08-15 | 0.019% | 12.77%
2022-08-16 | 0.019% | 12.79%
2022-08-17 | 0.02% | 12.81%
2022-08-18 | 0.006% | 12.81%
2022-08-19 | 0.005% | 12.82%
2022-08-20 | 0.002% | 12.82%
2022-08-21 | 0.001% | 12.82%
2022-08-22 | 0.001% | 12.82%
2022-08-23 | 0.002% | 12.83%
2022-08-24 | 0.001% | 12.83%
2022-08-25 | 0.004% | 12.83%
2022-08-26 | 0.004% | 12.83%
2022-08-27 | 0.007% | 12.84%
2022-08-28 | 0.003% | 12.85%
2022-08-29 | 0.198% | 13.04%
2022-08-30 | 0.003% | 13.05%
2022-08-31 | 0.002% | 13.05%
2022-09-01 | 0.001% | 13.05%
2022-09-02 | 0% | 13.05%
2022-09-03 | 0% | 13.05%
2022-09-04 | 0% | 13.05%
2022-09-05 | 0% | 13.05%
2022-09-06 | 0% | 13.05%
2022-09-07 | 0% | 13.05%
2022-09-08 | 0% | 13.05%
2022-09-09 | 0.008% | 13.06%
2022-09-11 | 0% | 13.06%
2022-09-12 | 0.009% | 13.07%
2022-09-13 | 0.008% | 13.07%
2022-09-14 | 0.008% | 13.08%
2022-09-15 | 0.016% | 13.1%
2022-09-16 | 0.042% | 13.14%
2022-09-17 | 0.078% | 13.22%
2022-09-18 | 0.058% | 13.28%
2022-09-19 | 0.097% | 13.37%
2022-09-20 | 0.098% | 13.47%
2022-09-21 | 0.097% | 13.57%
2022-09-22 | 0.135% | 13.7%
2022-09-23 | 0.146% | 13.85%
2022-09-24 | 0.042% | 13.89%
2022-09-25 | 0% | 13.89%
2022-09-26 | 0.032% | 13.92%
2022-09-27 | 0.042% | 13.96%
2022-09-28 | 0.053% | 14.02%
2022-09-29 | 0.079% | 14.1%
2022-09-30 | 0.074% | 14.17%
2022-10-01 | 0.053% | 14.22%
2022-10-02 | 0.061% | 14.29%
2022-10-03 | 0.024% | 14.31%
2022-10-04 | 0.024% | 14.33%
2022-10-05 | 0.03% | 14.36%
2022-10-06 | 0.024% | 14.39%
2022-10-07 | 0.011% | 14.4%
2022-10-08 | 0.01% | 14.41%
2022-10-09 | 0.011% | 14.42%
2022-10-11 | 0% | 14.42%
2022-10-12 | 0% | 14.42%
2022-10-13 | 0.021% | 14.44%
2022-10-14 | 0% | 14.44%
2022-10-15 | 0.028% | 14.47%
2022-10-16 | 0% | 14.47%
2022-10-17 | 0.001% | 14.47%
2022-10-18 | 0% | 14.47%
2022-10-19 | 0.006% | 14.47%
2022-10-20 | 0.01% | 14.49%
2022-10-21 | 0.011% | 14.5%
2022-10-22 | 0% | 14.5%
2022-10-23 | 0.005% | 14.5%
2022-10-24 | 0.003% | 14.5%
2022-10-25 | 0.01% | 14.51%
2022-10-26 | 0.012% | 14.53%
2022-10-27 | 0.01% | 14.54%
2022-10-28 | 0.035% | 14.57%
2022-10-29 | 0.01% | 14.58%
2022-10-30 | 0% | 14.58%
2022-10-31 | 0.019% | 14.6%
2022-11-01 | 0.013% | 14.61%
2022-11-02 | 0.028% | 14.64%
2022-11-03 | 0.003% | 14.64%
2022-11-04 | 0.012% | 14.66%
2022-11-05 | 0.018% | 14.67%
2022-11-06 | 0.004% | 14.68%
2022-11-07 | 0.01% | 14.69%
2022-11-08 | 0.006% | 14.69%
2022-11-09 | 0.339% | 15.03%
2022-11-10 | 0% | 15.03%
2022-11-11 | 0% | 15.03%
2022-11-12 | 0% | 15.03%
2022-11-13 | 0% | 15.03%
2022-11-14 | 0% | 15.03%
2022-11-15 | 0.001% | 15.03%
2022-11-16 | 0% | 15.03%
2022-11-17 | 0.008% | 15.04%
2022-11-18 | 0.008% | 15.05%
2022-11-19 | 0.011% | 15.06%
2022-11-20 | 0.01% | 15.07%
2022-11-21 | 0.011% | 15.08%
2022-11-22 | 0% | 15.08%
2022-11-23 | 0% | 15.08%
2022-11-24 | 0.039% | 15.12%
2022-11-25 | 0.018% | 15.14%
2022-11-27 | 0.006% | 15.14%
2022-11-28 | 0.013% | 15.16%
2022-11-29 | 0.026% | 15.18%
2022-11-30 | 0.047% | 15.23%
2022-12-01 | 0.024% | 15.25%
2022-12-02 | 0.028% | 15.28%
2022-12-03 | 0.014% | 15.3%
2022-12-04 | 0.007% | 15.3%
2022-12-05 | 0.014% | 15.32%
2022-12-06 | 0.021% | 15.34%
2022-12-07 | 0.024% | 15.36%
2022-12-08 | 0.014% | 15.38%
2022-12-09 | 0.019% | 15.4%
2022-12-10 | 0.053% | 15.45%
2022-12-11 | 0.043% | 15.49%
2022-12-12 | 0.059% | 15.55%
2022-12-13 | 0.096% | 15.65%
2022-12-14 | 0.076% | 15.72%
2022-12-15 | 0.113% | 15.84%
2022-12-16 | 0.064% | 15.9%
2022-12-17 | 0% | 15.9%
2022-12-18 | 0.032% | 15.93%
2022-12-19 | 0.078% | 16.01%
2022-12-20 | 0.038% | 16.05%
2022-12-21 | 0.038% | 16.09%
2022-12-22 | 0.037% | 16.12%
2022-12-23 | 0.031% | 16.15%
2022-12-24 | 0.012% | 16.17%
2022-12-25 | 0% | 16.17%
2022-12-26 | 0.007% | 16.17%
2022-12-27 | 0.093% | 16.27%
2022-12-28 | 0.049% | 16.31%
2022-12-29 | 0.035% | 16.35%
2022-12-30 | 0.001% | 16.35%
2022-12-31 | 0.336% | 16.69%
2023-01-02 | 0.001% | 16.69%
2023-01-03 | 0.007% | 16.7%
2023-01-04 | 0.006% | 16.7%
2023-01-05 | 0.004% | 16.71%
2023-01-06 | 0.01% | 16.71%
2023-01-07 | 0.008% | 16.72%
2023-01-08 | 0% | 16.72%
2023-01-09 | 0% | 16.72%
2023-01-10 | 0% | 16.72%
2023-01-11 | 0.01% | 16.73%
2023-01-12 | 0.006% | 16.74%
2023-01-13 | 0.006% | 16.74%
2023-01-14 | 0.007% | 16.75%
2023-01-15 | 0.006% | 16.76%
2023-01-16 | 0.006% | 16.76%
2023-01-17 | 0.007% | 16.77%
2023-01-18 | 0.017% | 16.79%
2023-01-19 | 0.06% | 16.85%
2023-01-20 | 0.075% | 16.92%
2023-01-27 | 0.003% | 16.93%
2023-01-28 | 0.004% | 16.93%
2023-01-29 | 0.004% | 16.93%
2023-01-30 | 0.014% | 16.95%
2023-01-31 | 0.048% | 17%
2023-02-01 | 0.099% | 17.09%
2023-02-02 | 0.057% | 17.15%
2023-02-03 | 0.071% | 17.22%
2023-02-04 | 0.057% | 17.28%
2023-02-05 | 0.032% | 17.31%
2023-02-06 | 0.037% | 17.35%
2023-02-07 | 0.063% | 17.41%
2023-02-08 | 0.063% | 17.47%
2023-02-09 | 0.029% | 17.5%
2023-02-10 | 0.033% | 17.54%
2023-02-11 | 0.035% | 17.57%
2023-02-12 | 0.017% | 17.59%
2023-02-13 | 0.029% | 17.62%
2023-02-14 | 0.025% | 17.64%
2023-02-15 | 0.073% | 17.72%
2023-02-16 | 0.12% | 17.84%
2023-02-17 | 0.079% | 17.91%
2023-02-18 | 0.075% | 17.99%
2023-02-19 | 0.074% | 18.06%
2023-02-20 | 0.038% | 18.1%
2023-02-21 | 0.025% | 18.13%
2023-02-22 | 0.002% | 18.13%
2023-02-23 | 0.049% | 18.18%
2023-02-24 | 0.034% | 18.21%
2023-02-25 | 0.011% | 18.22%
2023-02-26 | 0.005% | 18.23%
2023-02-27 | 0.211% | 18.44%
2023-03-01 | 0.029% | 18.47%
2023-03-02 | 0.186% | 18.65%
2023-03-03 | 0.012% | 18.67%
2023-03-04 | 0.038% | 18.7%
2023-03-05 | 0.019% | 18.72%
2023-03-06 | 0.042% | 18.77%
2023-03-07 | 0.039% | 18.8%
2023-03-08 | 0.056% | 18.86%
2023-03-09 | 0.043% | 18.9%
2023-03-10 | 0.019% | 18.92%
2023-03-11 | 0.018% | 18.94%
2023-03-12 | 0.02% | 18.96%
2023-03-13 | 0.1% | 19.06%
2023-03-14 | 0.018% | 19.08%
2023-03-15 | 0.056% | 19.13%
2023-03-16 | 0.022% | 19.16%
2023-03-17 | 0.03% | 19.19%
2023-03-18 | 0.031% | 19.22%
2023-03-19 | 0.001% | 19.22%
2023-03-20 | 0.046% | 19.26%
2023-03-21 | 0.033% | 19.3%
2023-03-22 | 0.053% | 19.35%
2023-03-23 | 0.052% | 19.4%
2023-03-24 | 0.042% | 19.44%
2023-03-25 | 0.05% | 19.49%
2023-03-26 | 0.051% | 19.55%
2023-03-27 | 0.029% | 19.57%
2023-03-28 | 0.02% | 19.59%
2023-03-29 | 0.028% | 19.62%
2023-03-30 | 0.055% | 19.68%
2023-03-31 | 0.075% | 19.75%
2023-04-01 | 0.067% | 19.82%
2023-04-02 | 0.015% | 19.83%
2023-04-03 | 0.009% | 19.84%
2023-04-04 | 0.002% | 19.84%
2023-04-06 | 0.022% | 19.87%
2023-04-07 | 0.013% | 19.88%
2023-04-08 | 0.052% | 19.93%
2023-04-09 | 0.002% | 19.93%
2023-04-10 | 0.027% | 19.96%
2023-04-11 | 0.047% | 20.01%
2023-04-12 | 0.258% | 20.27%
2023-04-13 | 0.032% | 20.3%
2023-04-14 | 0.037% | 20.34%
2023-04-15 | 0.037% | 20.37%
2023-04-16 | 0.038% | 20.41%
2023-04-17 | 0.066% | 20.48%
2023-04-18 | 0.066% | 20.54%
2023-04-19 | 0.063% | 20.61%
2023-04-20 | 0.001% | 20.61%
2023-04-21 | 0.085% | 20.69%
2023-04-22 | 0.116% | 20.81%
2023-04-23 | 0% | 20.81%
2023-04-24 | 0.051% | 20.86%
2023-04-25 | 0.047% | 20.91%
2023-04-26 | 0.025% | 20.93%
2023-04-27 | 0.067% | 21%
2023-04-28 | 0.052% | 21.05%
2023-04-29 | 0.029% | 21.08%
2023-04-30 | 0.283% | 21.36%
2023-05-02 | 0.264% | 21.62%
2023-05-03 | 0.03% | 21.65%
2023-05-04 | 0.029% | 21.68%
2023-05-05 | 0.031% | 21.71%
2023-05-06 | 0.025% | 21.74%
2023-05-07 | 0.025% | 21.77%
2023-05-08 | 0.089% | 21.85%
2023-05-09 | 0.031% | 21.88%
2023-05-10 | 0.093% | 21.98%
2023-05-11 | 0.025% | 22%
2023-05-12 | 0.069% | 22.07%
2023-05-13 | 0.025% | 22.1%
2023-05-14 | 0.049% | 22.15%
2023-05-15 | 0.052% | 22.2%
2023-05-16 | 0.044% | 22.24%
2023-05-17 | 0.108% | 22.35%
2023-05-18 | 0.053% | 22.4%
2023-05-19 | 0.134% | 22.54%
2023-05-20 | 0.039% | 22.58%
2023-05-21 | 0.111% | 22.69%
2023-05-22 | 0.065% | 22.75%
2023-05-23 | 0.025% | 22.78%
2023-05-24 | 0.041% | 22.82%
2023-05-25 | 0.055% | 22.87%
2023-05-26 | 0.084% | 22.96%
2023-05-27 | 0.062% | 23.02%
2023-05-28 | 0.055% | 23.07%
2023-05-29 | 0.051% | 23.12%
2023-05-30 | 0.049% | 23.17%
2023-05-31 | 0.031% | 23.21%
2023-06-01 | 0.042% | 23.25%
2023-06-02 | 0.038% | 23.29%
2023-06-03 | 0.028% | 23.31%
2023-06-04 | 0.023% | 23.34%
2023-06-05 | 0.03% | 23.37%
2023-06-06 | 0.215% | 23.58%
2023-06-07 | 0.027% | 23.61%
2023-06-08 | 0.033% | 23.64%
2023-06-09 | 0.041% | 23.68%
2023-06-10 | 0.019% | 23.7%
2023-06-11 | 0% | 23.7%
2023-06-12 | 0% | 23.7%
2023-06-13 | 0.107% | 23.81%
2023-06-14 | 0.017% | 23.82%
2023-06-15 | 0% | 23.82%
2023-06-16 | 0.035% | 23.86%
2023-06-17 | 0.031% | 23.89%
2023-06-18 | 0.036% | 23.93%
2023-06-19 | 0.088% | 24.02%
2023-06-20 | 0.032% | 24.05%
2023-06-21 | 0.139% | 24.19%
2023-06-23 | 0.036% | 24.22%
2023-06-24 | 0.092% | 24.31%
2023-06-25 | 0.025% | 24.34%
2023-06-26 | 0.048% | 24.39%
2023-06-27 | 0.038% | 24.43%
2023-06-28 | 0.015% | 24.44%
2023-06-29 | 0.067% | 24.51%
2023-06-30 | 0.13% | 24.64%
2023-07-01 | 0.075% | 24.71%
2023-07-02 | 0.03% | 24.74%
2023-07-03 | 0.027% | 24.77%
2023-07-04 | 0.026% | 24.8%
2023-07-05 | 0.025% | 24.82%
2023-07-06 | 0.241% | 25.06%
2023-07-07 | 0.049% | 25.11%
2023-07-08 | 0.208% | 25.32%
2023-07-09 | 0.017% | 25.34%
2023-07-10 | 0.135% | 25.47%
2023-07-11 | 0.064% | 25.53%
2023-07-12 | 0.068% | 25.6%
2023-07-13 | 0.044% | 25.65%
2023-07-14 | 0.038% | 25.68%
2023-07-15 | 0.054% | 25.74%
2023-07-16 | 0.037% | 25.77%
2023-07-17 | 0.118% | 25.89%
2023-07-18 | 0.028% | 25.92%
2023-07-19 | 0.037% | 25.96%
2023-07-20 | 0.257% | 26.21%
2023-07-21 | 0.051% | 26.27%
2023-07-22 | 0.05% | 26.32%
2023-07-23 | 0.056% | 26.37%
2023-07-24 | 0.13% | 26.5%
2023-07-25 | 0.213% | 26.71%
2023-07-26 | 0.038% | 26.75%
2023-07-29 | 0.041% | 26.79%
2023-07-30 | 0.02% | 26.81%
2023-07-31 | 0.139% | 26.95%
2023-08-01 | 0.061% | 27.01%
2023-08-02 | 0.079% | 27.09%
2023-08-03 | 0.213% | 27.31%
2023-08-04 | 0.071% | 27.38%
2023-08-05 | 0.053% | 27.43%
2023-08-06 | 0% | 27.43%
2023-08-07 | 0% | 27.43%
2023-08-08 | 0.057% | 27.49%
2023-08-09 | 0.061% | 27.55%
2023-08-10 | 0% | 27.55%
2023-08-11 | 0.066% | 27.61%
2023-08-12 | 0.338% | 27.95%
2023-08-13 | 0% | 27.95%
2023-08-14 | 0.044% | 28%
2023-08-15 | 0.123% | 28.12%
2023-08-16 | 0.091% | 28.21%
2023-08-17 | 0% | 28.21%
2023-08-18 | 0.051% | 28.26%
2023-08-19 | 0.216% | 28.48%
2023-08-20 | 0% | 28.48%
2023-08-21 | 0.086% | 28.56%
2023-08-22 | 0.074% | 28.64%
2023-08-23 | 0.106% | 28.74%
2023-08-24 | 0.253% | 29%
2023-08-25 | 0.163% | 29.16%
2023-08-26 | 0.087% | 29.25%
2023-08-27 | 0% | 29.25%
2023-08-28 | 0.076% | 29.32%
2023-08-29 | 0.09% | 29.41%
2023-08-30 | 0.112% | 29.52%
2023-08-31 | 0.557% | 30.08%
2023-09-01 | 0.09% | 30.17%
2023-09-02 | 0.097% | 30.27%
2023-09-05 | 0.082% | 30.35%
2023-09-06 | 0.279% | 30.63%
2023-09-07 | 0.103% | 30.73%
2023-09-08 | 0% | 30.73%
2023-09-09 | 0.05% | 30.78%
2023-09-10 | 0% | 30.78%
2023-09-11 | 0.038% | 30.82%
2023-09-12 | 0.112% | 30.93%
2023-09-13 | 0.122% | 31.05%
2023-09-14 | 0.06% | 31.11%
2023-09-15 | 0.18% | 31.29%
2023-09-16 | 0.05% | 31.34%
2023-09-17 | 0% | 31.34%
2023-09-18 | 0.107% | 31.45%
2023-09-19 | 0.118% | 31.57%
2023-09-20 | 0.151% | 31.72%
2023-09-21 | 0.163% | 31.88%
2023-09-22 | 0.179% | 32.06%
2023-09-23 | 0.088% | 32.15%
2023-09-24 | 0% | 32.15%
2023-09-25 | 0.089% | 32.24%
2023-09-26 | 0.093% | 32.33%
2023-09-27 | 0.249% | 32.58%
2023-09-28 | 0.297% | 32.88%
2023-09-30 | 0.124% | 33%
2023-10-01 | 0% | 33%
2023-10-02 | 0.084% | 33.09%
2023-10-03 | 0.102% | 33.19%
2023-10-04 | 0.138% | 33.33%
2023-10-06 | 0.032% | 33.36%
2023-10-07 | 0.104% | 33.46%
2023-10-08 | 0.001% | 33.46%
2023-10-09 | 0.039% | 33.5%
2023-10-11 | 0.142% | 33.64%
2023-10-12 | 0.102% | 33.75%
2023-10-13 | 0.125% | 33.87%
2023-10-14 | 0.11% | 33.98%
2023-10-15 | 0.014% | 33.99%
2023-10-16 | 0.146% | 34.14%
2023-10-17 | 0.089% | 34.23%
2023-10-18 | 0.08% | 34.31%
2023-10-19 | 0.078% | 34.39%
2023-10-20 | 0.08% | 34.47%
2023-10-21 | 0.057% | 34.52%
2023-10-22 | 0.005% | 34.53%
2023-10-23 | 0.28% | 34.81%
2023-10-24 | 0.087% | 34.9%
2023-10-25 | 0.055% | 34.95%
2023-10-26 | 0.041% | 34.99%
2023-10-27 | 0.068% | 35.06%
2023-10-28 | 0.073% | 35.13%
2023-10-29 | 0.004% | 35.14%
2023-10-30 | 0.054% | 35.19%
2023-10-31 | 0.539% | 35.73%
2023-11-01 | 0.214% | 35.95%
2023-11-02 | 0.077% | 36.02%
2023-11-03 | 0.138% | 36.16%
2023-11-04 | 0.071% | 36.23%
2023-11-05 | 0.003% | 36.23%
2023-11-06 | 0.103% | 36.34%
2023-11-07 | 0.11% | 36.45%
2023-11-08 | 0.11% | 36.56%
2023-11-09 | 0.129% | 36.69%
2023-11-10 | 0.138% | 36.82%
2023-11-11 | 0.138% | 36.96%
2023-11-12 | 0.005% | 36.97%
2023-11-13 | 0.24% | 37.21%
2023-11-14 | 0.086% | 37.29%
2023-11-15 | 0.142% | 37.44%
2023-11-16 | 0.086% | 37.52%
2023-11-17 | 0.086% | 37.61%
2023-11-18 | 0.076% | 37.68%
2023-11-19 | 0.002% | 37.69%
2023-11-20 | 0.386% | 38.07%
2023-11-21 | 0.205% | 38.28%
2023-11-22 | 0.221% | 38.5%
2023-11-23 | 0.094% | 38.59%
2023-11-24 | 0.252% | 38.84%
2023-11-25 | 0.071% | 38.91%
2023-11-26 | 0.004% | 38.92%
2023-11-27 | 0.103% | 39.02%
2023-11-28 | 0.11% | 39.13%
2023-11-29 | 0.234% | 39.37%
2023-11-30 | 0.319% | 39.68%
2023-12-01 | 0.11% | 39.79%
2023-12-02 | 0.104% | 39.9%
2023-12-03 | 0.036% | 39.93%
2023-12-04 | 0.245% | 40.18%
2023-12-05 | 0.112% | 40.29%
2023-12-06 | 0.111% | 40.4%
2023-12-07 | 0.167% | 40.57%
2023-12-08 | 0.108% | 40.68%
2023-12-09 | 0.237% | 40.91%
2023-12-10 | 0.011% | 40.92%
2023-12-11 | 0.165% | 41.09%
2023-12-12 | 0.153% | 41.24%
2023-12-13 | 0.124% | 41.37%
2023-12-14 | 0.518% | 41.88%
2023-12-15 | 0.105% | 41.99%
2023-12-16 | 0.097% | 42.09%
2023-12-17 | 0.002% | 42.09%
2023-12-18 | 0.169% | 42.26%
2023-12-19 | 0.129% | 42.39%
2023-12-20 | 0.359% | 42.75%
2023-12-21 | 0.138% | 42.88%
2023-12-22 | 0.232% | 43.12%
2023-12-23 | 0.066% | 43.18%
2023-12-24 | 0.011% | 43.19%
2023-12-25 | 0.237% | 43.43%
2023-12-26 | 0.087% | 43.52%
2023-12-27 | 0.127% | 43.64%
2023-12-28 | 0.161% | 43.8%
2023-12-29 | 0.223% | 44.03%
2023-12-30 | 0.361% | 44.39%
2023-12-31 | 0.011% | 44.4%
2024-01-02 | 0.114% | 44.51%
2024-01-03 | 0.349% | 44.86%
2024-01-04 | 0.138% | 45%
2024-01-05 | 0.103% | 45.1%
2024-01-06 | 0.079% | 45.18%
2024-01-07 | 0.011% | 45.19%
2024-01-08 | 0.088% | 45.28%
2024-01-09 | 0.091% | 45.37%
2024-01-10 | 0.314% | 45.69%
2024-01-11 | 0.299% | 45.99%
2024-01-12 | 0.115% | 46.1%
2024-01-14 | 0.014% | 46.12%
2024-01-15 | 0.084% | 46.2%
2024-01-16 | 0.128% | 46.33%
2024-01-17 | 0.083% | 46.41%
2024-01-18 | 0.146% | 46.56%
2024-01-19 | 0.117% | 46.67%
2024-01-20 | 0.249% | 46.92%
2024-01-21 | 0.015% | 46.94%
2024-01-22 | 0.134% | 47.07%
2024-01-23 | 0.116% | 47.19%
2024-01-24 | 0.157% | 47.34%
2024-01-25 | 0.092% | 47.44%
2024-01-26 | 0.16% | 47.6%
2024-01-27 | 0.074% | 47.67%
2024-01-28 | 0% | 47.67%
2024-01-29 | 0.097% | 47.77%
2024-01-30 | 0.19% | 47.96%
2024-01-31 | 0.344% | 48.3%
2024-02-01 | 0.089% | 48.39%
2024-02-02 | 0.069% | 48.46%
2024-02-03 | 0.076% | 48.53%
2024-02-04 | 0% | 48.53%
2024-02-05 | 0.245% | 48.78%
2024-02-06 | 0.151% | 48.93%
2024-02-07 | 0.088% | 49.02%
2024-02-08 | 0.016% | 49.04%
2024-02-15 | 0.167% | 49.2%
2024-02-16 | 0.08% | 49.28%
2024-02-17 | 0.126% | 49.41%
2024-02-18 | 0% | 49.41%
2024-02-19 | 0.173% | 49.58%
2024-02-20 | 0.439% | 50.02%
2024-02-21 | 0.387% | 50.41%
2024-02-22 | 0.098% | 50.51%
2024-02-23 | 0.192% | 50.7%
2024-02-24 | 0.226% | 50.92%
2024-02-25 | 0% | 50.92%
2024-02-26 | 0.172% | 51.09%
2024-02-27 | 0.25% | 51.34%
2024-02-29 | 1.104% | 52.45%
2024-03-01 | 0.505% | 52.95%
2024-03-02 | 0.149% | 53.1%
2024-03-03 | 0.038% | 53.14%
2024-03-04 | 0.255% | 53.4%
2024-03-05 | 0.213% | 53.61%
2024-03-06 | 0.126% | 53.73%
2024-03-07 | 0.082% | 53.82%
2024-03-08 | 0.119% | 53.94%
2024-03-09 | 0.563% | 54.5%
2024-03-10 | 0% | 54.5%
2024-03-11 | 0.11% | 54.61%
2024-03-12 | 0.217% | 54.83%
2024-03-13 | 0.171% | 55%
2024-03-14 | 0.055% | 55.05%
2024-03-15 | 0.127% | 55.18%
2024-03-16 | 0.035% | 55.21%
2024-03-17 | 0.001% | 55.22%
2024-03-18 | 0.108% | 55.32%
2024-03-19 | 0.195% | 55.52%
2024-03-20 | 0.378% | 55.9%
2024-03-21 | 0.049% | 55.95%
2024-03-22 | 0.112% | 56.06%
2024-03-23 | 0.137% | 56.19%
2024-03-24 | 0.002% | 56.2%
2024-03-25 | 0.119% | 56.31%
2024-03-26 | 0.242% | 56.56%
2024-03-27 | 0.242% | 56.8%
2024-03-28 | 0.18% | 56.98%
2024-03-29 | 0.164% | 57.14%
2024-03-30 | 0.229% | 57.37%
2024-03-31 | 0.001% | 57.37%
2024-04-01 | 0.058% | 57.43%
2024-04-02 | 0.051% | 57.48%
2024-04-03 | 0.397% | 57.88%
2024-04-05 | 0.01% | 57.89%
2024-04-06 | 0.028% | 57.92%
2024-04-07 | 0.001% | 57.92%
2024-04-08 | 0.089% | 58.01%
2024-04-09 | 0.194% | 58.2%
2024-04-10 | 0.352% | 58.55%
2024-04-11 | 0.049% | 58.6%
2024-04-12 | 0.072% | 58.67%
2024-04-13 | 0.074% | 58.75%
2024-04-14 | 0.007% | 58.76%
2024-04-15 | 0.245% | 59%
2024-04-16 | 0.084% | 59.08%
2024-04-17 | 0.101% | 59.19%
2024-04-18 | 0.098% | 59.28%
2024-04-19 | 0.034% | 59.32%
2024-04-20 | 0.155% | 59.47%
2024-04-21 | 0.001% | 59.47%
2024-04-22 | 0.006% | 59.48%
2024-04-23 | 0.024% | 59.5%
2024-04-24 | 0.027% | 59.53%
2024-04-25 | -0.002% | 59.53%
2024-04-26 | 0.004% | 59.53%
2024-04-27 | 0.006% | 59.54%
2024-04-28 | 0.01% | 59.55%
2024-04-29 | 0.079% | 59.63%
2024-04-30 | 0.33% | 59.96%
2024-05-02 | 0.115% | 60.07%
2024-05-03 | 0.043% | 60.12%
2024-05-04 | 0.042% | 60.16%
2024-05-05 | 0.002% | 60.16%
2024-05-06 | 0.072% | 60.23%
2024-05-07 | 0.116% | 60.35%
2024-05-08 | 0.088% | 60.44%
2024-05-09 | 0.037% | 60.47%
2024-05-10 | 0.404% | 60.88%
2024-05-11 | 0.056% | 60.93%
2024-05-12 | 0.005% | 60.94%
2024-05-13 | 0.118% | 61.06%
2024-05-14 | 0.079% | 61.13%
2024-05-15 | 0.19% | 61.32%
2024-05-16 | 0.112% | 61.44%
2024-05-17 | 0.124% | 61.56%
2024-05-18 | 0.013% | 61.57%
2024-05-19 | 0.003% | 61.58%
2024-05-20 | 0.059% | 61.63%
2024-05-21 | 0.098% | 61.73%
2024-05-22 | 0.085% | 61.82%
2024-05-23 | 0.102% | 61.92%
2024-05-24 | 0.15% | 62.07%
2024-05-25 | 0.174% | 62.24%
2024-05-26 | 0.002% | 62.25%
2024-05-27 | 0.111% | 62.36%
2024-05-28 | 0.174% | 62.53%
2024-05-29 | 0.071% | 62.6%
2024-05-30 | 0.174% | 62.78%
2024-05-31 | 0.193% | 62.97%
2024-06-01 | 0.022% | 62.99%
2024-06-02 | 0.002% | 62.99%
2024-06-03 | 0.281% | 63.27%
2024-06-04 | 0.087% | 63.36%
2024-06-05 | 0.102% | 63.46%
2024-06-06 | 0.141% | 63.6%
2024-06-07 | 0.081% | 63.69%
2024-06-08 | 0.176% | 63.86%
2024-06-09 | 0.005% | 63.87%
2024-06-11 | 0.388% | 64.25%
2024-06-12 | 0.026% | 64.28%
2024-06-13 | 0.145% | 64.42%
2024-06-14 | 0.03% | 64.45%
2024-06-15 | 0.076% | 64.53%
2024-06-16 | 0.001% | 64.53%
2024-06-17 | 0.304% | 64.84%
2024-06-18 | 0.114% | 64.95%
2024-06-19 | 0.111% | 65.06%
2024-06-20 | 0.218% | 65.28%
2024-06-21 | 0.139% | 65.42%
2024-06-22 | 0.057% | 65.47%
2024-06-23 | 0.006% | 65.48%
2024-06-24 | 0.143% | 65.62%
2024-06-25 | 0.374% | 66%
2024-06-26 | 0.021% | 66.02%
2024-06-27 | 0.117% | 66.14%
2024-06-28 | 0.111% | 66.25%
2024-06-29 | 0.18% | 66.43%
2024-06-30 | 0.004% | 66.43%
2024-07-01 | 0.058% | 66.49%
2024-07-02 | 0.232% | 66.72%
2024-07-03 | 0.046% | 66.77%
2024-07-04 | 0.305% | 67.07%
2024-07-05 | 0.071% | 67.14%
2024-07-06 | 0.012% | 67.16%
2024-07-07 | 0.002% | 67.16%
2024-07-08 | 0.06% | 67.22%
2024-07-09 | 0.115% | 67.33%
2024-07-10 | 0.342% | 67.67%
2024-07-11 | 0.083% | 67.76%
2024-07-12 | 0.014% | 67.77%
2024-07-13 | 0.064% | 67.83%
2024-07-14 | 0.015% | 67.85%
2024-07-15 | 0.05% | 67.9%
2024-07-16 | 0.252% | 68.15%
2024-07-17 | 0.116% | 68.27%
2024-07-18 | 0.051% | 68.32%
2024-07-19 | 0.195% | 68.51%
2024-07-20 | 0.167% | 68.68%
2024-07-21 | 0.003% | 68.68%
2024-07-22 | 0.036% | 68.72%
2024-07-23 | 0.084% | 68.8%
2024-07-27 | 0.009% | 68.81%
2024-07-28 | 0.005% | 68.82%
2024-07-29 | 0.224% | 69.04%
2024-07-30 | 0.092% | 69.13%
2024-07-31 | 0.213% | 69.35%
2024-08-01 | 0.138% | 69.48%
2024-08-02 | 0.023% | 69.51%
2024-08-03 | 0.02% | 69.53%
2024-08-04 | 0.004% | 69.53%
2024-08-05 | 0.053% | 69.58%
2024-08-06 | 0.114% | 69.7%
2024-08-07 | 0.041% | 69.74%
2024-08-08 | 0.091% | 69.83%
2024-08-09 | 0.139% | 69.97%
2024-08-10 | 0.175% | 70.14%
2024-08-11 | 0.016% | 70.16%
2024-08-12 | 0.118% | 70.28%
2024-08-13 | 0.108% | 70.39%
2024-08-14 | 0.405% | 70.79%
2024-08-15 | 0.072% | 70.86%
2024-08-16 | 0.076% | 70.94%
2024-08-17 | 0.051% | 70.99%
2024-08-18 | 0.016% | 71.01%
2024-08-19 | 0.07% | 71.08%
2024-08-20 | 0.354% | 71.43%
2024-08-21 | 0.166% | 71.6%
2024-08-22 | 0.089% | 71.69%
2024-08-23 | 0.07% | 71.76%
2024-08-24 | 0.117% | 71.87%
2024-08-25 | 0.032% | 71.91%
2024-08-26 | 0.096% | 72%
2024-08-27 | 0.202% | 72.2%
2024-08-28 | 0.323% | 72.53%
2024-08-29 | 0.114% | 72.64%
2024-08-30 | 0.107% | 72.75%
2024-08-31 | 0.097% | 72.84%
2024-09-01 | 0.018% | 72.86%
2024-09-02 | 0.209% | 73.07%
2024-09-03 | 0.103% | 73.17%
2024-09-04 | 0.121% | 73.3%
2024-09-05 | 0.223% | 73.52%
2024-09-06 | 0.101% | 73.62%
2024-09-07 | 0.055% | 73.67%
2024-09-08 | 0.016% | 73.69%
2024-09-09 | 0.09% | 73.78%
2024-09-10 | 0.23% | 74.01%
2024-09-11 | 0.167% | 74.18%
2024-09-12 | 0.093% | 74.27%
2024-09-13 | 0.102% | 74.37%
2024-09-14 | 0.036% | 74.41%
2024-09-15 | 0.074% | 74.48%
2024-09-16 | 0.123% | 74.61%
2024-09-18 | 0.121% | 74.73%
2024-09-19 | 0.352% | 75.08%
2024-09-20 | 0.515% | 75.59%
2024-09-21 | 0.176% | 75.77%
2024-09-22 | 0.004% | 75.77%
2024-09-23 | 0.108% | 75.88%
2024-09-24 | 0.105% | 75.99%
2024-09-25 | 0.111% | 76.1%
2024-09-26 | 0.091% | 76.19%
2024-09-27 | 0.13% | 76.32%
2024-09-28 | 0.268% | 76.59%
2024-09-29 | 0.028% | 76.61%
2024-09-30 | 0.101% | 76.72%
2024-10-05 | 0.051% | 76.77%
2024-10-06 | 0.002% | 76.77%
2024-10-07 | 0.113% | 76.88%
2024-10-08 | 0.033% | 76.91%
2024-10-09 | 0.292% | 77.21%
2024-10-11 | 0.029% | 77.23%
2024-10-12 | 0.078% | 77.31%
2024-10-13 | 0.006% | 77.32%
2024-10-14 | 0.056% | 77.38%
2024-10-15 | 0.018% | 77.39%
2024-10-16 | 0.049% | 77.44%
2024-10-17 | 0.065% | 77.51%
2024-10-18 | 0.045% | 77.55%
2024-10-19 | 0.496% | 78.05%
2024-10-20 | 0.003% | 78.05%
2024-10-21 | 0.092% | 78.14%
2024-10-22 | 0.109% | 78.25%
2024-10-23 | 0.186% | 78.44%
2024-10-24 | 0.152% | 78.59%
2024-10-25 | 0.078% | 78.67%
2024-10-26 | 0.078% | 78.75%
2024-10-27 | 0.008% | 78.75%
2024-10-28 | 0.167% | 78.92%
2024-10-29 | 0.18% | 79.1%
2024-10-30 | 0.191% | 79.29%
2024-11-01 | 0.072% | 79.36%
2024-11-02 | 0.02% | 79.38%
2024-11-03 | 0.031% | 79.42%
2024-11-04 | 0.066% | 79.48%
2024-11-05 | 0.251% | 79.73%
2024-11-06 | 0.082% | 79.81%
2024-11-07 | 0.202% | 80.02%
2024-11-08 | 0.144% | 80.16%
2024-11-09 | 0.186% | 80.35%
2024-11-10 | 0.007% | 80.35%
2024-11-11 | 0.122% | 80.47%
2024-11-12 | 0.063% | 80.54%
2024-11-13 | 0.109% | 80.65%
2024-11-14 | 0.063% | 80.71%
2024-11-15 | 0.131% | 80.84%
2024-11-16 | 0.105% | 80.95%
2024-11-17 | 0.018% | 80.96%
2024-11-18 | 0.162% | 81.13%
2024-11-19 | 1.005% | 82.13%
2024-11-20 | 0.124% | 82.25%
2024-11-21 | 0.304% | 82.56%
2024-11-22 | 0.18% | 82.74%
2024-11-23 | 0.027% | 82.77%
2024-11-24 | 0.034% | 82.8%
2024-11-25 | 0.145% | 82.94%
2024-11-26 | 0.191% | 83.14%
2024-11-27 | 0.178% | 83.31%
2024-11-28 | 0.237% | 83.55%
2024-11-29 | 0.557% | 84.11%
2024-11-30 | 0% | 84.11%
2024-12-01 | 0% | 84.11%
2024-12-02 | 0% | 84.11%
2024-12-03 | 0% | 84.11%
2024-12-04 | 0% | 84.11%
2024-12-05 | 0% | 84.11%
2024-12-06 | 0.001% | 84.11%
2024-12-07 | 0.011% | 84.12%
2024-12-08 | 0% | 84.12%
2024-12-09 | 0.043% | 84.16%
2024-12-10 | 0.099% | 84.26%
2024-12-11 | 0.088% | 84.35%
2024-12-12 | 0.122% | 84.47%
2024-12-13 | 0.056% | 84.53%
2024-12-14 | 0.285% | 84.81%
2024-12-15 | 0.136% | 84.95%
2024-12-16 | 0.055% | 85%
2024-12-17 | 0.164% | 85.17%
2024-12-18 | 0.078% | 85.25%
2024-12-19 | 0.195% | 85.44%
2024-12-20 | 0.148% | 85.59%
2024-12-21 | 0.261% | 85.85%
2024-12-22 | 0.01% | 85.86%
2024-12-23 | 0.136% | 86%
2024-12-24 | 0.104% | 86.1%
2024-12-25 | 0.182% | 86.28%
2024-12-26 | 0.074% | 86.36%
2024-12-27 | 0.139% | 86.5%
2024-12-28 | 0.04% | 86.53%
2024-12-29 | 0.003% | 86.54%
2024-12-30 | 0.087% | 86.62%
2024-12-31 | 0.041% | 86.67%
2025-01-02 | 0.164% | 86.83%
2025-01-03 | 0.184% | 87.01%
2025-01-04 | 0.107% | 87.12%
2025-01-05 | 0.03% | 87.15%
2025-01-06 | 0.091% | 87.24%
2025-01-07 | 0.167% | 87.41%
2025-01-08 | 0.136% | 87.55%
2025-01-09 | 0.118% | 87.66%
2025-01-10 | 0.169% | 87.83%
2025-01-11 | 0.071% | 87.9%
2025-01-12 | 0.004% | 87.91%
2025-01-13 | 0.134% | 88.04%
2025-01-14 | 0.102% | 88.14%
2025-01-15 | 0.266% | 88.41%
2025-01-16 | 0.088% | 88.5%
2025-01-17 | 0.075% | 88.57%
2025-01-18 | 0.079% | 88.65%
2025-01-19 | 0.034% | 88.69%
2025-01-20 | 0.221% | 88.91%
2025-01-21 | 0.181% | 89.09%
2025-01-22 | 0.17% | 89.26%
2025-01-23 | 0.086% | 89.34%
2025-01-24 | 0.291% | 89.63%
2025-01-25 | 0% | 89.63%
2025-01-26 | 0% | 89.63%
2025-01-27 | 0% | 89.63%
2025-02-03 | 0.139% | 89.77%
2025-02-04 | 0.221% | 89.99%
2025-02-05 | 0.139% | 90.13%
2025-02-06 | 0.11% | 90.24%
2025-02-07 | 0.15% | 90.39%
2025-02-08 | 0.114% | 90.51%
2025-02-09 | 0.013% | 90.52%
2025-02-10 | 0.079% | 90.6%
2025-02-11 | 0.099% | 90.7%
2025-02-12 | 0.103% | 90.8%
2025-02-13 | 0.116% | 90.92%
2025-02-14 | 0.073% | 90.99%
2025-02-15 | 0.06% | 91.05%
2025-02-16 | 0.044% | 91.09%
2025-02-17 | 0.173% | 91.27%
2025-02-18 | 0.01% | 91.28%
2025-02-19 | 0.026% | 91.3%
2025-02-20 | 0.025% | 91.33%
2025-02-21 | 0.026% | 91.35%
2025-02-22 | 0.019% | 91.37%
2025-02-23 | 0.01% | 91.38%
2025-02-24 | 0.08% | 91.46%
2025-02-25 | 0.099% | 91.56%
2025-02-26 | 0.037% | 91.6%
2025-02-27 | 0.079% | 91.68%
2025-03-01 | 0.02% | 91.7%
2025-03-02 | 0.02% | 91.72%
2025-03-03 | 0.058% | 91.78%
2025-03-04 | 0.126% | 91.9%
2025-03-05 | 0.002% | 91.9%
2025-03-06 | 0.074% | 91.98%
2025-03-07 | 0.053% | 92.03%
2025-03-08 | 0.077% | 92.11%
2025-03-09 | 0.008% | 92.12%
2025-03-10 | 0.146% | 92.26%
2025-03-11 | 0.225% | 92.49%
2025-03-12 | 0.174% | 92.66%
2025-03-13 | 0.168% | 92.83%
2025-03-14 | 0.177% | 93.01%
2025-03-15 | 0.281% | 93.29%
2025-03-16 | 0.001% | 93.29%
2025-03-17 | 0.097% | 93.39%
2025-03-18 | 0.091% | 93.48%
2025-03-19 | 0.042% | 93.52%
2025-03-20 | 0.037% | 93.56%
2025-03-21 | 0.049% | 93.6%
2025-03-22 | 0.148% | 93.75%
2025-03-23 | 0.001% | 93.75%
2025-03-24 | 0.097% | 93.85%
2025-03-25 | 0.082% | 93.93%
2025-03-26 | 0.071% | 94%
2025-03-27 | 0.076% | 94.08%
2025-03-28 | 0.105% | 94.18%
2025-03-29 | 0.039% | 94.22%
2025-03-30 | 0.004% | 94.23%
2025-03-31 | 0.053% | 94.28%
2025-04-01 | 0.024% | 94.3%
2025-04-02 | 0.039% | 94.34%
2025-04-03 | 0.033% | 94.38%
2025-04-05 | 0.036% | 94.41%
2025-04-06 | 0.006% | 94.42%
2025-04-07 | 0.031% | 94.45%
2025-04-08 | 0.041% | 94.49%
2025-04-09 | 0.059% | 94.55%
2025-04-10 | 0.171% | 94.72%
2025-04-11 | 0.075% | 94.8%
2025-04-12 | 0.054% | 94.85%
2025-04-13 | 0.014% | 94.86%
2025-04-14 | 0.033% | 94.9%
2025-04-15 | 0.122% | 95.02%
2025-04-16 | 0.063% | 95.08%
2025-04-17 | 0.06% | 95.14%
2025-04-18 | 0.061% | 95.2%
2025-04-19 | 0.158% | 95.36%
2025-04-20 | 0.17% | 95.53%
2025-04-21 | 0.151% | 95.68%
2025-04-22 | 0.048% | 95.73%
2025-04-23 | 0.035% | 95.76%
2025-04-24 | 0.048% | 95.81%
2025-04-25 | 0.057% | 95.87%
2025-04-26 | 0.036% | 95.91%
2025-04-27 | 0.008% | 95.91%
2025-04-28 | 0.056% | 95.97%
2025-04-29 | 0.04% | 96.01%
2025-04-30 | 0.166% | 96.17%
2025-05-02 | 0.056% | 96.23%
2025-05-03 | 0.033% | 96.26%
2025-05-04 | 0.03% | 96.29%
2025-05-05 | 0.024% | 96.32%
2025-05-06 | 0.019% | 96.34%
2025-05-07 | 0.071% | 96.41%
2025-05-08 | 0.042% | 96.45%
2025-05-09 | 0.045% | 96.5%
2025-05-10 | 0.132% | 96.63%
2025-05-11 | 0.006% | 96.63%
2025-05-12 | 0.087% | 96.72%
2025-05-13 | 0.049% | 96.77%
2025-05-14 | 0.101% | 96.87%
2025-05-15 | 0.068% | 96.94%
2025-05-16 | 0.053% | 96.99%
2025-05-17 | 0.049% | 97.04%
2025-05-18 | 0% | 97.04%
2025-05-19 | 0.035% | 97.08%
2025-05-20 | 0.224% | 97.3%
2025-05-21 | 0.105% | 97.4%
2025-05-22 | 0.113% | 97.52%
2025-05-23 | 0.056% | 97.57%
2025-05-24 | 0.008% | 97.58%
2025-05-25 | 0.018% | 97.6%
2025-05-26 | -0.047% | 97.55%
2025-05-27 | 0.044% | 97.6%
2025-05-28 | 0.042% | 97.64%
2025-05-29 | 0.018% | 97.66%
2025-05-30 | 0.113% | 97.77%
2025-06-01 | 0.295% | 98.06%
2025-06-02 | 0.144% | 98.21%
2025-06-03 | 0.13% | 98.34%
2025-06-04 | 0.386% | 98.72%
2025-06-05 | 0.041% | 98.77%
2025-06-06 | 0.039% | 98.8%
2025-06-07 | 0% | 98.8%
2025-06-08 | 0% | 98.8%
2025-06-09 | 0% | 98.8%
2025-06-10 | 0% | 98.8%
2025-06-11 | 0% | 98.8%
2025-06-12 | 0% | 98.8%
2025-06-13 | 0% | 98.8%
2025-06-14 | 0% | 98.8%
2025-06-15 | 0% | 98.8%
2025-06-16 | 0% | 98.8%
2025-06-17 | 0% | 98.8%
2025-06-18 | 0% | 98.8%
2025-06-19 | 0% | 98.8%
2025-06-20 | 0% | 98.8%
2025-06-21 | 0% | 98.8%
2025-06-22 | 0% | 98.8%
2025-06-23 | 0% | 98.8%
2025-06-24 | 0% | 98.8%
2025-06-25 | 0% | 98.8%
2025-06-26 | 0% | 98.8%
2025-06-27 | 0% | 98.8%
2025-06-28 | 0% | 98.8%
2025-06-29 | 0% | 98.8%
2025-06-30 | 0% | 98.8%
2025-07-01 | 0% | 98.8%
2025-07-02 | 0% | 98.8%
2025-07-03 | 0% | 98.8%
2025-07-04 | 0% | 98.8%
2025-07-05 | 0% | 98.8%
2025-07-06 | 0% | 98.8%
2025-07-07 | 0% | 98.8%
2025-07-08 | 0% | 98.8%
2025-07-09 | 0% | 98.8%
2025-07-10 | 0% | 98.8%
2025-07-11 | 0% | 98.8%
2025-07-12 | 0% | 98.8%
2025-07-13 | 0% | 98.8%
2025-07-14 | 0% | 98.8%
2025-07-15 | 0% | 98.8%
2025-07-16 | 0% | 98.8%
2025-07-17 | 0% | 98.8%
2025-07-18 | 0% | 98.8%
2025-07-19 | 0% | 98.8%
2025-07-20 | 0% | 98.8%
2025-07-21 | 0% | 98.8%
2025-07-22 | 0% | 98.8%
2025-07-23 | 0% | 98.8%
2025-07-24 | 0% | 98.8%
2025-07-25 | 0.667% | 99.47%
2025-07-26 | 0% | 99.47%
2025-07-27 | 0% | 99.47%
2025-07-28 | 0% | 99.47%
2025-07-29 | 0% | 99.47%
2025-07-30 | 0% | 99.47%
2025-07-31 | 0% | 99.47%
2025-08-01 | 0% | 99.47%
2025-08-02 | 0% | 99.47%
2025-08-03 | 0% | 99.47%
2025-08-04 | 0% | 99.47%
2025-08-05 | 0.529% | 100%

## 五谷(歷史樣本)
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 總價金額 | 統包廠商 | 監造廠商 | 預計工期 | 實際工期
2022-03-09 (三) | 0% | 0% | 797559283 |  |  | 0 | 1194
2022-03-10 (四) | 0.67% | 0.67%
2022-03-11 (五) | 0% | 0.67%
2022-03-12 (六) | 0.01% | 0.68%
2022-03-13 (日) | 0% | 0.68%
2022-03-14 (一) | 0.01% | 0.69%
2022-03-15 (二) | 0.01% | 0.69%
2022-03-16 (三) | 0.01% | 0.7%
2022-03-17 (四) | 0.02% | 0.72%
2022-03-18 (五) | 0.01% | 0.72%
2022-03-19 (六) | 0.01% | 0.73%
2022-03-20 (日) | 0% | 0.73%
2022-03-21 (一) | 0.01% | 0.73%
2022-03-22 (二) | 0.01% | 0.74%
2022-03-23 (三) | 0% | 0.74%
2022-03-24 (四) | 0.01% | 0.75%
2022-03-25 (五) | 0.01% | 0.75%
2022-03-26 (六) | 0% | 0.75%
2022-03-27 (日) | 0% | 0.75%
2022-03-28 (一) | 0% | 0.75%
2022-03-29 (二) | 0% | 0.75%
2022-03-30 (三) | 0% | 0.75%
2022-03-31 (四) | 0.05% | 0.8%
2022-04-01 (五) | 0% | 0.8%
2022-04-02 (六) | 0% | 0.8%
2022-04-03 (日) | 0% | 0.8%
2022-04-04 (一) | 0% | 0.8%
2022-04-06 (三) | 0% | 0.8%
2022-04-07 (四) | 0% | 0.8%
2022-04-08 (五) | 0% | 0.8%
2022-04-09 (六) | 0% | 0.8%
2022-04-10 (日) | 0% | 0.8%
2022-04-11 (一) | 0.02% | 0.82%
2022-04-12 (二) | 0% | 0.82%
2022-04-13 (三) | 0% | 0.82%
2022-04-14 (四) | 0% | 0.82%
2022-04-15 (五) | 0.05% | 0.87%
2022-04-16 (六) | 0% | 0.87%
2022-04-17 (日) | 0% | 0.87%
2022-04-18 (一) | 0% | 0.87%
2022-04-19 (二) | 0% | 0.87%
2022-04-20 (三) | 0% | 0.87%
2022-04-21 (四) | 0% | 0.87%
2022-04-22 (五) | 0% | 0.87%
2022-04-23 (六) | 0% | 0.87%
2022-04-24 (日) | 0% | 0.87%
2022-04-25 (一) | 0% | 0.87%
2022-04-26 (二) | 0% | 0.87%
2022-04-27 (三) | 0% | 0.87%
2022-04-28 (四) | 0% | 0.87%
2022-04-29 (五) | 0.14% | 1.01%
2022-04-30 (六) | 0.03% | 1.04%
2022-05-02 (一) | 0.06% | 1.1%
2022-05-03 (二) | 0.05% | 1.15%
2022-05-04 (三) | 0.06% | 1.22%
2022-05-05 (四) | 0.06% | 1.28%
2022-05-06 (五) | 0.06% | 1.34%
2022-05-07 (六) | 0% | 1.34%
2022-05-09 (一) | 0.04% | 1.38%
2022-05-10 (二) | 0.05% | 1.42%
2022-05-11 (三) | 0.04% | 1.46%
2022-05-12 (四) | 0% | 1.46%
2022-05-13 (五) | 0% | 1.46%
2022-05-14 (六) | 0% | 1.46%
2022-05-16 (一) | 0% | 1.46%
2022-05-17 (二) | 0% | 1.46%
2022-05-18 (三) | 0% | 1.46%
2022-05-19 (四) | 0% | 1.46%
2022-05-20 (五) | 0% | 1.46%
2022-05-21 (六) | 0% | 1.46%
2022-05-23 (一) | 0.05% | 1.51%
2022-05-24 (二) | 0.05% | 1.57%
2022-05-25 (三) | 0.08% | 1.65%
2022-05-26 (四) | 0.06% | 1.71%
2022-05-27 (五) | 0.05% | 1.76%
2022-05-28 (六) | 0.06% | 1.83%
2022-05-30 (一) | 0.02% | 1.85%
2022-05-31 (二) | 0.26% | 2.11%
2022-06-01 (三) | 0% | 2.11%
2022-06-02 (四) | 0% | 2.11%
2022-06-04 (六) | 0% | 2.11%
2022-06-06 (一) | 0% | 2.11%
2022-06-07 (二) | 0% | 2.11%
2022-06-08 (三) | 0% | 2.11%
2022-06-09 (四) | 0% | 2.11%
2022-06-10 (五) | 0% | 2.11%
2022-06-11 (六) | 0% | 2.11%
2022-06-13 (一) | 0% | 2.11%
2022-06-14 (二) | 0% | 2.11%
2022-06-15 (三) | 0% | 2.11%
2022-06-16 (四) | 0% | 2.11%
2022-06-17 (五) | 0% | 2.11%
2022-06-18 (六) | 0% | 2.11%
2022-06-20 (一) | 0% | 2.11%
2022-06-21 (二) | 0% | 2.11%
2022-06-22 (三) | 0% | 2.11%
2022-06-23 (四) | 0% | 2.11%
2022-06-24 (五) | 0% | 2.11%
2022-06-25 (六) | 0% | 2.11%
2022-06-27 (一) | 0% | 2.11%
2022-06-28 (二) | 0% | 2.11%
2022-06-29 (三) | 0% | 2.11%
2022-06-30 (四) | 0.03% | 2.14%
2022-07-01 (五) | 0% | 2.14%
2022-07-02 (六) | 0% | 2.14%
2022-07-04 (一) | 0.04% | 2.18%
2022-07-05 (二) | 0.03% | 2.21%
2022-07-06 (三) | 0.04% | 2.25%
2022-07-07 (四) | 0.04% | 2.28%
2022-07-08 (五) | 0.02% | 2.3%
2022-07-09 (六) | 0.02% | 2.32%
2022-07-11 (一) | 0.02% | 2.34%
2022-07-12 (二) | 0.05% | 2.39%
2022-07-13 (三) | 0.08% | 2.47%
2022-07-14 (四) | 0.07% | 2.54%
2022-07-15 (五) | 0.06% | 2.6%
2022-07-16 (六) | 0.03% | 2.64%
2022-07-17 (日) | 0% | 2.64%
2022-07-18 (一) | 0.01% | 2.65%
2022-07-19 (二) | 0.01% | 2.66%
2022-07-20 (三) | 0.01% | 2.67%
2022-07-21 (四) | 0.11% | 2.78%
2022-07-22 (五) | 0.09% | 2.87%
2022-07-23 (六) | 0% | 2.87%
2022-07-25 (一) | 0.04% | 2.91%
2022-07-26 (二) | 0.05% | 2.97%
2022-07-27 (三) | 0.07% | 3.04%
2022-07-28 (四) | 0.09% | 3.13%
2022-07-29 (五) | 0.02% | 3.15%
2022-07-30 (六) | 0.05% | 3.19%
2022-07-31 (日) | 0.08% | 3.27%
2022-08-01 (一) | 0.02% | 3.29%
2022-08-02 (二) | 0% | 3.29%
2022-08-03 (三) | 0.03% | 3.33%
2022-08-04 (四) | 0.17% | 3.5%
2022-08-05 (五) | 0.19% | 3.69%
2022-08-06 (六) | 0.12% | 3.81%
2022-08-07 (日) | 0.13% | 3.93%
2022-08-08 (一) | 0.15% | 4.09%
2022-08-09 (二) | 0.08% | 4.17%
2022-08-10 (三) | 0.04% | 4.21%
2022-08-11 (四) | 0.04% | 4.26%
2022-08-12 (五) | 0% | 4.26%
2022-08-13 (六) | 0.01% | 4.27%
2022-08-15 (一) | 0.06% | 4.33%
2022-08-16 (二) | 0.07% | 4.4%
2022-08-17 (三) | 0.07% | 4.46%
2022-08-18 (四) | 0.07% | 4.54%
2022-08-19 (五) | 0.07% | 4.61%
2022-08-20 (六) | 0.09% | 4.7%
2022-08-21 (日) | 0.01% | 4.71%
2022-08-22 (一) | 0.08% | 4.79%
2022-08-23 (二) | 0.06% | 4.85%
2022-08-24 (三) | 0.06% | 4.91%
2022-08-25 (四) | 0.04% | 4.95%
2022-08-26 (五) | 0.06% | 5.01%
2022-08-27 (六) | 0.01% | 5.02%
2022-08-28 (日) | 0.07% | 5.09%
2022-08-29 (一) | 0.08% | 5.17%
2022-08-30 (二) | 0.07% | 5.24%
2022-08-31 (三) | 0.13% | 5.37%
2022-09-01 (四) | 0.12% | 5.49%
2022-09-02 (五) | 0.1% | 5.59%
2022-09-03 (六) | 0.1% | 5.69%
2022-09-05 (一) | 0.04% | 5.73%
2022-09-06 (二) | 0% | 5.73%
2022-09-07 (三) | 0% | 5.73%
2022-09-08 (四) | 0% | 5.73%
2022-09-12 (一) | 0.01% | 5.73%
2022-09-13 (二) | 0% | 5.73%
2022-09-14 (三) | 0% | 5.73%
2022-09-15 (四) | 0.09% | 5.82%
2022-09-16 (五) | 0.08% | 5.89%
2022-09-17 (六) | 0.09% | 5.98%
2022-09-18 (日) | 0.06% | 6.04%
2022-09-19 (一) | 0.09% | 6.13%
2022-09-20 (二) | 0.03% | 6.16%
2022-09-21 (三) | 0.04% | 6.2%
2022-09-22 (四) | 0% | 6.2%
2022-09-23 (五) | 0.03% | 6.23%
2022-09-24 (六) | 0.03% | 6.26%
2022-09-25 (日) | 0.02% | 6.28%
2022-09-26 (一) | 0.03% | 6.31%
2022-09-27 (二) | 0.01% | 6.32%
2022-09-28 (三) | 0% | 6.32%
2022-09-29 (四) | 0% | 6.32%
2022-09-30 (五) | 0.05% | 6.38%
2022-10-01 (六) | 0.02% | 6.4%
2022-10-02 (日) | 0.01% | 6.41%
2022-10-03 (一) | 0.04% | 6.45%
2022-10-04 (二) | 0.02% | 6.47%
2022-10-05 (三) | 0.02% | 6.49%
2022-10-06 (四) | 0% | 6.49%
2022-10-07 (五) | 0% | 6.49%
2022-10-08 (六) | 0% | 6.49%
2022-10-11 (二) | 0% | 6.49%
2022-10-12 (三) | 0% | 6.49%
2022-10-13 (四) | 0% | 6.49%
2022-10-14 (五) | 0% | 6.49%
2022-10-15 (六) | 0% | 6.49%
2022-10-17 (一) | 0% | 6.49%
2022-10-18 (二) | 0% | 6.49%
2022-10-19 (三) | 0% | 6.49%
2022-10-20 (四) | 0% | 6.49%
2022-10-21 (五) | 1.13% | 7.62%
2022-10-22 (六) | 0.14% | 7.76%
2022-10-23 (日) | 0.15% | 7.92%
2022-10-24 (一) | 0.22% | 8.13%
2022-10-25 (二) | 0.16% | 8.29%
2022-10-26 (三) | 0.17% | 8.46%
2022-10-27 (四) | 0.18% | 8.64%
2022-10-28 (五) | 0.19% | 8.83%
2022-10-29 (六) | 0.14% | 8.97%
2022-10-30 (日) | 0.13% | 9.1%
2022-10-31 (一) | -0.11% | 8.98%
2022-11-01 (二) | 0.09% | 9.07%
2022-11-02 (三) | 0.15% | 9.22%
2022-11-03 (四) | 0% | 9.22%
2022-11-04 (五) | 0% | 9.22%
2022-11-05 (六) | 0% | 9.22%
2022-11-07 (一) | 0% | 9.22%
2022-11-08 (二) | 0.57% | 9.8%
2022-11-09 (三) | 0.23% | 10.03%
2022-11-10 (四) | 0% | 10.03%
2022-11-11 (五) | 0.11% | 10.14%
2022-11-12 (六) | 0% | 10.14%
2022-11-14 (一) | 0.16% | 10.3%
2022-11-15 (二) | 0.12% | 10.42%
2022-11-16 (三) | 0.52% | 10.94%
2022-11-17 (四) | 0% | 10.94%
2022-11-18 (五) | 0.06% | 11%
2022-11-19 (六) | 0% | 11%
2022-11-21 (一) | 0.12% | 11.12%
2022-11-22 (二) | 0.07% | 11.18%
2022-11-23 (三) | 0% | 11.18%
2022-11-24 (四) | 0% | 11.18%
2022-11-25 (五) | 0.02% | 11.21%
2022-11-28 (一) | 0.01% | 11.21%
2022-11-29 (二) | 0.31% | 11.52%
2022-11-30 (三) | 0.03% | 11.55%
2022-12-01 (四) | 0% | 11.55%
2022-12-02 (五) | 0% | 11.55%
2022-12-03 (六) | 0% | 11.55%
2022-12-05 (一) | 0% | 11.55%
2022-12-06 (二) | 0% | 11.55%
2022-12-07 (三) | 0% | 11.55%
2022-12-08 (四) | 0% | 11.55%
2022-12-09 (五) | 0% | 11.55%
2022-12-10 (六) | 0% | 11.55%
2022-12-12 (一) | 0% | 11.55%
2022-12-13 (二) | 0.05% | 11.61%
2022-12-14 (三) | 0.07% | 11.67%
2022-12-15 (四) | 0.14% | 11.82%
2022-12-16 (五) | 0.05% | 11.86%
2022-12-17 (六) | 0% | 11.86%
2022-12-19 (一) | 0.05% | 11.92%
2022-12-20 (二) | 0.17% | 12.09%
2022-12-21 (三) | 0.02% | 12.11%
2022-12-22 (四) | 0.02% | 12.13%
2022-12-23 (五) | 0.06% | 12.2%
2022-12-24 (六) | 0% | 12.2%
2022-12-26 (一) | 0.13% | 12.33%
2022-12-27 (二) | 0.1% | 12.43%
2022-12-28 (三) | 0.13% | 12.57%
2022-12-29 (四) | 0.18% | 12.75%
2022-12-30 (五) | 0.48% | 13.23%
2022-12-31 (六) | 0.03% | 13.26%
2023-01-02 (一) | 0.14% | 13.4%
2023-01-03 (二) | 0.15% | 13.55%
2023-01-04 (三) | 0.2% | 13.75%
2023-01-05 (四) | 0.47% | 14.22%
2023-01-06 (五) | 0.07% | 14.29%
2023-01-07 (六) | 0% | 14.29%
2023-01-09 (一) | 0% | 14.29%
2023-01-10 (二) | 0% | 14.29%
2023-01-11 (三) | 0.04% | 14.33%
2023-01-12 (四) | 0.04% | 14.37%
2023-01-13 (五) | 0.03% | 14.4%
2023-01-14 (六) | 0% | 14.4%
2023-01-16 (一) | 0.03% | 14.43%
2023-01-17 (二) | 0.02% | 14.46%
2023-01-18 (三) | 0.08% | 14.53%
2023-01-19 (四) | 0% | 14.53%
2023-01-20 (五) | 0% | 14.53%
2023-01-27 (五) | 0% | 14.53%
2023-01-28 (六) | 0% | 14.53%
2023-01-30 (一) | 0% | 14.53%
2023-01-31 (二) | 0.03% | 14.57%
2023-02-01 (三) | 0% | 14.57%
2023-02-02 (四) | 0.02% | 14.59%
2023-02-03 (五) | 0.02% | 14.61%
2023-02-04 (六) | 0.01% | 14.62%
2023-02-06 (一) | 0.02% | 14.64%
2023-02-07 (二) | 0.02% | 14.66%
2023-02-08 (三) | 0.02% | 14.68%
2023-02-09 (四) | 0% | 14.68%
2023-02-10 (五) | 0% | 14.68%
2023-02-11 (六) | 0% | 14.68%
2023-02-13 (一) | 0% | 14.68%
2023-02-14 (二) | 0.09% | 14.77%
2023-02-15 (三) | 0% | 14.77%
2023-02-16 (四) | 0% | 14.77%
2023-02-17 (五) | 0.01% | 14.78%
2023-02-18 (六) | 0.04% | 14.82%
2023-02-20 (一) | 0.04% | 14.86%
2023-02-21 (二) | 0.03% | 14.89%
2023-02-22 (三) | 0.01% | 14.9%
2023-02-23 (四) | 0.02% | 14.92%
2023-02-24 (五) | 0.03% | 14.94%
2023-02-25 (六) | 0% | 14.94%
2023-02-27 (一) | 0.1% | 15.04%
2023-03-01 (三) | 0.04% | 15.08%
2023-03-02 (四) | 0.04% | 15.13%
2023-03-03 (五) | 0.07% | 15.2%
2023-03-04 (六) | 0% | 15.2%
2023-03-05 (日) | 0% | 15.2%
2023-03-06 (一) | 0.11% | 15.3%
2023-03-07 (二) | 0.08% | 15.39%
2023-03-08 (三) | 0.07% | 15.46%
2023-03-09 (四) | 0.08% | 15.54%
2023-03-10 (五) | 0.07% | 15.61%
2023-03-11 (六) | 0% | 15.61%
2023-03-12 (日) | 0% | 15.61%
2023-03-13 (一) | 0.04% | 15.65%
2023-03-14 (二) | 0.06% | 15.71%
2023-03-15 (三) | 0.06% | 15.77%
2023-03-16 (四) | 0.05% | 15.81%
2023-03-17 (五) | 0.02% | 15.83%
2023-03-18 (六) | 0% | 15.83%
2023-03-19 (日) | 0% | 15.83%
2023-03-20 (一) | 0.06% | 15.89%
2023-03-21 (二) | 0.39% | 16.29%
2023-03-22 (三) | 0.04% | 16.33%
2023-03-23 (四) | 0% | 16.33%
2023-03-24 (五) | 0.01% | 16.34%
2023-03-25 (六) | 0% | 16.34%
2023-03-26 (日) | 0% | 16.34%
2023-03-27 (一) | 0.01% | 16.35%
2023-03-28 (二) | 0% | 16.35%
2023-03-29 (三) | 0% | 16.35%
2023-03-30 (四) | 0% | 16.35%
2023-03-31 (五) | 0.03% | 16.39%
2023-04-01 (六) | 0% | 16.39%
2023-04-02 (日) | 0% | 16.39%
2023-04-03 (一) | 0% | 16.39%
2023-04-04 (二) | 0% | 16.39%
2023-04-06 (四) | 0% | 16.39%
2023-04-07 (五) | 0.01% | 16.4%
2023-04-08 (六) | 0% | 16.4%
2023-04-09 (日) | 0% | 16.4%
2023-04-10 (一) | 0.02% | 16.42%
2023-04-11 (二) | 0.03% | 16.45%
2023-04-12 (三) | 0.49% | 16.94%
2023-04-13 (四) | 0.02% | 16.96%
2023-04-14 (五) | 0.02% | 16.98%
2023-04-15 (六) | 0% | 16.98%
2023-04-16 (日) | 0% | 16.98%
2023-04-17 (一) | 0.03% | 17.01%
2023-04-18 (二) | 0.04% | 17.05%
2023-04-19 (三) | 0.05% | 17.1%
2023-04-20 (四) | 0.01% | 17.1%
2023-04-21 (五) | 0.04% | 17.15%
2023-04-22 (六) | 0% | 17.15%
2023-04-23 (日) | 0% | 17.15%
2023-04-24 (一) | 0.13% | 17.28%
2023-04-25 (二) | 0.03% | 17.31%
2023-04-26 (三) | 0.12% | 17.44%
2023-04-27 (四) | 0.14% | 17.57%
2023-04-28 (五) | 0.14% | 17.71%
2023-04-29 (六) | 0% | 17.71%
2023-04-30 (日) | 0% | 17.71%
2023-05-02 (二) | 0.06% | 17.77%
2023-05-03 (三) | 0.06% | 17.83%
2023-05-04 (四) | 0.06% | 17.89%
2023-05-05 (五) | 0.06% | 17.95%
2023-05-06 (六) | 0% | 17.95%
2023-05-07 (日) | 0% | 17.95%
2023-05-08 (一) | 0.04% | 17.99%
2023-05-09 (二) | 0.07% | 18.07%
2023-05-10 (三) | 0.13% | 18.19%
2023-05-11 (四) | 0.25% | 18.44%
2023-05-12 (五) | 0.09% | 18.54%
2023-05-13 (六) | 0.21% | 18.75%
2023-05-14 (日) | 0% | 18.75%
2023-05-15 (一) | 0.1% | 18.85%
2023-05-16 (二) | 0.13% | 18.98%
2023-05-17 (三) | 0.33% | 19.31%
2023-05-18 (四) | 0.03% | 19.34%
2023-05-19 (五) | 0.07% | 19.41%
2023-05-20 (六) | 0% | 19.41%
2023-05-21 (日) | 0% | 19.41%
2023-05-22 (一) | 0.12% | 19.53%
2023-05-23 (二) | 0.03% | 19.56%
2023-05-24 (三) | 0.05% | 19.61%
2023-05-25 (四) | -0.01% | 19.6%
2023-05-26 (五) | 0.05% | 19.64%
2023-05-27 (六) | 0% | 19.64%
2023-05-28 (日) | 0% | 19.64%
2023-05-29 (一) | 0.07% | 19.72%
2023-05-30 (二) | 0.09% | 19.8%
2023-05-31 (三) | 0.23% | 20.03%
2023-06-01 (四) | 0.1% | 20.13%
2023-06-02 (五) | 0.11% | 20.24%
2023-06-03 (六) | 0% | 20.24%
2023-06-04 (日) | 0% | 20.24%
2023-06-05 (一) | 0.07% | 20.32%
2023-06-06 (二) | 0.11% | 20.43%
2023-06-07 (三) | 0.2% | 20.63%
2023-06-08 (四) | 0.09% | 20.71%
2023-06-09 (五) | 0.13% | 20.85%
2023-06-10 (六) | 0% | 20.85%
2023-06-11 (日) | 0% | 20.85%
2023-06-12 (一) | 0.18% | 21.03%
2023-06-13 (二) | 0.07% | 21.1%
2023-06-14 (三) | 0.11% | 21.21%
2023-06-15 (四) | 0.07% | 21.28%
2023-06-16 (五) | 0.07% | 21.35%
2023-06-17 (六) | 0.06% | 21.41%
2023-06-18 (日) | 0% | 21.41%
2023-06-19 (一) | 0.06% | 21.47%
2023-06-20 (二) | 0.05% | 21.52%
2023-06-21 (三) | 0.07% | 21.59%
2023-06-23 (五) | 0.11% | 21.71%
2023-06-24 (六) | 0% | 21.71%
2023-06-25 (日) | 0% | 21.71%
2023-06-26 (一) | 0.05% | 21.76%
2023-06-27 (二) | 0.29% | 22.05%
2023-06-28 (三) | 0.13% | 22.18%
2023-06-29 (四) | 0.13% | 22.31%
2023-06-30 (五) | 0.32% | 22.63%
2023-07-01 (六) | 0% | 22.63%
2023-07-02 (日) | 0% | 22.63%
2023-07-03 (一) | 0.13% | 22.76%
2023-07-04 (二) | 0.2% | 22.96%
2023-07-05 (三) | 0.07% | 23.03%
2023-07-06 (四) | 0.09% | 23.12%
2023-07-07 (五) | 0.08% | 23.21%
2023-07-08 (六) | 0% | 23.21%
2023-07-09 (日) | 0% | 23.21%
2023-07-10 (一) | 0.12% | 23.32%
2023-07-11 (二) | 0.05% | 23.37%
2023-07-12 (三) | 0.09% | 23.46%
2023-07-13 (四) | 0.1% | 23.56%
2023-07-14 (五) | 0.1% | 23.66%
2023-07-15 (六) | 0% | 23.66%
2023-07-16 (日) | 0% | 23.66%
2023-07-17 (一) | 0.14% | 23.8%
2023-07-18 (二) | 0.2% | 24.01%
2023-07-19 (三) | 0.08% | 24.09%
2023-07-20 (四) | 0.09% | 24.18%
2023-07-21 (五) | 0.08% | 24.26%
2023-07-22 (六) | 0% | 24.26%
2023-07-23 (日) | 0% | 24.26%
2023-07-24 (一) | 0.2% | 24.46%
2023-07-25 (二) | 0.18% | 24.63%
2023-07-26 (三) | 0.09% | 24.73%
2023-07-27 (四) | 0.05% | 24.78%
2023-07-28 (五) | 0.04% | 24.82%
2023-07-29 (六) | 0% | 24.82%
2023-07-30 (日) | 0% | 24.82%
2023-07-31 (一) | 0.17% | 24.99%
2023-08-01 (二) | 0.13% | 25.13%
2023-08-02 (三) | 0.11% | 25.24%
2023-08-03 (四) | 0.09% | 25.33%
2023-08-04 (五) | 0.14% | 25.46%
2023-08-05 (六) | 0% | 25.46%
2023-08-06 (日) | 0% | 25.46%
2023-08-07 (一) | 0.1% | 25.57%
2023-08-08 (二) | 0.19% | 25.76%
2023-08-09 (三) | 0.08% | 25.84%
2023-08-10 (四) | 0.1% | 25.94%
2023-08-11 (五) | 0.07% | 26.01%
2023-08-12 (六) | 0% | 26.01%
2023-08-13 (日) | 0% | 26.01%
2023-08-14 (一) | 0.18% | 26.2%
2023-08-15 (二) | 0.17% | 26.37%
2023-08-16 (三) | 0% | 26.37%
2023-08-17 (四) | 0.15% | 26.52%
2023-08-18 (五) | 0.14% | 26.66%
2023-08-19 (六) | 0% | 26.66%
2023-08-20 (日) | 0% | 26.66%
2023-08-21 (一) | 0.06% | 26.72%
2023-08-22 (二) | 0.05% | 26.77%
2023-08-23 (三) | 0.05% | 26.82%
2023-08-24 (四) | 0.1% | 26.91%
2023-08-25 (五) | 0.07% | 26.98%
2023-08-26 (六) | 0% | 26.98%
2023-08-27 (日) | 0% | 26.98%
2023-08-28 (一) | 0.1% | 27.09%
2023-08-29 (二) | 0.2% | 27.29%
2023-08-30 (三) | 0.22% | 27.51%
2023-08-31 (四) | 0.26% | 27.77%
2023-09-01 (五) | 0.15% | 27.92%
2023-09-02 (六) | 0% | 27.92%
2023-09-03 (日) | 0% | 27.92%
2023-09-04 (一) | 0.17% | 28.09%
2023-09-05 (二) | 0.16% | 28.25%
2023-09-06 (三) | 0.08% | 28.33%
2023-09-07 (四) | 0.07% | 28.4%
2023-09-08 (五) | 0.05% | 28.45%
2023-09-09 (六) | 0% | 28.45%
2023-09-10 (日) | 0% | 28.45%
2023-09-11 (一) | 0.1% | 28.55%
2023-09-12 (二) | 0.09% | 28.64%
2023-09-13 (三) | 0.13% | 28.77%
2023-09-14 (四) | 0.14% | 28.91%
2023-09-15 (五) | 0.09% | 29%
2023-09-16 (六) | 0% | 29%
2023-09-17 (日) | 0% | 29%
2023-09-18 (一) | 0.12% | 29.12%
2023-09-19 (二) | 0.13% | 29.25%
2023-09-20 (三) | 0.21% | 29.46%
2023-09-21 (四) | 0.11% | 29.57%
2023-09-22 (五) | 0.12% | 29.69%
2023-09-23 (六) | 0.02% | 29.71%
2023-09-24 (日) | 0% | 29.71%
2023-09-25 (一) | 0.07% | 29.78%
2023-09-26 (二) | 0.16% | 29.94%
2023-09-27 (三) | 0.08% | 30.02%
2023-09-28 (四) | 0.2% | 30.22%
2023-09-30 (六) | 0% | 30.23%
2023-10-01 (日) | 0% | 30.23%
2023-10-02 (一) | 0.11% | 30.34%
2023-10-03 (二) | 0.11% | 30.45%
2023-10-04 (三) | 0.09% | 30.54%
2023-10-05 (四) | 0.15% | 30.69%
2023-10-06 (五) | 0.09% | 30.79%
2023-10-07 (六) | 0% | 30.79%
2023-10-08 (日) | 0% | 30.79%
2023-10-09 (一) | 0.09% | 30.88%
2023-10-11 (三) | 0.21% | 31.09%
2023-10-12 (四) | 0.15% | 31.23%
2023-10-13 (五) | 0.09% | 31.32%
2023-10-14 (六) | 0% | 31.32%
2023-10-15 (日) | 0% | 31.32%
2023-10-16 (一) | 0.12% | 31.44%
2023-10-17 (二) | 0.12% | 31.56%
2023-10-18 (三) | 0.23% | 31.79%
2023-10-19 (四) | 0.5% | 32.29%
2023-10-20 (五) | 0.09% | 32.38%
2023-10-21 (六) | 0% | 32.38%
2023-10-22 (日) | 0% | 32.38%
2023-10-23 (一) | 0.16% | 32.55%
2023-10-24 (二) | 0.12% | 32.67%
2023-10-25 (三) | 0.09% | 32.76%
2023-10-26 (四) | 0.07% | 32.82%
2023-10-27 (五) | 0.09% | 32.91%
2023-10-28 (六) | 0% | 32.91%
2023-10-29 (日) | 0% | 32.91%
2023-10-30 (一) | 0.09% | 33%
2023-10-31 (二) | 0.27% | 33.27%
2023-11-01 (三) | 0.14% | 33.41%
2023-11-02 (四) | 0.05% | 33.46%
2023-11-03 (五) | 0.07% | 33.53%
2023-11-04 (六) | 0% | 33.53%
2023-11-05 (日) | 0% | 33.53%
2023-11-06 (一) | 0.11% | 33.64%
2023-11-07 (二) | 0.08% | 33.72%
2023-11-08 (三) | 0.21% | 33.94%
2023-11-09 (四) | 0.06% | 34%
2023-11-10 (五) | 0.06% | 34.06%
2023-11-11 (六) | 0% | 34.06%
2023-11-12 (日) | 0% | 34.06%
2023-11-13 (一) | 0.07% | 34.12%
2023-11-14 (二) | 0.12% | 34.24%
2023-11-15 (三) | 0.08% | 34.32%
2023-11-16 (四) | 0.07% | 34.39%
2023-11-17 (五) | 0.08% | 34.47%
2023-11-18 (六) | 0% | 34.47%
2023-11-19 (日) | 0% | 34.47%
2023-11-20 (一) | 0.1% | 34.57%
2023-11-21 (二) | 0.21% | 34.78%
2023-11-22 (三) | 0.04% | 34.82%
2023-11-23 (四) | 0.18% | 35%
2023-11-24 (五) | 0.17% | 35.17%
2023-11-25 (六) | 0% | 35.17%
2023-11-26 (日) | 0% | 35.17%
2023-11-27 (一) | 0.15% | 35.32%
2023-11-28 (二) | 0.31% | 35.63%
2023-11-29 (三) | 0.1% | 35.73%
2023-11-30 (四) | 0.21% | 35.94%
2023-12-01 (五) | 0.07% | 36.01%
2023-12-02 (六) | 0% | 36.01%
2023-12-03 (日) | 0% | 36.01%
2023-12-04 (一) | 0.09% | 36.1%
2023-12-05 (二) | 0.11% | 36.21%
2023-12-06 (三) | 0.09% | 36.3%
2023-12-07 (四) | 0.14% | 36.44%
2023-12-08 (五) | 0.07% | 36.51%
2023-12-09 (六) | 0% | 36.51%
2023-12-10 (日) | 0% | 36.51%
2023-12-11 (一) | 0.11% | 36.62%
2023-12-12 (二) | 0.2% | 36.82%
2023-12-13 (三) | 0.05% | 36.88%
2023-12-14 (四) | 0.09% | 36.97%
2023-12-15 (五) | 0.09% | 37.05%
2023-12-16 (六) | 0% | 37.05%
2023-12-17 (日) | 0% | 37.05%
2023-12-18 (一) | 0.21% | 37.27%
2023-12-19 (二) | 0.17% | 37.43%
2023-12-20 (三) | 0.1% | 37.53%
2023-12-21 (四) | 0.1% | 37.63%
2023-12-22 (五) | 0.17% | 37.8%
2023-12-23 (六) | 0% | 37.8%
2023-12-24 (日) | 0% | 37.8%
2023-12-25 (一) | 0.08% | 37.88%
2023-12-26 (二) | 0.09% | 37.97%
2023-12-27 (三) | 0.11% | 38.07%
2023-12-28 (四) | 0.23% | 38.3%
2023-12-29 (五) | 0.66% | 38.96%
2023-12-30 (六) | 0% | 38.96%
2023-12-31 (日) | 0% | 38.96%
2024-01-02 (二) | 0.14% | 39.09%
2024-01-03 (三) | 0.08% | 39.18%
2024-01-04 (四) | 0.05% | 39.23%
2024-01-05 (五) | 0.14% | 39.37%
2024-01-06 (六) | 0% | 39.37%
2024-01-07 (日) | 0% | 39.37%
2024-01-08 (一) | 0.24% | 39.61%
2024-01-09 (二) | 0.18% | 39.78%
2024-01-10 (三) | 0.08% | 39.86%
2024-01-11 (四) | 0.07% | 39.93%
2024-01-12 (五) | 0.06% | 39.99%
2024-01-14 (日) | 0% | 39.99%
2024-01-15 (一) | 0.1% | 40.09%
2024-01-16 (二) | 0.06% | 40.16%
2024-01-17 (三) | 0.06% | 40.22%
2024-01-18 (四) | 0.13% | 40.36%
2024-01-19 (五) | 0.07% | 40.43%
2024-01-20 (六) | 0% | 40.43%
2024-01-21 (日) | 0% | 40.43%
2024-01-22 (一) | 0.1% | 40.53%
2024-01-23 (二) | 0.09% | 40.62%
2024-01-24 (三) | 0.06% | 40.68%
2024-01-25 (四) | 0.07% | 40.75%
2024-01-26 (五) | 0.03% | 40.79%
2024-01-27 (六) | 0% | 40.79%
2024-01-28 (日) | 0% | 40.79%
2024-01-29 (一) | 0.08% | 40.87%
2024-01-30 (二) | 0.43% | 41.29%
2024-01-31 (三) | 0.35% | 41.64%
2024-02-01 (四) | 0.23% | 41.87%
2024-02-02 (五) | 0.06% | 41.94%
2024-02-03 (六) | 0% | 41.94%
2024-02-04 (日) | 0% | 41.94%
2024-02-05 (一) | 0.09% | 42.03%
2024-02-06 (二) | 0.16% | 42.19%
2024-02-07 (三) | 0.13% | 42.32%
2024-02-08 (四) | 0.03% | 42.35%
2024-02-15 (四) | 0.12% | 42.47%
2024-02-16 (五) | 0.1% | 42.57%
2024-02-17 (六) | 0.12% | 42.69%
2024-02-18 (日) | 0% | 42.69%
2024-02-19 (一) | 0.07% | 42.76%
2024-02-20 (二) | 0.12% | 42.87%
2024-02-21 (三) | 0.09% | 42.97%
2024-02-22 (四) | 0.12% | 43.08%
2024-02-23 (五) | 0.1% | 43.18%
2024-02-24 (六) | 0% | 43.18%
2024-02-25 (日) | 0% | 43.18%
2024-02-26 (一) | 0.2% | 43.38%
2024-02-27 (二) | 0.37% | 43.75%
2024-02-29 (四) | 0.32% | 44.07%
2024-03-01 (五) | 0.15% | 44.22%
2024-03-02 (六) | 0% | 44.22%
2024-03-03 (日) | 0% | 44.22%
2024-03-04 (一) | 0.07% | 44.29%
2024-03-05 (二) | 0.15% | 44.43%
2024-03-06 (三) | 0.47% | 44.9%
2024-03-07 (四) | 0.2% | 45.1%
2024-03-08 (五) | 0.7% | 45.8%
2024-03-09 (六) | 0% | 45.8%
2024-03-10 (日) | 0% | 45.8%
2024-03-11 (一) | 0.09% | 45.89%
2024-03-12 (二) | 0.18% | 46.07%
2024-03-13 (三) | 0.16% | 46.24%
2024-03-14 (四) | 0.07% | 46.31%
2024-03-15 (五) | 0.14% | 46.45%
2024-03-16 (六) | 0% | 46.45%
2024-03-17 (日) | 0% | 46.45%
2024-03-18 (一) | 0.08% | 46.53%
2024-03-19 (二) | 0.09% | 46.62%
2024-03-20 (三) | 0.09% | 46.71%
2024-03-21 (四) | 0.09% | 46.81%
2024-03-22 (五) | 0.06% | 46.86%
2024-03-23 (六) | 0% | 46.86%
2024-03-24 (日) | 0% | 46.86%
2024-03-25 (一) | 0.08% | 46.94%
2024-03-26 (二) | 0.18% | 47.12%
2024-03-27 (三) | 0.15% | 47.28%
2024-03-28 (四) | 0.04% | 47.31%
2024-03-29 (五) | 0.28% | 47.59%
2024-03-30 (六) | 0% | 47.59%
2024-03-31 (日) | 0% | 47.59%
2024-04-01 (一) | 0.1% | 47.7%
2024-04-02 (二) | 0.05% | 47.75%
2024-04-05 (五) | 0.48% | 48.23%
2024-04-06 (六) | 0% | 48.23%
2024-04-07 (日) | 0% | 48.23%
2024-04-08 (一) | 0.24% | 48.46%
2024-04-09 (二) | 0.04% | 48.51%
2024-04-10 (三) | 0.11% | 48.62%
2024-04-11 (四) | 0.05% | 48.66%
2024-04-12 (五) | 0.17% | 48.84%
2024-04-13 (六) | 0% | 48.84%
2024-04-14 (日) | 0% | 48.84%
2024-04-15 (一) | 0.08% | 48.92%
2024-04-16 (二) | 0.07% | 48.98%
2024-04-17 (三) | 0.06% | 49.05%
2024-04-18 (四) | 0.04% | 49.09%
2024-04-19 (五) | 0.13% | 49.22%
2024-04-20 (六) | 0% | 49.22%
2024-04-21 (日) | 0% | 49.22%
2024-04-22 (一) | 0.08% | 49.3%
2024-04-23 (二) | 0.06% | 49.36%
2024-04-24 (三) | 0.08% | 49.44%
2024-04-25 (四) | 0.14% | 49.58%
2024-04-26 (五) | 0.14% | 49.72%
2024-04-27 (六) | 0% | 49.72%
2024-04-28 (日) | 0% | 49.72%
2024-04-29 (一) | 0.07% | 49.79%
2024-04-30 (二) | 0.44% | 50.23%
2024-05-02 (四) | 0.12% | 50.35%
2024-05-03 (五) | 0.15% | 50.5%
2024-05-04 (六) | 0% | 50.5%
2024-05-05 (日) | 0% | 50.5%
2024-05-06 (一) | 0.14% | 50.65%
2024-05-07 (二) | 0.04% | 50.68%
2024-05-08 (三) | 0.05% | 50.73%
2024-05-09 (四) | 0.08% | 50.81%
2024-05-10 (五) | 0% | 50.81%
2024-05-11 (六) | 0% | 50.81%
2024-05-12 (日) | 0% | 50.81%
2024-05-13 (一) | 0.37% | 51.18%
2024-05-14 (二) | 0.1% | 51.28%
2024-05-15 (三) | 0.07% | 51.34%
2024-05-16 (四) | 0.17% | 51.51%
2024-05-17 (五) | 0.03% | 51.54%
2024-05-18 (六) | 0% | 51.54%
2024-05-19 (日) | 0% | 51.54%
2024-05-20 (一) | 0.1% | 51.64%
2024-05-21 (二) | 0.08% | 51.72%
2024-05-22 (三) | 0.14% | 51.86%
2024-05-23 (四) | 0.24% | 52.09%
2024-05-24 (五) | 0.1% | 52.2%
2024-05-25 (六) | 0% | 52.2%
2024-05-26 (日) | 0% | 52.2%
2024-05-27 (一) | 0.11% | 52.31%
2024-05-28 (二) | 0.05% | 52.35%
2024-05-29 (三) | 0.17% | 52.52%
2024-05-30 (四) | 0.03% | 52.55%
2024-05-31 (五) | 0.14% | 52.69%
2024-06-01 (六) | 0.08% | 52.77%
2024-06-02 (日) | 0% | 52.77%
2024-06-03 (一) | 0.1% | 52.87%
2024-06-04 (二) | 0.13% | 53%
2024-06-05 (三) | 0.15% | 53.15%
2024-06-06 (四) | 0.09% | 53.23%
2024-06-07 (五) | 0.12% | 53.36%
2024-06-08 (六) | 0% | 53.36%
2024-06-09 (日) | 0% | 53.36%
2024-06-11 (二) | 0.07% | 53.43%
2024-06-12 (三) | 0.04% | 53.47%
2024-06-13 (四) | 0.02% | 53.49%
2024-06-14 (五) | 0.09% | 53.59%
2024-06-15 (六) | 0.07% | 53.66%
2024-06-16 (日) | 0% | 53.66%
2024-06-17 (一) | 0.1% | 53.76%
2024-06-18 (二) | 0.1% | 53.86%
2024-06-19 (三) | 0.04% | 53.9%
2024-06-20 (四) | 0.04% | 53.94%
2024-06-21 (五) | 0.05% | 53.99%
2024-06-22 (六) | 0.04% | 54.03%
2024-06-23 (日) | 0% | 54.03%
2024-06-24 (一) | 0.71% | 54.74%
2024-06-25 (二) | 0.06% | 54.81%
2024-06-26 (三) | 0.37% | 55.18%
2024-06-27 (四) | 0.25% | 55.44%
2024-06-28 (五) | 0.02% | 55.45%
2024-06-29 (六) | 0.1% | 55.55%
2024-06-30 (日) | 0% | 55.55%
2024-07-01 (一) | 0.03% | 55.58%
2024-07-02 (二) | 0.03% | 55.61%
2024-07-03 (三) | 0.03% | 55.64%
2024-07-04 (四) | 0.09% | 55.73%
2024-07-05 (五) | 0.03% | 55.76%
2024-07-06 (六) | 0% | 55.76%
2024-07-07 (日) | 0% | 55.76%
2024-07-08 (一) | 0.01% | 55.77%
2024-07-09 (二) | 0.19% | 55.96%
2024-07-10 (三) | 0.06% | 56.02%
2024-07-11 (四) | 0.02% | 56.05%
2024-07-12 (五) | 0.03% | 56.07%
2024-07-13 (六) | 0.04% | 56.11%
2024-07-14 (日) | 0% | 56.11%
2024-07-15 (一) | 0.16% | 56.28%
2024-07-16 (二) | 0.06% | 56.33%
2024-07-17 (三) | 0.03% | 56.36%
2024-07-18 (四) | 0.02% | 56.38%
2024-07-19 (五) | 0.13% | 56.51%
2024-07-20 (六) | 0.04% | 56.55%
2024-07-21 (日) | 0% | 56.55%
2024-07-22 (一) | 0.08% | 56.63%
2024-07-23 (二) | 0.26% | 56.88%
2024-07-26 (五) | 0.04% | 56.92%
2024-07-27 (六) | 0.07% | 56.99%
2024-07-28 (日) | 0% | 56.99%
2024-07-29 (一) | 0.06% | 57.05%
2024-07-30 (二) | 0.59% | 57.64%
2024-07-31 (三) | 0.03% | 57.66%
2024-08-01 (四) | 0.09% | 57.75%
2024-08-02 (五) | 0.03% | 57.78%
2024-08-03 (六) | 0.1% | 57.89%
2024-08-04 (日) | 0% | 57.89%
2024-08-05 (一) | 0.1% | 57.99%
2024-08-06 (二) | 0.32% | 58.3%
2024-08-07 (三) | 0.17% | 58.47%
2024-08-08 (四) | 0.27% | 58.74%
2024-08-09 (五) | 0.02% | 58.76%
2024-08-10 (六) | 0.07% | 58.83%
2024-08-11 (日) | 0% | 58.83%
2024-08-12 (一) | 0.06% | 58.89%
2024-08-13 (二) | 0.23% | 59.12%
2024-08-14 (三) | 0.03% | 59.15%
2024-08-15 (四) | 0.05% | 59.2%
2024-08-16 (五) | 0.03% | 59.23%
2024-08-17 (六) | 0.03% | 59.26%
2024-08-18 (日) | 0% | 59.26%
2024-08-19 (一) | 0.12% | 59.38%
2024-08-20 (二) | 0.06% | 59.43%
2024-08-21 (三) | 1.25% | 60.68%
2024-08-22 (四) | 0.02% | 60.71%
2024-08-23 (五) | 0.03% | 60.74%
2024-08-24 (六) | 0.01% | 60.75%
2024-08-25 (日) | 0% | 60.75%
2024-08-26 (一) | 0.04% | 60.79%
2024-08-27 (二) | 0.02% | 60.81%
2024-08-28 (三) | 0.22% | 61.03%
2024-08-29 (四) | 0.44% | 61.47%
2024-08-30 (五) | 0.84% | 62.31%
2024-08-31 (六) | 0.02% | 62.33%
2024-09-01 (日) | 0% | 62.33%
2024-09-02 (一) | 0.04% | 62.37%
2024-09-03 (二) | 0.05% | 62.43%
2024-09-04 (三) | 0.04% | 62.46%
2024-09-05 (四) | 0.05% | 62.51%
2024-09-06 (五) | 0.02% | 62.53%
2024-09-07 (六) | 0.02% | 62.55%
2024-09-08 (日) | 0% | 62.55%
2024-09-09 (一) | 0.02% | 62.57%
2024-09-10 (二) | 0.35% | 62.92%
2024-09-11 (三) | 0.02% | 62.93%
2024-09-12 (四) | 0.06% | 62.99%
2024-09-13 (五) | 0.02% | 63.01%
2024-09-14 (六) | 0.02% | 63.03%
2024-09-15 (日) | 0% | 63.03%
2024-09-16 (一) | 0.3% | 63.33%
2024-09-18 (三) | 0.04% | 63.37%
2024-09-19 (四) | 0.09% | 63.46%
2024-09-20 (五) | 0.07% | 63.53%
2024-09-21 (六) | 0.03% | 63.56%
2024-09-22 (日) | 0% | 63.56%
2024-09-23 (一) | 0.23% | 63.79%
2024-09-24 (二) | 0.15% | 63.93%
2024-09-25 (三) | 0.11% | 64.04%
2024-09-26 (四) | 0.36% | 64.41%
2024-09-27 (五) | 0.04% | 64.44%
2024-09-28 (六) | 0.05% | 64.49%
2024-09-29 (日) | 0% | 64.49%
2024-09-30 (一) | 0.18% | 64.67%
2024-10-01 (二) | 0.02% | 64.69%
2024-10-04 (五) | 0.03% | 64.72%
2024-10-05 (六) | 0.04% | 64.76%
2024-10-06 (日) | 0% | 64.76%
2024-10-07 (一) | 0.04% | 64.8%
2024-10-08 (二) | 0.05% | 64.85%
2024-10-09 (三) | 0.22% | 65.07%
2024-10-11 (五) | 0.06% | 65.13%
2024-10-12 (六) | 0.11% | 65.24%
2024-10-13 (日) | 0% | 65.24%
2024-10-14 (一) | 0.05% | 65.29%
2024-10-15 (二) | 0.08% | 65.38%
2024-10-16 (三) | 0.05% | 65.42%
2024-10-17 (四) | 0.12% | 65.54%
2024-10-18 (五) | 0.08% | 65.62%
2024-10-19 (六) | 0.1% | 65.72%
2024-10-20 (日) | 0% | 65.72%
2024-10-21 (一) | 0.25% | 65.97%
2024-10-22 (二) | 0.06% | 66.03%
2024-10-23 (三) | 0.04% | 66.07%
2024-10-24 (四) | 0.04% | 66.11%
2024-10-25 (五) | 0.07% | 66.18%
2024-10-26 (六) | 0.18% | 66.35%
2024-10-27 (日) | 0% | 66.35%
2024-10-28 (一) | 0.13% | 66.48%
2024-10-29 (二) | 0.45% | 66.93%
2024-10-30 (三) | 0.18% | 67.1%
2024-11-01 (五) | 0.08% | 67.18%
2024-11-02 (六) | 0.09% | 67.27%
2024-11-03 (日) | 0% | 67.27%
2024-11-04 (一) | 0.08% | 67.35%
2024-11-05 (二) | 0.09% | 67.44%
2024-11-06 (三) | 0.15% | 67.59%
2024-11-07 (四) | 0.1% | 67.69%
2024-11-08 (五) | 0.41% | 68.1%
2024-11-09 (六) | 0.09% | 68.19%
2024-11-10 (日) | 0% | 68.19%
2024-11-11 (一) | 0.12% | 68.31%
2024-11-12 (二) | 0.2% | 68.51%
2024-11-13 (三) | 0.16% | 68.67%
2024-11-14 (四) | 0.11% | 68.78%
2024-11-15 (五) | 0.11% | 68.88%
2024-11-16 (六) | 0.12% | 69.01%
2024-11-17 (日) | 0% | 69.01%
2024-11-18 (一) | 0.13% | 69.14%
2024-11-19 (二) | 0.15% | 69.28%
2024-11-20 (三) | 0.13% | 69.42%
2024-11-21 (四) | 0.18% | 69.6%
2024-11-22 (五) | 0.1% | 69.7%
2024-11-23 (六) | 0.07% | 69.76%
2024-11-24 (日) | 0% | 69.76%
2024-11-25 (一) | 0.12% | 69.88%
2024-11-26 (二) | 0.1% | 69.98%
2024-11-27 (三) | 0.11% | 70.09%
2024-11-28 (四) | 0.97% | 71.06%
2024-11-29 (五) | 0.29% | 71.35%
2024-11-30 (六) | 0.14% | 71.49%
2024-12-01 (日) | 0% | 71.49%
2024-12-02 (一) | 0.09% | 71.58%
2024-12-03 (二) | 0.09% | 71.67%
2024-12-04 (三) | 0.1% | 71.77%
2024-12-05 (四) | 0.1% | 71.87%
2024-12-06 (五) | 0.11% | 71.98%
2024-12-07 (六) | 0.11% | 72.09%
2024-12-08 (日) | 0% | 72.09%
2024-12-09 (一) | 0.13% | 72.22%
2024-12-10 (二) | 0.13% | 72.35%
2024-12-11 (三) | 0.1% | 72.45%
2024-12-12 (四) | 0.2% | 72.65%
2024-12-13 (五) | 0.11% | 72.76%
2024-12-14 (六) | 0.14% | 72.9%
2024-12-15 (日) | 0% | 72.9%
2024-12-16 (一) | 0.11% | 73.01%
2024-12-17 (二) | 0.1% | 73.11%
2024-12-18 (三) | 0.1% | 73.22%
2024-12-19 (四) | 0.32% | 73.53%
2024-12-20 (五) | 0.1% | 73.64%
2024-12-21 (六) | 0.1% | 73.73%
2024-12-22 (日) | 0% | 73.73%
2024-12-23 (一) | 0.13% | 73.86%
2024-12-24 (二) | 0.14% | 74%
2024-12-25 (三) | 0.12% | 74.12%
2024-12-26 (四) | 0.11% | 74.23%
2024-12-27 (五) | 0.21% | 74.45%
2024-12-28 (六) | 0.1% | 74.54%
2024-12-29 (日) | 0% | 74.54%
2024-12-30 (一) | 0.49% | 75.03%
2024-12-31 (二) | 0.32% | 75.35%
2025-01-02 (四) | 0.1% | 75.46%
2025-01-03 (五) | 0.14% | 75.6%
2025-01-04 (六) | 0.11% | 75.71%
2025-01-05 (日) | 0% | 75.71%
2025-01-06 (一) | 0.11% | 75.82%
2025-01-07 (二) | 0.14% | 75.96%
2025-01-08 (三) | 0.14% | 76.1%
2025-01-09 (四) | 0.19% | 76.28%
2025-01-10 (五) | 0.26% | 76.55%
2025-01-11 (六) | 0.13% | 76.68%
2025-01-12 (日) | 0% | 76.68%
2025-01-13 (一) | 0.14% | 76.81%
2025-01-14 (二) | 0.22% | 77.03%
2025-01-15 (三) | 0.32% | 77.35%
2025-01-16 (四) | 0.7% | 78.06%
2025-01-17 (五) | 0.11% | 78.17%
2025-01-18 (六) | 0.21% | 78.38%
2025-01-19 (日) | 0% | 78.38%
2025-01-20 (一) | 0.2% | 78.59%
2025-01-21 (二) | 0.11% | 78.69%
2025-01-22 (三) | 0.44% | 79.13%
2025-01-23 (四) | 0.13% | 79.26%
2025-01-24 (五) | 0.57% | 79.83%
2025-01-25 (六) | 0.05% | 79.87%
2025-01-26 (日) | 0% | 79.87%
2025-01-27 (一) | 0.14% | 80.01%
2025-02-03 (一) | 0.09% | 80.1%
2025-02-04 (二) | 0.2% | 80.3%
2025-02-05 (三) | 0.23% | 80.53%
2025-02-06 (四) | 0.1% | 80.63%
2025-02-07 (五) | 0.12% | 80.75%
2025-02-08 (六) | 0.24% | 80.99%
2025-02-09 (日) | 0% | 80.99%
2025-02-10 (一) | 0.21% | 81.21%
2025-02-11 (二) | 0.1% | 81.3%
2025-02-12 (三) | 0.05% | 81.35%
2025-02-13 (四) | 0.43% | 81.78%
2025-02-14 (五) | 0.15% | 81.92%
2025-02-15 (六) | 0.18% | 82.11%
2025-02-16 (日) | 0% | 82.11%
2025-02-17 (一) | 0.05% | 82.16%
2025-02-18 (二) | 0.09% | 82.25%
2025-02-19 (三) | 0.11% | 82.36%
2025-02-20 (四) | 0.05% | 82.41%
2025-02-21 (五) | 0.51% | 82.92%
2025-02-22 (六) | 0.12% | 83.03%
2025-02-23 (日) | 0% | 83.03%
2025-02-24 (一) | 0.14% | 83.18%
2025-02-25 (二) | 0.12% | 83.3%
2025-02-26 (三) | 0.3% | 83.6%
2025-02-27 (四) | 0.54% | 84.13%
2025-03-01 (六) | 0.11% | 84.25%
2025-03-02 (日) | 0% | 84.25%
2025-03-03 (一) | 0.13% | 84.37%
2025-03-04 (二) | 0.05% | 84.42%
2025-03-05 (三) | 0.08% | 84.51%
2025-03-06 (四) | 0.15% | 84.65%
2025-03-07 (五) | 0.12% | 84.78%
2025-03-08 (六) | 0.04% | 84.81%
2025-03-09 (日) | 0% | 84.81%
2025-03-10 (一) | 0.08% | 84.9%
2025-03-11 (二) | 0.22% | 85.11%
2025-03-12 (三) | 0.05% | 85.16%
2025-03-13 (四) | 0.03% | 85.19%
2025-03-14 (五) | 0.15% | 85.34%
2025-03-15 (六) | 0.07% | 85.42%
2025-03-16 (日) | 0% | 85.42%
2025-03-17 (一) | 0.15% | 85.57%
2025-03-18 (二) | 0.07% | 85.64%
2025-03-19 (三) | 0.02% | 85.66%
2025-03-20 (四) | 0.02% | 85.69%
2025-03-21 (五) | 0.05% | 85.74%
2025-03-22 (六) | 0.1% | 85.83%
2025-03-23 (日) | 0% | 85.83%
2025-03-24 (一) | 0.03% | 85.87%
2025-03-25 (二) | 0.31% | 86.18%
2025-03-26 (三) | 0.61% | 86.78%
2025-03-27 (四) | 0.03% | 86.82%
2025-03-28 (五) | 0.46% | 87.27%
2025-03-29 (六) | 0.08% | 87.35%
2025-03-30 (日) | 0% | 87.35%
2025-03-31 (一) | 0.07% | 87.42%
2025-04-01 (二) | 0.05% | 87.47%
2025-04-02 (三) | 0.06% | 87.53%
2025-04-03 (四) | 0.02% | 87.55%
2025-04-05 (六) | 0.02% | 87.56%
2025-04-06 (日) | 0% | 87.56%
2025-04-07 (一) | 0.03% | 87.59%
2025-04-08 (二) | 0.06% | 87.65%
2025-04-09 (三) | 0.07% | 87.73%
2025-04-10 (四) | 0.07% | 87.8%
2025-04-11 (五) | 0.05% | 87.85%
2025-04-12 (六) | 0.05% | 87.9%
2025-04-13 (日) | 0% | 87.9%
2025-04-14 (一) | 0.15% | 88.05%
2025-04-15 (二) | 0.06% | 88.12%
2025-04-16 (三) | 0.43% | 88.55%
2025-04-17 (四) | 0.06% | 88.61%
2025-04-18 (五) | 0.06% | 88.66%
2025-04-19 (六) | 0.03% | 88.69%
2025-04-20 (日) | 0% | 88.69%
2025-04-21 (一) | 0.08% | 88.77%
2025-04-22 (二) | 0.05% | 88.82%
2025-04-23 (三) | 0.02% | 88.85%
2025-04-24 (四) | 0.06% | 88.91%
2025-04-25 (五) | 0.14% | 89.04%
2025-04-26 (六) | 0.4% | 89.45%
2025-04-27 (日) | 0% | 89.45%
2025-04-28 (一) | 0.04% | 89.48%
2025-04-29 (二) | 0.3% | 89.78%
2025-04-30 (三) | 0.08% | 89.86%
2025-05-02 (五) | 0.02% | 89.88%
2025-05-03 (六) | 0.07% | 89.95%
2025-05-04 (日) | 0% | 89.95%
2025-05-05 (一) | 0.05% | 90%
2025-05-06 (二) | 0.06% | 90.06%
2025-05-07 (三) | 0.06% | 90.12%
2025-05-08 (四) | 0.1% | 90.23%
2025-05-09 (五) | 0.04% | 90.27%
2025-05-10 (六) | 0.06% | 90.33%
2025-05-11 (日) | 0% | 90.33%
2025-05-12 (一) | 0.12% | 90.45%
2025-05-13 (二) | 0.3% | 90.75%
2025-05-14 (三) | 0.03% | 90.78%
2025-05-15 (四) | 0.1% | 90.88%
2025-05-16 (五) | 0.05% | 90.93%
2025-05-17 (六) | 0.07% | 91%
2025-05-18 (日) | 0% | 91%
2025-05-19 (一) | 0.05% | 91.06%
2025-05-20 (二) | 0.05% | 91.11%
2025-05-21 (三) | 0.14% | 91.25%
2025-05-22 (四) | 0.12% | 91.38%
2025-05-23 (五) | 0.05% | 91.42%
2025-05-24 (六) | 0.27% | 91.69%
2025-05-25 (日) | 0% | 91.69%
2025-05-26 (一) | 0.2% | 91.89%
2025-05-27 (二) | 0.46% | 92.35%
2025-05-28 (三) | 0.12% | 92.47%
2025-05-29 (四) | 0.03% | 92.5%
2025-05-30 (五) | 0.16% | 92.66%
2025-06-01 (日) | 0% | 92.66%
2025-06-02 (一) | 0.07% | 92.74%
2025-06-03 (二) | 0.1% | 92.84%
2025-06-04 (三) | 0.06% | 92.9%
2025-06-05 (四) | 0.05% | 92.95%
2025-06-06 (五) | 0.07% | 93.02%
2025-06-07 (六) | 0.1% | 93.12%
2025-06-08 (日) | 0% | 93.12%
2025-06-09 (一) | 0.06% | 93.18%
2025-06-10 (二) | 0.02% | 93.2%
2025-06-11 (三) | 0.04% | 93.24%
2025-06-12 (四) | 0.09% | 93.33%
2025-06-13 (五) | 0.05% | 93.38%
2025-06-14 (六) | 0.16% | 93.54%
2025-06-15 (日) | 0% | 93.54%
2025-06-16 (一) | 0.07% | 93.61%
2025-06-17 (二) | 0.07% | 93.68%
2025-06-18 (三) | 0.05% | 93.74%
2025-06-19 (四) | 0.13% | 93.87%
2025-06-20 (五) | 0.06% | 93.92%
2025-06-21 (六) | 0.22% | 94.14%
2025-06-22 (日) | 0% | 94.14%
2025-06-23 (一) | 0.1% | 94.23%
2025-06-24 (二) | 0.07% | 94.3%
2025-06-25 (三) | 0.09% | 94.39%
2025-06-26 (四) | 0.17% | 94.56%
2025-06-27 (五) | 0.09% | 94.65%
2025-06-28 (六) | 0.08% | 94.73%
2025-06-29 (日) | 0% | 94.73%
2025-06-30 (一) | 0.07% | 94.8%
2025-07-01 (二) | 0.08% | 94.89%
2025-07-02 (三) | 0.08% | 94.96%
2025-07-03 (四) | 0.08% | 95.04%
2025-07-04 (五) | 0.07% | 95.11%
2025-07-05 (六) | 0.07% | 95.18%
2025-07-06 (日) | 0% | 95.18%
2025-07-07 (一) | 0.05% | 95.23%
2025-07-08 (二) | 0.09% | 95.31%
2025-07-09 (三) | 0.07% | 95.38%
2025-07-10 (四) | 0.07% | 95.45%
2025-07-11 (五) | 0.12% | 95.58%
2025-07-12 (六) | 0.19% | 95.77%
2025-07-13 (日) | 0% | 95.77%
2025-07-14 (一) | 0.13% | 95.9%
2025-07-15 (二) | 0.08% | 95.98%
2025-07-16 (三) | 0.19% | 96.16%
2025-07-17 (四) | 0.07% | 96.24%
2025-07-18 (五) | 0.07% | 96.31%
2025-07-19 (六) | 0.08% | 96.39%
2025-07-20 (日) | 0% | 96.39%
2025-07-21 (一) | 0.09% | 96.48%
2025-07-22 (二) | 0.1% | 96.58%
2025-07-23 (三) | 0.16% | 96.74%
2025-07-24 (四) | 0.04% | 96.78%
2025-07-25 (五) | 0.05% | 96.84%
2025-07-26 (六) | 0% | 96.84%
2025-07-27 (日) | 0% | 96.84%
2025-07-28 (一) | 0.08% | 96.91%
2025-07-29 (二) | 0.09% | 97%
2025-07-30 (三) | 0.06% | 97.06%
2025-07-31 (四) | 0.09% | 97.15%
2025-08-01 (五) | 0.06% | 97.21%
2025-08-02 (六) | 0.1% | 97.31%
2025-08-03 (日) | 0% | 97.31%
2025-08-04 (一) | 0.09% | 97.4%
2025-08-05 (二) | 0.13% | 97.53%
2025-08-06 (三) | 0.1% | 97.63%
2025-08-07 (四) | 0.11% | 97.74%
2025-08-08 (五) | 0.13% | 97.87%
2025-08-09 (六) | 0.12% | 97.99%
2025-08-10 (日) | 0% | 97.99%
2025-08-11 (一) | 0.1% | 98.1%
2025-08-12 (二) | 0.18% | 98.28%
2025-08-13 (三) | 0.11% | 98.39%
2025-08-14 (四) | 0.12% | 98.51%
2025-08-15 (五) | 0.19% | 98.71%
2025-08-16 (六) | 0.34% | 99.05%
2025-08-17 (日) | 0% | 99.05%
2025-08-18 (一) | 0.14% | 99.19%
2025-08-19 (二) | 0.15% | 99.34%
2025-08-20 (三) | 0.1% | 99.44%
2025-08-21 (四) | 0.1% | 99.54%
2025-08-22 (五) | 0.05% | 99.59%
2025-08-24 (日) | 0% | 99.59%
2025-08-25 (一) | 0.1% | 99.69%
2025-08-26 (二) | 0.04% | 99.73%
2025-08-27 (三) | 0.02% | 99.75%
2025-08-28 (四) | 0.33% | 100.1%

## 延吉(歷史樣本)
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 總價金額 | 統包廠商 | 監造廠商 | 預計工期 | 實際工期
2021-12-01 | 0% | 0% | 732717761 |  |  | 0 | 1194
2021-12-02 | 0% | 0%
2021-12-03 | 0% | 0%
2021-12-04 | 0% | 0%
2021-12-05 | 0% | 0%
2021-12-06 | 0% | 0%
2021-12-07 | 0% | 0%
2021-12-08 | 0% | 0%
2021-12-09 | 0% | 0%
2021-12-10 | 0% | 0%
2021-12-11 | 0% | 0%
2021-12-12 | 0% | 0%
2021-12-13 | 0% | 0%
2021-12-14 | 0% | 0%
2021-12-15 | 0% | 0%
2021-12-16 | 0% | 0%
2021-12-17 | 0% | 0%
2021-12-19 | 0% | 0%
2021-12-20 | 0% | 0%
2021-12-21 | 0% | 0%
2021-12-22 | 0% | 0%
2021-12-23 | 0% | 0%
2021-12-24 | 0% | 0%
2021-12-25 | 0% | 0%
2021-12-26 | 0% | 0%
2021-12-27 | 0% | 0%
2021-12-28 | 0% | 0%
2021-12-29 | 0% | 0%
2021-12-30 | 1.11% | 1.11%
2021-12-31 | 0% | 1.11%
2022-01-02 | 0% | 1.11%
2022-01-03 | 0% | 1.11%
2022-01-04 | 0.06% | 1.17%
2022-01-05 | 0.21% | 1.38%
2022-01-06 | 0.21% | 1.59%
2022-01-07 | 0.03% | 1.62%
2022-01-08 | 0.11% | 1.73%
2022-01-09 | 0% | 1.73%
2022-01-10 | 0.12% | 1.85%
2022-01-11 | 0.2% | 2.05%
2022-01-12 | 0.12% | 2.17%
2022-01-13 | 0.11% | 2.28%
2022-01-14 | 0.06% | 2.34%
2022-01-15 | 0.05% | 2.39%
2022-01-16 | 0.04% | 2.44%
2022-01-17 | 0.09% | 2.53%
2022-01-18 | 0.1% | 2.63%
2022-01-19 | 0% | 2.63%
2022-01-20 | 0% | 2.63%
2022-01-21 | 0.03% | 2.66%
2022-01-22 | 0% | 2.66%
2022-01-23 | 0% | 2.66%
2022-01-24 | 0% | 2.66%
2022-01-25 | 0.05% | 2.71%
2022-01-26 | 0.02% | 2.73%
2022-01-27 | 0.02% | 2.76%
2022-01-28 | 0% | 2.76%
2022-01-29 | 0% | 2.76%
2022-01-30 | 0.05% | 2.81%
2022-02-06 | 0% | 2.81%
2022-02-07 | 0% | 2.81%
2022-02-08 | 0.02% | 2.82%
2022-02-09 | 0.01% | 2.83%
2022-02-10 | 0.01% | 2.84%
2022-02-11 | 0.03% | 2.87%
2022-02-12 | 0.02% | 2.89%
2022-02-13 | 0% | 2.89%
2022-02-14 | 0.01% | 2.9%
2022-02-15 | 0% | 2.9%
2022-02-16 | 0.01% | 2.91%
2022-02-17 | 0% | 2.91%
2022-02-18 | 0% | 2.91%
2022-02-19 | 0% | 2.91%
2022-02-20 | 0% | 2.91%
2022-02-21 | 0.03% | 2.94%
2022-02-22 | 0.01% | 2.95%
2022-02-23 | 0.01% | 2.96%
2022-02-24 | 0.47% | 3.43%
2022-02-25 | 0.14% | 3.57%
2022-02-26 | 0% | 3.57%
2022-02-27 | 0% | 3.57%
2022-03-01 | 0% | 3.57%
2022-03-02 | 0% | 3.57%
2022-03-03 | 0.44% | 4.01%
2022-03-04 | 0% | 4.01%
2022-03-05 | 0.09% | 4.09%
2022-03-07 | 0.1% | 4.2%
2022-03-08 | 0.07% | 4.27%
2022-03-09 | 0.2% | 4.47%
2022-03-10 | 0.07% | 4.54%
2022-03-11 | 0.17% | 4.72%
2022-03-12 | 0% | 4.72%
2022-03-14 | 0.2% | 4.91%
2022-03-15 | 0.1% | 5.01%
2022-03-16 | 0.13% | 5.14%
2022-03-17 | 0.14% | 5.28%
2022-03-18 | 0.19% | 5.47%
2022-03-19 | 0.18% | 5.66%
2022-03-21 | 0.1% | 5.76%
2022-03-22 | 0.38% | 6.14%
2022-03-23 | 0.07% | 6.21%
2022-03-24 | 0.2% | 6.4%
2022-03-25 | 0.2% | 6.6%
2022-03-26 | 0.09% | 6.69%
2022-03-28 | 0.05% | 6.74%
2022-03-29 | 0.2% | 6.94%
2022-03-30 | 0.2% | 7.14%
2022-03-31 | 0.38% | 7.51%
2022-04-01 | 0.09% | 7.6%
2022-04-02 | 0.03% | 7.63%
2022-04-04 | 0% | 7.63%
2022-04-06 | 0.22% | 7.85%
2022-04-07 | 0.19% | 8.03%
2022-04-08 | 0% | 8.03%
2022-04-09 | 0.1% | 8.13%
2022-04-11 | 0.09% | 8.22%
2022-04-12 | 0.1% | 8.32%
2022-04-13 | 0.05% | 8.37%
2022-04-14 | 0.2% | 8.56%
2022-04-15 | 0.52% | 9.08%
2022-04-16 | 0.18% | 9.26%
2022-04-18 | 0.08% | 9.34%
2022-04-19 | 0.11% | 9.45%
2022-04-20 | 0.18% | 9.63%
2022-04-21 | 0.04% | 9.66%
2022-04-22 | 0.03% | 9.69%
2022-04-23 | 0.19% | 9.88%
2022-04-25 | 0.09% | 9.97%
2022-04-26 | 0.22% | 10.19%
2022-04-27 | 0.18% | 10.37%
2022-04-28 | 0.1% | 10.47%
2022-04-29 | 0.11% | 10.58%
2022-04-30 | 0.06% | 10.64%
2022-05-02 | 0.02% | 10.65%
2022-05-03 | 0.21% | 10.87%
2022-05-04 | 0.27% | 11.14%
2022-05-05 | 0.17% | 11.31%
2022-05-06 | 0.06% | 11.37%
2022-05-07 | 0.06% | 11.42%
2022-05-08 | 0.06% | 11.48%
2022-05-09 | 0.04% | 11.52%
2022-05-10 | 0% | 11.52%
2022-05-11 | 0% | 11.52%
2022-05-12 | 0% | 11.52%
2022-05-13 | 0% | 11.52%
2022-05-14 | 0.06% | 11.58%
2022-05-15 | 0% | 11.58%
2022-05-16 | 0.07% | 11.64%
2022-05-17 | 0.07% | 11.71%
2022-05-18 | 0.06% | 11.77%
2022-05-19 | 0% | 11.77%
2022-05-20 | 0% | 11.77%
2022-05-21 | 0.04% | 11.81%
2022-05-22 | 0% | 11.81%
2022-05-23 | 0% | 11.81%
2022-05-24 | 0.08% | 11.89%
2022-05-25 | 0.13% | 12.02%
2022-05-26 | 0.15% | 12.18%
2022-05-27 | 0.08% | 12.26%
2022-05-28 | 0.02% | 12.28%
2022-05-29 | 0% | 12.28%
2022-05-30 | 0.1% | 12.38%
2022-05-31 | 0.13% | 12.51%
2022-06-01 | 1.18% | 13.69%
2022-06-02 | 0% | 13.69%
2022-06-04 | 0.04% | 13.73%
2022-06-05 | 0% | 13.73%
2022-06-06 | 0% | 13.73%
2022-06-07 | 0.01% | 13.73%
2022-06-08 | 0% | 13.73%
2022-06-09 | 0.04% | 13.78%
2022-06-10 | 0.03% | 13.8%
2022-06-11 | 0% | 13.8%
2022-06-12 | 0% | 13.8%
2022-06-13 | 0.02% | 13.83%
2022-06-14 | 0.02% | 13.85%
2022-06-15 | 0.01% | 13.86%
2022-06-16 | 0.01% | 13.87%
2022-06-17 | 0.01% | 13.88%
2022-06-18 | 0% | 13.88%
2022-06-19 | 0% | 13.88%
2022-06-20 | 0.06% | 13.93%
2022-06-21 | 0.09% | 14.02%
2022-06-22 | 0.08% | 14.1%
2022-06-23 | 0.08% | 14.18%
2022-06-24 | 0.1% | 14.28%
2022-06-25 | 0% | 14.28%
2022-06-26 | 0% | 14.28%
2022-06-27 | 0.1% | 14.37%
2022-06-28 | 0.03% | 14.41%
2022-06-29 | 0.01% | 14.42%
2022-06-30 | 0.03% | 14.45%
2022-07-01 | 0.01% | 14.46%
2022-07-04 | 0.01% | 14.47%
2022-07-05 | 0% | 14.47%
2022-07-06 | 0.01% | 14.48%
2022-07-07 | 0.02% | 14.5%
2022-07-08 | 0.02% | 14.52%
2022-07-09 | 0.06% | 14.58%
2022-07-10 | 0% | 14.58%
2022-07-11 | 0.38% | 14.96%
2022-07-12 | 0.21% | 15.17%
2022-07-13 | 0.07% | 15.24%
2022-07-14 | 0.06% | 15.29%
2022-07-15 | 0% | 15.29%
2022-07-16 | 0% | 15.29%
2022-07-17 | 0% | 15.29%
2022-07-18 | 0.09% | 15.39%
2022-07-19 | 0.08% | 15.47%
2022-07-20 | 0.11% | 15.58%
2022-07-21 | 0.11% | 15.69%
2022-07-22 | 0.11% | 15.8%
2022-07-23 | 0% | 15.8%
2022-07-24 | 0% | 15.8%
2022-07-25 | 0.1% | 15.9%
2022-07-26 | 0.1% | 15.99%
2022-07-27 | 0.1% | 16.09%
2022-07-28 | 0.01% | 16.1%
2022-07-29 | 0% | 16.1%
2022-07-30 | 0.11% | 16.22%
2022-07-31 | 0.02% | 16.24%
2022-08-01 | 0.11% | 16.35%
2022-08-02 | 0.11% | 16.46%
2022-08-03 | 0.22% | 16.68%
2022-08-04 | 0.08% | 16.76%
2022-08-05 | 0.1% | 16.86%
2022-08-06 | 0.08% | 16.93%
2022-08-07 | 0% | 16.93%
2022-08-08 | 0.09% | 17.03%
2022-08-09 | 0.09% | 17.12%
2022-08-10 | 0.06% | 17.18%
2022-08-11 | 0.06% | 17.24%
2022-08-12 | 0.07% | 17.32%
2022-08-15 | 0.08% | 17.4%
2022-08-16 | 0.05% | 17.46%
2022-08-17 | 0.01% | 17.46%
2022-08-18 | 0.01% | 17.47%
2022-08-19 | 0.14% | 17.61%
2022-08-20 | 0.14% | 17.75%
2022-08-21 | 0.14% | 17.89%
2022-08-22 | 0.17% | 18.06%
2022-08-23 | 0.07% | 18.13%
2022-08-24 | 0.07% | 18.21%
2022-08-25 | 0.06% | 18.27%
2022-08-26 | 0.07% | 18.34%
2022-08-29 | 0.06% | 18.4%
2022-08-30 | 0.07% | 18.47%
2022-08-31 | 0.01% | 18.48%
2022-09-01 | 0.01% | 18.48%
2022-09-02 | 0.02% | 18.5%
2022-09-03 | 0% | 18.5%
2022-09-04 | 0% | 18.5%
2022-09-05 | 0.02% | 18.51%
2022-09-06 | 0.02% | 18.53%
2022-09-07 | 0.1% | 18.63%
2022-09-08 | 0% | 18.63%
2022-09-09 | 0% | 18.63%
2022-09-11 | 0% | 18.63%
2022-09-12 | 0% | 18.63%
2022-09-13 | 0% | 18.63%
2022-09-14 | 0.1% | 18.72%
2022-09-15 | 0.09% | 18.82%
2022-09-16 | 0.09% | 18.91%
2022-09-17 | 0.1% | 19.01%
2022-09-18 | 0.09% | 19.1%
2022-09-19 | 0.14% | 19.24%
2022-09-20 | 0.1% | 19.34%
2022-09-21 | 0.1% | 19.43%
2022-09-22 | 0.09% | 19.53%
2022-09-23 | 0.09% | 19.62%
2022-09-24 | 0.1% | 19.72%
2022-09-25 | 0.1% | 19.81%
2022-09-26 | 0.05% | 19.87%
2022-09-27 | 0.05% | 19.91%
2022-09-28 | 0.05% | 19.96%
2022-09-29 | 0% | 19.96%
2022-09-30 | 0.54% | 20.5%
2022-10-01 | 0% | 20.5%
2022-10-02 | 0% | 20.5%
2022-10-03 | 0% | 20.5%
2022-10-04 | 0.03% | 20.53%
2022-10-05 | 0.03% | 20.55%
2022-10-06 | 0.03% | 20.58%
2022-10-07 | 0.04% | 20.62%
2022-10-08 | 0.03% | 20.64%
2022-10-09 | 0% | 20.64%
2022-10-11 | 0.49% | 21.14%
2022-10-12 | 0% | 21.14%
2022-10-13 | 0.08% | 21.21%
2022-10-14 | 0.08% | 21.29%
2022-10-15 | 0.08% | 21.37%
2022-10-17 | 0% | 21.37%
2022-10-18 | 0% | 21.37%
2022-10-19 | 0% | 21.37%
2022-10-20 | 0% | 21.37%
2022-10-21 | 0% | 21.37%
2022-10-22 | 0% | 21.37%
2022-10-23 | 0% | 21.37%
2022-10-24 | 0% | 21.37%
2022-10-25 | 0% | 21.37%
2022-10-26 | 0% | 21.37%
2022-10-27 | 0% | 21.37%
2022-10-28 | 0% | 21.37%
2022-10-29 | 0% | 21.37%
2022-10-30 | 0% | 21.37%
2022-10-31 | 0.05% | 21.42%
2022-11-01 | 0.02% | 21.44%
2022-11-02 | 0.02% | 21.46%
2022-11-03 | 0.03% | 21.5%
2022-11-04 | 0.16% | 21.65%
2022-11-05 | 0% | 21.65%
2022-11-06 | 0% | 21.65%
2022-11-07 | 0% | 21.65%
2022-11-08 | 0% | 21.65%
2022-11-09 | 0% | 21.65%
2022-11-10 | 0% | 21.66%
2022-11-11 | 0% | 21.66%
2022-11-12 | 0% | 21.66%
2022-11-13 | 0% | 21.66%
2022-11-14 | 0% | 21.66%
2022-11-15 | 0.03% | 21.68%
2022-11-16 | 0.03% | 21.71%
2022-11-17 | 0.03% | 21.74%
2022-11-18 | 0.03% | 21.77%
2022-11-19 | 0.03% | 21.79%
2022-11-20 | 0.05% | 21.85%
2022-11-21 | 0.11% | 21.96%
2022-11-22 | 0.12% | 22.08%
2022-11-23 | 0.04% | 22.12%
2022-11-24 | 0.05% | 22.17%
2022-11-25 | 0.05% | 22.23%
2022-11-27 | 0.05% | 22.28%
2022-11-28 | 0.03% | 22.31%
2022-11-29 | 0.03% | 22.34%
2022-11-30 | 0.06% | 22.4%
2022-12-01 | 0% | 22.4%
2022-12-02 | 0% | 22.4%
2022-12-03 | 0.03% | 22.43%
2022-12-04 | 0.03% | 22.46%
2022-12-05 | 0.03% | 22.49%
2022-12-06 | 0.05% | 22.54%
2022-12-07 | 0.05% | 22.59%
2022-12-08 | 0.07% | 22.66%
2022-12-09 | 0.29% | 22.95%
2022-12-10 | 0.07% | 23.03%
2022-12-11 | 0% | 23.03%
2022-12-12 | 0% | 23.03%
2022-12-13 | 0% | 23.03%
2022-12-14 | 0% | 23.03%
2022-12-15 | 0% | 23.03%
2022-12-16 | 0% | 23.03%
2022-12-17 | 0.01% | 23.04%
2022-12-18 | 0% | 23.04%
2022-12-19 | 0.08% | 23.12%
2022-12-20 | 0.04% | 23.17%
2022-12-21 | 0.04% | 23.21%
2022-12-22 | 0.07% | 23.28%
2022-12-23 | 0.04% | 23.32%
2022-12-24 | 0.07% | 23.38%
2022-12-25 | 0.07% | 23.45%
2022-12-26 | 0.04% | 23.49%
2022-12-27 | 0.04% | 23.53%
2022-12-28 | 0.09% | 23.62%
2022-12-29 | 0.06% | 23.69%
2022-12-30 | 0.04% | 23.73%
2022-12-31 | 0.07% | 23.79%
2023-01-02 | 0.06% | 23.86%
2023-01-03 | 0.09% | 23.95%
2023-01-04 | 1% | 24.95%
2023-01-05 | 0.09% | 25.03%
2023-01-06 | 0% | 25.03%
2023-01-09 | 0.36% | 25.39%
2023-01-10 | 0% | 25.39%
2023-01-11 | 0% | 25.39%
2023-01-12 | 0% | 25.39%
2023-01-13 | 0% | 25.39%
2023-01-14 | 0% | 25.39%
2023-01-15 | 0% | 25.39%
2023-01-16 | 0% | 25.39%
2023-01-17 | 0% | 25.39%
2023-01-18 | 0% | 25.39%
2023-01-19 | 0% | 25.39%
2023-01-20 | 0% | 25.39%
2023-01-27 | 0% | 25.39%
2023-01-28 | 0% | 25.39%
2023-01-29 | 0% | 25.39%
2023-01-30 | 0.09% | 25.48%
2023-01-31 | 0.03% | 25.51%
2023-02-01 | 0% | 25.51%
2023-02-02 | 0.04% | 25.55%
2023-02-03 | 0.04% | 25.59%
2023-02-04 | 0.07% | 25.66%
2023-02-05 | 0% | 25.66%
2023-02-06 | 0.07% | 25.73%
2023-02-07 | 0.08% | 25.82%
2023-02-08 | 0.08% | 25.9%
2023-02-09 | 0.05% | 25.95%
2023-02-10 | 0.04% | 25.99%
2023-02-11 | 0.01% | 26%
2023-02-12 | 0% | 26%
2023-02-13 | 0.42% | 26.42%
2023-02-14 | 0% | 26.42%
2023-02-15 | 0.26% | 26.68%
2023-02-16 | 0% | 26.68%
2023-02-17 | 0% | 26.68%
2023-02-18 | 0.02% | 26.7%
2023-02-19 | 0% | 26.7%
2023-02-20 | 0% | 26.7%
2023-02-21 | 0% | 26.7%
2023-02-22 | 0.2% | 26.9%
2023-02-23 | 0.04% | 26.94%
2023-02-24 | 0.05% | 26.99%
2023-02-25 | 0.02% | 27.01%
2023-02-26 | 0% | 27.01%
2023-02-27 | 0% | 27.01%
2023-03-01 | 0% | 27.01%
2023-03-02 | 0.2% | 27.22%
2023-03-03 | 0.42% | 27.64%
2023-03-04 | 0% | 27.64%
2023-03-05 | 0% | 27.64%
2023-03-06 | 0% | 27.64%
2023-03-07 | 0.06% | 27.7%
2023-03-08 | 0% | 27.7%
2023-03-09 | 0% | 27.7%
2023-03-10 | 0.03% | 27.73%
2023-03-11 | 0.1% | 27.83%
2023-03-12 | 0% | 27.83%
2023-03-13 | 0.03% | 27.86%
2023-03-14 | 0.05% | 27.9%
2023-03-15 | 0.03% | 27.94%
2023-03-16 | 0.04% | 27.97%
2023-03-17 | 0.05% | 28.03%
2023-03-18 | 0.06% | 28.08%
2023-03-19 | 0.01% | 28.09%
2023-03-20 | 0.05% | 28.15%
2023-03-21 | 0.03% | 28.17%
2023-03-22 | 0.03% | 28.2%
2023-03-23 | 0.03% | 28.23%
2023-03-24 | 0.07% | 28.3%
2023-03-25 | 0.03% | 28.32%
2023-03-26 | 0.02% | 28.34%
2023-03-27 | 0.02% | 28.36%
2023-03-28 | 0.18% | 28.54%
2023-03-29 | 0.11% | 28.65%
2023-03-30 | 0.03% | 28.68%
2023-03-31 | 0.01% | 28.69%
2023-04-01 | 0% | 28.69%
2023-04-02 | 0% | 28.69%
2023-04-03 | 0% | 28.69%
2023-04-04 | 0.01% | 28.7%
2023-04-06 | 0% | 28.7%
2023-04-07 | 0.33% | 29.03%
2023-04-08 | 0% | 29.03%
2023-04-09 | 0.05% | 29.08%
2023-04-10 | 0% | 29.08%
2023-04-11 | 0% | 29.08%
2023-04-12 | 0.11% | 29.19%
2023-04-13 | 0.03% | 29.22%
2023-04-14 | 0.07% | 29.29%
2023-04-15 | 0.02% | 29.31%
2023-04-16 | 0.04% | 29.35%
2023-04-17 | 0.04% | 29.38%
2023-04-18 | 0.05% | 29.43%
2023-04-19 | 0.04% | 29.47%
2023-04-20 | 0.06% | 29.54%
2023-04-21 | 0.04% | 29.57%
2023-04-22 | 0.03% | 29.6%
2023-04-23 | 0.03% | 29.63%
2023-04-24 | 0.03% | 29.66%
2023-04-25 | 0.03% | 29.69%
2023-04-26 | 0.1% | 29.79%
2023-04-27 | 0.09% | 29.88%
2023-04-28 | 0.09% | 29.96%
2023-04-29 | 0.09% | 30.05%
2023-04-30 | 0.03% | 30.07%
2023-05-02 | 0.31% | 30.39%
2023-05-03 | 0% | 30.39%
2023-05-04 | 0.02% | 30.41%
2023-05-05 | 0.02% | 30.43%
2023-05-06 | 0% | 30.43%
2023-05-07 | 0.03% | 30.46%
2023-05-08 | 0.06% | 30.51%
2023-05-09 | 0.1% | 30.62%
2023-05-10 | 0.09% | 30.71%
2023-05-11 | 0.19% | 30.89%
2023-05-12 | 0.14% | 31.04%
2023-05-13 | 0.07% | 31.1%
2023-05-15 | 0.05% | 31.16%
2023-05-16 | 0% | 31.16%
2023-05-17 | 0.04% | 31.19%
2023-05-18 | 0.01% | 31.21%
2023-05-19 | 0.01% | 31.22%
2023-05-20 | 0.01% | 31.23%
2023-05-22 | 1.16% | 32.39%
2023-05-23 | 0% | 32.39%
2023-05-24 | 0.04% | 32.44%
2023-05-25 | 0.04% | 32.48%
2023-05-26 | 0.04% | 32.52%
2023-05-27 | 0.04% | 32.56%
2023-05-29 | 0% | 32.56%
2023-05-30 | 0.27% | 32.83%
2023-05-31 | 0.06% | 32.89%
2023-06-01 | 0% | 32.89%
2023-06-02 | 0.09% | 32.98%
2023-06-03 | 0% | 32.98%
2023-06-05 | 0.13% | 33.11%
2023-06-06 | 0.09% | 33.19%
2023-06-07 | 0.1% | 33.29%
2023-06-08 | 0.07% | 33.36%
2023-06-09 | 0.07% | 33.43%
2023-06-10 | 0.07% | 33.5%
2023-06-12 | 0.06% | 33.55%
2023-06-13 | 0.02% | 33.57%
2023-06-14 | 0.13% | 33.7%
2023-06-15 | 0.03% | 33.74%
2023-06-16 | 0.09% | 33.82%
2023-06-17 | 0.04% | 33.87%
2023-06-19 | 0.06% | 33.93%
2023-06-20 | 0% | 33.93%
2023-06-21 | 0.27% | 34.2%
2023-06-23 | 0.02% | 34.22%
2023-06-24 | 0.02% | 34.24%
2023-06-26 | 0.04% | 34.28%
2023-06-27 | 0.01% | 34.3%
2023-06-28 | 0.08% | 34.37%
2023-06-29 | 0.08% | 34.45%
2023-06-30 | 0.13% | 34.57%
2023-07-01 | 0% | 34.57%
2023-07-03 | 0.08% | 34.65%
2023-07-04 | 0.12% | 34.78%
2023-07-05 | 0.09% | 34.87%
2023-07-06 | 0.02% | 34.89%
2023-07-07 | 0.05% | 34.94%
2023-07-08 | 0% | 34.94%
2023-07-10 | 0.1% | 35.04%
2023-07-11 | 0.06% | 35.1%
2023-07-12 | 0.06% | 35.15%
2023-07-13 | 0.06% | 35.21%
2023-07-14 | 0% | 35.22%
2023-07-15 | 0.26% | 35.48%
2023-07-17 | 0.05% | 35.53%
2023-07-18 | 0.1% | 35.63%
2023-07-19 | 0.1% | 35.73%
2023-07-20 | 0.04% | 35.77%
2023-07-21 | 0.13% | 35.9%
2023-07-22 | 0.06% | 35.96%
2023-07-24 | 0.06% | 36.03%
2023-07-25 | 0.04% | 36.07%
2023-07-26 | 0.04% | 36.11%
2023-07-27 | 0.04% | 36.15%
2023-07-28 | 0.04% | 36.18%
2023-07-29 | 0.03% | 36.21%
2023-07-31 | 0.05% | 36.26%
2023-08-01 | 0.02% | 36.28%
2023-08-02 | 0.13% | 36.41%
2023-08-04 | 0.07% | 36.48%
2023-08-05 | 0% | 36.48%
2023-08-07 | 0% | 36.48%
2023-08-08 | 0.24% | 36.72%
2023-08-09 | 0% | 36.72%
2023-08-10 | 0% | 36.72%
2023-08-11 | 0.14% | 36.86%
2023-08-12 | 0.07% | 36.93%
2023-08-14 | 0.1% | 37.03%
2023-08-15 | 0.08% | 37.11%
2023-08-16 | 0.04% | 37.15%
2023-08-17 | 0.04% | 37.19%
2023-08-18 | 0.03% | 37.22%
2023-08-19 | 0.03% | 37.24%
2023-08-21 | 0.05% | 37.29%
2023-08-22 | 0.04% | 37.33%
2023-08-23 | 0.03% | 37.35%
2023-08-24 | 0.16% | 37.52%
2023-08-25 | 0.05% | 37.56%
2023-08-26 | 0.02% | 37.58%
2023-08-28 | 0.06% | 37.65%
2023-08-29 | 0.13% | 37.77%
2023-08-30 | 0.09% | 37.87%
2023-08-31 | 0.07% | 37.94%
2023-09-01 | 0.05% | 37.99%
2023-09-02 | 0.25% | 38.24%
2023-09-04 | 0.06% | 38.3%
2023-09-05 | 0.05% | 38.35%
2023-09-06 | 0.12% | 38.47%
2023-09-07 | 0.23% | 38.7%
2023-09-08 | 0.04% | 38.74%
2023-09-09 | 0.07% | 38.8%
2023-09-11 | 0.06% | 38.86%
2023-09-12 | 0.15% | 39.01%
2023-09-13 | 0.06% | 39.08%
2023-09-14 | 0.08% | 39.16%
2023-09-15 | 0% | 39.16%
2023-09-16 | 0% | 39.16%
2023-09-18 | 0.05% | 39.21%
2023-09-19 | 0.09% | 39.3%
2023-09-20 | 0.03% | 39.32%
2023-09-21 | 0.01% | 39.33%
2023-09-22 | 0% | 39.33%
2023-09-23 | 0% | 39.33%
2023-09-25 | 0.55% | 39.88%
2023-09-26 | 0.35% | 40.23%
2023-09-27 | 0.04% | 40.27%
2023-09-28 | 0.02% | 40.29%
2023-09-30 | 0.09% | 40.38%
2023-10-02 | 0.04% | 40.42%
2023-10-03 | 0.13% | 40.55%
2023-10-04 | 0.21% | 40.76%
2023-10-05 | 0.07% | 40.83%
2023-10-06 | 0.04% | 40.87%
2023-10-07 | 0.04% | 40.91%
2023-10-09 | 0.07% | 40.98%
2023-10-11 | 0.04% | 41.02%
2023-10-12 | 0.06% | 41.09%
2023-10-13 | 0.07% | 41.16%
2023-10-14 | 0.13% | 41.29%
2023-10-16 | 0.13% | 41.42%
2023-10-17 | 0.04% | 41.46%
2023-10-18 | 0.02% | 41.48%
2023-10-19 | 0.01% | 41.49%
2023-10-20 | 0.01% | 41.5%
2023-10-21 | 0% | 41.5%
2023-10-23 | 0% | 41.5%
2023-10-24 | 0% | 41.5%
2023-10-25 | 0% | 41.5%
2023-10-26 | 0% | 41.51%
2023-10-27 | 0% | 41.51%
2023-10-28 | 0% | 41.51%
2023-10-30 | 0% | 41.51%
2023-10-31 | 0% | 41.51%
2023-11-01 | 0.24% | 41.75%
2023-11-02 | 0.02% | 41.77%
2023-11-03 | 0.06% | 41.83%
2023-11-04 | 0.04% | 41.87%
2023-11-06 | 0.04% | 41.91%
2023-11-07 | 0.11% | 42.01%
2023-11-08 | 0.1% | 42.11%
2023-11-09 | 0.03% | 42.14%
2023-11-10 | 0.06% | 42.2%
2023-11-11 | 0.13% | 42.33%
2023-11-13 | 0.03% | 42.36%
2023-11-14 | 0.05% | 42.41%
2023-11-15 | 0.16% | 42.57%
2023-11-16 | 0% | 42.57%
2023-11-17 | 0.11% | 42.68%
2023-11-18 | 0.07% | 42.75%
2023-11-20 | 0.25% | 43%
2023-11-21 | 0.05% | 43.05%
2023-11-22 | 0.02% | 43.07%
2023-11-23 | 0.02% | 43.09%
2023-11-24 | 0% | 43.09%
2023-11-25 | 0.01% | 43.1%
2023-11-27 | 0.24% | 43.34%
2023-11-28 | 0.1% | 43.45%
2023-11-29 | 0.01% | 43.45%
2023-11-30 | 0.02% | 43.47%
2023-12-01 | 0.02% | 43.49%
2023-12-02 | 0.06% | 43.55%
2023-12-04 | 0.04% | 43.59%
2023-12-05 | 0.12% | 43.71%
2023-12-06 | 0.09% | 43.81%
2023-12-07 | 0.03% | 43.84%
2023-12-08 | 0.03% | 43.87%
2023-12-09 | 0.03% | 43.9%
2023-12-11 | 0.1% | 44%
2023-12-12 | 0.08% | 44.08%
2023-12-13 | 0.09% | 44.18%
2023-12-14 | 0.01% | 44.18%
2023-12-15 | 0.07% | 44.25%
2023-12-16 | 0.07% | 44.32%
2023-12-18 | 0.01% | 44.33%
2023-12-19 | 0.24% | 44.56%
2023-12-20 | 0% | 44.57%
2023-12-21 | 0.04% | 44.61%
2023-12-22 | 0.02% | 44.63%
2023-12-23 | 0.04% | 44.67%
2023-12-25 | 0.17% | 44.85%
2023-12-26 | 0.04% | 44.88%
2023-12-27 | 0.03% | 44.92%
2023-12-28 | 0.27% | 45.19%
2023-12-29 | 0.08% | 45.27%
2023-12-30 | 0.03% | 45.29%
2024-01-02 | 0.22% | 45.51%
2024-01-03 | 0.03% | 45.53%
2024-01-04 | 0.07% | 45.6%
2024-01-05 | 0.06% | 45.66%
2024-01-06 | 0.02% | 45.68%
2024-01-08 | 0.03% | 45.71%
2024-01-09 | 0% | 45.71%
2024-01-10 | 0.24% | 45.95%
2024-01-11 | 0.02% | 45.97%
2024-01-12 | 0.1% | 46.07%
2024-01-15 | 0.11% | 46.18%
2024-01-16 | 0.07% | 46.26%
2024-01-17 | 0.06% | 46.32%
2024-01-18 | 0.12% | 46.43%
2024-01-19 | 0.09% | 46.52%
2024-01-20 | 0.05% | 46.58%
2024-01-22 | 0.04% | 46.62%
2024-01-23 | 0.11% | 46.72%
2024-01-24 | 0.04% | 46.76%
2024-01-25 | 0% | 46.76%
2024-01-26 | 0% | 46.76%
2024-01-27 | 0% | 46.76%
2024-01-29 | 0.06% | 46.83%
2024-01-30 | 0% | 46.83%
2024-01-31 | 0.09% | 46.91%
2024-02-01 | 0.02% | 46.93%
2024-02-02 | 0.23% | 47.16%
2024-02-03 | 0.04% | 47.2%
2024-02-05 | 0% | 47.2%
2024-02-06 | 0% | 47.2%
2024-02-07 | 0% | 47.2%
2024-02-08 | 0% | 47.2%
2024-02-15 | 0% | 47.2%
2024-02-16 | 0% | 47.2%
2024-02-17 | 0.03% | 47.23%
2024-02-19 | 0.01% | 47.24%
2024-02-20 | 0.02% | 47.26%
2024-02-21 | 0.05% | 47.31%
2024-02-22 | 0.13% | 47.44%
2024-02-23 | 0.03% | 47.47%
2024-02-24 | 0.01% | 47.48%
2024-02-26 | 0.01% | 47.49%
2024-02-27 | 0.11% | 47.61%
2024-02-29 | 0% | 47.61%
2024-03-01 | 0% | 47.61%
2024-03-02 | 0.16% | 47.77%
2024-03-04 | 0.07% | 47.83%
2024-03-05 | 0.02% | 47.85%
2024-03-06 | 0.02% | 47.87%
2024-03-07 | 0% | 47.87%
2024-03-08 | 0% | 47.87%
2024-03-09 | 0.01% | 47.88%
2024-03-11 | 0% | 47.88%
2024-03-12 | 0% | 47.88%
2024-03-13 | 0% | 47.88%
2024-03-14 | 0% | 47.88%
2024-03-15 | 0% | 47.88%
2024-03-16 | 0% | 47.88%
2024-03-18 | 0% | 47.88%
2024-03-19 | 0% | 47.88%
2024-03-20 | 0% | 47.88%
2024-03-21 | 0.26% | 48.14%
2024-03-22 | 0.03% | 48.17%
2024-03-23 | 0% | 48.17%
2024-03-25 | 0% | 48.17%
2024-03-26 | 0.15% | 48.32%
2024-03-27 | 0.48% | 48.8%
2024-03-28 | 0% | 48.8%
2024-03-29 | 0.01% | 48.82%
2024-03-30 | 0% | 48.82%
2024-03-31 | 0% | 48.82%
2024-04-01 | 0% | 48.82%
2024-04-02 | 0% | 48.82%
2024-04-05 | 0% | 48.82%
2024-04-06 | 0.01% | 48.82%
2024-04-07 | 0% | 48.82%
2024-04-08 | 0% | 48.82%
2024-04-09 | 0% | 48.82%
2024-04-10 | 0% | 48.82%
2024-04-11 | 0.4% | 49.22%
2024-04-12 | 0% | 49.22%
2024-04-13 | 0% | 49.22%
2024-04-14 | 0% | 49.22%
2024-04-15 | 0% | 49.22%
2024-04-16 | 0% | 49.22%
2024-04-17 | 0% | 49.22%
2024-04-18 | 0% | 49.22%
2024-04-19 | 0.04% | 49.27%
2024-04-20 | 0% | 49.27%
2024-04-21 | 0% | 49.27%
2024-04-22 | 0.25% | 49.52%
2024-04-23 | 0% | 49.52%
2024-04-24 | 0% | 49.52%
2024-04-25 | 0% | 49.52%
2024-04-26 | 0% | 49.52%
2024-04-27 | 0% | 49.52%
2024-04-28 | 0% | 49.52%
2024-04-29 | 0% | 49.52%
2024-04-30 | 0% | 49.52%
2024-05-02 | 0% | 49.52%
2024-05-03 | 0% | 49.52%
2024-05-04 | 0% | 49.52%
2024-05-05 | 0% | 49.52%
2024-05-06 | 0.01% | 49.53%
2024-05-07 | 0.34% | 49.88%
2024-05-08 | 0% | 49.88%
2024-05-09 | 0.19% | 50.07%
2024-05-10 | 0% | 50.07%
2024-05-11 | 0% | 50.07%
2024-05-12 | 0% | 50.07%
2024-05-13 | 0% | 50.07%
2024-05-14 | 0.02% | 50.08%
2024-05-15 | 0% | 50.08%
2024-05-16 | 0.66% | 50.74%
2024-05-17 | 0.01% | 50.75%
2024-05-18 | 0% | 50.75%
2024-05-19 | 0% | 50.75%
2024-05-20 | 0% | 50.75%
2024-05-21 | 0% | 50.75%
2024-05-22 | 0% | 50.75%
2024-05-23 | 0% | 50.75%
2024-05-24 | 0% | 50.75%
2024-05-25 | 0.2% | 50.95%
2024-05-26 | 0% | 50.95%
2024-05-27 | 0% | 50.95%
2024-05-28 | 0.14% | 51.09%
2024-05-29 | 0.24% | 51.33%
2024-05-30 | 0% | 51.33%
2024-05-31 | 0% | 51.33%
2024-06-01 | 0% | 51.33%
2024-06-02 | 0% | 51.33%
2024-06-03 | 0.18% | 51.51%
2024-06-04 | 0.36% | 51.87%
2024-06-05 | 0.24% | 52.11%
2024-06-06 | 0.77% | 52.88%
2024-06-07 | 2.33% | 55.21%
2024-06-08 | 0.15% | 55.36%
2024-06-09 | 0% | 55.36%
2024-06-11 | 0% | 55.36%
2024-06-12 | 0.4% | 55.76%
2024-06-13 | 0.08% | 55.84%
2024-06-14 | 0.01% | 55.85%
2024-06-15 | 0% | 55.85%
2024-06-16 | 0.05% | 55.91%
2024-06-17 | 0.79% | 56.69%
2024-06-18 | 0.23% | 56.92%
2024-06-19 | 0% | 56.92%
2024-06-20 | 0.17% | 57.09%
2024-06-21 | 0.37% | 57.46%
2024-06-22 | 0.03% | 57.49%
2024-06-23 | 0% | 57.49%
2024-06-24 | 0.25% | 57.74%
2024-06-25 | 0% | 57.74%
2024-06-26 | 0.1% | 57.85%
2024-06-27 | 0.06% | 57.91%
2024-06-28 | 0% | 57.91%
2024-06-29 | 0% | 57.91%
2024-06-30 | 0% | 57.91%
2024-07-01 | 0.06% | 57.97%
2024-07-02 | 0% | 57.97%
2024-07-03 | 0.08% | 58.05%
2024-07-04 | 0.22% | 58.27%
2024-07-05 | 0.11% | 58.38%
2024-07-06 | 0% | 58.38%
2024-07-07 | 0% | 58.38%
2024-07-08 | 0% | 58.38%
2024-07-09 | 0.03% | 58.41%
2024-07-10 | 0.11% | 58.52%
2024-07-11 | 0% | 58.52%
2024-07-12 | 0% | 58.52%
2024-07-13 | 0% | 58.52%
2024-07-14 | 0% | 58.52%
2024-07-15 | 0.01% | 58.53%
2024-07-16 | 0% | 58.53%
2024-07-17 | 0% | 58.53%
2024-07-18 | 0% | 58.53%
2024-07-19 | 0% | 58.53%
2024-07-20 | 0% | 58.53%
2024-07-21 | 0% | 58.53%
2024-07-22 | 0.04% | 58.57%
2024-07-23 | 0% | 58.57%
2024-07-26 | 0% | 58.57%
2024-07-27 | 0.13% | 58.7%
2024-07-28 | 0.05% | 58.75%
2024-07-29 | 0.26% | 59.02%
2024-07-30 | 0% | 59.02%
2024-07-31 | 0% | 59.02%
2024-08-01 | 0.22% | 59.24%
2024-08-02 | 0.01% | 59.24%
2024-08-03 | 0% | 59.24%
2024-08-04 | 0% | 59.24%
2024-08-05 | 0.13% | 59.37%
2024-08-06 | 0.11% | 59.48%
2024-08-07 | 1.69% | 61.16%
2024-08-08 | 0.61% | 61.77%
2024-08-09 | 0% | 61.77%
2024-08-10 | 0.1% | 61.87%
2024-08-11 | 0% | 61.87%
2024-08-12 | 0.06% | 61.93%
2024-08-13 | 0.24% | 62.17%
2024-08-14 | 0.09% | 62.25%
2024-08-15 | 0.11% | 62.36%
2024-08-16 | 0.01% | 62.37%
2024-08-17 | 0.02% | 62.39%
2024-08-18 | 0.1% | 62.49%
2024-08-19 | 0% | 62.49%
2024-08-20 | 0.09% | 62.58%
2024-08-21 | 0.23% | 62.82%
2024-08-22 | 0.32% | 63.13%
2024-08-23 | 0.13% | 63.26%
2024-08-24 | 0.08% | 63.34%
2024-08-25 | 0% | 63.34%
2024-08-26 | 0% | 63.34%
2024-08-27 | 0.07% | 63.41%
2024-08-28 | 0.42% | 63.83%
2024-08-29 | 0.02% | 63.85%
2024-08-30 | 0.02% | 63.87%
2024-08-31 | 0.16% | 64.03%
2024-09-01 | 0.06% | 64.09%
2024-09-02 | 0.59% | 64.68%
2024-09-03 | 0.01% | 64.68%
2024-09-04 | 0.01% | 64.69%
2024-09-05 | 0.49% | 65.19%
2024-09-06 | 0.07% | 65.26%
2024-09-07 | 0.08% | 65.34%
2024-09-08 | 0.06% | 65.4%
2024-09-09 | 0.04% | 65.44%
2024-09-10 | 0.04% | 65.49%
2024-09-11 | 1.42% | 66.91%
2024-09-12 | 0.06% | 66.96%
2024-09-13 | 0.04% | 67%
2024-09-14 | 0.1% | 67.11%
2024-09-15 | 0.01% | 67.11%
2024-09-16 | 0.04% | 67.16%
2024-09-18 | 0.05% | 67.21%
2024-09-19 | 0.26% | 67.46%
2024-09-20 | 0% | 67.46%
2024-09-21 | 0.59% | 68.06%
2024-09-22 | 0% | 68.06%
2024-09-23 | 0.03% | 68.08%
2024-09-24 | 0% | 68.08%
2024-09-25 | 0.1% | 68.18%
2024-09-26 | 0.09% | 68.27%
2024-09-27 | 0.01% | 68.28%
2024-09-28 | 0% | 68.28%
2024-09-29 | 0% | 68.28%
2024-09-30 | 0.63% | 68.91%
2024-10-01 | 0% | 68.91%
2024-10-04 | 1.34% | 70.25%
2024-10-05 | 0.02% | 70.28%
2024-10-06 | 0% | 70.28%
2024-10-07 | 0.05% | 70.33%
2024-10-08 | 0.03% | 70.36%
2024-10-09 | 0% | 70.37%
2024-10-11 | 0.04% | 70.4%
2024-10-12 | 0% | 70.41%
2024-10-13 | 0.19% | 70.6%
2024-10-14 | 0.19% | 70.78%
2024-10-15 | 0.02% | 70.8%
2024-10-16 | 0% | 70.8%
2024-10-17 | 0.19% | 70.99%
2024-10-18 | 0.02% | 71.01%
2024-10-19 | 0% | 71.01%
2024-10-20 | 0% | 71.01%
2024-10-21 | 0.08% | 71.1%
2024-10-22 | 0% | 71.1%
2024-10-23 | 0.11% | 71.2%
2024-10-24 | 0.19% | 71.39%
2024-10-25 | 0.12% | 71.51%
2024-10-26 | 0.03% | 71.55%
2024-10-27 | 0.05% | 71.6%
2024-10-28 | 0.06% | 71.65%
2024-10-29 | 0.39% | 72.04%
2024-10-30 | 0% | 72.04%
2024-11-01 | 0.2% | 72.24%
2024-11-02 | 0.03% | 72.27%
2024-11-03 | 0% | 72.27%
2024-11-04 | 0.14% | 72.4%
2024-11-05 | 0.03% | 72.44%
2024-11-06 | 0.07% | 72.51%
2024-11-07 | 0.19% | 72.7%
2024-11-08 | 0.15% | 72.85%
2024-11-09 | 0% | 72.85%
2024-11-10 | 0% | 72.85%
2024-11-11 | 0.02% | 72.87%
2024-11-12 | 0.71% | 73.58%
2024-11-13 | 0.12% | 73.71%
2024-11-14 | 0.05% | 73.75%
2024-11-15 | 0.03% | 73.78%
2024-11-16 | 0.04% | 73.82%
2024-11-17 | 0% | 73.82%
2024-11-18 | 0.01% | 73.83%
2024-11-19 | 0.21% | 74.04%
2024-11-20 | 0% | 74.04%
2024-11-21 | 0.16% | 74.2%
2024-11-22 | 0.03% | 74.23%
2024-11-23 | 0% | 74.23%
2024-11-24 | 0% | 74.23%
2024-11-25 | 0.08% | 74.31%
2024-11-26 | 0.11% | 74.41%
2024-11-27 | 0% | 74.41%
2024-11-28 | 0% | 74.41%
2024-11-29 | 0% | 74.41%
2024-11-30 | 0% | 74.41%
2024-12-01 | 0% | 74.41%
2024-12-02 | 0% | 74.41%
2024-12-03 | 0% | 74.41%
2024-12-04 | 0.01% | 74.43%
2024-12-05 | 0% | 74.43%
2024-12-06 | 0.02% | 74.44%
2024-12-07 | 0% | 74.44%
2024-12-08 | 0% | 74.44%
2024-12-09 | 0.01% | 74.45%
2024-12-10 | 0% | 74.45%
2024-12-11 | 0% | 74.45%
2024-12-12 | 0% | 74.45%
2024-12-13 | 0% | 74.45%
2024-12-14 | 0% | 74.45%
2024-12-15 | 0% | 74.45%
2024-12-16 | 0% | 74.45%
2024-12-17 | 0% | 74.45%
2024-12-18 | 0.29% | 74.74%
2024-12-19 | 0.17% | 74.92%
2024-12-20 | 0% | 74.92%
2024-12-21 | 0% | 74.92%
2024-12-22 | 0% | 74.92%
2024-12-23 | 0.04% | 74.96%
2024-12-24 | 0.13% | 75.08%
2024-12-25 | 0.11% | 75.19%
2024-12-26 | 0.09% | 75.28%
2024-12-27 | 0% | 75.28%
2024-12-28 | 0.04% | 75.32%
2024-12-29 | 0% | 75.32%
2024-12-30 | 0.07% | 75.38%
2024-12-31 | 0.07% | 75.45%
2025-01-02 | -0.2% | 75.25%
2025-01-03 | 0.14% | 75.39%
2025-01-06 | 0.46% | 75.85%
2025-01-07 | 0.04% | 75.89%
2025-01-08 | 0.54% | 76.42%
2025-01-09 | 0.02% | 76.44%
2025-01-10 | 0% | 76.44%
2025-01-13 | 0.35% | 76.79%
2025-01-14 | 0.01% | 76.8%
2025-01-15 | 0% | 76.8%
2025-01-16 | 0.03% | 76.83%
2025-01-17 | 0% | 76.83%
2025-01-20 | 0% | 76.83%
2025-01-21 | 0% | 76.83%
2025-01-22 | 0.05% | 76.87%
2025-01-23 | 0.02% | 76.9%
2025-01-24 | 0.06% | 76.95%
2025-01-25 | 0% | 76.95%
2025-01-26 | 0% | 76.95%
2025-01-27 | 0.28% | 77.24%
2025-02-03 | 0.21% | 77.45%
2025-02-04 | 0.22% | 77.67%
2025-02-05 | 0.33% | 78%
2025-02-06 | 0% | 78%
2025-02-07 | 0.16% | 78.16%
2025-02-08 | 0.11% | 78.27%
2025-02-09 | 0% | 78.27%
2025-02-10 | 0% | 78.27%
2025-02-11 | 0% | 78.27%
2025-02-12 | 0.38% | 78.64%
2025-02-13 | 0.14% | 78.78%
2025-02-14 | 0.19% | 78.97%
2025-02-17 | 0.45% | 79.42%
2025-02-18 | 0.1% | 79.52%
2025-02-19 | 0.16% | 79.68%
2025-02-20 | 0% | 79.68%
2025-02-21 | 0% | 79.68%
2025-02-23 | 0% | 79.68%
2025-02-24 | 0.53% | 80.21%
2025-02-25 | 0.04% | 80.25%
2025-02-26 | 0% | 80.25%
2025-02-27 | 0.36% | 80.61%
2025-03-03 | 0% | 80.61%
2025-03-04 | 0.1% | 80.71%
2025-03-05 | 0.24% | 80.95%
2025-03-06 | 0.69% | 81.64%
2025-03-07 | 0% | 81.64%
2025-03-08 | 0% | 81.64%
2025-03-09 | 0% | 81.64%
2025-03-10 | 0.11% | 81.75%
2025-03-11 | 0.05% | 81.79%
2025-03-12 | 0.02% | 81.81%
2025-03-13 | 0% | 81.81%
2025-03-14 | 1.95% | 83.76%
2025-03-15 | 0% | 83.76%
2025-03-16 | 0% | 83.76%
2025-03-17 | 0% | 83.76%
2025-03-18 | 0% | 83.76%
2025-03-19 | 0.05% | 83.81%
2025-03-20 | 0.49% | 84.29%
2025-03-21 | 0% | 84.29%
2025-03-22 | 0% | 84.29%
2025-03-23 | 0% | 84.29%
2025-03-24 | 0.06% | 84.36%
2025-03-25 | 0% | 84.36%
2025-03-26 | 0.1% | 84.46%
2025-03-27 | 0.45% | 84.91%
2025-03-28 | 0.01% | 84.92%
2025-03-29 | 0% | 84.92%
2025-03-30 | 0% | 84.92%
2025-03-31 | 0% | 84.92%
2025-04-01 | 0% | 84.92%
2025-04-02 | 0.01% | 84.92%
2025-04-03 | 0% | 84.92%
2025-04-05 | 0% | 84.92%
2025-04-06 | 0% | 84.92%
2025-04-07 | 1.96% | 86.89%
2025-04-08 | 0% | 86.89%
2025-04-09 | 0% | 86.89%
2025-04-10 | 0% | 86.89%
2025-04-11 | 0.02% | 86.9%
2025-04-14 | 0.08% | 86.98%
2025-04-15 | 0% | 86.98%
2025-04-16 | 0.06% | 87.04%
2025-04-17 | 0% | 87.04%
2025-04-18 | 0% | 87.04%
2025-04-21 | 0% | 87.04%
2025-04-22 | 0.15% | 87.19%
2025-04-23 | 0.27% | 87.45%
2025-04-24 | 0% | 87.45%
2025-04-25 | 0% | 87.45%
2025-04-28 | 0% | 87.45%
2025-04-29 | 0.08% | 87.53%
2025-04-30 | 0.23% | 87.76%
2025-05-02 | 0.05% | 87.81%
2025-05-03 | 0% | 87.81%
2025-05-04 | 0% | 87.81%
2025-05-05 | 0% | 87.81%
2025-05-06 | 0.14% | 87.95%
2025-05-07 | 1.69% | 89.64%
2025-05-08 | 0.04% | 89.68%
2025-05-09 | 0% | 89.68%
2025-05-10 | 0% | 89.68%
2025-05-11 | 0% | 89.68%
2025-05-12 | 0.06% | 89.74%
2025-05-13 | 0% | 89.74%
2025-05-14 | 0% | 89.74%
2025-05-15 | 0% | 89.74%
2025-05-16 | 0.03% | 89.77%
2025-05-17 | 0% | 89.77%
2025-05-18 | 0% | 89.77%
2025-05-19 | 0% | 89.78%
2025-05-20 | 0% | 89.78%
2025-05-21 | 0% | 89.78%
2025-05-22 | 0.01% | 89.79%
2025-05-23 | 0.01% | 89.8%
2025-05-24 | 0% | 89.8%
2025-05-26 | 0.54% | 90.33%
2025-05-27 | 0.28% | 90.61%
2025-05-28 | 0.01% | 90.62%
2025-05-29 | 0.01% | 90.63%
2025-05-30 | 0.1% | 90.73%
2025-06-01 | 0% | 90.73%
2025-06-02 | 0% | 90.73%
2025-06-03 | 0% | 90.73%
2025-06-04 | 0% | 90.73%
2025-06-05 | 0.26% | 90.99%
2025-06-06 | 0% | 90.99%
2025-06-07 | 0% | 90.99%
2025-06-08 | 0% | 90.99%
2025-06-09 | 0% | 90.99%
2025-06-10 | 0% | 90.99%
2025-06-11 | 0.01% | 91%
2025-06-12 | 0% | 91%
2025-06-13 | 0% | 91%
2025-06-16 | 0% | 91%
2025-06-17 | 0% | 91%
2025-06-18 | 0.01% | 91.01%
2025-06-19 | 0.19% | 91.19%
2025-06-20 | 0% | 91.19%
2025-06-21 | 0% | 91.19%
2025-06-22 | 0.06% | 91.25%
2025-06-23 | 0% | 91.25%
2025-06-24 | 0.28% | 91.53%
2025-06-25 | 0% | 91.53%
2025-06-26 | 0% | 91.53%
2025-06-27 | 0% | 91.53%
2025-06-28 | 0% | 91.53%
2025-06-29 | 0.16% | 91.69%
2025-06-30 | 0% | 91.69%
2025-07-01 | 0.19% | 91.88%
2025-07-02 | 1.37% | 93.25%
2025-07-03 | 0.56% | 93.81%
2025-07-04 | 0.07% | 93.88%
2025-07-05 | 0% | 93.88%
2025-07-06 | 0% | 93.88%
2025-07-07 | 0.28% | 94.15%
2025-07-12 | 0% | 94.15%
2025-07-13 | 0% | 94.15%
2025-07-14 | 0% | 94.15%
2025-07-15 | 0% | 94.15%
2025-07-16 | 0% | 94.15%
2025-07-17 | 0% | 94.15%
2025-07-18 | 0% | 94.15%
2025-07-19 | 0% | 94.15%
2025-07-20 | 0% | 94.15%
2025-07-21 | 0% | 94.15%
2025-07-22 | 0% | 94.15%
2025-07-23 | 0% | 94.15%
2025-07-24 | 0% | 94.15%
2025-07-25 | 0% | 94.15%
2025-07-26 | 0% | 94.15%
2025-07-27 | 0% | 94.15%
2025-07-28 | 0% | 94.15%
2025-07-29 | 0% | 94.15%
2025-07-30 | 0% | 94.15%
2025-07-31 | 0% | 94.15%
2025-08-01 | 0.46% | 94.61%
2025-08-02 | 0.52% | 95.13%
2025-08-03 | 0% | 95.13%
2025-08-04 | 0.03% | 95.17%
2025-08-05 | 0.03% | 95.2%
2025-08-06 | 0% | 95.2%
2025-08-07 | 0% | 95.2%
2025-08-08 | 0% | 95.2%
2025-08-09 | 0% | 95.2%
2025-08-10 | 0% | 95.2%
2025-08-11 | 0% | 95.2%
2025-08-12 | 0% | 95.2%
2025-08-13 | 0% | 95.2%
2025-08-14 | 0% | 95.2%
2025-08-15 | 0% | 95.2%
2025-08-16 | 0% | 95.2%
2025-08-17 | 0% | 95.2%
2025-08-18 | 0% | 95.2%
2025-08-19 | 0% | 95.2%
2025-08-20 | 0% | 95.2%
2025-08-21 | 0% | 95.2%
2025-08-22 | 0% | 95.2%
2025-08-23 | 0% | 95.2%
2025-08-24 | 0% | 95.2%
2025-08-25 | 0% | 95.2%
2025-08-26 | 0% | 95.2%
2025-08-27 | 0% | 95.2%
2025-08-28 | 0% | 95.2%
2025-08-29 | 0% | 95.2%
2025-08-30 | 0% | 95.2%
2025-08-31 | 1.47% | 96.67%
2025-09-01 | 2.58% | 99.26%
2025-09-02 | 0% | 99.26%
2025-09-03 | 0% | 99.26%
2025-09-04 | 0% | 99.26%
2025-09-05 | 0% | 99.26%
2025-09-06 | 0% | 99.26%
2025-09-07 | 0% | 99.26%
2025-09-08 | 0% | 99.26%
2025-09-09 | 0% | 99.26%
2025-09-10 | 0% | 99.26%
2025-09-11 | 0% | 99.26%
2025-09-12 | 0% | 99.26%
2025-09-13 | 0% | 99.26%
2025-09-14 | 0% | 99.26%
2025-09-15 | 0% | 99.26%
2025-09-16 | 0% | 99.26%
2025-09-17 | 0% | 99.26%
2025-09-18 | 0% | 99.26%
2025-09-19 | 0% | 99.26%
2025-09-20 | 0.59% | 99.85%
2025-09-21 | 0.59% | 100.4%

## 富貴(歷史樣本)
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 總價金額 | 統包廠商 | 監造廠商 | 預計工期 | 實際工期
2022-04-01 (五) | 0% | 0% | 632244652 | 新亞建設 | 恩典聯合 | 0 | 1194
2022-04-02 (六) | 0% | 0%
2022-04-03 (日) | 0% | 0%
2022-04-04 (一) | 0% | 0%
2022-04-06 (三) | 0% | 0%
2022-04-07 (四) | 0% | 0%
2022-04-08 (五) | 0% | 0%
2022-04-09 (六) | 0% | 0%
2022-04-10 (日) | 0% | 0%
2022-04-11 (一) | 0% | 0%
2022-04-12 (二) | 0% | 0%
2022-04-13 (三) | 0% | 0%
2022-04-14 (四) | 0% | 0%
2022-04-15 (五) | 0% | 0%
2022-04-16 (六) | 0% | 0%
2022-04-17 (日) | 0% | 0%
2022-04-18 (一) | 0.16% | 0.16%
2022-04-19 (二) | 0.04% | 0.2%
2022-04-20 (三) | 0.01% | 0.21%
2022-04-21 (四) | 0.02% | 0.23%
2022-04-22 (五) | 0.01% | 0.23%
2022-04-23 (六) | 0.02% | 0.25%
2022-04-24 (日) | 0% | 0.26%
2022-04-25 (一) | 0.02% | 0.27%
2022-04-26 (二) | 0% | 0.27%
2022-04-27 (三) | 0% | 0.27%
2022-04-28 (四) | 0% | 0.27%
2022-04-29 (五) | 0% | 0.27%
2022-04-30 (六) | 0% | 0.27%
2022-05-02 (一) | 0% | 0.27%
2022-05-03 (二) | 0% | 0.27%
2022-05-04 (三) | 0% | 0.27%
2022-05-05 (四) | 0% | 0.27%
2022-05-06 (五) | 0% | 0.27%
2022-05-07 (六) | 0% | 0.27%
2022-05-08 (日) | 0% | 0.27%
2022-05-09 (一) | 0% | 0.27%
2022-05-10 (二) | 0% | 0.27%
2022-05-11 (三) | 0.04% | 0.31%
2022-05-12 (四) | 0% | 0.31%
2022-05-13 (五) | 0% | 0.31%
2022-05-14 (六) | 0% | 0.31%
2022-05-15 (日) | 0% | 0.31%
2022-05-16 (一) | 0% | 0.31%
2022-05-17 (二) | 0% | 0.31%
2022-05-18 (三) | 0% | 0.31%
2022-05-19 (四) | 0% | 0.31%
2022-05-20 (五) | 0% | 0.31%
2022-05-21 (六) | 0% | 0.31%
2022-05-22 (日) | 0% | 0.31%
2022-05-23 (一) | 0% | 0.31%
2022-05-24 (二) | 0.03% | 0.34%
2022-05-25 (三) | 0% | 0.34%
2022-05-26 (四) | 0% | 0.34%
2022-05-27 (五) | 0% | 0.34%
2022-05-28 (六) | 0% | 0.34%
2022-05-29 (日) | 0% | 0.34%
2022-05-30 (一) | 0% | 0.34%
2022-05-31 (二) | 0.51% | 0.84%
2022-06-01 (三) | 0.11% | 0.95%
2022-06-02 (四) | 0% | 0.95%
2022-06-04 (六) | 0% | 0.95%
2022-06-05 (日) | 0.06% | 1.01%
2022-06-06 (一) | 0.01% | 1.02%
2022-06-07 (二) | 0.04% | 1.07%
2022-06-08 (三) | 0.01% | 1.08%
2022-06-09 (四) | 0.01% | 1.09%
2022-06-10 (五) | 0.01% | 1.09%
2022-06-11 (六) | 0.07% | 1.16%
2022-06-12 (日) | 0% | 1.16%
2022-06-13 (一) | 0.05% | 1.22%
2022-06-14 (二) | 0.03% | 1.25%
2022-06-15 (三) | 0.02% | 1.27%
2022-06-16 (四) | 0.02% | 1.28%
2022-06-17 (五) | 0.05% | 1.34%
2022-06-18 (六) | 0% | 1.34%
2022-06-19 (日) | 0% | 1.34%
2022-06-20 (一) | 0% | 1.34%
2022-06-21 (二) | 0.09% | 1.42%
2022-06-22 (三) | 0.05% | 1.47%
2022-06-23 (四) | 0% | 1.47%
2022-06-24 (五) | 0% | 1.47%
2022-06-25 (六) | 0.05% | 1.52%
2022-06-26 (日) | 0% | 1.52%
2022-06-27 (一) | 0.01% | 1.52%
2022-06-28 (二) | 0.28% | 1.8%
2022-06-29 (三) | 0% | 1.8%
2022-06-30 (四) | 0% | 1.8%
2022-07-01 (五) | 0% | 1.8%
2022-07-02 (六) | 0% | 1.8%
2022-07-03 (日) | 0% | 1.8%
2022-07-04 (一) | 0% | 1.8%
2022-07-05 (二) | 0% | 1.8%
2022-07-06 (三) | 0% | 1.8%
2022-07-07 (四) | 0% | 1.8%
2022-07-08 (五) | 0.04% | 1.84%
2022-07-09 (六) | 0% | 1.84%
2022-07-10 (日) | 0% | 1.84%
2022-07-11 (一) | 0% | 1.84%
2022-07-12 (二) | 0% | 1.84%
2022-07-13 (三) | 0% | 1.84%
2022-07-14 (四) | 0% | 1.84%
2022-07-15 (五) | 0% | 1.84%
2022-07-16 (六) | 0% | 1.84%
2022-07-17 (日) | 0% | 1.84%
2022-07-18 (一) | 0% | 1.84%
2022-07-19 (二) | 0% | 1.84%
2022-07-20 (三) | 0% | 1.84%
2022-07-21 (四) | 0% | 1.84%
2022-07-22 (五) | 0% | 1.84%
2022-07-23 (六) | 0% | 1.84%
2022-07-24 (日) | 0% | 1.84%
2022-07-25 (一) | 0% | 1.84%
2022-07-26 (二) | 0% | 1.84%
2022-07-27 (三) | 0% | 1.84%
2022-07-28 (四) | 0% | 1.84%
2022-07-29 (五) | 0% | 1.84%
2022-07-30 (六) | 0% | 1.84%
2022-07-31 (日) | 0% | 1.84%
2022-08-01 (一) | 0% | 1.84%
2022-08-02 (二) | 0% | 1.84%
2022-08-03 (三) | 0% | 1.84%
2022-08-04 (四) | 0% | 1.84%
2022-08-05 (五) | 0% | 1.84%
2022-08-06 (六) | 0% | 1.84%
2022-08-07 (日) | 0% | 1.84%
2022-08-08 (一) | 0% | 1.84%
2022-08-09 (二) | 0% | 1.84%
2022-08-10 (三) | 0.03% | 1.86%
2022-08-11 (四) | 0.07% | 1.93%
2022-08-12 (五) | 0.07% | 2.01%
2022-08-13 (六) | 0.03% | 2.04%
2022-08-15 (一) | 0.07% | 2.11%
2022-08-16 (二) | 0.14% | 2.25%
2022-08-17 (三) | 0% | 2.25%
2022-08-18 (四) | 0.1% | 2.36%
2022-08-19 (五) | 0.09% | 2.45%
2022-08-20 (六) | 0.1% | 2.55%
2022-08-22 (一) | 0.06% | 2.61%
2022-08-23 (二) | 0.17% | 2.78%
2022-08-24 (三) | 0% | 2.79%
2022-08-25 (四) | 0.11% | 2.9%
2022-08-26 (五) | 0.12% | 3.01%
2022-08-27 (六) | 0.08% | 3.1%
2022-08-29 (一) | 0.12% | 3.21%
2022-08-30 (二) | 0.21% | 3.43%
2022-08-31 (三) | 0.1% | 3.52%
2022-09-01 (四) | 0.08% | 3.6%
2022-09-02 (五) | 0.21% | 3.81%
2022-09-03 (六) | 0.15% | 3.96%
2022-09-05 (一) | 0.21% | 4.17%
2022-09-06 (二) | 0.14% | 4.31%
2022-09-07 (三) | 0.2% | 4.51%
2022-09-08 (四) | 0.18% | 4.69%
2022-09-09 (五) | 0.2% | 4.89%
2022-09-12 (一) | 0% | 4.89%
2022-09-13 (二) | 0.07% | 4.96%
2022-09-14 (三) | 0.04% | 5%
2022-09-15 (四) | 0.1% | 5.11%
2022-09-16 (五) | 0.11% | 5.22%
2022-09-17 (六) | 0.12% | 5.33%
2022-09-19 (一) | 0.01% | 5.34%
2022-09-20 (二) | 0.08% | 5.42%
2022-09-21 (三) | 0.18% | 5.6%
2022-09-22 (四) | 0.09% | 5.69%
2022-09-23 (五) | 0.22% | 5.91%
2022-09-24 (六) | 0.12% | 6.03%
2022-09-25 (日) | 0.04% | 6.07%
2022-09-26 (一) | 0.18% | 6.25%
2022-09-27 (二) | 0.2% | 6.45%
2022-09-28 (三) | 0.12% | 6.57%
2022-09-29 (四) | 0.1% | 6.67%
2022-09-30 (五) | 0.21% | 6.88%
2022-10-01 (六) | 0.2% | 7.08%
2022-10-03 (一) | 0.18% | 7.27%
2022-10-04 (二) | 0.19% | 7.46%
2022-10-05 (三) | 0.2% | 7.65%
2022-10-06 (四) | 0.01% | 7.66%
2022-10-07 (五) | 0.01% | 7.67%
2022-10-08 (六) | 0% | 7.67%
2022-10-11 (二) | 0% | 7.67%
2022-10-12 (三) | 0% | 7.67%
2022-10-13 (四) | 0% | 7.67%
2022-10-14 (五) | 0% | 7.67%
2022-10-15 (六) | 0% | 7.67%
2022-10-17 (一) | 0% | 7.67%
2022-10-18 (二) | 0% | 7.67%
2022-10-19 (三) | 0.13% | 7.8%
2022-10-20 (四) | 0% | 7.8%
2022-10-21 (五) | 0% | 7.8%
2022-10-22 (六) | 0% | 7.8%
2022-10-24 (一) | 0% | 7.8%
2022-10-25 (二) | 0% | 7.8%
2022-10-26 (三) | 0% | 7.8%
2022-10-27 (四) | 0.06% | 7.86%
2022-10-28 (五) | 0% | 7.86%
2022-10-29 (六) | 0% | 7.86%
2022-10-31 (一) | 0.07% | 7.93%
2022-11-01 (二) | 0.06% | 7.99%
2022-11-02 (三) | 0.06% | 8.05%
2022-11-03 (四) | 0.1% | 8.15%
2022-11-04 (五) | 0.01% | 8.16%
2022-11-05 (六) | 0% | 8.16%
2022-11-07 (一) | 0.07% | 8.23%
2022-11-08 (二) | 0.04% | 8.27%
2022-11-09 (三) | 0% | 8.27%
2022-11-10 (四) | 0% | 8.27%
2022-11-11 (五) | 0% | 8.27%
2022-11-12 (六) | 0% | 8.27%
2022-11-14 (一) | 0% | 8.27%
2022-11-15 (二) | 0% | 8.27%
2022-11-16 (三) | 0.28% | 8.55%
2022-11-17 (四) | 0.07% | 8.63%
2022-11-18 (五) | 0.11% | 8.74%
2022-11-19 (六) | 0.05% | 8.79%
2022-11-21 (一) | 0.12% | 8.9%
2022-11-22 (二) | 0.09% | 9%
2022-11-23 (三) | 0.07% | 9.07%
2022-11-24 (四) | 0% | 9.07%
2022-11-25 (五) | 0% | 9.07%
2022-11-28 (一) | 0% | 9.07%
2022-11-29 (二) | 0.21% | 9.28%
2022-11-30 (三) | 0.02% | 9.29%
2022-12-01 (四) | 0.23% | 9.52%
2022-12-02 (五) | 0.09% | 9.61%
2022-12-03 (六) | 0.1% | 9.71%
2022-12-05 (一) | 0.08% | 9.79%
2022-12-06 (二) | 0.08% | 9.87%
2022-12-07 (三) | 0% | 9.87%
2022-12-08 (四) | 0% | 9.87%
2022-12-09 (五) | 0% | 9.87%
2022-12-10 (六) | 0% | 9.87%
2022-12-12 (一) | 0% | 9.87%
2022-12-13 (二) | 0% | 9.87%
2022-12-14 (三) | 0.02% | 9.88%
2022-12-15 (四) | 0.07% | 9.95%
2022-12-16 (五) | 0.08% | 10.03%
2022-12-17 (六) | 0.06% | 10.1%
2022-12-19 (一) | 0.04% | 10.14%
2022-12-20 (二) | 0% | 10.14%
2022-12-21 (三) | 0.04% | 10.18%
2022-12-22 (四) | 0% | 10.18%
2022-12-23 (五) | 0% | 10.18%
2022-12-24 (六) | 0% | 10.18%
2022-12-26 (一) | 0% | 10.18%
2022-12-27 (二) | 0% | 10.18%
2022-12-28 (三) | 0.06% | 10.24%
2022-12-29 (四) | 0% | 10.24%
2022-12-30 (五) | 0% | 10.24%
2022-12-31 (六) | 0.02% | 10.26%
2023-01-02 (一) | 0% | 10.26%
2023-01-03 (二) | 0% | 10.26%
2023-01-04 (三) | 0% | 10.26%
2023-01-05 (四) | 0% | 10.26%
2023-01-06 (五) | 0% | 10.26%
2023-01-07 (六) | 0% | 10.26%
2023-01-09 (一) | 0.28% | 10.54%
2023-01-10 (二) | 0.27% | 10.81%
2023-01-11 (三) | 0.27% | 11.08%
2023-01-12 (四) | 0.3% | 11.39%
2023-01-13 (五) | 0.91% | 12.3%
2023-01-14 (六) | 0.06% | 12.36%
2023-01-16 (一) | 0% | 12.36%
2023-01-17 (二) | 0% | 12.36%
2023-01-18 (三) | 0.01% | 12.37%
2023-01-19 (四) | 0.01% | 12.39%
2023-01-20 (五) | 0.01% | 12.4%
2023-01-27 (五) | 0% | 12.4%
2023-01-28 (六) | 0% | 12.4%
2023-01-30 (一) | 0.06% | 12.46%
2023-01-31 (二) | 0.08% | 12.55%
2023-02-01 (三) | 0.07% | 12.61%
2023-02-02 (四) | 0.26% | 12.87%
2023-02-03 (五) | 0% | 12.87%
2023-02-04 (六) | 0% | 12.87%
2023-02-06 (一) | 0.04% | 12.91%
2023-02-07 (二) | 0.04% | 12.95%
2023-02-08 (三) | 0.04% | 12.98%
2023-02-09 (四) | 0.04% | 13.02%
2023-02-10 (五) | 0% | 13.02%
2023-02-11 (六) | 0% | 13.02%
2023-02-13 (一) | 0% | 13.02%
2023-02-14 (二) | 0.2% | 13.22%
2023-02-15 (三) | 0.25% | 13.47%
2023-02-16 (四) | 0.02% | 13.49%
2023-02-17 (五) | 0% | 13.49%
2023-02-18 (六) | 0% | 13.49%
2023-02-20 (一) | 0% | 13.49%
2023-02-21 (二) | 0% | 13.49%
2023-02-22 (三) | 0% | 13.49%
2023-02-23 (四) | 0.07% | 13.56%
2023-02-24 (五) | 0% | 13.56%
2023-02-25 (六) | 0.01% | 13.57%
2023-02-27 (一) | 0.21% | 13.78%
2023-03-01 (三) | 0.03% | 13.8%
2023-03-02 (四) | 0.02% | 13.83%
2023-03-03 (五) | 0.03% | 13.85%
2023-03-04 (六) | 0.03% | 13.88%
2023-03-06 (一) | 0.1% | 13.98%
2023-03-07 (二) | 0.04% | 14.02%
2023-03-08 (三) | 0.09% | 14.11%
2023-03-09 (四) | 0.06% | 14.17%
2023-03-10 (五) | 0.08% | 14.25%
2023-03-11 (六) | 0.06% | 14.31%
2023-03-13 (一) | 0.01% | 14.32%
2023-03-14 (二) | 0% | 14.32%
2023-03-15 (三) | 0.06% | 14.38%
2023-03-16 (四) | 0.05% | 14.43%
2023-03-17 (五) | 0.05% | 14.49%
2023-03-18 (六) | 0.07% | 14.55%
2023-03-20 (一) | 0.07% | 14.62%
2023-03-21 (二) | 0.07% | 14.68%
2023-03-22 (三) | 0.07% | 14.75%
2023-03-23 (四) | 0.29% | 15.05%
2023-03-24 (五) | 0.02% | 15.07%
2023-03-25 (六) | 0% | 15.07%
2023-03-27 (一) | 0% | 15.07%
2023-03-28 (二) | 0% | 15.07%
2023-03-29 (三) | 0% | 15.07%
2023-03-30 (四) | 0% | 15.07%
2023-03-31 (五) | 0.02% | 15.08%
2023-04-01 (六) | 0.07% | 15.15%
2023-04-03 (一) | 0% | 15.15%
2023-04-04 (二) | 0% | 15.15%
2023-04-06 (四) | 0% | 15.15%
2023-04-07 (五) | 0.11% | 15.26%
2023-04-08 (六) | 0.1% | 15.36%
2023-04-10 (一) | 0.02% | 15.38%
2023-04-11 (二) | 0.02% | 15.4%
2023-04-12 (三) | 0.03% | 15.43%
2023-04-13 (四) | 0.06% | 15.5%
2023-04-14 (五) | 0.07% | 15.56%
2023-04-15 (六) | 0.07% | 15.63%
2023-04-17 (一) | 0.06% | 15.69%
2023-04-18 (二) | 0.06% | 15.75%
2023-04-19 (三) | 0.04% | 15.8%
2023-04-20 (四) | 0.09% | 15.89%
2023-04-21 (五) | 0.09% | 15.97%
2023-04-22 (六) | 0.09% | 16.06%
2023-04-24 (一) | 0.1% | 16.16%
2023-04-25 (二) | 0.05% | 16.21%
2023-04-26 (三) | 0.06% | 16.27%
2023-04-27 (四) | 0.05% | 16.32%
2023-04-28 (五) | 0.28% | 16.6%
2023-04-29 (六) | 0.01% | 16.61%
2023-05-02 (二) | 0.02% | 16.63%
2023-05-03 (三) | 0% | 16.63%
2023-05-04 (四) | 0% | 16.63%
2023-05-05 (五) | 0% | 16.63%
2023-05-06 (六) | 0% | 16.63%
2023-05-08 (一) | 0% | 16.63%
2023-05-09 (二) | 0% | 16.63%
2023-05-10 (三) | 0.09% | 16.73%
2023-05-11 (四) | 0% | 16.73%
2023-05-12 (五) | 0.01% | 16.74%
2023-05-13 (六) | 0.08% | 16.82%
2023-05-15 (一) | 0.11% | 16.94%
2023-05-16 (二) | 0.11% | 17.05%
2023-05-17 (三) | 0.03% | 17.07%
2023-05-18 (四) | 0.03% | 17.1%
2023-05-19 (五) | 0% | 17.1%
2023-05-20 (六) | 0.08% | 17.18%
2023-05-22 (一) | 0.08% | 17.26%
2023-05-23 (二) | 0.05% | 17.31%
2023-05-24 (三) | 0.54% | 17.85%
2023-05-25 (四) | 0.11% | 17.96%
2023-05-26 (五) | 0.09% | 18.05%
2023-05-27 (六) | 0.05% | 18.1%
2023-05-29 (一) | 0.05% | 18.16%
2023-05-30 (二) | 0.11% | 18.27%
2023-05-31 (三) | 0.12% | 18.38%
2023-06-01 (四) | 0.08% | 18.46%
2023-06-02 (五) | 0.08% | 18.54%
2023-06-03 (六) | 0.04% | 18.59%
2023-06-05 (一) | 0.11% | 18.7%
2023-06-06 (二) | 0% | 18.7%
2023-06-07 (三) | 0.05% | 18.75%
2023-06-08 (四) | 0.04% | 18.79%
2023-06-09 (五) | 0.04% | 18.83%
2023-06-10 (六) | 0.05% | 18.88%
2023-06-12 (一) | 0.43% | 19.31%
2023-06-13 (二) | 0.13% | 19.44%
2023-06-14 (三) | 0% | 19.44%
2023-06-15 (四) | 0% | 19.44%
2023-06-16 (五) | 0% | 19.44%
2023-06-17 (六) | 0% | 19.44%
2023-06-19 (一) | 0.08% | 19.52%
2023-06-20 (二) | 0.07% | 19.59%
2023-06-21 (三) | 0.07% | 19.66%
2023-06-23 (五) | 0.05% | 19.71%
2023-06-24 (六) | 0.1% | 19.81%
2023-06-26 (一) | 0.04% | 19.84%
2023-06-27 (二) | 0.04% | 19.88%
2023-06-28 (三) | 0.04% | 19.92%
2023-06-29 (四) | 0.06% | 19.98%
2023-06-30 (五) | 0.08% | 20.05%
2023-07-01 (六) | 0.06% | 20.11%
2023-07-03 (一) | 0.05% | 20.16%
2023-07-04 (二) | 0.06% | 20.22%
2023-07-05 (三) | 0.04% | 20.26%
2023-07-06 (四) | 0.04% | 20.3%
2023-07-07 (五) | 0.06% | 20.36%
2023-07-08 (六) | 0.06% | 20.41%
2023-07-10 (一) | 0.04% | 20.45%
2023-07-11 (二) | 0.04% | 20.49%
2023-07-12 (三) | 0.06% | 20.54%
2023-07-13 (四) | 0.06% | 20.61%
2023-07-14 (五) | 0.08% | 20.69%
2023-07-15 (六) | 0.08% | 20.77%
2023-07-17 (一) | 0.08% | 20.85%
2023-07-18 (二) | 0.08% | 20.93%
2023-07-19 (三) | 0.08% | 21.01%
2023-07-20 (四) | 0.04% | 21.05%
2023-07-21 (五) | 0.06% | 21.11%
2023-07-22 (六) | 0.02% | 21.13%
2023-07-24 (一) | 0.02% | 21.15%
2023-07-25 (二) | 0.02% | 21.17%
2023-07-26 (三) | 0.03% | 21.2%
2023-07-27 (四) | 0.06% | 21.25%
2023-07-28 (五) | 0.33% | 21.58%
2023-07-29 (六) | 0.01% | 21.59%
2023-07-31 (一) | 0.02% | 21.61%
2023-08-01 (二) | 0.01% | 21.62%
2023-08-02 (三) | 0.11% | 21.72%
2023-08-04 (五) | 0.06% | 21.79%
2023-08-05 (六) | 0.06% | 21.85%
2023-08-07 (一) | 0.1% | 21.95%
2023-08-08 (二) | 0.03% | 21.98%
2023-08-09 (三) | 0.03% | 22%
2023-08-10 (四) | 0.04% | 22.05%
2023-08-11 (五) | 0.04% | 22.09%
2023-08-12 (六) | 0.04% | 22.14%
2023-08-14 (一) | 0.06% | 22.19%
2023-08-15 (二) | 0.04% | 22.24%
2023-08-16 (三) | 0.05% | 22.28%
2023-08-17 (四) | 0.02% | 22.31%
2023-08-18 (五) | 0.04% | 22.35%
2023-08-19 (六) | 0.04% | 22.39%
2023-08-21 (一) | 0.04% | 22.43%
2023-08-22 (二) | 0.02% | 22.44%
2023-08-23 (三) | 0.04% | 22.48%
2023-08-24 (四) | 0.1% | 22.58%
2023-08-25 (五) | 0.11% | 22.69%
2023-08-26 (六) | 0.11% | 22.79%
2023-08-28 (一) | 0.11% | 22.9%
2023-08-29 (二) | 0.06% | 22.96%
2023-08-30 (三) | 0.07% | 23.03%
2023-08-31 (四) | 0.11% | 23.14%
2023-09-01 (五) | 0.02% | 23.16%
2023-09-02 (六) | 0.05% | 23.21%
2023-09-04 (一) | 0.29% | 23.49%
2023-09-05 (二) | 0.01% | 23.51%
2023-09-06 (三) | 0% | 23.51%
2023-09-07 (四) | 0.04% | 23.55%
2023-09-08 (五) | 0% | 23.55%
2023-09-09 (六) | 0.01% | 23.55%
2023-09-11 (一) | 0.06% | 23.61%
2023-09-12 (二) | 0.08% | 23.69%
2023-09-13 (三) | 0.09% | 23.77%
2023-09-14 (四) | 0.09% | 23.87%
2023-09-15 (五) | 0.05% | 23.91%
2023-09-16 (六) | 0.05% | 23.96%
2023-09-18 (一) | 0.05% | 24.01%
2023-09-19 (二) | 0.06% | 24.06%
2023-09-20 (三) | 0.03% | 24.09%
2023-09-21 (四) | 0.07% | 24.16%
2023-09-22 (五) | 0.07% | 24.23%
2023-09-23 (六) | 0.04% | 24.27%
2023-09-25 (一) | 0.04% | 24.31%
2023-09-26 (二) | 0.15% | 24.46%
2023-09-27 (三) | 0.1% | 24.56%
2023-09-28 (四) | 0.1% | 24.66%
2023-09-30 (六) | 0.12% | 24.78%
2023-10-02 (一) | 0.05% | 24.83%
2023-10-03 (二) | 0.06% | 24.89%
2023-10-04 (三) | 0.03% | 24.92%
2023-10-05 (四) | 0.02% | 24.94%
2023-10-06 (五) | 0.07% | 25.01%
2023-10-07 (六) | 0.26% | 25.27%
2023-10-09 (一) | 0.01% | 25.28%
2023-10-11 (三) | 0.05% | 25.33%
2023-10-12 (四) | 0.05% | 25.38%
2023-10-13 (五) | 0.05% | 25.43%
2023-10-14 (六) | 0.13% | 25.56%
2023-10-16 (一) | 0.05% | 25.61%
2023-10-17 (二) | 0.05% | 25.66%
2023-10-18 (三) | 0.08% | 25.74%
2023-10-19 (四) | 0.03% | 25.77%
2023-10-20 (五) | 0.04% | 25.81%
2023-10-21 (六) | 0.1% | 25.91%
2023-10-23 (一) | 0.09% | 26%
2023-10-24 (二) | 0.09% | 26.09%
2023-10-25 (三) | 0.04% | 26.13%
2023-10-26 (四) | 0.06% | 26.19%
2023-10-27 (五) | 0.14% | 26.33%
2023-10-28 (六) | 0.12% | 26.45%
2023-10-30 (一) | 0.15% | 26.6%
2023-10-31 (二) | 0.18% | 26.78%
2023-11-01 (三) | 0.04% | 26.83%
2023-11-02 (四) | 0.04% | 26.87%
2023-11-03 (五) | 0.16% | 27.03%
2023-11-04 (六) | 0.26% | 27.29%
2023-11-06 (一) | 0.02% | 27.31%
2023-11-07 (二) | 0.05% | 27.37%
2023-11-08 (三) | 0.09% | 27.46%
2023-11-09 (四) | 0.14% | 27.6%
2023-11-10 (五) | 0.06% | 27.66%
2023-11-11 (六) | 0.06% | 27.72%
2023-11-13 (一) | 0.03% | 27.76%
2023-11-14 (二) | 0.06% | 27.82%
2023-11-15 (三) | 0.03% | 27.85%
2023-11-16 (四) | 0.03% | 27.88%
2023-11-17 (五) | 0.07% | 27.95%
2023-11-18 (六) | 0.09% | 28.03%
2023-11-20 (一) | 0.08% | 28.11%
2023-11-21 (二) | 0.09% | 28.2%
2023-11-22 (三) | 0.12% | 28.33%
2023-11-23 (四) | 0.12% | 28.45%
2023-11-24 (五) | 0.12% | 28.57%
2023-11-25 (六) | 0.13% | 28.7%
2023-11-27 (一) | 0.02% | 28.73%
2023-11-28 (二) | 0.1% | 28.82%
2023-11-29 (三) | 0.03% | 28.85%
2023-11-30 (四) | 0.07% | 28.91%
2023-12-01 (五) | 0.26% | 29.17%
2023-12-02 (六) | 0.01% | 29.19%
2023-12-04 (一) | 0.05% | 29.23%
2023-12-05 (二) | 0.07% | 29.31%
2023-12-06 (三) | 0.07% | 29.38%
2023-12-07 (四) | 0.09% | 29.47%
2023-12-08 (五) | 0.03% | 29.5%
2023-12-09 (六) | 0.06% | 29.56%
2023-12-11 (一) | 0.07% | 29.63%
2023-12-12 (二) | 0.06% | 29.69%
2023-12-13 (三) | 0.04% | 29.74%
2023-12-14 (四) | 0.08% | 29.82%
2023-12-15 (五) | 0.08% | 29.9%
2023-12-16 (六) | 0.07% | 29.97%
2023-12-18 (一) | 0.15% | 30.12%
2023-12-19 (二) | 0.13% | 30.24%
2023-12-20 (三) | 0.13% | 30.37%
2023-12-21 (四) | 0.07% | 30.44%
2023-12-22 (五) | 0.08% | 30.52%
2023-12-23 (六) | 0.15% | 30.67%
2023-12-25 (一) | 0.02% | 30.69%
2023-12-26 (二) | 0.06% | 30.76%
2023-12-27 (三) | 0.03% | 30.78%
2023-12-28 (四) | 0.14% | 30.92%
2023-12-29 (五) | 0% | 30.92%
2023-12-30 (六) | 0% | 30.92%
2024-01-02 (二) | 0% | 30.92%
2024-01-03 (三) | 0.26% | 31.18%
2024-01-04 (四) | 0.06% | 31.24%
2024-01-05 (五) | 0% | 31.25%
2024-01-06 (六) | 0.06% | 31.31%
2024-01-08 (一) | 0.03% | 31.34%
2024-01-09 (二) | 0.03% | 31.37%
2024-01-10 (三) | 0.08% | 31.45%
2024-01-11 (四) | 0.03% | 31.48%
2024-01-12 (五) | 0.22% | 31.7%
2024-01-15 (一) | 0.01% | 31.71%
2024-01-16 (二) | 0.04% | 31.75%
2024-01-17 (三) | 0.07% | 31.82%
2024-01-18 (四) | 0.11% | 31.94%
2024-01-19 (五) | 0.12% | 32.05%
2024-01-20 (六) | 0.01% | 32.07%
2024-01-22 (一) | 0% | 32.07%
2024-01-23 (二) | 0.06% | 32.13%
2024-01-24 (三) | 0% | 32.13%
2024-01-25 (四) | 0.44% | 32.57%
2024-01-26 (五) | 0.07% | 32.64%
2024-01-27 (六) | 0% | 32.64%
2024-01-29 (一) | 0.48% | 33.12%
2024-01-30 (二) | 0.24% | 33.36%
2024-01-31 (三) | 0.02% | 33.38%
2024-02-01 (四) | 0.04% | 33.42%
2024-02-02 (五) | 0% | 33.43%
2024-02-03 (六) | 0% | 33.43%
2024-02-05 (一) | 0.04% | 33.47%
2024-02-06 (二) | 0.03% | 33.5%
2024-02-07 (三) | 0.24% | 33.74%
2024-02-08 (四) | 0% | 33.74%
2024-02-15 (四) | 0.03% | 33.77%
2024-02-16 (五) | 0.03% | 33.8%
2024-02-17 (六) | 0.03% | 33.83%
2024-02-19 (一) | 0.1% | 33.93%
2024-02-20 (二) | 0.1% | 34.03%
2024-02-21 (三) | 0.13% | 34.16%
2024-02-22 (四) | 0% | 34.16%
2024-02-23 (五) | 0% | 34.16%
2024-02-24 (六) | 0% | 34.16%
2024-02-26 (一) | 0% | 34.16%
2024-02-27 (二) | 0.41% | 34.56%
2024-02-29 (四) | 0.13% | 34.69%
2024-03-01 (五) | 0.01% | 34.7%
2024-03-02 (六) | 0% | 34.7%
2024-03-04 (一) | 0.12% | 34.81%
2024-03-05 (二) | 0.23% | 35.04%
2024-03-06 (三) | 0.05% | 35.1%
2024-03-07 (四) | 0% | 35.1%
2024-03-08 (五) | 0% | 35.1%
2024-03-09 (六) | 0% | 35.1%
2024-03-11 (一) | 0.03% | 35.13%
2024-03-12 (二) | 0.16% | 35.29%
2024-03-13 (三) | 0.03% | 35.32%
2024-03-14 (四) | 0.28% | 35.6%
2024-03-15 (五) | 0.08% | 35.68%
2024-03-16 (六) | 0.05% | 35.73%
2024-03-18 (一) | 0.06% | 35.79%
2024-03-19 (二) | 0.05% | 35.84%
2024-03-20 (三) | 0.12% | 35.96%
2024-03-21 (四) | 0.07% | 36.03%
2024-03-22 (五) | 0.03% | 36.06%
2024-03-23 (六) | 0.01% | 36.07%
2024-03-25 (一) | 0% | 36.07%
2024-03-26 (二) | 0% | 36.07%
2024-03-27 (三) | 0.36% | 36.43%
2024-03-28 (四) | 0% | 36.43%
2024-03-29 (五) | 0.13% | 36.56%
2024-03-30 (六) | 0.37% | 36.93%
2024-04-01 (一) | 0.23% | 37.16%
2024-04-02 (二) | 0.05% | 37.21%
2024-04-03 (三) | 0.02% | 37.23%
2024-04-05 (五) | 0.03% | 37.26%
2024-04-06 (六) | 0.03% | 37.29%
2024-04-08 (一) | 0.51% | 37.8%
2024-04-09 (二) | 0.03% | 37.83%
2024-04-10 (三) | 0.03% | 37.86%
2024-04-11 (四) | 0.03% | 37.89%
2024-04-12 (五) | 0.25% | 38.13%
2024-04-13 (六) | 0.06% | 38.19%
2024-04-15 (一) | 0.05% | 38.24%
2024-04-16 (二) | 0.07% | 38.31%
2024-04-17 (三) | 0.04% | 38.35%
2024-04-18 (四) | 0% | 38.35%
2024-04-19 (五) | 0.09% | 38.43%
2024-04-20 (六) | 0.04% | 38.47%
2024-04-22 (一) | 0.09% | 38.56%
2024-04-23 (二) | 0.09% | 38.66%
2024-04-24 (三) | 0.09% | 38.75%
2024-04-25 (四) | 0.07% | 38.82%
2024-04-26 (五) | 0.06% | 38.89%
2024-04-27 (六) | 0.23% | 39.12%
2024-04-29 (一) | 0.23% | 39.35%
2024-04-30 (二) | 0.07% | 39.42%
2024-05-02 (四) | 0.03% | 39.45%
2024-05-03 (五) | 0.06% | 39.51%
2024-05-04 (六) | 0.05% | 39.56%
2024-05-06 (一) | 0.08% | 39.63%
2024-05-07 (二) | 0.19% | 39.83%
2024-05-08 (三) | 0.03% | 39.86%
2024-05-09 (四) | 0.05% | 39.9%
2024-05-10 (五) | 0.07% | 39.97%
2024-05-11 (六) | 0.07% | 40.04%
2024-05-13 (一) | 0.08% | 40.12%
2024-05-14 (二) | 0.06% | 40.18%
2024-05-15 (三) | 0.07% | 40.24%
2024-05-16 (四) | 0.06% | 40.3%
2024-05-17 (五) | 0.16% | 40.46%
2024-05-18 (六) | 0.09% | 40.55%
2024-05-20 (一) | 0.06% | 40.61%
2024-05-21 (二) | 0.46% | 41.08%
2024-05-22 (三) | 0.23% | 41.31%
2024-05-23 (四) | 0.07% | 41.38%
2024-05-24 (五) | 0.01% | 41.38%
2024-05-25 (六) | 0.03% | 41.42%
2024-05-27 (一) | 0.03% | 41.45%
2024-05-28 (二) | 0.03% | 41.48%
2024-05-29 (三) | 0.06% | 41.54%
2024-05-30 (四) | 0.03% | 41.57%
2024-05-31 (五) | 0.38% | 41.95%
2024-06-01 (六) | 0.06% | 42.02%
2024-06-03 (一) | 0.05% | 42.06%
2024-06-04 (二) | 0.08% | 42.14%
2024-06-05 (三) | 0.14% | 42.29%
2024-06-06 (四) | 0.09% | 42.38%
2024-06-07 (五) | 0.07% | 42.45%
2024-06-08 (六) | 0.08% | 42.53%
2024-06-11 (二) | 0.17% | 42.7%
2024-06-12 (三) | 0.02% | 42.71%
2024-06-13 (四) | 0.77% | 43.48%
2024-06-14 (五) | 0.24% | 43.72%
2024-06-15 (六) | 0.02% | 43.74%
2024-06-17 (一) | 0.17% | 43.9%
2024-06-18 (二) | 0.01% | 43.91%
2024-06-19 (三) | 0.03% | 43.95%
2024-06-20 (四) | 0.07% | 44.01%
2024-06-21 (五) | 0.05% | 44.06%
2024-06-22 (六) | 0.03% | 44.09%
2024-06-24 (一) | 0.05% | 44.14%
2024-06-25 (二) | 0.03% | 44.18%
2024-06-26 (三) | 0.04% | 44.22%
2024-06-27 (四) | 0.11% | 44.32%
2024-06-28 (五) | 0.09% | 44.41%
2024-06-29 (六) | 0.15% | 44.57%
2024-07-01 (一) | 0.01% | 44.58%
2024-07-02 (二) | 0.05% | 44.63%
2024-07-03 (三) | 0.01% | 44.64%
2024-07-04 (四) | 0.06% | 44.7%
2024-07-05 (五) | 0.01% | 44.71%
2024-07-06 (六) | 0.04% | 44.74%
2024-07-08 (一) | 0.56% | 45.31%
2024-07-09 (二) | 0.23% | 45.53%
2024-07-10 (三) | 0.02% | 45.55%
2024-07-11 (四) | 0.08% | 45.63%
2024-07-12 (五) | 0.01% | 45.64%
2024-07-13 (六) | 0.06% | 45.7%
2024-07-15 (一) | 0.05% | 45.75%
2024-07-16 (二) | 0.06% | 45.81%
2024-07-17 (三) | 0.07% | 45.87%
2024-07-18 (四) | 0.11% | 45.98%
2024-07-19 (五) | 0.07% | 46.05%
2024-07-20 (六) | 0.03% | 46.08%
2024-07-22 (一) | 0.04% | 46.12%
2024-07-23 (二) | 0.04% | 46.15%
2024-07-26 (五) | 0.1% | 46.25%
2024-07-27 (六) | 0.07% | 46.32%
2024-07-29 (一) | 0.1% | 46.42%
2024-07-30 (二) | 0.01% | 46.43%
2024-07-31 (三) | 0.05% | 46.48%
2024-08-01 (四) | 0.02% | 46.49%
2024-08-02 (五) | 0.01% | 46.5%
2024-08-03 (六) | 0.03% | 46.53%
2024-08-05 (一) | 0.04% | 46.57%
2024-08-06 (二) | 0.05% | 46.62%
2024-08-07 (三) | 0.02% | 46.63%
2024-08-08 (四) | 0.16% | 46.8%
2024-08-09 (五) | 0.35% | 47.14%
2024-08-10 (六) | 0.08% | 47.22%
2024-08-12 (一) | 0.25% | 47.47%
2024-08-13 (二) | 0.01% | 47.49%
2024-08-14 (三) | 0.01% | 47.5%
2024-08-15 (四) | 0.02% | 47.51%
2024-08-16 (五) | 0.02% | 47.53%
2024-08-17 (六) | 0.01% | 47.54%
2024-08-19 (一) | 0.01% | 47.56%
2024-08-20 (二) | 0.01% | 47.57%
2024-08-21 (三) | 0.06% | 47.63%
2024-08-22 (四) | 0.05% | 47.68%
2024-08-23 (五) | 0.05% | 47.73%
2024-08-24 (六) | 0.08% | 47.82%
2024-08-26 (一) | 0.06% | 47.88%
2024-08-27 (二) | 0.06% | 47.94%
2024-08-28 (三) | 0.04% | 47.98%
2024-08-29 (四) | 0.04% | 48.02%
2024-08-30 (五) | 0.31% | 48.33%
2024-08-31 (六) | 0.07% | 48.4%
2024-09-02 (一) | 0.02% | 48.42%
2024-09-03 (二) | 0.05% | 48.47%
2024-09-04 (三) | 0.06% | 48.53%
2024-09-05 (四) | 0.09% | 48.62%
2024-09-06 (五) | 0.05% | 48.67%
2024-09-07 (六) | 0.05% | 48.72%
2024-09-09 (一) | 0.02% | 48.74%
2024-09-10 (二) | 0.03% | 48.77%
2024-09-11 (三) | 0.07% | 48.84%
2024-09-12 (四) | 0.05% | 48.88%
2024-09-13 (五) | 0.03% | 48.92%
2024-09-14 (六) | 0.01% | 48.93%
2024-09-16 (一) | 0.02% | 48.95%
2024-09-18 (三) | 0.03% | 48.98%
2024-09-19 (四) | 0.04% | 49.01%
2024-09-20 (五) | 0.03% | 49.04%
2024-09-21 (六) | 0.09% | 49.14%
2024-09-23 (一) | 0.02% | 49.16%
2024-09-24 (二) | 0.04% | 49.19%
2024-09-25 (三) | 0.03% | 49.22%
2024-09-26 (四) | 0.09% | 49.31%
2024-09-27 (五) | 1.29% | 50.6%
2024-09-28 (六) | 0.08% | 50.67%
2024-09-30 (一) | 0.04% | 50.71%
2024-10-01 (二) | 0.03% | 50.74%
2024-10-04 (五) | 0.01% | 50.75%
2024-10-05 (六) | 0.03% | 50.78%
2024-10-07 (一) | 0.05% | 50.82%
2024-10-08 (二) | 0.1% | 50.92%
2024-10-09 (三) | 0.08% | 50.99%
2024-10-11 (五) | 0.08% | 51.07%
2024-10-12 (六) | 0.06% | 51.13%
2024-10-14 (一) | 0.14% | 51.27%
2024-10-15 (二) | 0.07% | 51.34%
2024-10-16 (三) | 0.04% | 51.38%
2024-10-17 (四) | 0.05% | 51.42%
2024-10-18 (五) | 0.03% | 51.46%
2024-10-19 (六) | 1.35% | 52.8%
2024-10-21 (一) | 0.08% | 52.88%
2024-10-22 (二) | 0.03% | 52.91%
2024-10-23 (三) | 0.02% | 52.93%
2024-10-24 (四) | 0.02% | 52.96%
2024-10-25 (五) | 0.03% | 52.99%
2024-10-26 (六) | 0.02% | 53%
2024-10-28 (一) | 0.03% | 53.04%
2024-10-29 (二) | 0.01% | 53.04%
2024-10-30 (三) | 0.02% | 53.06%
2024-11-01 (五) | 0.03% | 53.09%
2024-11-02 (六) | 0.01% | 53.1%
2024-11-04 (一) | 0.04% | 53.14%
2024-11-05 (二) | 0.06% | 53.2%
2024-11-06 (三) | 0.03% | 53.24%
2024-11-07 (四) | 0.06% | 53.29%
2024-11-08 (五) | 0.13% | 53.42%
2024-11-09 (六) | 0.03% | 53.45%
2024-11-11 (一) | 0.09% | 53.54%
2024-11-12 (二) | 0.06% | 53.6%
2024-11-13 (三) | 0.12% | 53.72%
2024-11-14 (四) | 0.05% | 53.77%
2024-11-15 (五) | 1.49% | 55.26%
2024-11-16 (六) | 0.03% | 55.29%
2024-11-18 (一) | 0.03% | 55.33%
2024-11-19 (二) | 0.04% | 55.37%
2024-11-20 (三) | 0.02% | 55.39%
2024-11-21 (四) | 0.02% | 55.41%
2024-11-22 (五) | 0.04% | 55.45%
2024-11-23 (六) | 0.04% | 55.49%
2024-11-25 (一) | 0.05% | 55.54%
2024-11-26 (二) | 0.05% | 55.58%
2024-11-27 (三) | 0.17% | 55.75%
2024-11-28 (四) | 0.03% | 55.78%
2024-11-29 (五) | 0.07% | 55.85%
2024-11-30 (六) | 0.11% | 55.96%
2024-12-02 (一) | 0.02% | 55.98%
2024-12-03 (二) | 0.12% | 56.1%
2024-12-04 (三) | 0.24% | 56.34%
2024-12-05 (四) | 0.11% | 56.45%
2024-12-06 (五) | 0.29% | 56.74%
2024-12-07 (六) | 0.04% | 56.78%
2024-12-09 (一) | 0.05% | 56.83%
2024-12-10 (二) | 0.02% | 56.85%
2024-12-11 (三) | 0.05% | 56.91%
2024-12-12 (四) | 0.07% | 56.97%
2024-12-13 (五) | 0.02% | 57%
2024-12-14 (六) | 0.29% | 57.29%
2024-12-16 (一) | 0.02% | 57.32%
2024-12-17 (二) | 0.02% | 57.34%
2024-12-18 (三) | 0.04% | 57.38%
2024-12-19 (四) | 0.03% | 57.41%
2024-12-20 (五) | 0.04% | 57.45%
2024-12-21 (六) | 0.03% | 57.49%
2024-12-23 (一) | 0.11% | 57.59%
2024-12-24 (二) | 0.03% | 57.62%
2024-12-25 (三) | 0.02% | 57.64%
2024-12-26 (四) | 0.01% | 57.66%
2024-12-27 (五) | 0.03% | 57.69%
2024-12-28 (六) | 0.02% | 57.71%
2024-12-30 (一) | 1.01% | 58.72%
2024-12-31 (二) | 0.03% | 58.75%
2025-01-02 (四) | 0.02% | 58.77%
2025-01-03 (五) | 0.05% | 58.82%
2025-01-04 (六) | 0.04% | 58.86%
2025-01-06 (一) | 0.09% | 58.94%
2025-01-07 (二) | 0.03% | 58.98%
2025-01-08 (三) | 0.03% | 59.01%
2025-01-09 (四) | 0.32% | 59.33%
2025-01-10 (五) | 0.11% | 59.43%
2025-01-11 (六) | 0.1% | 59.53%
2025-01-13 (一) | 0.13% | 59.66%
2025-01-14 (二) | 0.04% | 59.7%
2025-01-15 (三) | 2.15% | 61.84%
2025-01-16 (四) | 0.04% | 61.88%
2025-01-17 (五) | 0.04% | 61.92%
2025-01-18 (六) | 0.04% | 61.96%
2025-01-20 (一) | 0.02% | 61.98%
2025-01-21 (二) | 0.02% | 62%
2025-01-22 (三) | 0.02% | 62.01%
2025-01-23 (四) | 0.02% | 62.03%
2025-01-24 (五) | 0.01% | 62.05%
2025-01-25 (六) | 0.07% | 62.12%
2025-01-27 (一) | 0.42% | 62.54%
2025-02-03 (一) | 0.05% | 62.59%
2025-02-04 (二) | 0.03% | 62.62%
2025-02-05 (三) | 0.34% | 62.96%
2025-02-06 (四) | 0.08% | 63.04%
2025-02-07 (五) | 0.13% | 63.17%
2025-02-08 (六) | 0.02% | 63.19%
2025-02-10 (一) | 0.11% | 63.3%
2025-02-11 (二) | 0.05% | 63.35%
2025-02-12 (三) | 0.06% | 63.42%
2025-02-13 (四) | 0.03% | 63.45%
2025-02-14 (五) | 0.14% | 63.59%
2025-02-15 (六) | 0.38% | 63.97%
2025-02-17 (一) | 0.03% | 64%
2025-02-18 (二) | 0.17% | 64.18%
2025-02-19 (三) | 0.12% | 64.3%
2025-02-20 (四) | 0.04% | 64.33%
2025-02-21 (五) | 0.03% | 64.36%
2025-02-22 (六) | 0.03% | 64.4%
2025-02-24 (一) | 0.04% | 64.44%
2025-02-25 (二) | 0.11% | 64.54%
2025-02-26 (三) | 0.06% | 64.61%
2025-02-27 (四) | 0.61% | 65.22%
2025-03-01 (六) | 0.04% | 65.26%
2025-03-03 (一) | 0.02% | 65.28%
2025-03-04 (二) | 0.02% | 65.3%
2025-03-05 (三) | 0.05% | 65.35%
2025-03-06 (四) | 0.02% | 65.37%
2025-03-07 (五) | 0.03% | 65.4%
2025-03-08 (六) | 0.02% | 65.41%
2025-03-10 (一) | 0.07% | 65.48%
2025-03-11 (二) | 0.28% | 65.76%
2025-03-12 (三) | 0.1% | 65.85%
2025-03-13 (四) | 0.04% | 65.89%
2025-03-14 (五) | 0.05% | 65.94%
2025-03-15 (六) | 0.36% | 66.29%
2025-03-17 (一) | 0.07% | 66.37%
2025-03-18 (二) | 0.11% | 66.48%
2025-03-19 (三) | 0.03% | 66.5%
2025-03-20 (四) | 0.24% | 66.74%
2025-03-21 (五) | 0.37% | 67.11%
2025-03-22 (六) | 0.24% | 67.35%
2025-03-24 (一) | 0.04% | 67.39%
2025-03-25 (二) | 0.55% | 67.94%
2025-03-26 (三) | 0.04% | 67.99%
2025-03-27 (四) | 0.05% | 68.03%
2025-03-28 (五) | 0.03% | 68.06%
2025-03-29 (六) | 0.96% | 69.02%
2025-03-31 (一) | 0.02% | 69.04%
2025-04-01 (二) | 0.02% | 69.07%
2025-04-02 (三) | 0.03% | 69.09%
2025-04-03 (四) | 0.04% | 69.14%
2025-04-05 (六) | 0.05% | 69.19%
2025-04-07 (一) | 0.02% | 69.21%
2025-04-08 (二) | 0.02% | 69.23%
2025-04-09 (三) | 0.21% | 69.43%
2025-04-10 (四) | 0% | 69.43%
2025-04-11 (五) | 0.52% | 69.96%
2025-04-12 (六) | 0.16% | 70.12%
2025-04-14 (一) | 0.03% | 70.14%
2025-04-15 (二) | 0.36% | 70.5%
2025-04-16 (三) | 0.16% | 70.66%
2025-04-17 (四) | 0.05% | 70.72%
2025-04-18 (五) | 0.04% | 70.76%
2025-04-19 (六) | 0.05% | 70.81%
2025-04-21 (一) | 0.06% | 70.88%
2025-04-22 (二) | 0.5% | 71.38%
2025-04-23 (三) | 0.06% | 71.44%
2025-04-24 (四) | 0.08% | 71.52%
2025-04-25 (五) | 0.11% | 71.63%
2025-04-26 (六) | 0.03% | 71.66%
2025-04-28 (一) | 0.01% | 71.67%
2025-04-29 (二) | 0.07% | 71.74%
2025-04-30 (三) | 1.05% | 72.79%
2025-05-02 (五) | 0.03% | 72.82%
2025-05-03 (六) | 0.02% | 72.84%
2025-05-05 (一) | 1.68% | 74.52%
2025-05-06 (二) | 0.03% | 74.55%
2025-05-07 (三) | 0% | 74.55%
2025-05-08 (四) | 0.02% | 74.57%
2025-05-09 (五) | 0.02% | 74.59%
2025-05-10 (六) | 0% | 74.59%
2025-05-12 (一) | 0.03% | 74.63%
2025-05-13 (二) | 0.13% | 74.76%
2025-05-14 (三) | 0.07% | 74.83%
2025-05-15 (四) | 0.3% | 75.13%
2025-05-16 (五) | 0.07% | 75.2%
2025-05-17 (六) | 0.06% | 75.27%
2025-05-19 (一) | 0.51% | 75.77%
2025-05-20 (二) | 0.44% | 76.22%
2025-05-21 (三) | 0.06% | 76.28%
2025-05-22 (四) | 0.01% | 76.29%
2025-05-23 (五) | 0.17% | 76.46%
2025-05-24 (六) | 0% | 76.46%
2025-05-26 (一) | 0% | 76.46%
2025-05-27 (二) | 0.11% | 76.57%
2025-05-28 (三) | 0.24% | 76.81%
2025-05-29 (四) | 0% | 76.81%
2025-05-30 (五) | 2.08% | 78.89%
2025-06-02 (一) | 0% | 78.89%
2025-06-03 (二) | 0% | 78.89%
2025-06-04 (三) | 0% | 78.89%
2025-06-05 (四) | 0% | 78.89%
2025-06-06 (五) | 0% | 78.89%
2025-06-07 (六) | 0% | 78.89%
2025-06-09 (一) | 0% | 78.89%
2025-06-10 (二) | 0% | 78.89%
2025-06-11 (三) | 0% | 78.89%
2025-06-12 (四) | 0% | 78.89%
2025-06-13 (五) | 0% | 78.89%
2025-06-14 (六) | 0% | 78.89%
2025-06-16 (一) | 0% | 78.89%
2025-06-17 (二) | 0% | 78.89%
2025-06-18 (三) | 0% | 78.89%
2025-06-19 (四) | 0% | 78.89%
2025-06-20 (五) | 2.86% | 81.76%
2025-06-21 (六) | 1.06% | 82.81%
2025-06-23 (一) | 3.21% | 86.02%
2025-06-24 (二) | 0.02% | 86.04%
2025-06-25 (三) | 0.05% | 86.09%
2025-06-26 (四) | 0.07% | 86.16%
2025-06-27 (五) | 0.06% | 86.22%
2025-06-28 (六) | 0.01% | 86.23%
2025-06-29 (日) | 0.03% | 86.26%
2025-06-30 (一) | 0.7% | 86.97%
2025-07-01 (二) | 0.01% | 86.97%
2025-07-02 (三) | 0.31% | 87.28%
2025-07-03 (四) | 0.02% | 87.3%
2025-07-04 (五) | 0.05% | 87.35%
2025-07-05 (六) | 0.01% | 87.36%
2025-07-06 (日) | 0% | 87.36%
2025-07-07 (一) | 0% | 87.36%
2025-07-08 (二) | 0.02% | 87.38%
2025-07-09 (三) | 0% | 87.38%
2025-07-10 (四) | 0.38% | 87.76%
2025-07-11 (五) | 0.11% | 87.86%
2025-07-12 (六) | 0.14% | 88%
2025-07-13 (日) | 0.03% | 88.03%
2025-07-14 (一) | 0.39% | 88.43%
2025-07-15 (二) | 1.04% | 89.47%
2025-07-16 (三) | 0.02% | 89.49%
2025-07-17 (四) | 0.19% | 89.67%
2025-07-18 (五) | 0.27% | 89.94%
2025-07-19 (六) | 0.02% | 89.96%
2025-07-20 (日) | 0% | 89.96%
2025-07-21 (一) | 0% | 89.96%
2025-07-22 (二) | 0.03% | 89.99%
2025-07-23 (三) | 0.07% | 90.06%
2025-07-24 (四) | 0% | 90.06%
2025-07-25 (五) | 0% | 90.06%
2025-07-26 (六) | 0.27% | 90.33%
2025-07-27 (日) | 0.01% | 90.34%
2025-07-28 (一) | 0.03% | 90.37%
2025-07-29 (二) | 0% | 90.37%
2025-07-30 (三) | 0.01% | 90.38%
2025-07-31 (四) | 1.41% | 91.79%
2025-08-01 (五) | 0.13% | 91.92%
2025-08-02 (六) | 0% | 91.93%
2025-08-03 (日) | 0% | 91.93%
2025-08-04 (一) | 0.12% | 92.05%
2025-08-05 (二) | 0.11% | 92.16%
2025-08-06 (三) | 0.06% | 92.23%
2025-08-07 (四) | 0% | 92.23%
2025-08-08 (五) | 0.02% | 92.25%
2025-08-09 (六) | 0.01% | 92.26%
2025-08-10 (日) | 0% | 92.26%
2025-08-11 (一) | 0.2% | 92.46%
2025-08-12 (二) | 0% | 92.46%
2025-08-13 (三) | 0.13% | 92.58%
2025-08-14 (四) | 1.19% | 93.78%
2025-08-15 (五) | 0.08% | 93.86%
2025-08-16 (六) | 0.01% | 93.87%
2025-08-17 (日) | 0% | 93.87%
2025-08-18 (一) | 0.05% | 93.92%
2025-08-19 (二) | 0.02% | 93.94%
2025-08-20 (三) | 0.02% | 93.96%
2025-08-21 (四) | 0.11% | 94.06%
2025-08-22 (五) | 0.02% | 94.08%
2025-08-24 (日) | 0.03% | 94.11%
2025-08-25 (一) | 0.1% | 94.21%
2025-08-26 (二) | 0.01% | 94.22%
2025-08-27 (三) | 0.13% | 94.35%
2025-08-28 (四) | 0.04% | 94.39%
2025-08-29 (五) | 0.09% | 94.48%
2025-08-30 (六) | 0.4% | 94.89%
2025-08-31 (日) | 0.01% | 94.9%
2025-09-01 (一) | 0.02% | 94.92%
2025-09-02 (二) | 0.01% | 94.93%
2025-09-03 (三) | 0.02% | 94.94%
2025-09-04 (四) | 0.02% | 94.96%
2025-09-05 (五) | 0.02% | 94.98%
2025-09-06 (六) | 0.17% | 95.16%
2025-09-07 (日) | 0% | 95.16%
2025-09-08 (一) | 0.13% | 95.28%
2025-09-09 (二) | 0.01% | 95.3%
2025-09-10 (三) | 0.25% | 95.55%
2025-09-11 (四) | 0.03% | 95.58%
2025-09-12 (五) | 0.15% | 95.73%
2025-09-13 (六) | 0.06% | 95.79%
2025-09-14 (日) | 0% | 95.79%
2025-09-15 (一) | 1.36% | 97.15%
2025-09-16 (二) | 0.01% | 97.16%
2025-09-17 (三) | 0.01% | 97.18%
2025-09-18 (四) | 0.01% | 97.19%
2025-09-19 (五) | 0.01% | 97.2%
2025-09-20 (六) | 0.01% | 97.21%
2025-09-21 (日) | 0.08% | 97.29%
2025-09-22 (一) | 0.01% | 97.29%
2025-09-23 (二) | 0% | 97.29%
2025-09-24 (三) | 0.44% | 97.74%
2025-09-25 (四) | 0.01% | 97.74%
2025-09-26 (五) | 0.02% | 97.77%
2025-09-27 (六) | 0.02% | 97.78%
2025-09-30 (二) | 0.4% | 98.18%
2025-10-01 (三) | 0.01% | 98.19%
2025-10-02 (四) | 0.02% | 98.21%
2025-10-03 (五) | 0.02% | 98.22%
2025-10-04 (六) | 0.01% | 98.23%
2025-10-05 (日) | 0.01% | 98.24%
2025-10-07 (二) | 0.01% | 98.25%
2025-10-08 (三) | 0.29% | 98.53%
2025-10-09 (四) | 0.01% | 98.55%
2025-10-11 (六) | 0% | 98.55%
2025-10-12 (日) | 0% | 98.55%
2025-10-13 (一) | 0.02% | 98.57%
2025-10-14 (二) | 0.03% | 98.6%
2025-10-15 (三) | 0.24% | 98.84%
2025-10-16 (四) | 0.05% | 98.89%
2025-10-17 (五) | 0.17% | 99.06%
2025-10-18 (六) | 0% | 99.06%
2025-10-19 (日) | 0% | 99.06%
2025-10-20 (一) | 0.22% | 99.29%
2025-10-21 (二) | 0.03% | 99.32%
2025-10-22 (三) | 0.09% | 99.41%
2025-10-23 (四) | 0.59% | 100%
2025-10-26 (日) | 0% | 100%
2025-10-27 (一) | 0% | 100%
2025-10-28 (二) | 0% | 100%
2025-10-29 (三) | 0% | 100%
2025-10-30 (四) | 0% | 100%
2025-10-31 (五) | 0% | 100%

## 明仁好室(歷史樣本)
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 總價金額 | 統包廠商 | 監造廠商 | 預計工期 | 實際工期
2022-03-21 |  | 0 | 611590000 | 永大正 | 晉國工程 | 0 | 1194
2022-03-21 | 0.805 | 0.805 |  | 捷雋數位 | 嵐建築師
2022-03-22 | 0 | 0.805
2022-03-23 | 0 | 0.805
2022-03-24 | 0 | 0.805
2022-03-25 | 0 | 0.805
2022-03-26 | 0 | 0.805
2022-03-27 | 0 | 0.805
2022-03-28 | 0 | 0.805
2022-03-29 | 0 | 0.805
2022-03-30 | 0 | 0.805
2022-03-31 | 0.078 | 0.883
2022-04-01 | 0.01 | 0.893
2022-04-02 | 0.025 | 0.918
2022-04-03 | 0.013 | 0.931
2022-04-04 | 0.012 | 0.943
2022-04-06 | 0.02 | 0.963
2022-04-07 | 0.071 | 1.034
2022-04-08 | 0.016 | 1.05
2022-04-09 | 0.07 | 1.12
2022-04-10 | 0.025 | 1.145
2022-04-11 | 0.045 | 1.19
2022-04-12 | 0.046 | 1.236
2022-04-13 | 0.045 | 1.281
2022-04-14 | 0 | 1.281
2022-04-15 | 0.023 | 1.304
2022-04-16 | 0 | 1.304
2022-04-17 | 0 | 1.304
2022-04-18 | 0.014 | 1.318
2022-04-19 | 0.018 | 1.336
2022-04-20 | 0.004 | 1.34
2022-04-21 | 0.059 | 1.399
2022-04-22 | 0 | 1.399
2022-04-23 | 0 | 1.399
2022-04-24 | 0 | 1.399
2022-04-25 | 0.165 | 1.564
2022-04-26 | 0 | 1.564
2022-04-27 | 0 | 1.564
2022-04-28 | 0.01 | 1.574
2022-04-29 | 0 | 1.574
2022-04-30 | 0.19 | 1.764
2022-05-02 | 0.063 | 1.827
2022-05-03 | 0 | 1.827
2022-05-04 | 0 | 1.827
2022-05-05 | 0 | 1.827
2022-05-06 | 0 | 1.827
2022-05-07 | 0 | 1.827
2022-05-08 | 0 | 1.827
2022-05-09 | 0 | 1.827
2022-05-10 | 0.111 | 1.938
2022-05-11 | 0.111 | 2.049
2022-05-12 | 0.085 | 2.134
2022-05-13 | 0 | 2.134
2022-05-14 | 0.283 | 2.417
2022-05-16 | 0.111 | 2.528
2022-05-17 | 0.111 | 2.639
2022-05-18 | 0.281 | 2.92
2022-05-19 | 0 | 2.92
2022-05-20 | 0.145 | 3.065
2022-05-21 | 0.281 | 3.346
2022-05-23 | 0.287 | 3.633
2022-05-24 | 0.171 | 3.804
2022-05-25 | 0.281 | 4.085
2022-05-26 | 0.17 | 4.255
2022-05-27 | 0.296 | 4.551
2022-05-28 | 0.128 | 4.679
2022-05-30 | 0.281 | 4.96
2022-05-31 | 0.302 | 5.262
2022-06-01 | 0 | 5.262
2022-06-02 | 0.17 | 5.432
2022-06-04 | 0.085 | 5.517
2022-06-06 | 0.281 | 5.798
2022-06-07 | 0.171 | 5.969
2022-06-08 | 0 | 5.969
2022-06-09 | 0 | 5.969
2022-06-10 | 0.326 | 6.295
2022-06-11 | 0.171 | 6.466
2022-06-13 | 0.347 | 6.813
2022-06-14 | 0 | 6.813
2022-06-15 | 0.171 | 6.984
2022-06-16 | 0.111 | 7.095
2022-06-17 | 0.281 | 7.376
2022-06-18 | 0.127 | 7.503
2022-06-20 | 0.303 | 7.806
2022-06-21 | 0.296 | 8.102
2022-06-22 | 0.281 | 8.383
2022-06-23 | 0.273 | 8.656
2022-06-24 | 0 | 8.656
2022-06-25 | 0 | 8.656
2022-06-27 | 0 | 8.656
2022-06-28 | 0 | 8.656
2022-06-29 | 0 | 8.656
2022-06-30 | 0.019 | 8.675
2022-07-01 | 0 | 8.675
2022-07-02 | 0.027 | 8.702
2022-07-04 | 0.034 | 8.736
2022-07-05 | 0.047 | 8.783
2022-07-06 | 0.048 | 8.831
2022-07-07 | 0.047 | 8.878
2022-07-08 | 0.014 | 8.892
2022-07-09 | 0 | 8.892
2022-07-11 | 0.015 | 8.907
2022-07-12 | 0 | 8.907
2022-07-13 | 0 | 8.907
2022-07-14 | 0 | 8.907
2022-07-15 | 0 | 8.907
2022-07-16 | 0 | 8.907
2022-07-18 | 0 | 8.907
2022-07-19 | 0 | 8.907
2022-07-20 | 0 | 8.907
2022-07-21 | 0 | 8.907
2022-07-22 | 0 | 8.907
2022-07-23 | 0 | 8.907
2022-07-25 | 0.107 | 9.014
2022-07-26 | 0.162 | 9.176
2022-07-27 | 0.189 | 9.365
2022-07-28 | 0.216 | 9.581
2022-07-29 | 0.081 | 9.662
2022-07-30 | 0 | 9.662
2022-08-01 | 0 | 9.662
2022-08-02 | 0 | 9.662
2022-08-03 | 0 | 9.662
2022-08-04 | 0 | 9.662
2022-08-05 | 0 | 9.662
2022-08-06 | 0 | 9.662
2022-08-08 | 0 | 9.662
2022-08-09 | 0 | 9.662
2022-08-10 | 0 | 9.662
2022-08-11 | 0 | 9.662
2022-08-12 | 0 | 9.662
2022-08-13 | 0 | 9.662
2022-08-15 | 0 | 9.662
2022-08-16 | 0 | 9.662
2022-08-17 | 0 | 9.662
2022-08-18 | 0 | 9.662
2022-08-19 | 0 | 9.662
2022-08-20 | 0 | 9.662
2022-08-22 | 0 | 9.662
2022-08-23 | 0 | 9.662
2022-08-24 | 0 | 9.662
2022-08-25 | 0.063 | 9.725
2022-08-26 | 0.065 | 9.79
2022-08-27 | 0.068 | 9.858
2022-08-29 | 0.065 | 9.923
2022-08-30 | 0.089 | 10.012
2022-08-31 | 0.077 | 10.089
2022-09-01 | 0.05 | 10.139
2022-09-02 | 0.062 | 10.201
2022-09-03 | 0.015 | 10.216
2022-09-05 | 0.019 | 10.235
2022-09-06 | 0.017 | 10.252
2022-09-07 | 0.015 | 10.267
2022-09-08 | 0.003 | 10.27
2022-09-09 | 0.003 | 10.273
2022-09-12 | 0 | 10.273
2022-09-13 | 0.006 | 10.279
2022-09-14 | 0.006 | 10.285
2022-09-15 | 0.079 | 10.364
2022-09-16 | 0.084 | 10.448
2022-09-17 | 0.084 | 10.532
2022-09-19 | 0.028 | 10.56
2022-09-20 | 0.053 | 10.613
2022-09-21 | 0.079 | 10.692
2022-09-22 | 0.091 | 10.783
2022-09-23 | 0.077 | 10.86
2022-09-24 | 0.054 | 10.914
2022-09-26 | 0.087 | 11.001
2022-09-27 | 0.033 | 11.034
2022-09-28 | 0.003 | 11.037
2022-09-29 | 0.004 | 11.041
2022-09-30 | 0 | 11.041
2022-10-01 | 0.057 | 11.098
2022-10-03 | 0.061 | 11.159
2022-10-04 | 0.058 | 11.217
2022-10-05 | 0.058 | 11.275
2022-10-06 | 0.04 | 11.315
2022-10-07 | 0 | 11.315
2022-10-08 | 0 | 11.315
2022-10-11 | 0.089 | 11.404
2022-10-12 | 0.084 | 11.488
2022-10-13 | 0.086 | 11.574
2022-10-14 | 0.084 | 11.658
2022-10-15 | 0.053 | 11.711
2022-10-17 | 0.02 | 11.731
2022-10-18 | 0.002 | 11.733
2022-10-19 | 0 | 11.733
2022-10-20 | 0.061 | 11.794
2022-10-21 | 0.062 | 11.856
2022-10-22 | 0 | 11.856
2022-10-24 | 0.115 | 11.971
2022-10-25 | 0.031 | 12.002
2022-10-26 | 0 | 12.002
2022-10-27 | 0.037 | 12.039
2022-10-28 | 0.063 | 12.102
2022-10-29 | 0.068 | 12.17
2022-10-31 | 0 | 12.17
2022-11-01 | 0.042 | 12.212
2022-11-02 | 0.059 | 12.271
2022-11-03 | 0.008 | 12.279
2022-11-04 | 0.023 | 12.302
2022-11-05 | 0.008 | 12.31
2022-11-07 | 0.005 | 12.315
2022-11-08 | 0 | 12.315
2022-11-09 | 0.061 | 12.376
2022-11-10 | 0.044 | 12.42
2022-11-11 | 0.03 | 12.45
2022-11-12 | 0.015 | 12.465
2022-11-14 | 0.021 | 12.486
2022-11-15 | 0.044 | 12.53
2022-11-16 | 0.007 | 12.537
2022-11-17 | 0 | 12.537
2022-11-18 | 0.003 | 12.54
2022-11-19 | 0.004 | 12.544
2022-11-21 | 0.032 | 12.576
2022-11-22 | 0.005 | 12.581
2022-11-23 | 0.013 | 12.594
2022-11-24 | 0.003 | 12.597
2022-11-25 | 0.001 | 12.598
2022-11-28 | 0.001 | 12.599
2022-11-29 | 0.041 | 12.64
2022-11-30 | 0.131 | 12.771
2022-12-01 | 0.086 | 12.857
2022-12-02 | 0 | 12.857
2022-12-03 | 0 | 12.857
2022-12-04 | 0 | 12.857
2022-12-05 | 0 | 12.857
2022-12-06 | 0.093 | 12.95
2022-12-07 | 0.351 | 13.301
2022-12-08 | 0.265 | 13.566
2022-12-09 | 0.341 | 13.907
2022-12-10 | 0.402 | 14.309
2022-12-11 | 0 | 14.309
2022-12-12 | 0.038 | 14.347
2022-12-13 | 0.19 | 14.537
2022-12-14 | 0.077 | 14.614
2022-12-15 | 0.08 | 14.694
2022-12-16 | 0.23 | 14.924
2022-12-17 | 0 | 14.924
2022-12-18 | 0.096 | 15.02
2022-12-19 | 0.195 | 15.215
2022-12-20 | 0.114 | 15.329
2022-12-21 | 0.155 | 15.484
2022-12-22 | 0.159 | 15.643
2022-12-23 | 0.2 | 15.843
2022-12-24 | 0.745 | 16.588
2022-12-25 | 0 | 16.588
2022-12-26 | 0.095 | 16.683
2022-12-27 | 0.095 | 16.778
2022-12-28 | 0.135 | 16.913
2022-12-29 | 0.134 | 17.047
2022-12-30 | 0.068 | 17.115
2022-12-31 | 0.022 | 17.137
2023-01-02 | 0.705 | 17.842
2023-01-03 | 0 | 17.842
2023-01-04 | 0.094 | 17.936
2023-01-05 | 0.094 | 18.03
2023-01-06 | 0.094 | 18.124
2023-01-07 | 0.054 | 18.178
2023-01-08 | 0.04 | 18.218
2023-01-09 | 0.091 | 18.309
2023-01-10 | 0.137 | 18.446
2023-01-11 | 0.03 | 18.476
2023-01-12 | 0.031 | 18.507
2023-01-13 | 0.051 | 18.558
2023-01-14 | 0.026 | 18.584
2023-01-15 | 0.014 | 18.598
2023-01-16 | 0.35 | 18.948
2023-01-17 | 0 | 18.948
2023-01-18 | 0 | 18.948
2023-01-19 | 0 | 18.948
2023-01-20 | 0 | 18.948
2023-01-27 | 0 | 18.948
2023-01-28 | 0 | 18.948
2023-01-30 | 0.014 | 18.962
2023-01-31 | 0 | 18.962
2023-02-01 | 0 | 18.962
2023-02-02 | 0 | 18.962
2023-02-03 | 0 | 18.962
2023-02-04 | 0.076 | 19.038
2023-02-05 | 0.054 | 19.092
2023-02-06 | 0.142 | 19.234
2023-02-07 | 0.138 | 19.372
2023-02-08 | 0.086 | 19.458
2023-02-09 | 0.072 | 19.53
2023-02-10 | 0.065 | 19.595
2023-02-11 | 0.065 | 19.66
2023-02-12 | 0.027 | 19.687
2023-02-13 | 0.109 | 19.796
2023-02-14 | 0.132 | 19.928
2023-02-15 | 0.058 | 19.986
2023-02-16 | 0.058 | 20.044
2023-02-17 | 0.051 | 20.095
2023-02-18 | 0.159 | 20.254
2023-02-19 | 0.162 | 20.416
2023-02-20 | 0.077 | 20.493
2023-02-21 | 0.077 | 20.57
2023-02-22 | 0.078 | 20.648
2023-02-23 | 0.107 | 20.755
2023-02-24 | 0.076 | 20.831
2023-02-25 | 0.056 | 20.887
2023-02-26 | 0.055 | 20.942
2023-02-27 | 0.056 | 20.998
2023-03-01 | 0.672 | 21.67
2023-03-02 | 0 | 21.67
2023-03-03 | 0 | 21.67
2023-03-04 | 0 | 21.67
2023-03-06 | 0 | 21.67
2023-03-07 | 0 | 21.67
2023-03-08 | 0 | 21.67
2023-03-09 | 0 | 21.67
2023-03-10 | 0 | 21.67
2023-03-11 | 0 | 21.67
2023-03-13 | 0 | 21.67
2023-03-14 | 0 | 21.67
2023-03-15 | 0 | 21.67
2023-03-16 | 0 | 21.67
2023-03-17 | 0.014 | 21.684
2023-03-18 | 0.035 | 21.719
2023-03-19 | 0.008 | 21.727
2023-03-20 | 0.068 | 21.795
2023-03-21 | 0.067 | 21.862
2023-03-22 | 0.154 | 22.016
2023-03-23 | 0.155 | 22.171
2023-03-24 | 0.123 | 22.294
2023-03-25 | 0.36 | 22.654
2023-03-26 | 0.133 | 22.787
2023-03-27 | 0.11 | 22.897
2023-03-28 | 0.053 | 22.95
2023-03-29 | 0 | 22.95
2023-03-30 | 0.083 | 23.033
2023-03-31 | 0.466 | 23.499
2023-04-01 | 0.089 | 23.588
2023-04-02 | 0.038 | 23.626
2023-04-03 | 0.081 | 23.707
2023-04-04 | 0.122 | 23.829
2023-04-06 | 0.076 | 23.905
2023-04-07 | 0.385 | 24.29
2023-04-08 | 0 | 24.29
2023-04-09 | 0 | 24.29
2023-04-10 | 0.038 | 24.328
2023-04-11 | 0.038 | 24.366
2023-04-12 | 0.037 | 24.403
2023-04-13 | 0.019 | 24.422
2023-04-14 | 0 | 24.422
2023-04-15 | 0.022 | 24.444
2023-04-16 | 0 | 24.444
2023-04-17 | 0.399 | 24.843
2023-04-18 | 0.066 | 24.909
2023-04-19 | 0 | 24.909
2023-04-20 | 0 | 24.909
2023-04-21 | 0 | 24.909
2023-04-22 | 0 | 24.909
2023-04-24 | 0 | 24.909
2023-04-25 | 0 | 24.909
2023-04-26 | 0 | 24.909
2023-04-27 | 0 | 24.909
2023-04-28 | 0 | 24.909
2023-04-29 | 0 | 24.909
2023-05-02 | 0.079 | 24.988
2023-05-03 | 0.079 | 25.067
2023-05-04 | 0.084 | 25.151
2023-05-05 | 0.051 | 25.202
2023-05-06 | 0.051 | 25.253
2023-05-07 | 0.026 | 25.279
2023-05-08 | 0 | 25.279
2023-05-09 | 0.051 | 25.33
2023-05-10 | 0.364 | 25.694
2023-05-11 | 0.027 | 25.721
2023-05-12 | 0.047 | 25.768
2023-05-13 | 0.047 | 25.815
2023-05-14 | 0.047 | 25.862
2023-05-15 | 0.047 | 25.909
2023-05-16 | 0.027 | 25.936
2023-05-17 | 0.167 | 26.103
2023-05-18 | 0.027 | 26.13
2023-05-19 | 0.129 | 26.259
2023-05-20 | 0.129 | 26.388
2023-05-21 | 0.129 | 26.517
2023-05-22 | 0.084 | 26.601
2023-05-23 | 0.085 | 26.686
2023-05-24 | 0.085 | 26.771
2023-05-25 | 0.085 | 26.856
2023-05-26 | 0.084 | 26.94
2023-05-27 | 0.056 | 26.996
2023-05-28 | 0.055 | 27.051
2023-05-29 | 0.055 | 27.106
2023-05-30 | 0.056 | 27.162
2023-05-31 | 0.055 | 27.217
2023-06-01 | 0.055 | 27.272
2023-06-02 | 0.081 | 27.353
2023-06-03 | 0.824 | 28.177
2023-06-04 | 0.206 | 28.383
2023-06-05 | 0.61 | 28.993
2023-06-06 | 0.056 | 29.049
2023-06-07 | 0.081 | 29.13
2023-06-08 | 0.056 | 29.186
2023-06-09 | 0.055 | 29.241
2023-06-10 | 0.043 | 29.284
2023-06-11 | 0 | 29.284
2023-06-12 | 0 | 29.284
2023-06-13 | 0.043 | 29.327
2023-06-14 | 0.043 | 29.37
2023-06-15 | 0 | 29.37
2023-06-16 | 0.056 | 29.426
2023-06-17 | 0.055 | 29.481
2023-06-18 | 0.052 | 29.533
2023-06-19 | 0.048 | 29.581
2023-06-20 | 0.049 | 29.63
2023-06-21 | 0.049 | 29.679
2023-06-23 | 0.04 | 29.719
2023-06-24 | 0.04 | 29.759
2023-06-25 | 0.04 | 29.799
2023-06-26 | 0.041 | 29.84
2023-06-27 | 0.512 | 30.352
2023-06-28 | 0.051 | 30.403
2023-06-29 | 0.072 | 30.475
2023-06-30 | 0.208 | 30.683
2023-07-01 | 0.011 | 30.694
2023-07-02 | 0.055 | 30.749
2023-07-03 | 0.155 | 30.904
2023-07-04 | 0.055 | 30.959
2023-07-05 | 0.054 | 31.013
2023-07-06 | 0 | 31.013
2023-07-07 | 0.044 | 31.057
2023-07-08 | 0.027 | 31.084
2023-07-09 | 0.025 | 31.109
2023-07-10 | 0.025 | 31.134
2023-07-11 | 0.03 | 31.164
2023-07-12 | 0.045 | 31.209
2023-07-13 | 0.041 | 31.25
2023-07-14 | 0.366 | 31.616
2023-07-15 | 0.041 | 31.657
2023-07-16 | 0.03 | 31.687
2023-07-17 | 0.06 | 31.747
2023-07-18 | 0.041 | 31.788
2023-07-19 | 0.369 | 32.157
2023-07-20 | 0.366 | 32.523
2023-07-21 | 0.041 | 32.564
2023-07-22 | 0.041 | 32.605
2023-07-23 | 0.041 | 32.646
2023-07-24 | 0.041 | 32.687
2023-07-25 | 0.03 | 32.717
2023-07-29 | 0.03 | 32.747
2023-07-30 | 0.055 | 32.802
2023-07-31 | 0.043 | 32.845
2023-08-01 | 0.041 | 32.886
2023-08-02 | 0.017 | 32.903
2023-08-03 | 0.017 | 32.92
2023-08-04 | 0.017 | 32.937
2023-08-05 | 0.017 | 32.954
2023-08-06 | 0.017 | 32.971
2023-08-08 | 0.148 | 33.119
2023-08-11 | 0.035 | 33.154
2023-08-12 | 0.017 | 33.171
2023-08-14 | 0 | 33.171
2023-08-15 | 0.198 | 33.369
2023-08-16 | 0.017 | 33.386
2023-08-18 | 0.017 | 33.403
2023-08-20 | 0.006 | 33.409
2023-08-21 | 0 | 33.409
2023-08-22 | 0.005 | 33.414
2023-08-23 | 0.005 | 33.419
2023-08-24 | 0.006 | 33.425
2023-08-25 | 0.005 | 33.43
2023-08-26 | 0.006 | 33.436
2023-08-27 | 0.005 | 33.441
2023-08-28 | 0.017 | 33.458
2023-08-29 | 0.017 | 33.475
2023-08-30 | 0.423 | 33.898
2023-08-31 | 0.442 | 34.34
2023-09-01 | 0.746 | 35.086
2023-09-02 | 0 | 35.086
2023-09-05 | 0.247 | 35.333
2023-09-06 | 0.016 | 35.349
2023-09-07 | 0.017 | 35.366
2023-09-08 | 0.033 | 35.399
2023-09-10 | 0 | 35.399
2023-09-11 | 0.105 | 35.504
2023-09-12 | 0.106 | 35.61
2023-09-13 | 0.105 | 35.715
2023-09-14 | 0.075 | 35.79
2023-09-15 | 0.097 | 35.887
2023-09-16 | 0 | 35.887
2023-09-17 | 0 | 35.887
2023-09-18 | 0.088 | 35.975
2023-09-19 | 0.03 | 36.005
2023-09-20 | 0.031 | 36.036
2023-09-21 | 0.1 | 36.136
2023-09-22 | 0.099 | 36.235
2023-09-23 | 0 | 36.235
2023-09-24 | 0 | 36.235
2023-09-25 | 0.298 | 36.533
2023-09-26 | 0.1 | 36.633
2023-09-27 | 0.24 | 36.873
2023-09-28 | 0.244 | 37.117
2023-09-30 | 0.086 | 37.203
2023-10-01 | 0 | 37.203
2023-10-02 | 0.119 | 37.322
2023-10-03 | 0.052 | 37.374
2023-10-04 | 0.141 | 37.515
2023-10-06 | 0.134 | 37.649
2023-10-07 | 0.018 | 37.667
2023-10-08 | 0 | 37.667
2023-10-11 | 0.067 | 37.734
2023-10-12 | 0.048 | 37.782
2023-10-13 | 0.047 | 37.829
2023-10-14 | 0.2 | 38.029
2023-10-16 | 0.124 | 38.153
2023-10-17 | 0.136 | 38.289
2023-10-18 | 0.125 | 38.414
2023-10-19 | 0.227 | 38.641
2023-10-20 | 0.24 | 38.881
2023-10-21 | 0.047 | 38.928
2023-10-23 | 0.067 | 38.995
2023-10-24 | 0.137 | 39.132
2023-10-25 | 0.047 | 39.179
2023-10-26 | 0.048 | 39.227
2023-10-27 | 0.049 | 39.276
2023-10-28 | 0 | 39.276
2023-10-30 | 0.24 | 39.516
2023-10-31 | 0.055 | 39.571
2023-11-01 | 0.057 | 39.628
2023-11-02 | 0.058 | 39.686
2023-11-03 | 0.123 | 39.809
2023-11-04 | 0.124 | 39.933
2023-11-06 | 0.126 | 40.059
2023-11-07 | 0.065 | 40.124
2023-11-08 | 0.121 | 40.245
2023-11-09 | 0.216 | 40.461
2023-11-10 | 0 | 40.461
2023-11-11 | 0.259 | 40.72
2023-11-13 | 0.055 | 40.775
2023-11-14 | 0.072 | 40.847
2023-11-15 | 0.185 | 41.032
2023-11-16 | 0.067 | 41.099
2023-11-17 | 0.068 | 41.167
2023-11-18 | 0.067 | 41.234
2023-11-20 | 0.048 | 41.282
2023-11-21 | 0.041 | 41.323
2023-11-22 | 0.068 | 41.391
2023-11-23 | 0.05 | 41.441
2023-11-24 | 0.231 | 41.672
2023-11-25 | 0.202 | 41.874
2023-11-27 | 0.101 | 41.975
2023-11-28 | 0.101 | 42.076
2023-11-29 | 0.39 | 42.466
2023-11-30 | 0.261 | 42.727
2023-12-01 | 0.039 | 42.766
2023-12-02 | 0.09 | 42.856
2023-12-04 | 0.101 | 42.957
2023-12-05 | 0.108 | 43.065
2023-12-06 | 0.109 | 43.174
2023-12-07 | 0.426 | 43.6
2023-12-08 | 0.033 | 43.633
2023-12-09 | 0.032 | 43.665
2023-12-11 | 0.298 | 43.963
2023-12-12 | 0.151 | 44.114
2023-12-13 | 0.128 | 44.242
2023-12-14 | 0.126 | 44.368
2023-12-15 | 0.187 | 44.555
2023-12-16 | 0.226 | 44.781
2023-12-18 | 0.262 | 45.043
2023-12-19 | 0.038 | 45.081
2023-12-20 | 0.079 | 45.16
2023-12-21 | 0.079 | 45.239
2023-12-22 | 0.08 | 45.319
2023-12-23 | 0.086 | 45.405
2023-12-25 | 0.171 | 45.576
2023-12-26 | 0.108 | 45.684
2023-12-27 | 0.111 | 45.795
2023-12-28 | 0.121 | 45.916
2023-12-29 | 0.202 | 46.118
2023-12-30 | 0.322 | 46.44
2024-01-02 | 0.227 | 46.667
2024-01-03 | 0.042 | 46.709
2024-01-04 | 0.139 | 46.848
2024-01-05 | 0.069 | 46.917
2024-01-06 | 0.065 | 46.982
2024-01-08 | 0.108 | 47.09
2024-01-09 | 0.119 | 47.209
2024-01-10 | 0.129 | 47.338
2024-01-11 | 0.067 | 47.405
2024-01-12 | 0.12 | 47.525
2024-01-15 | 0.142 | 47.667
2024-01-16 | 0.139 | 47.806
2024-01-17 | 0.443 | 48.249
2024-01-18 | 0.241 | 48.49
2024-01-19 | 0.085 | 48.575
2024-01-20 | 0.139 | 48.714
2024-01-22 | 0.075 | 48.789
2024-01-23 | 0.136 | 48.925
2024-01-24 | 0.066 | 48.991
2024-01-25 | 0.144 | 49.135
2024-01-26 | 0.106 | 49.241
2024-01-27 | 0.148 | 49.389
2024-01-29 | 0.119 | 49.508
2024-01-30 | 0.166 | 49.674
2024-01-31 | 0.314 | 49.988
2024-02-01 | 0.163 | 50.151
2024-02-02 | 0.03 | 50.181
2024-02-03 | 0.257 | 50.438
2024-02-05 | 0.133 | 50.571
2024-02-06 | 0.1 | 50.671
2024-02-07 | 0.085 | 50.756
2024-02-08 | 0.086 | 50.842
2024-02-15 | 0.042 | 50.884
2024-02-16 | 0.16 | 51.044
2024-02-17 | 0.06 | 51.104
2024-02-19 | 0.043 | 51.147
2024-02-20 | 0.111 | 51.258
2024-02-21 | 0.204 | 51.462
2024-02-22 | 0 | 51.462
2024-02-23 | 0 | 51.462
2024-02-24 | 0.461 | 51.923
2024-02-26 | 0 | 51.923
2024-02-27 | 0 | 51.923
2024-02-29 | 0.267 | 52.19
2024-03-01 | 0.082 | 52.272
2024-03-02 | 0.759 | 53.031
2024-03-04 | 0.146 | 53.177
2024-03-05 | 0.059 | 53.236
2024-03-06 | 0.059 | 53.295
2024-03-07 | 0.047 | 53.342
2024-03-08 | 0.042 | 53.384
2024-03-09 | 0.04 | 53.424
2024-03-11 | 0.197 | 53.621
2024-03-12 | 1.178 | 54.799
2024-03-13 | 0.166 | 54.965
2024-03-14 | 0.164 | 55.129
2024-03-19 | 0.233 | 55.362
2024-03-20 | 0.149 | 55.511
2024-03-21 | 0.135 | 55.646
2024-03-22 | 0.041 | 55.687
2024-03-23 | 0.2 | 55.887
2024-03-25 | 0.041 | 55.928
2024-03-26 | 0.147 | 56.075
2024-03-27 | 0.269 | 56.344
2024-03-28 | 0.053 | 56.397
2024-03-29 | 0.04 | 56.437
2024-03-30 | 0.4 | 56.837
2024-04-01 | 0 | 56.837
2024-04-05 | 0.097 | 56.934
2024-04-06 | 0.038 | 56.972
2024-04-08 | 0.27 | 57.242
2024-04-09 | 0.078 | 57.32
2024-04-10 | 0.232 | 57.552
2024-04-11 | 0.082 | 57.634
2024-04-12 | 0.151 | 57.785
2024-04-13 | 0.07 | 57.855
2024-04-15 | 0.101 | 57.956
2024-04-16 | 0.061 | 58.017
2024-04-17 | 0.063 | 58.08
2024-04-18 | 0.077 | 58.157
2024-04-19 | 0.041 | 58.198
2024-04-20 | 0.04 | 58.238
2024-04-22 | 0.068 | 58.306
2024-04-23 | 0.06 | 58.366
2024-04-24 | 0.249 | 58.615
2024-04-29 | 0.323 | 58.938
2024-04-30 | 0.202 | 59.14
2024-05-02 | 0.061 | 59.201
2024-05-03 | 0.061 | 59.262
2024-05-04 | 0.013 | 59.275
2024-05-06 | 0 | 59.275
2024-05-07 | 0 | 59.275
2024-05-08 | 0 | 59.275
2024-05-09 | 0.326 | 59.601
2024-05-10 | 0.074 | 59.675
2024-05-11 | 0.063 | 59.738
2024-05-13 | 0.063 | 59.801
2024-05-14 | 0.063 | 59.864
2024-05-15 | 0.063 | 59.927
2024-05-16 | 0.072 | 59.999
2024-05-17 | 0.448 | 60.447
2024-05-18 | 0.232 | 60.679
2024-05-20 | 0.097 | 60.776
2024-05-21 | 0.105 | 60.881
2024-05-22 | 0.059 | 60.94
2024-05-23 | 0.327 | 61.267
2024-05-24 | 0.016 | 61.283
2024-05-25 | 0.02 | 61.303
2024-05-27 | 0 | 61.303
2024-05-28 | 0 | 61.303
2024-05-29 | 0.094 | 61.397
2024-05-30 | 0.088 | 61.485
2024-05-31 | 0.027 | 61.512
2024-06-01 | 0.012 | 61.524
2024-06-03 | 0 | 61.524
2024-06-04 | 0 | 61.524
2024-06-05 | 0.066 | 61.59
2024-06-06 | 0.046 | 61.636
2024-06-07 | 0.01 | 61.646
2024-06-08 | 0.011 | 61.657
2024-06-11 | 0 | 61.657
2024-06-12 | 0.011 | 61.668
2024-06-13 | 0.316 | 61.984
2024-06-14 | 0.08 | 62.064
2024-06-15 | 0.132 | 62.196
2024-06-17 | 0 | 62.196
2024-06-18 | 0.125 | 62.321
2024-06-19 | 0 | 62.321
2024-06-20 | 0.019 | 62.34
2024-06-21 | 0.041 | 62.381
2024-06-22 | 0.19 | 62.571
2024-06-24 | -0.106 | 62.465
2024-06-25 | 0.024 | 62.489
2024-06-26 | 0.131 | 62.62
2024-06-27 | 0.094 | 62.714
2024-06-28 | 0.205 | 62.919
2024-06-29 | 0.238 | 63.157
2024-07-01 | 0 | 63.157
2024-07-02 | 0.149 | 63.306
2024-07-03 | 0 | 63.306
2024-07-04 | 0 | 63.306
2024-07-05 | 0 | 63.306
2024-07-06 | 0.063 | 63.369
2024-07-08 | 0 | 63.369
2024-07-09 | 0.115 | 63.484
2024-07-10 | 0.01 | 63.494
2024-07-11 | -0.028 | 63.466
2024-07-12 | 0.019 | 63.485
2024-07-13 | 0.473 | 63.958
2024-07-15 | 0.019 | 63.977
2024-07-16 | 0 | 63.977
2024-07-17 | 0 | 63.977
2024-07-18 | 0.071 | 64.048
2024-07-19 | 0.088 | 64.136
2024-07-20 | 0.05 | 64.186
2024-07-22 | 0 | 64.186
2024-07-23 | 0 | 64.186
2024-07-27 | 0.098 | 64.284
2024-07-29 | 0 | 64.284
2024-07-30 | 0.852 | 65.136
2024-07-31 | 0.606 | 65.742
2024-08-01 | 0.464 | 66.206
2024-08-02 | 0.006 | 66.212
2024-08-03 | 0.237 | 66.449
2024-08-05 | 0 | 66.449
2024-08-06 | 0.51 | 66.959
2024-08-07 | 0 | 66.959
2024-08-08 | 0 | 66.959
2024-08-12 | 0 | 66.959
2024-08-13 | 0 | 66.959
2024-08-14 | 0.141 | 67.1
2024-08-15 | 0.09 | 67.19
2024-08-16 | 0.287 | 67.477
2024-08-20 | 0.135 | 67.612
2024-08-21 | 0.031 | 67.643
2024-08-22 | 0 | 67.643
2024-08-23 | 0.048 | 67.691
2024-08-24 | 0.116 | 67.807
2024-08-26 | 0 | 67.807
2024-08-27 | 0 | 67.807
2024-08-28 | 0 | 67.807
2024-08-29 | 0 | 67.807
2024-08-30 | 0.605 | 68.412
2024-08-31 | 0.013 | 68.425
2024-09-02 | 0 | 68.425
2024-09-03 | 0.098 | 68.523
2024-09-04 | 0.032 | 68.555
2024-09-05 | 0 | 68.555
2024-09-06 | 0.124 | 68.679
2024-09-09 | 0.085 | 68.764
2024-09-10 | 0.085 | 68.849
2024-09-11 | 0 | 68.849
2024-09-12 | 0.074 | 68.923
2024-09-13 | 0 | 68.923
2024-09-16 | 0.28 | 69.203
2024-09-18 | 0.328 | 69.531
2024-09-19 | 0.014 | 69.545
2024-09-20 | 0.074 | 69.619
2024-09-21 | 0.042 | 69.661
2024-09-23 | 2.123 | 71.784
2024-09-24 | 0.556 | 72.34
2024-09-25 | 0.254 | 72.594
2024-09-26 | 0 | 72.594
2024-09-27 | 0.014 | 72.608
2024-09-28 | 0.049 | 72.657
2024-09-30 | 0.171 | 72.828
2024-10-07 | 0.125 | 72.953
2024-10-08 | 0.227 | 73.18
2024-10-09 | 0.362 | 73.542
2024-10-11 | 0 | 73.542
2024-10-12 | 0 | 73.542
2024-10-14 | 0.031 | 73.573
2024-10-15 | 0 | 73.573
2024-10-16 | 0 | 73.573
2024-10-17 | 0 | 73.573
2024-10-18 | 0 | 73.573
2024-10-19 | 0 | 73.573
2024-10-21 | 0.105 | 73.678
2024-10-22 | 0.565 | 74.243
2024-10-23 | 0 | 74.243
2024-10-24 | 0.04 | 74.283
2024-10-25 | 0.168 | 74.451
2024-10-26 | 0.048 | 74.499
2024-10-28 | 0.062 | 74.561
2024-10-29 | 0.087 | 74.648
2024-10-30 | 0.447 | 75.095
2024-11-01 | 0.013 | 75.108
2024-11-02 | 0 | 75.108
2024-11-04 | 0 | 75.108
2024-11-05 | 0.141 | 75.249
2024-11-06 | 0 | 75.249
2024-11-07 | 0 | 75.249
2024-11-08 | 0 | 75.249
2024-11-09 | 0 | 75.249
2024-11-11 | 0 | 75.249
2024-11-12 | 0 | 75.249
2024-11-13 | 0.382 | 75.631
2024-11-14 | 0.445 | 76.076
2024-11-15 | 0 | 76.076
2024-11-18 | 0.06 | 76.136
2024-11-19 | 0 | 76.136
2024-11-20 | 0 | 76.136
2024-11-21 | 0.026 | 76.162
2024-11-22 | 0 | 76.162
2024-11-23 | 0 | 76.162
2024-11-25 | 0.009 | 76.171
2024-11-26 | 0 | 76.171
2024-11-27 | 0.018 | 76.189
2024-11-28 | 0 | 76.189
2024-11-29 | 0.145 | 76.334
2024-11-30 | 0.863 | 77.197
2024-12-02 | 0 | 77.197
2024-12-03 | 0 | 77.197
2024-12-04 | 0 | 77.197
2024-12-05 | 0 | 77.197
2024-12-06 | 0 | 77.197
2024-12-07 | 0 | 77.197
2024-12-09 | 0 | 77.197
2024-12-10 | 0 | 77.197
2024-12-11 | 0.057 | 77.254
2024-12-12 | 0.14 | 77.394
2024-12-13 | 0 | 77.394
2024-12-14 | 0 | 77.394
2024-12-16 | 0.105 | 77.499
2024-12-17 | 0.03 | 77.529
2024-12-18 | 0 | 77.529
2024-12-19 | 0.022 | 77.551
2024-12-20 | 0.095 | 77.646
2024-12-21 | 0.04 | 77.686
2024-12-23 | 0 | 77.686
2024-12-24 | 0 | 77.686
2024-12-25 | 0.308 | 77.994
2024-12-26 | 0.192 | 78.186
2024-12-27 | 0.069 | 78.255
2024-12-28 | 0.122 | 78.377
2024-12-30 | 0.001 | 78.378
2024-12-31 | 0.879 | 79.257
2025-01-02 | 0 | 79.257
2025-01-03 | 1.012 | 80.269
2025-01-04 | 0 | 80.269
2025-01-06 | 0 | 80.269
2025-01-07 | 0.061 | 80.33
2025-01-08 | 0.149 | 80.479
2025-01-09 | 0.086 | 80.565
2025-01-10 | 0 | 80.565
2025-01-11 | 0.142 | 80.707
2025-01-13 | 0.025 | 80.732
2025-01-14 | 0.212 | 80.944
2025-01-16 | -0.252 | 80.692
2025-01-17 | 0 | 80.692
2025-01-18 | 0 | 80.692
2025-01-20 | 0 | 80.692
2025-01-21 | 0.108 | 80.8
2025-01-22 | 0.092 | 80.892
2025-01-23 | 0.497 | 81.389
2025-01-24 | 0.119 | 81.508
2025-01-25 | 0 | 81.508
2025-01-27 | 0.027 | 81.535
2025-02-03 | 0.009 | 81.544
2025-02-04 | 0 | 81.544
2025-02-05 | 0 | 81.544
2025-02-06 | 0.023 | 81.567
2025-02-07 | 0.087 | 81.654
2025-02-08 | 0 | 81.654
2025-02-10 | 0.267 | 81.921
2025-02-11 | 0.334 | 82.255
2025-02-12 | 0 | 82.255
2025-02-13 | 0 | 82.255
2025-02-14 | 0 | 82.255
2025-02-15 | 0.185 | 82.44
2025-02-17 | 0.256 | 82.696
2025-02-18 | 0.248 | 82.944
2025-02-19 | 1.37 | 84.314
2025-02-20 | 0 | 84.314
2025-02-21 | 0 | 84.314
2025-02-22 | 0 | 84.314
2025-02-24 | 0 | 84.314
2025-02-25 | 0.159 | 84.473
2025-02-26 | 0 | 84.473
2025-02-27 | 0.991 | 85.464
2025-03-01 | 0 | 85.464
2025-03-03 | 0 | 85.464
2025-03-04 | 0.027 | 85.491
2025-03-05 | 0 | 85.491
2025-03-06 | 0 | 85.491
2025-03-07 | 0 | 85.491
2025-03-08 | 0 | 85.491
2025-03-10 | 0 | 85.491
2025-03-11 | 0 | 85.491
2025-03-12 | 0.042 | 85.533
2025-03-13 | 0 | 85.533
2025-03-14 | 0 | 85.533
2025-03-15 | 0 | 85.533
2025-03-17 | 0 | 85.533
2025-03-18 | 0 | 85.533
2025-03-19 | 0 | 85.533
2025-03-20 | 0.127 | 85.66
2025-03-21 | 0.035 | 85.695
2025-03-22 | 0 | 85.695
2025-03-24 | 0 | 85.695
2025-03-25 | 0.088 | 85.783
2025-03-26 | 0 | 85.783
2025-03-27 | 1.038 | 86.821
2025-03-28 | 0 | 86.821
2025-03-29 | 0.57 | 87.391
2025-03-31 | 1.533 | 88.924
2025-04-01 | 0 | 88.924
2025-04-02 | 0 | 88.924
2025-04-03 | 0 | 88.924
2025-04-05 | 0 | 88.924
2025-04-07 | 0 | 88.924
2025-04-08 | 0 | 88.924
2025-04-09 | 0 | 88.924
2025-04-10 | 0 | 88.924
2025-04-11 | 0 | 88.924
2025-04-12 | 0 | 88.924
2025-04-14 | 0 | 88.924
2025-04-15 | 0.014 | 88.938
2025-04-16 | 0.409 | 89.347
2025-04-17 | 0 | 89.347
2025-04-18 | 0 | 89.347
2025-04-19 | 0 | 89.347
2025-04-21 | 0 | 89.347
2025-04-22 | 1.475 | 90.822
2025-04-23 | 0 | 90.822
2025-04-24 | 0 | 90.822
2025-04-25 | 0 | 90.822
2025-04-26 | 0 | 90.822
2025-04-28 | 0 | 90.822
2025-04-29 | 0.235 | 91.057
2025-04-30 | 1.51 | 92.567
2025-05-02 | 0 | 92.567
2025-05-03 | 0 | 92.567
2025-05-05 | 0 | 92.567
2025-05-06 | 0.042 | 92.609
2025-05-07 | 0 | 92.609
2025-05-08 | 0 | 92.609
2025-05-09 | 0.237 | 92.846
2025-05-12 | 0 | 92.846
2025-05-13 | 0 | 92.846
2025-05-14 | 0 | 92.846
2025-05-15 | 0 | 92.846
2025-05-16 | 0 | 92.846
2025-05-17 | 0 | 92.846
2025-05-19 | 0.37 | 93.216
2025-05-20 | 1.67 | 94.886
2025-05-21 | 0 | 94.886
2025-05-22 | 0 | 94.886
2025-05-23 | 0 | 94.886
2025-05-24 | 0.567 | 95.453
2025-05-26 | 0 | 95.453
2025-05-27 | 0 | 95.453
2025-05-28 | 0 | 95.453
2025-05-29 | 0.002 | 95.455
2025-05-30 | 0.108 | 95.563
2025-06-05 | 0.517 | 96.08
2025-06-06 | 0 | 96.08
2025-06-07 | 0 | 96.08
2025-06-09 | 0.369 | 96.449
2025-06-10 | 0 | 96.449
2025-06-11 | 0 | 96.449
2025-06-12 | 0 | 96.449
2025-06-14 | 0 | 96.449
2025-06-16 | 0.279 | 96.728
2025-06-17 | 0.407 | 97.135
2025-06-18 | 0.122 | 97.257
2025-06-19 | 0.178 | 97.435
2025-06-20 | 0 | 97.435
2025-06-21 | 0 | 97.435
2025-06-23 | 0 | 97.435
2025-06-24 | 0.379 | 97.814
2025-06-25 | 0.082 | 97.896
2025-06-26 | 0 | 97.896
2025-06-27 | 0 | 97.896
2025-06-28 | 0.189 | 98.085
2025-06-30 | 0.056 | 98.141
2025-07-01 | 0 | 98.141
2025-07-02 | 0 | 98.141
2025-07-03 | 0 | 98.141
2025-07-04 | 0.026 | 98.167
2025-07-05 | 0 | 98.167
2025-07-08 | 0 | 98.167
2025-07-09 | 0 | 98.167
2025-07-10 | 0 | 98.167
2025-07-11 | 0.064 | 98.231
2025-07-12 | 0.026 | 98.257
2025-07-13 | 0 | 98.257
2025-07-14 | 0.066 | 98.323
2025-07-15 | 0 | 98.323
2025-07-16 | 0 | 98.323
2025-07-17 | 0.102 | 98.425
2025-07-18 | 0 | 98.425
2025-07-19 | 0 | 98.425
2025-07-20 | 0 | 98.425
2025-07-21 | 0 | 98.425
2025-07-22 | 0.078 | 98.503
2025-07-23 | 0 | 98.503
2025-07-24 | 0 | 98.503
2025-07-25 | 0 | 98.503
2025-07-26 | 0 | 98.503
2025-07-27 | 0 | 98.503
2025-07-28 | 0 | 98.503
2025-07-30 | 0 | 98.503
2025-07-31 | 0.514 | 99.017
2025-08-01 | 0 | 99.017
2025-08-02 | 0 | 99.017
2025-08-04 | 0 | 99.017
2025-08-05 | 0 | 99.017
2025-08-06 | 0.002 | 99.019
2025-08-07 | 0.003 | 99.022
2025-08-08 | 0 | 99.022
2025-08-09 | 0 | 99.022
2025-08-10 | 0 | 99.022
2025-08-11 | 0.022 | 99.044
2025-08-12 | 0 | 99.044
2025-08-14 | 0 | 99.044
2025-08-15 | 0.107 | 99.151
2025-08-16 | 0 | 99.151
2025-08-17 | 0 | 99.151
2025-08-18 | 0.006 | 99.157
2025-08-19 | 0.054 | 99.211
2025-08-20 | 0 | 99.211
2025-08-21 | 0.038 | 99.249
2025-08-22 | 0.079 | 99.328
2025-08-24 | 0 | 99.328
2025-08-25 | -0.01 | 99.318
2025-08-26 | 0 | 99.318
2025-08-27 | 0 | 99.318
2025-08-28 | 0 | 99.318
2025-08-29 | 0 | 99.318
2025-08-30 | 0.025 | 99.343
2025-08-31 | 0.01 | 99.353
2025-09-01 | 0 | 99.353
2025-09-02 | 0 | 99.353
2025-09-03 | 0 | 99.353
2025-09-04 | 0.356 | 99.709
2025-09-05 | 0.003 | 99.712
2025-09-06 | 0 | 99.712

## 美都安居(歷史樣本)
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 總價金額 | 預計工期 | 實際工期
2022-04-06 | 0 | 0 | 1408000000 | 0 | 1194
2022-04-06 | 0.97 | 0.97
2022-04-07 | 0 | 0.97
2022-04-08 | 0 | 0.97
2022-04-09 | 0 | 0.97
2022-04-10 | 0 | 0.97
2022-04-11 | 0 | 0.97
2022-04-12 | 0 | 0.97
2022-04-13 | 0 | 0.97
2022-04-14 | 0 | 0.97
2022-04-15 | 0 | 0.97
2022-04-16 | 0 | 0.97
2022-04-17 | 0 | 0.97
2022-04-18 | 0 | 0.97
2022-04-19 | 0 | 0.97
2022-04-20 | 0 | 0.97
2022-04-21 | 0 | 0.97
2022-04-22 | 0 | 0.97
2022-04-23 | 0 | 0.97
2022-04-24 | 0 | 0.97
2022-04-25 | 0 | 0.97
2022-04-26 | 0 | 0.97
2022-04-27 | 0 | 0.97
2022-04-28 | 0 | 0.97
2022-04-29 | 0 | 0.97
2022-04-30 | 0 | 0.97
2022-05-02 | 0 | 0.97
2022-05-03 | 0 | 0.97
2022-05-04 | 0 | 0.97
2022-05-05 | 0 | 0.97
2022-05-06 | 0 | 0.97
2022-05-07 | 0 | 0.97
2022-05-08 | 0 | 0.97
2022-05-09 | 0 | 0.97
2022-05-10 | 0 | 0.97
2022-05-11 | 0 | 0.97
2022-05-12 | 0 | 0.97
2022-05-13 | 0 | 0.97
2022-05-14 | 0 | 0.97
2022-05-15 | 0 | 0.97
2022-05-16 | 0 | 0.97
2022-05-17 | 0 | 0.97
2022-05-18 | 0 | 0.97
2022-05-19 | 0 | 0.97
2022-05-20 | 0.02 | 0.99
2022-05-21 | 0 | 0.99
2022-05-22 | 0 | 0.99
2022-05-23 | 0.03 | 1.02
2022-05-24 | 0.03 | 1.05
2022-05-25 | 0.04 | 1.09
2022-05-26 | 0.02 | 1.11
2022-05-27 | 0.01 | 1.12
2022-05-28 | 0 | 1.12
2022-05-29 | 0 | 1.12
2022-05-30 | 0.11 | 1.23
2022-05-31 | 0.01 | 1.24
2022-06-01 | 0.03 | 1.27
2022-06-02 | 0.01 | 1.28
2022-06-04 | 0 | 1.28
2022-06-05 | 0 | 1.28
2022-06-06 | 0.04 | 1.32
2022-06-07 | 0 | 1.32
2022-06-08 | 0.06 | 1.38
2022-06-09 | 0.14 | 1.52
2022-06-10 | 0 | 1.52
2022-06-11 | 0.04 | 1.56
2022-06-12 | 0 | 1.56
2022-06-13 | 0 | 1.56
2022-06-14 | 0.49 | 2.05
2022-06-15 | 0 | 2.05
2022-06-16 | 0 | 2.05
2022-06-17 | 0.04 | 2.09
2022-06-18 | 0 | 2.09
2022-06-19 | 0.53 | 2.62
2022-06-20 | 0 | 2.62
2022-06-21 | 0 | 2.62
2022-06-22 | 0 | 2.62
2022-06-23 | 0.09 | 2.71
2022-06-24 | 0 | 2.71
2022-06-25 | 0.07 | 2.78
2022-06-26 | 0 | 2.78
2022-06-27 | 0.11 | 2.89
2022-06-28 | 0.33 | 3.22
2022-06-29 | 0.11 | 3.33
2022-06-30 | 0.06 | 3.39
2022-07-01 | 0.05 | 3.44
2022-07-02 | 0.07 | 3.51
2022-07-03 | 0.07 | 3.58
2022-07-04 | 0.04 | 3.62
2022-07-05 | 0.15 | 3.77
2022-07-06 | 0.06 | 3.83
2022-07-07 | 0.04 | 3.87
2022-07-08 | 0.11 | 3.98
2022-07-09 | 0.15 | 4.13
2022-07-10 | 0 | 4.13
2022-07-11 | 0.05 | 4.18
2022-07-12 | 0.11 | 4.29
2022-07-13 | 0.14 | 4.43
2022-07-14 | 0.15 | 4.58
2022-07-15 | 0 | 4.58
2022-07-16 | 0.1 | 4.68
2022-07-17 | 0.17 | 4.85
2022-07-18 | 0.17 | 5.02
2022-07-19 | 0.11 | 5.13
2022-07-20 | 0.25 | 5.38
2022-07-21 | 0.11 | 5.49
2022-07-22 | 0.09 | 5.58
2022-07-23 | 0.28 | 5.86
2022-07-24 | 0 | 5.86
2022-07-25 | 0.08 | 5.94
2022-07-26 | 0.25 | 6.19
2022-07-27 | 0.26 | 6.45
2022-07-28 | 0.29 | 6.74
2022-07-29 | 0.09 | 6.83
2022-07-30 | 0 | 6.83
2022-07-31 | 0.26 | 7.09
2022-08-01 | 0.33 | 7.42
2022-08-02 | 0.09 | 7.51
2022-08-03 | 0.35 | 7.86
2022-08-04 | 0.36 | 8.22
2022-08-05 | 0.45 | 8.67
2022-08-06 | 0 | 8.67
2022-08-07 | 0 | 8.67
2022-08-08 | 0 | 8.67
2022-08-09 | 0 | 8.67
2022-08-10 | 0 | 8.67
2022-08-11 | 0.13 | 8.8
2022-08-12 | 0.03 | 8.83
2022-08-13 | 0.04 | 8.87
2022-08-14 | 0 | 8.87
2022-08-15 | 0 | 8.87
2022-08-16 | 0 | 8.87
2022-08-17 | 0.07 | 8.94
2022-08-18 | 0.08 | 9.02
2022-08-19 | 0.08 | 9.1
2022-08-20 | 0.1 | 9.2
2022-08-21 | 0.07 | 9.27
2022-08-22 | 0.04 | 9.31
2022-08-23 | 0 | 9.31
2022-08-24 | 0.01 | 9.32
2022-08-25 | 0 | 9.32
2022-08-26 | 0 | 9.32
2022-08-27 | 0 | 9.32
2022-08-28 | 0 | 9.32
2022-08-29 | 0.18 | 9.5
2022-08-30 | 0 | 9.5
2022-08-31 | 0.09 | 9.59
2022-09-01 | 0 | 9.59
2022-09-02 | 0 | 9.59
2022-09-03 | 0.01 | 9.6
2022-09-04 | 0 | 9.6
2022-09-05 | 0.06 | 9.66
2022-09-06 | 0.12 | 9.78
2022-09-07 | 0.03 | 9.81
2022-09-08 | 0 | 9.81
2022-09-10 | 0.02 | 9.83
2022-09-11 | 0 | 9.83
2022-09-12 | 0.04 | 9.87
2022-09-13 | 0.02 | 9.89
2022-09-14 | 0.04 | 9.93
2022-09-15 | 0 | 9.93
2022-09-16 | 0.1 | 10.03
2022-09-17 | 0 | 10.03
2022-09-18 | 0 | 10.03
2022-09-19 | 0 | 10.03
2022-09-20 | 0 | 10.03
2022-09-21 | 0.08 | 10.11
2022-09-22 | 0.02 | 10.13
2022-09-23 | 0 | 10.13
2022-09-24 | 0 | 10.13
2022-09-25 | 0 | 10.13
2022-09-26 | 1.36 | 11.49
2022-09-27 | 0.04 | 11.53
2022-09-28 | 0.04 | 11.57
2022-09-29 | 0.06 | 11.63
2022-09-30 | 0.07 | 11.7
2022-10-01 | 0.06 | 11.76
2022-10-02 | 0 | 11.76
2022-10-03 | 0.07 | 11.83
2022-10-04 | 0.05 | 11.88
2022-10-05 | 0.06 | 11.94
2022-10-06 | 0.04 | 11.98
2022-10-07 | 0.06 | 12.04
2022-10-08 | 0.07 | 12.11
2022-10-09 | 0 | 12.11
2022-10-11 | 0.07 | 12.18
2022-10-12 | 0.1 | 12.28
2022-10-13 | 0 | 12.28
2022-10-14 | 0 | 12.28
2022-10-15 | 0 | 12.28
2022-10-16 | 0 | 12.28
2022-10-17 | 0 | 12.28
2022-10-18 | 0 | 12.28
2022-10-19 | 0 | 12.28
2022-10-20 | 0 | 12.28
2022-10-21 | 0 | 12.28
2022-10-22 | 0 | 12.28
2022-10-23 | 0.39 | 12.67
2022-10-24 | 0.21 | 12.88
2022-10-25 | 0.03 | 12.91
2022-10-26 | 0.02 | 12.93
2022-10-27 | 0.04 | 12.97
2022-10-28 | 0.03 | 13
2022-10-29 | 0.06 | 13.06
2022-10-30 | 0 | 13.06
2022-10-31 | 0.02 | 13.08
2022-11-01 | 0 | 13.08
2022-11-02 | 0.06 | 13.14
2022-11-03 | 0.08 | 13.22
2022-11-04 | 0.08 | 13.3
2022-11-05 | 0.06 | 13.36
2022-11-06 | 0 | 13.36
2022-11-07 | 0.07 | 13.43
2022-11-08 | 0.06 | 13.49
2022-11-09 | 0.08 | 13.57
2022-11-10 | 0.07 | 13.64
2022-11-11 | 0.07 | 13.71
2022-11-12 | 0.01 | 13.72
2022-11-13 | 0.11 | 13.83
2022-11-14 | 0 | 13.83
2022-11-15 | 0 | 13.83
2022-11-16 | 0 | 13.83
2022-11-17 | 0 | 13.83
2022-11-18 | 0.33 | 14.16
2022-11-19 | 0.24 | 14.4
2022-11-20 | 0 | 14.4
2022-11-21 | 0.05 | 14.45
2022-11-22 | 0.04 | 14.49
2022-11-23 | 0.1 | 14.59
2022-11-24 | 0.09 | 14.68
2022-11-25 | 0.13 | 14.81
2022-11-27 | 0 | 14.81
2022-11-28 | 0.09 | 14.9
2022-11-29 | 0.09 | 14.99
2022-11-30 | 0.05 | 15.04
2022-12-01 | 0.04 | 15.08
2022-12-02 | 0.27 | 15.35
2022-12-03 | 0.08 | 15.43
2022-12-04 | 0 | 15.43
2022-12-05 | 0 | 15.43
2022-12-06 | 0.02 | 15.45
2022-12-07 | 0 | 15.45
2022-12-08 | 0 | 15.45
2022-12-09 | 0 | 15.45
2022-12-10 | 0 | 15.45
2022-12-11 | 0 | 15.45
2022-12-12 | 0.05 | 15.5
2022-12-13 | 0.1 | 15.6
2022-12-14 | 0.09 | 15.69
2022-12-15 | 0.02 | 15.71
2022-12-16 | 0 | 15.71
2022-12-17 | 0 | 15.71
2022-12-18 | 0 | 15.71
2022-12-19 | 0 | 15.71
2022-12-20 | 0 | 15.71
2022-12-21 | 0.15 | 15.86
2022-12-22 | 0.32 | 16.18
2022-12-23 | 0.31 | 16.49
2022-12-24 | 0 | 16.49
2022-12-25 | 0 | 16.49
2022-12-26 | 0.32 | 16.81
2022-12-27 | 0 | 16.81
2022-12-28 | 0 | 16.81
2022-12-29 | 0.03 | 16.84
2022-12-30 | 0 | 16.84
2022-12-31 | 0.04 | 16.88
2023-01-02 | 0 | 16.88
2023-01-03 | 0 | 16.88
2023-01-04 | 0 | 16.88
2023-01-05 | 0 | 16.88
2023-01-06 | 0 | 16.88
2023-01-07 | 0.44 | 17.32
2023-01-08 | 0 | 17.32
2023-01-09 | 0.12 | 17.44
2023-01-10 | 0 | 17.44
2023-01-11 | 0 | 17.44
2023-01-12 | 0 | 17.44
2023-01-13 | 0 | 17.44
2023-01-14 | 0 | 17.44
2023-01-15 | 0.14 | 17.58
2023-01-16 | 0 | 17.58
2023-01-17 | 0.44 | 18.02
2023-01-18 | 0 | 18.02
2023-01-19 | 0.19 | 18.21
2023-01-20 | 0 | 18.21
2023-01-27 | 0 | 18.21
2023-01-28 | 0 | 18.21
2023-01-29 | 0 | 18.21
2023-01-30 | 0.37 | 18.58
2023-01-31 | 0.4 | 18.98
2023-02-01 | 0 | 18.98
2023-02-02 | 0 | 18.98
2023-02-03 | 0 | 18.98
2023-02-04 | 0 | 18.98
2023-02-05 | 0 | 18.98
2023-02-06 | 0.49 | 19.47
2023-02-07 | 0.04 | 19.51
2023-02-08 | 0 | 19.51
2023-02-09 | 0 | 19.51
2023-02-10 | 0 | 19.51
2023-02-11 | 0 | 19.51
2023-02-12 | 0 | 19.51
2023-02-13 | 0 | 19.51
2023-02-14 | 0 | 19.51
2023-02-15 | 0.16 | 19.67
2023-02-16 | 0 | 19.67
2023-02-17 | 0 | 19.67
2023-02-18 | 0 | 19.67
2023-02-19 | 0 | 19.67
2023-02-20 | 0 | 19.67
2023-02-21 | 0 | 19.67
2023-02-22 | 0 | 19.67
2023-02-23 | 0 | 19.67
2023-02-24 | 0.05 | 19.72
2023-02-25 | 0 | 19.72
2023-02-26 | 0 | 19.72
2023-02-27 | 0.06 | 19.78
2023-03-01 | 0 | 19.78
2023-03-02 | 0.11 | 19.89
2023-03-03 | 0.01 | 19.9
2023-03-04 | 0 | 19.9
2023-03-05 | 0.04 | 19.94
2023-03-06 | 0 | 19.94
2023-03-07 | 0 | 19.94
2023-03-08 | 0.2 | 20.14
2023-03-09 | 0 | 20.14
2023-03-10 | 0 | 20.14
2023-03-11 | 0 | 20.14
2023-03-12 | 0 | 20.14
2023-03-13 | 0.02 | 20.16
2023-03-14 | 0 | 20.16
2023-03-15 | 0 | 20.16
2023-03-16 | 0.07 | 20.23
2023-03-17 | 0.02 | 20.25
2023-03-18 | 0 | 20.25
2023-03-19 | 0.02 | 20.27
2023-03-20 | 0 | 20.27
2023-03-21 | 0 | 20.27
2023-03-22 | 0.1 | 20.37
2023-03-23 | 0 | 20.37
2023-03-24 | 0 | 20.37
2023-03-25 | 0 | 20.37
2023-03-26 | 0 | 20.37
2023-03-27 | 0.01 | 20.38
2023-03-28 | 0 | 20.38
2023-03-29 | 0 | 20.38
2023-03-30 | 0 | 20.38
2023-03-31 | 0.31 | 20.69
2023-04-01 | 0 | 20.69
2023-04-02 | 0 | 20.69
2023-04-03 | 0 | 20.69
2023-04-04 | 0 | 20.69
2023-04-06 | 0 | 20.69
2023-04-07 | 0 | 20.69
2023-04-08 | 0.45 | 21.14
2023-04-09 | 0 | 21.14
2023-04-10 | 0 | 21.14
2023-04-11 | 0 | 21.14
2023-04-12 | 0 | 21.14
2023-04-13 | 0.03 | 21.17
2023-04-14 | 0 | 21.17
2023-04-15 | 0 | 21.17
2023-04-16 | 0 | 21.17
2023-04-17 | 0 | 21.17
2023-04-18 | 0.17 | 21.34
2023-04-19 | 0 | 21.34
2023-04-20 | 0 | 21.34
2023-04-21 | 0 | 21.34
2023-04-22 | 0 | 21.34
2023-04-23 | 0.02 | 21.36
2023-04-24 | 0.14 | 21.5
2023-04-25 | 0 | 21.5
2023-04-26 | 0 | 21.5
2023-04-27 | 0.02 | 21.52
2023-04-28 | 0.22 | 21.74
2023-04-29 | 0 | 21.74
2023-04-30 | 0 | 21.74
2023-05-02 | 0 | 21.74
2023-05-03 | 0.06 | 21.8
2023-05-04 | 0 | 21.8
2023-05-05 | 0.01 | 21.81
2023-05-06 | 0.02 | 21.83
2023-05-07 | 0.01 | 21.84
2023-05-08 | 0.12 | 21.96
2023-05-09 | 0.12 | 22.08
2023-05-10 | 0.07 | 22.15
2023-05-11 | 0 | 22.15
2023-05-12 | 0.52 | 22.67
2023-05-13 | 0.01 | 22.68
2023-05-14 | 0 | 22.68
2023-05-15 | 0.04 | 22.72
2023-05-16 | 0 | 22.72
2023-05-17 | 0.03 | 22.75
2023-05-18 | 0 | 22.75
2023-05-19 | 0 | 22.75
2023-05-20 | 0.02 | 22.77
2023-05-21 | 0 | 22.77
2023-05-22 | 0.01 | 22.78
2023-05-23 | 0.02 | 22.8
2023-05-24 | 0.02 | 22.82
2023-05-25 | 0.35 | 23.17
2023-05-26 | 0 | 23.17
2023-05-27 | 0 | 23.17
2023-05-28 | 0 | 23.17
2023-05-29 | 0.01 | 23.18
2023-05-30 | 0 | 23.18
2023-05-31 | 0.06 | 23.24
2023-06-01 | 0 | 23.24
2023-06-02 | 0 | 23.24
2023-06-03 | 0 | 23.24
2023-06-04 | 0 | 23.24
2023-06-05 | 0 | 23.24
2023-06-06 | 0.23 | 23.47
2023-06-07 | 0.01 | 23.48
2023-06-08 | 0 | 23.48
2023-06-09 | 0.1 | 23.58
2023-06-10 | 0 | 23.58
2023-06-11 | 0 | 23.58
2023-06-13 | 0 | 23.58
2023-06-14 | 0.07 | 23.65
2023-06-16 | 0 | 23.65
2023-06-17 | 0.05 | 23.7
2023-06-18 | 0 | 23.7
2023-06-19 | 0 | 23.7
2023-06-20 | 0 | 23.7
2023-06-21 | 0.01 | 23.71
2023-06-23 | 0 | 23.71
2023-06-24 | 0 | 23.71
2023-06-25 | 0 | 23.71
2023-06-26 | 0 | 23.71
2023-06-27 | 0.05 | 23.76
2023-06-28 | 0.03 | 23.79
2023-06-29 | 0.05 | 23.84
2023-06-30 | 0 | 23.84
2023-07-01 | 0 | 23.84
2023-07-02 | 0 | 23.84
2023-07-03 | 0.02 | 23.86
2023-07-04 | 0.02 | 23.88
2023-07-05 | 0.01 | 23.89
2023-07-06 | 0.01 | 23.9
2023-07-07 | 0.02 | 23.92
2023-07-08 | 0.02 | 23.94
2023-07-09 | 0.04 | 23.98
2023-07-10 | 0.01 | 23.99
2023-07-11 | 0.02 | 24.01
2023-07-12 | 0.02 | 24.03
2023-07-13 | 0.03 | 24.06
2023-07-14 | 0.01 | 24.07
2023-07-15 | 0.04 | 24.11
2023-07-16 | 0.02 | 24.13
2023-07-17 | 0.02 | 24.15
2023-07-18 | 0.02 | 24.17
2023-07-19 | 0.01 | 24.18
2023-07-20 | 0.01 | 24.19
2023-07-21 | 0.01 | 24.2
2023-07-22 | 0.12 | 24.32
2023-07-23 | 0.01 | 24.33
2023-07-24 | 0.01 | 24.34
2023-07-25 | 0.04 | 24.38
2023-07-26 | 0 | 24.38
2023-07-29 | 0.08 | 24.46
2023-07-30 | 0.12 | 24.58
2023-07-31 | 0.02 | 24.6
2023-08-01 | 0.18 | 24.78
2023-08-02 | 0.03 | 24.81
2023-08-03 | 0.05 | 24.86
2023-08-04 | 0.04 | 24.9
2023-08-05 | 0.03 | 24.93
2023-08-06 | 0.03 | 24.96
2023-08-08 | 0.02 | 24.98
2023-08-09 | 0.01 | 24.99
2023-08-11 | 0.01 | 25
2023-08-12 | 0.03 | 25.03
2023-08-13 | 0 | 25.03
2023-08-14 | 0.47 | 25.5
2023-08-15 | 0 | 25.5
2023-08-16 | 0 | 25.5
2023-08-18 | 0.05 | 25.55
2023-08-19 | 0 | 25.55
2023-08-20 | 0.03 | 25.58
2023-08-21 | 0.05 | 25.63
2023-08-22 | 0.04 | 25.67
2023-08-23 | 0.03 | 25.7
2023-08-24 | 0.03 | 25.73
2023-08-25 | 0.07 | 25.8
2023-08-26 | 0.07 | 25.87
2023-08-27 | 0.05 | 25.92
2023-08-28 | 0.05 | 25.97
2023-08-29 | 0.1 | 26.07
2023-08-30 | 0.08 | 26.15
2023-08-31 | 0.02 | 26.17
2023-09-01 | 0.04 | 26.21
2023-09-02 | 0.02 | 26.23
2023-09-05 | 0.05 | 26.28
2023-09-06 | 0.05 | 26.33
2023-09-07 | 0.05 | 26.38
2023-09-08 | 0.04 | 26.42
2023-09-09 | 0.02 | 26.44
2023-09-10 | 0.04 | 26.48
2023-09-11 | 0.11 | 26.59
2023-09-12 | 0.1 | 26.69
2023-09-13 | 0.14 | 26.83
2023-09-14 | 0.07 | 26.9
2023-09-15 | 0.09 | 26.99
2023-09-16 | 0.06 | 27.05
2023-09-17 | 0.05 | 27.1
2023-09-18 | 0.05 | 27.15
2023-09-19 | 0.21 | 27.36
2023-09-20 | 0.02 | 27.38
2023-09-21 | 0.02 | 27.4
2023-09-22 | 0.02 | 27.42
2023-09-23 | 0.06 | 27.48
2023-09-24 | 0.03 | 27.51
2023-09-25 | 0.04 | 27.55
2023-09-26 | 0.06 | 27.61
2023-09-27 | 0.18 | 27.79
2023-09-28 | 0.02 | 27.81
2023-09-30 | 0.17 | 27.98
2023-10-01 | 0.03 | 28.01
2023-10-02 | 0.01 | 28.02
2023-10-03 | 0.03 | 28.05
2023-10-04 | 0.03 | 28.08
2023-10-06 | 0.02 | 28.1
2023-10-07 | 0.03 | 28.13
2023-10-08 | 0.03 | 28.16
2023-10-09 | 0.07 | 28.23
2023-10-11 | 0.06 | 28.29
2023-10-12 | 0.05 | 28.34
2023-10-13 | 0.04 | 28.38
2023-10-14 | 0.04 | 28.42
2023-10-15 | 0.03 | 28.45
2023-10-16 | 0.03 | 28.48
2023-10-17 | 0.16 | 28.64
2023-10-18 | 0 | 28.64
2023-10-19 | 0.03 | 28.67
2023-10-20 | 0.06 | 28.73
2023-10-21 | 0.05 | 28.78
2023-10-22 | 0.03 | 28.81
2023-10-23 | 0.05 | 28.86
2023-10-24 | 0.04 | 28.9
2023-10-25 | 0.06 | 28.96
2023-10-26 | 0.06 | 29.02
2023-10-27 | 0.11 | 29.13
2023-10-28 | 0.1 | 29.23
2023-10-29 | 0.07 | 29.3
2023-10-30 | 0.13 | 29.43
2023-10-31 | 0.11 | 29.54
2023-11-01 | 0.02 | 29.56
2023-11-02 | 0.07 | 29.63
2023-11-03 | 0.17 | 29.8
2023-11-04 | 0.05 | 29.85
2023-11-05 | 0.04 | 29.89
2023-11-06 | 0.03 | 29.92
2023-11-07 | 0.06 | 29.98
2023-11-08 | 0.05 | 30.03
2023-11-09 | 0.18 | 30.21
2023-11-10 | 0.05 | 30.26
2023-11-11 | 0.05 | 30.31
2023-11-12 | 0.04 | 30.35
2023-11-13 | 0.05 | 30.4
2023-11-14 | 0.03 | 30.43
2023-11-15 | 0.04 | 30.47
2023-11-16 | 0.05 | 30.52
2023-11-17 | 0.02 | 30.54
2023-11-18 | 0.07 | 30.61
2023-11-19 | 0.07 | 30.68
2023-11-20 | 0.05 | 30.73
2023-11-21 | 0.1 | 30.83
2023-11-22 | 0.08 | 30.91
2023-11-23 | 0.09 | 31
2023-11-24 | 0.09 | 31.09
2023-11-25 | 0.14 | 31.23
2023-11-26 | 0.07 | 31.3
2023-11-27 | 0.18 | 31.48
2023-11-28 | 0.04 | 31.52
2023-11-29 | 0.03 | 31.55
2023-11-30 | 0.26 | 31.81
2023-12-01 | 0.04 | 31.85
2023-12-02 | 0.05 | 31.9
2023-12-03 | 0.05 | 31.95
2023-12-04 | 0.08 | 32.03
2023-12-05 | 0.1 | 32.13
2023-12-06 | 0.08 | 32.21
2023-12-07 | 0.07 | 32.28
2023-12-08 | 0.07 | 32.35
2023-12-09 | 0.07 | 32.42
2023-12-10 | 0.1 | 32.52
2023-12-11 | 0.09 | 32.61
2023-12-12 | 0.08 | 32.69
2023-12-13 | 0.05 | 32.74
2023-12-14 | 0.04 | 32.78
2023-12-15 | 0.04 | 32.82
2023-12-16 | 0.18 | 33
2023-12-17 | 0.03 | 33.03
2023-12-18 | 0.03 | 33.06
2023-12-19 | 0.04 | 33.1
2023-12-20 | 0.13 | 33.23
2023-12-21 | 0.01 | 33.24
2023-12-22 | 0.05 | 33.29
2023-12-23 | 0.04 | 33.33
2023-12-24 | 0.06 | 33.39
2023-12-25 | 0.07 | 33.46
2023-12-26 | 0.12 | 33.58
2023-12-27 | 0.08 | 33.66
2023-12-28 | 0.13 | 33.79
2023-12-29 | 0.02 | 33.81
2023-12-30 | 0.03 | 33.84
2023-12-31 | 0.02 | 33.86
2024-01-02 | 0.02 | 33.88
2024-01-03 | 0.03 | 33.91
2024-01-04 | 0.05 | 33.96
2024-01-05 | 0.06 | 34.02
2024-01-06 | 0.05 | 34.07
2024-01-07 | 0.05 | 34.12
2024-01-08 | 0.18 | 34.3
2024-01-09 | 0.04 | 34.34
2024-01-10 | 0.06 | 34.4
2024-01-11 | 0.16 | 34.56
2024-01-12 | 0 | 34.56
2024-01-14 | 0 | 34.56
2024-01-15 | 0.06 | 34.62
2024-01-16 | 0 | 34.62
2024-01-17 | 0.04 | 34.66
2024-01-18 | 0.03 | 34.69
2024-01-19 | 0 | 34.69
2024-01-20 | 0 | 34.69
2024-01-21 | 0 | 34.69
2024-01-22 | 0.04 | 34.73
2024-01-23 | 0.03 | 34.76
2024-01-24 | 0.01 | 34.77
2024-01-25 | 0 | 34.77
2024-01-26 | 0.13 | 34.9
2024-01-27 | 0.09 | 34.99
2024-01-28 | 0.23 | 35.22
2024-01-29 | 0.17 | 35.39
2024-01-30 | 0.16 | 35.55
2024-01-31 | 0.3 | 35.85
2024-02-01 | 0.01 | 35.86
2024-02-02 | 0 | 35.86
2024-02-03 | 0 | 35.86
2024-02-04 | 0.01 | 35.87
2024-02-05 | 0 | 35.87
2024-02-06 | 0 | 35.87
2024-02-07 | 0 | 35.87
2024-02-08 | 0 | 35.87
2024-02-15 | 0.12 | 35.99
2024-02-16 | 0.15 | 36.14
2024-02-17 | 0.13 | 36.27
2024-02-18 | 0.13 | 36.4
2024-02-19 | 0.21 | 36.61
2024-02-20 | 0.21 | 36.82
2024-02-21 | 0.24 | 37.06
2024-02-22 | 0.13 | 37.19
2024-02-23 | 0 | 37.19
2024-02-24 | 0.01 | 37.2
2024-02-25 | 0 | 37.2
2024-02-26 | 0.14 | 37.34
2024-02-27 | 0.46 | 37.8
2024-02-29 | 0.18 | 37.98
2024-03-01 | 0.02 | 38
2024-03-02 | 0 | 38
2024-03-03 | 0.21 | 38.21
2024-03-04 | 0 | 38.21
2024-03-05 | 0.01 | 38.22
2024-03-06 | 0.01 | 38.23
2024-03-07 | 0.15 | 38.38
2024-03-08 | 0.14 | 38.52
2024-03-09 | 0.24 | 38.76
2024-03-10 | 0.09 | 38.85
2024-03-11 | 0.07 | 38.92
2024-03-12 | 0.02 | 38.94
2024-03-13 | 0.01 | 38.95
2024-03-14 | 0.26 | 39.21
2024-03-15 | 0.25 | 39.46
2024-03-16 | 0.26 | 39.72
2024-03-17 | 0.14 | 39.86
2024-03-18 | 0.15 | 40.01
2024-03-19 | 0.11 | 40.12
2024-03-20 | 0.12 | 40.24
2024-03-21 | 0 | 40.24
2024-03-22 | 0.09 | 40.33
2024-03-23 | 0.07 | 40.4
2024-03-24 | 0 | 40.4
2024-03-25 | 0.18 | 40.58
2024-03-26 | 0.1 | 40.68
2024-03-27 | 0.1 | 40.78
2024-03-28 | 0.29 | 41.07
2024-03-29 | 0.17 | 41.24
2024-03-30 | 0.04 | 41.28
2024-03-31 | 0.08 | 41.36
2024-04-01 | 0.13 | 41.49
2024-04-02 | 0.13 | 41.62
2024-04-03 | 0.39 | 42.01
2024-04-05 | 0.1 | 42.11
2024-04-06 | 0.15 | 42.26
2024-04-07 | 0 | 42.26
2024-04-08 | 0.01 | 42.27
2024-04-09 | 0.05 | 42.32
2024-04-10 | 0 | 42.32
2024-04-11 | 0.04 | 42.36
2024-04-12 | 0 | 42.36
2024-04-13 | 0.29 | 42.65
2024-04-14 | 0.28 | 42.93
2024-04-15 | 0.14 | 43.07
2024-04-16 | 0.15 | 43.22
2024-04-17 | 0.12 | 43.34
2024-04-18 | 0.16 | 43.5
2024-04-19 | 0.06 | 43.56
2024-04-20 | 0.06 | 43.62
2024-04-21 | 0.12 | 43.74
2024-04-22 | 0.26 | 44
2024-04-23 | 0.25 | 44.25
2024-04-24 | 0.46 | 44.71
2024-04-27 | 0.09 | 44.8
2024-04-28 | 0.14 | 44.94
2024-04-29 | 0.12 | 45.06
2024-04-30 | 0.13 | 45.19
2024-05-02 | 0.13 | 45.32
2024-05-03 | 0.28 | 45.6
2024-05-04 | 0.29 | 45.89
2024-05-05 | 0.19 | 46.08
2024-05-06 | 0.02 | 46.1
2024-05-07 | 0.15 | 46.25
2024-05-08 | 0.15 | 46.4
2024-05-09 | 0.12 | 46.52
2024-05-10 | 0.07 | 46.59
2024-05-11 | 0.15 | 46.74
2024-05-12 | 0.28 | 47.02
2024-05-13 | 0.25 | 47.27
2024-05-14 | 0.19 | 47.46
2024-05-15 | 0.2 | 47.66
2024-05-16 | 0.08 | 47.74
2024-05-17 | 0.08 | 47.82
2024-05-18 | 0.14 | 47.96
2024-05-19 | 0 | 47.96
2024-05-20 | 0.1 | 48.06
2024-05-21 | 0.15 | 48.21
2024-05-22 | 0.27 | 48.48
2024-05-23 | 0.29 | 48.77
2024-05-24 | 0.09 | 48.86
2024-05-25 | 0.02 | 48.88
2024-05-26 | 0 | 48.88
2024-05-27 | 0.39 | 49.27
2024-05-29 | 0.2 | 49.47
2024-05-30 | 0.43 | 49.9
2024-05-31 | 0.34 | 50.24
2024-06-01 | 0 | 50.24
2024-06-03 | 0.01 | 50.25
2024-06-04 | 0 | 50.25
2024-06-05 | 0.04 | 50.29
2024-06-06 | 0.05 | 50.34
2024-06-07 | 0 | 50.34
2024-06-08 | 0.02 | 50.36
2024-06-09 | 0.03 | 50.39
2024-06-11 | 0.12 | 50.51
2024-06-12 | 0.27 | 50.78
2024-06-13 | 0.29 | 51.07
2024-06-14 | 0.03 | 51.1
2024-06-15 | 0.08 | 51.18
2024-06-16 | 0 | 51.18
2024-06-17 | 0.13 | 51.31
2024-06-18 | 0.16 | 51.47
2024-06-19 | 0.14 | 51.61
2024-06-20 | 0.16 | 51.77
2024-06-21 | 0.15 | 51.92
2024-06-22 | 0.1 | 52.02
2024-06-23 | 0.02 | 52.04
2024-06-24 | 0.15 | 52.19
2024-06-25 | 0.24 | 52.43
2024-06-26 | 0.18 | 52.61
2024-06-27 | 0.22 | 52.83
2024-06-28 | 0.26 | 53.09
2024-06-29 | 0.27 | 53.36
2024-06-30 | 0.07 | 53.43
2024-07-01 | 0.04 | 53.47
2024-07-02 | 0.03 | 53.5
2024-07-03 | 0.1 | 53.6
2024-07-04 | 0.11 | 53.71
2024-07-05 | 0.17 | 53.88
2024-07-06 | 0.03 | 53.91
2024-07-07 | 0.01 | 53.92
2024-07-08 | 0.01 | 53.93
2024-07-09 | 0.12 | 54.05
2024-07-10 | 0.03 | 54.08
2024-07-11 | 0.03 | 54.11
2024-07-12 | 0.04 | 54.15
2024-07-13 | 0.03 | 54.18
2024-07-14 | 0.05 | 54.23
2024-07-15 | 0.06 | 54.29
2024-07-16 | 0.08 | 54.37
2024-07-17 | 0.26 | 54.63
2024-07-18 | 0.33 | 54.96
2024-07-19 | 0.35 | 55.31
2024-07-20 | 0.02 | 55.33
2024-07-21 | 0 | 55.33
2024-07-22 | 0.09 | 55.42
2024-07-23 | 0.06 | 55.48
2024-07-27 | 0 | 55.48
2024-07-28 | 0 | 55.48
2024-07-29 | 0.21 | 55.69
2024-07-30 | 0.46 | 56.15
2024-07-31 | 0.34 | 56.49
2024-08-01 | 0.02 | 56.51
2024-08-02 | 0.07 | 56.58
2024-08-03 | 0.02 | 56.6
2024-08-04 | 0 | 56.6
2024-08-05 | 0.05 | 56.65
2024-08-06 | 0.02 | 56.67
2024-08-07 | 0.25 | 56.92
2024-08-08 | 0 | 56.92
2024-08-11 | 0 | 56.92
2024-08-12 | 0 | 56.92
2024-08-13 | 0 | 56.92
2024-08-14 | 0 | 56.92
2024-08-15 | 0.1 | 57.02
2024-08-16 | 0.07 | 57.09
2024-08-17 | 0 | 57.09
2024-08-18 | 0.02 | 57.11
2024-08-19 | 0 | 57.11
2024-08-20 | 0.11 | 57.22
2024-08-21 | 0.16 | 57.38
2024-08-22 | 0.07 | 57.45
2024-08-23 | 0.06 | 57.51
2024-08-24 | 0.04 | 57.55
2024-08-25 | 0.19 | 57.74
2024-08-26 | 0.2 | 57.94
2024-08-27 | 0.13 | 58.07
2024-08-28 | 0.07 | 58.14
2024-08-29 | 0.22 | 58.36
2024-08-30 | 0.27 | 58.63
2024-08-31 | 0.14 | 58.77
2024-09-01 | 0.01 | 58.78
2024-09-02 | 0 | 58.78
2024-09-03 | 0.11 | 58.89
2024-09-04 | 0.21 | 59.1
2024-09-05 | 0.14 | 59.24
2024-09-06 | 0.2 | 59.44
2024-09-08 | 0 | 59.44
2024-09-09 | 0 | 59.44
2024-09-10 | 0.02 | 59.46
2024-09-11 | 0.03 | 59.49
2024-09-12 | 0.06 | 59.55
2024-09-13 | 0.19 | 59.74
2024-09-15 | 0.28 | 60.02
2024-09-16 | 0.1 | 60.12
2024-09-18 | 0.07 | 60.19
2024-09-19 | 0.11 | 60.3
2024-09-23 | 0.26 | 60.56
2024-09-24 | 0.2 | 60.76
2024-09-25 | 0.13 | 60.89
2024-09-26 | 0.15 | 61.04
2024-09-27 | 0.17 | 61.21
2024-09-28 | 0.12 | 61.33
2024-09-29 | 0.16 | 61.49
2024-09-30 | 0.18 | 61.67
2024-10-05 | 0 | 61.67
2024-10-06 | 0 | 61.67
2024-10-07 | 0 | 61.67
2024-10-08 | 0 | 61.67
2024-10-09 | 0.14 | 61.81
2024-10-11 | 0.21 | 62.02
2024-10-12 | 0 | 62.02
2024-10-13 | 0.07 | 62.09
2024-10-14 | 0.31 | 62.4
2024-10-15 | 0.19 | 62.59
2024-10-16 | 0.26 | 62.85
2024-10-17 | 0.13 | 62.98
2024-10-18 | 0.06 | 63.04
2024-10-19 | 0.01 | 63.05
2024-10-20 | 0.06 | 63.11
2024-10-21 | 0.06 | 63.17
2024-10-22 | 0.04 | 63.21
2024-10-23 | 0.07 | 63.28
2024-10-24 | 0.05 | 63.33
2024-10-25 | 0.13 | 63.46
2024-10-26 | 0.24 | 63.7
2024-10-27 | 0.15 | 63.85
2024-10-28 | 0.05 | 63.9
2024-10-29 | 0.49 | 64.39
2024-10-30 | 0.01 | 64.4
2024-11-01 | 0 | 64.4
2024-11-02 | 0.17 | 64.57
2024-11-03 | 0.13 | 64.7
2024-11-04 | 0.14 | 64.84
2024-11-05 | 0.05 | 64.89
2024-11-06 | 0.06 | 64.95
2024-11-07 | 0.07 | 65.02
2024-11-08 | 0.11 | 65.13
2024-11-09 | 0.12 | 65.25
2024-11-10 | 0.08 | 65.33
2024-11-11 | 0 | 65.33
2024-11-12 | 0.04 | 65.37
2024-11-13 | 0.07 | 65.44
2024-11-14 | 0.19 | 65.63
2024-11-15 | 0.16 | 65.79
2024-11-16 | 0 | 65.79
2024-11-17 | 0.27 | 66.06
2024-11-18 | 0.25 | 66.31
2024-11-19 | 0.26 | 66.57
2024-11-20 | 0.27 | 66.84
2024-11-21 | 0.3 | 67.14
2024-11-22 | 1.34 | 68.48
2024-11-23 | 1.24 | 69.72
2024-11-24 | 0.9 | 70.62
2024-11-25 | 0.21 | 70.83
2024-11-26 | 0.23 | 71.06
2024-11-27 | 0.21 | 71.27
2024-11-28 | 0.23 | 71.5
2024-11-29 | 0.02 | 71.52
2024-11-30 | 0.13 | 71.65
2024-12-01 | 0.02 | 71.67
2024-12-02 | 0.23 | 71.9
2024-12-03 | 0.25 | 72.15
2024-12-04 | 0.19 | 72.34
2024-12-05 | 0.2 | 72.54
2024-12-06 | 0.24 | 72.78
2024-12-07 | 0.17 | 72.95
2024-12-08 | 0.11 | 73.06
2024-12-09 | 0.15 | 73.21
2024-12-10 | 0.18 | 73.39
2024-12-11 | 0.18 | 73.57
2024-12-12 | 0.17 | 73.74
2024-12-13 | 0.17 | 73.91
2024-12-14 | 0.17 | 74.08
2024-12-15 | 0.15 | 74.23
2024-12-16 | 0.21 | 74.44
2024-12-17 | 0.2 | 74.64
2024-12-18 | 0.24 | 74.88
2024-12-19 | 0.24 | 75.12
2024-12-20 | 0.2 | 75.32
2024-12-21 | 0.16 | 75.48
2024-12-22 | 0.19 | 75.67
2024-12-23 | 0 | 75.67
2024-12-24 | 0.18 | 75.85
2024-12-25 | 0.17 | 76.02
2024-12-26 | 0.19 | 76.21
2024-12-27 | 0.15 | 76.36
2024-12-28 | 0.14 | 76.5
2024-12-29 | 0.11 | 76.61
2024-12-30 | 0.12 | 76.73
2024-12-31 | 0.05 | 76.78
2025-01-02 | 0.12 | 76.9
2025-01-03 | 0.12 | 77.02
2025-01-04 | 0.13 | 77.15
2025-01-05 | 0.11 | 77.26
2025-01-06 | 0.09 | 77.35
2025-01-07 | 0.27 | 77.62
2025-01-08 | 0.14 | 77.76
2025-01-09 | 0.16 | 77.92
2025-01-10 | 0.13 | 78.05
2025-01-11 | 0.17 | 78.22
2025-01-12 | 0.08 | 78.3
2025-01-13 | 0.22 | 78.52
2025-01-14 | 0.17 | 78.69
2025-01-15 | 0 | 78.69
2025-01-16 | 0.2 | 78.89
2025-01-17 | 0.21 | 79.1
2025-01-18 | 0.18 | 79.28
2025-01-19 | 0.05 | 79.33
2025-01-20 | 0.14 | 79.47
2025-01-21 | 0.04 | 79.51
2025-01-22 | 0.09 | 79.6
2025-01-23 | 0.07 | 79.67
2025-01-24 | 0.22 | 79.89
2025-01-25 | 0.32 | 80.21
2025-01-26 | 0.29 | 80.5
2025-01-27 | 0.09 | 80.59
2025-02-03 | 0.15 | 80.74
2025-02-04 | 0.19 | 80.93
2025-02-05 | 0.15 | 81.08
2025-02-06 | 0.18 | 81.26
2025-02-07 | 0.17 | 81.43
2025-02-08 | 0.2 | 81.63
2025-02-09 | 0.13 | 81.76
2025-02-10 | 0.18 | 81.94
2025-02-11 | 0.2 | 82.14
2025-02-12 | 0 | 82.14
2025-02-13 | 0 | 82.14
2025-02-14 | 0 | 82.14
2025-02-15 | 0.37 | 82.51
2025-02-16 | 0.32 | 82.83
2025-02-17 | 0.19 | 83.02
2025-02-18 | 0.18 | 83.2
2025-02-19 | 0.21 | 83.41
2025-02-20 | 0.17 | 83.58
2025-02-21 | 0.18 | 83.76
2025-02-22 | 0.18 | 83.94
2025-02-23 | 0.12 | 84.06
2025-02-24 | 0.18 | 84.24
2025-02-25 | 0.19 | 84.43
2025-02-26 | 0.19 | 84.62
2025-02-27 | 0.13 | 84.75
2025-03-01 | 0.1 | 84.85
2025-03-02 | 0.1 | 84.95
2025-03-03 | 0.13 | 85.08
2025-03-04 | 0.12 | 85.2
2025-03-05 | 0.11 | 85.31
2025-03-06 | 0.1 | 85.41
2025-03-07 | 0.07 | 85.48
2025-03-08 | 0.02 | 85.5
2025-03-09 | 0.01 | 85.51
2025-03-10 | 0.06 | 85.57
2025-03-11 | 0.15 | 85.72
2025-03-12 | 0.17 | 85.89
2025-03-13 | 0.16 | 86.05
2025-03-14 | 0.13 | 86.18
2025-03-15 | 0.08 | 86.26
2025-03-16 | 0.02 | 86.28
2025-03-17 | 0.13 | 86.41
2025-03-18 | 0.06 | 86.47
2025-03-19 | 0.12 | 86.59
2025-03-20 | 0.15 | 86.74
2025-03-21 | 0.12 | 86.86
2025-03-22 | 0.14 | 87
2025-03-23 | 0.04 | 87.04
2025-03-24 | 0.11 | 87.15
2025-03-25 | 0.11 | 87.26
2025-03-26 | 0.11 | 87.37
2025-03-27 | 0.17 | 87.54
2025-03-28 | 0.2 | 87.74
2025-03-29 | 0.22 | 87.96
2025-03-30 | 0.15 | 88.11
2025-03-31 | 0.22 | 88.33
2025-04-01 | 0.12 | 88.45
2025-04-02 | 0.11 | 88.56
2025-04-03 | 0.1 | 88.66
2025-04-05 | 0.06 | 88.72
2025-04-06 | 0.1 | 88.82
2025-04-07 | 0.1 | 88.92
2025-04-08 | 0.12 | 89.04
2025-04-09 | 0.12 | 89.16
2025-04-10 | 0.13 | 89.29
2025-04-11 | 0.1 | 89.39
2025-04-12 | 0.1 | 89.49
2025-04-13 | 0.05 | 89.54
2025-04-14 | 0.13 | 89.67
2025-04-15 | 0.18 | 89.85
2025-04-16 | 0.15 | 90
2025-04-17 | 0.13 | 90.13
2025-04-18 | 0.1 | 90.23
2025-04-19 | 0.11 | 90.34
2025-04-20 | 0.08 | 90.42
2025-04-21 | 0.04 | 90.46
2025-04-22 | 0.18 | 90.64
2025-04-23 | 0.13 | 90.77
2025-04-24 | 0.15 | 90.92
2025-04-25 | 0.2 | 91.12
2025-04-26 | 0.13 | 91.25
2025-04-27 | 0.1 | 91.35
2025-04-28 | 0.17 | 91.52
2025-04-29 | 0.17 | 91.69
2025-04-30 | 0.13 | 91.82
2025-05-02 | 0.16 | 91.98
2025-05-03 | 0.07 | 92.05
2025-05-04 | 0.08 | 92.13
2025-05-05 | 0.08 | 92.21
2025-05-06 | 0.07 | 92.28
2025-05-07 | 0.11 | 92.39
2025-05-08 | 0.06 | 92.45
2025-05-09 | 0.07 | 92.52
2025-05-10 | 0 | 92.52
2025-05-11 | 0 | 92.52
2025-05-12 | 0.04 | 92.56
2025-05-13 | 0.02 | 92.58
2025-05-14 | 0.01 | 92.59
2025-05-15 | 0.01 | 92.6
2025-05-16 | 0.03 | 92.63
2025-05-17 | 0.01 | 92.64
2025-05-18 | 0.02 | 92.66
2025-05-19 | 0.05 | 92.71
2025-05-20 | 0.02 | 92.73
2025-05-21 | 0.01 | 92.74
2025-05-22 | 0.06 | 92.8
2025-05-23 | 0.01 | 92.81
2025-05-24 | 0.01 | 92.82
2025-05-25 | 0.01 | 92.83
2025-05-26 | 0.01 | 92.84
2025-05-27 | 0.04 | 92.88
2025-05-28 | 0.01 | 92.89
2025-05-29 | 0 | 92.89
2025-05-30 | 0 | 92.89
2025-06-01 | 0 | 92.89
2025-06-02 | 0 | 92.89
2025-06-03 | 0 | 92.89
2025-06-04 | 0 | 92.89
2025-06-05 | 0.14 | 93.03
2025-06-06 | 0.05 | 93.08
2025-06-07 | 0.01 | 93.09
2025-06-08 | 0 | 93.09
2025-06-09 | 0.08 | 93.17
2025-06-10 | 0.03 | 93.2
2025-06-11 | 0.03 | 93.23
2025-06-12 | 0.03 | 93.26
2025-06-13 | 0 | 93.26
2025-06-14 | 0 | 93.26
2025-06-15 | 0.05 | 93.31
2025-06-16 | 0.07 | 93.38
2025-06-17 | 0.07 | 93.45
2025-06-18 | 0.07 | 93.52
2025-06-19 | 0.1 | 93.62
2025-06-20 | 0.27 | 93.89
2025-06-21 | 0 | 93.89
2025-06-22 | 0 | 93.89
2025-06-23 | 0 | 93.89
2025-06-24 | 0 | 93.89
2025-06-25 | 0.18 | 94.07
2025-06-26 | 0.15 | 94.22
2025-06-27 | 0.13 | 94.35
2025-06-28 | 0.12 | 94.47
2025-06-29 | 0.09 | 94.56
2025-06-30 | 0.06 | 94.62
2025-07-01 | 0.17 | 94.79
2025-07-02 | 0.16 | 94.95
2025-07-03 | 0.11 | 95.06
2025-07-04 | 0.04 | 95.1
2025-07-05 | 0.02 | 95.12
2025-07-08 | 0.1 | 95.22
2025-07-09 | 0.24 | 95.46
2025-07-10 | 0.17 | 95.63
2025-07-11 | 0.13 | 95.76
2025-07-12 | 0.09 | 95.85
2025-07-13 | 0.02 | 95.87
2025-07-14 | 0.09 | 95.96
2025-07-15 | 0.07 | 96.03
2025-07-16 | 0.23 | 96.26
2025-07-17 | 0.1 | 96.36
2025-07-18 | 0.04 | 96.4
2025-07-19 | 0 | 96.4
2025-07-20 | 0.04 | 96.44
2025-07-21 | 0.04 | 96.48
2025-07-22 | 0.09 | 96.57
2025-07-23 | 0.12 | 96.69
2025-07-24 | 0.17 | 96.86
2025-07-25 | 0.03 | 96.89
2025-07-26 | 0.06 | 96.95
2025-07-27 | 0.02 | 96.97
2025-07-28 | 0.09 | 97.06
2025-07-30 | 0.09 | 97.15
2025-07-31 | 0.7 | 97.85
2025-08-01 | 0.51 | 98.36
2025-08-02 | 0.36 | 98.72
2025-08-04 | 0.22 | 98.94
2025-08-05 | 0.39 | 99.33
2025-08-06 | 0.2 | 99.53
2025-08-07 | 0.18 | 99.71
2025-08-08 | 0.08 | 99.79
2025-08-09 | 0.11 | 99.9
2025-08-10 | 0.1 | 100

## 平均預測
日期 | 施工實際當日 | 施工實際累計 | 起始日 | 總價金額 | 統包設計費
2023-04-06 | 0% | 0% | 2022-04-06 | 732717761 | 14654355.22